## 送审稿项目表
梅州市综合交通运输体系“十三五”重点项目建设规划表（公示稿）
2016-09-09
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 |  | 建设期限（年） | 至2015年底累计完成投资（亿元） | “十三五”期投资（亿元） | 总投资 （亿元） | 备注
|  |  | 标准 | 规模(公里)
| 合计 |  |  | 11972.441 |  | 40.0966 | 680.4814 | 1565.178
一、铁路 |  |  |  | 284.1 |  | 3.059 | 119.641 | 355.7
1 | 广梅汕客运专线梅州至潮汕段(梅州段) | 新建 | 高速铁路 | 72.1 | 2015-2019 | 3.059 | 89.641 | 92.7 | 省重点正式项目
2 | 瑞金至梅州铁路（梅州段） | 新建 | 快速铁路 | 62 | 2017-2025 | 0 | 8 | 33 | 省重点正式项目
3 | 龙川至梅州至龙岩铁路(梅州段） | 新建 | 高速铁路 | 150 | 2017-2025 |  | 22 | 230
二、公路 |  |  |  | 5654.341 |  | 36.658 | 504.8629 | 1084.0204
（一）高速公路 |  |  |  | 332.786 | 0 | 21.7127 | 286.5634 | 421.1551
1 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江支线） | 新建 | 高速公路 | 84.6 | 2013-2017 | 20.929 | 54.0606 | 74.9896 | 省重点项目
2 | 梅州至平远高速公路 | 新建 | 高速公路 | 33.1 | 2015-2018 | 0.5403 | 33.9349 | 34.4752 | 省重点项目
3 | 大埔至潮州高速公路梅州段（含大埔至漳州支线） | 新建 | 高速公路 | 65 | 2015-2020 | 0.1934 | 86 | 86 | 省重点项目
4 | 梅州东环高速公路 | 新建 | 高速公路 | 14.556 | 2016-2020 |  | 19.2354 | 19.2354 | 省重点项目
5 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 | 新建 | 高速公路 | 40.68 | 2016-2020 | 0.05 | 63.512 | 63.562 | 省重点项目
6 | 兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段（梅州段） | 新建 | 高速公路 | 24.76 | 2016-2020 |  | 28.8205 | 28.8205 | 省重点项目
7 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路大埔至丰顺段 | 新建 | 高速公路 | 70.09 | 2018-2025 |  | 1 | 114.0724 | 省中长期项目
8 | 梅州至潮州高速公路（梅州段） | 新建 | 高速公路 | 55.5 | 2020-2027 |  |  | 66.6 | 市级储备项目
9 | 平（远）连（平）高速公路梅州段（含汕昆高速畲江至兴宁段北延线） | 新建 | 高速公路 | 110 | 2020-2027 |  |  | 135 | 市级储备项目
10 | 平（远）蕉（岭）大（埔）高速公路 | 新建 | 高速公路 | 85 | 2020-2027 |  |  | 102 | 市级储备项目
11 | 平远至（福建）武平高速公路（梅州段） | 新建 | 高速公路 | 50 | 2020-2027 |  |  | 56 | 市级储备项目
（二）国省干线公路 |  |  |  | 2223.275 |  | 7.07 | 123.6028 | 364.0611
国道 |  |  |  | 681.534 |  | 5.85 | 59.6412 | 168.8972
1 | 国道G205线梅县区城东镇金盘桥至扶大高新区宪梓中学段改线工程 | 新建 | 一级 | 12.5 | 2017-2023 |  | 3 | 20.91
2 | 国道G205线兴宁市市区洋里至茅塘段绕城改建工程 | 新建 | 一级 | 14.9 | 2015-2018 | 0.85 | 3.7408 | 4.5908
3 | 国道205兴宁市新陂镇家庄至五华县齐乐段公路改建工程 | 新建 | 一级 | 9.29 | 2018-2023 |  | 0.8 | 7.68
4 | 国道G205线兴宁市径心镇兴宁市梅县区交界处至永和镇段 | 路面改造 | 二级 | 21.3 | 2016-2017 |  | 0.6747 | 0.6747
5 | 国道G205线兴宁市茅塘至五华县齐乐段 | 路面改造 | 二级 | 4.33 | 2016-2017 |  | 0.1403 | 0.1403
6 | 国道G205线蕉岭县蕉城镇樟坑至叟乐段绕城改建工程 | 新建 | 一级 | 12 | 2016-2024 |  | 0.5 | 12
7 | 国道G206线梅城至畲江段新改建工程 | 新建 | 一级 | 29.6 | 2015-2017 | 0.5 | 15.39 | 15.89
8 | 国道G206梅县区畲江镇角口（接梅畲快线）至松棚改建工程 | 改造 | 二级 | 8 | 2018-2022 |  | 0.5 | 3
9 | 国道G206线梅江区城北镇育豪至城北段 | 路面改造 | 二级 | 14.83 | 2017-2018 |  | 0.37075 | 0.37075
10 | 国道G206线梅县区城东镇金盘桥至梅江区三角镇湾下段绕城改线工程 | 新建 | 一级 | 7.5 | 2017-2022 |  | 1 | 12.09
11 | 国道G206线兴宁市水口镇松陂至丰顺县北斗镇石桥头段改建工程 | 升级改造 | 二级 | 46.71 | 2017-2019 |  | 8.67 | 8.67
12 | 国道G206线平远县大柘镇田螺纽至大柘镇超竹村段绕城改建工程 | 新建 | 一级 | 15 | 2018-2021 |  | 0.5 | 4.8
13 | 国道G206线平远县八尺镇至大柘镇段(K2087-K2115.4) | 改建 | 一级 | 28.4 | 2019-2022 |  | 0.5 | 7.9
14 | 国道206线丰顺县汤坑镇石桥头至汤南镇九斗段一级公路路面大修工程 | 路面大修 | 一级 | 13 | 2016-2018 |  | 0.65 | 0.65
15 | 国道G206线梅县区程江镇锭子桥至梅州大桥段 | 升级改造 | 一级 | 2.6 | 2018-2020 |  | 0.7 | 0.7
16 | 国道G235线大埔县大麻镇至银江镇坪上段 | 路面改造 | 二级 | 23.03 | 2018-2020 |  | 0.9 | 0.9
17 | 国道G235线大埔湖寮镇陈牙陂至密坑段改线 | 新建 | 一级 | 7.03 | 2019-2022 |  | 0.5 | 2.5
18 | 国道G235线大埔三河镇至大麻镇段 | 路面改造 | 二级 | 11.45 | 2018-2019 |  | 0.87 | 0.87
19 | 国道G235线大埔茶阳镇三层岭至湖寮镇杨梅田段 | 路面改造 | 二级 | 37 | 2016-2018 |  | 1.3 | 1.3
20 | 国道G235线大埔县绕茶阳圩镇群丰至新富段改线 | 新建 | 二级 | 4.9 | 2019-2022 |  | 0.2 | 0.98
21 | 国道G235线大埔县三河镇五丰至三河大桥段 | 路面改造 | 二级 | 5.2 | 2016-2017 |  | 0.21 | 0.21
22 | 国道G235线大埔县银江镇胜坑至丰埔桥段 | 升级改造 | 二级 | 6.88 | 2018-2020 |  | 0.68 | 0.68
23 | 国道235线(原S224线）丰顺县汤坑镇圆墩角至贵田段公路改造工程 | 升级改造 | 一级 | 5 | 2016-2018 |  | 0.6 | 0.6
24 | 国道235线(原S224线）丰顺县砂田镇丰埔桥至黄金三合段公路改造工程 | 升级改造 | 二级 | 29.9 | 2016-2018 |  | 1.0509 | 1.0509
25 | 国道G235线丰顺县黄金镇三合至潘田段公路改建工程 | 改建 | 二级 | 25.167 | 2013-2016 | 0.7 | 0.687 | 1.387
26 | 国道235线(原S224线）丰顺县汤坑镇至埔寨农场段公路改造工程 | 升级改造 | 一级 | 17.8 | 2019-2022 |  | 0.5 | 3.2
27 | 国道235线(原S224线）丰顺县汤南镇合山大桥新建工程 | 新建 | 桥梁 | 0.18 | 2017-2020 |  | 0.26 | 0.26
28 | 国道G238线五华县洋田至华城高速出口段公路改建工程 | 升级改造 | 一级、二级 | 25.88 | 2018-2021 |  | 1 | 4.16
29 | 国道G238线（原S228线）五华县华城高速路口至河东段 | 改建 | 一级 | 25.09 | 2015-2016 | 3.8 | 1.3 | 5.1
30 | 国道G238线五华县五华大桥改建 | 升级改造 | 一级 | 0.316 | 2017-2018 |  | 0.38394 | 0.38394
31 | 国道G238线五华县城段改线工程 | 新建 | 一级 | 16 | 2019-2022 |  | 1 | 5.12
32 | 国道355线(原S334线）丰顺县留隍镇盐坪至丰良段公路改造工程 | 升级改造 | 二级 | 55.6 | 2018-2023 |  | 0.5 | 6.34
33 | 国道G355线丰顺县留隍镇环市村至西洞段一级公路改建工程 | 改建 | 一级 | 5.7 | 2018-2019 |  | 1.1 | 1.1
34 | 国道355线(原S334线）丰顺县留隍镇留隍大桥新建工程 | 新建 | 桥梁 | 0.65 | 2018-2021 |  | 0.5 | 1.2
35 | 国道G355线五华华阳至安流段改建 | 改建 | 一级 | 35.8 | 2019-2022 |  | 1 | 6.55
36 | 国道G355(原S120线)安流至水寨段一级公路改建工程 | 改建 | 一级 | 31.47 | 2019-2022 |  | 0.5 | 13
37 | 国道G355线五华县城段改线工程 | 新建 | 一级 | 14 | 2019-2022 |  | 0.5 | 4.48
38 | 国道G355线五华县琴江大桥改建 | 升级改造 | 一级 | 0.221 | 2018-2019 |  | 0.26852 | 0.26852
39 | 国道G355线五华县绕华阳圩镇段改线 | 新建 | 二级 | 5.8 | 2019-2022 |  | 0.2 | 0.696
40 | 国道G355线兴宁五华交界至兴宁水口镇松陂段 | 改建 | 二级 | 14.05 | 2016-2018 |  | 1.1943 | 1.1943
41 | 国道G358线平远县差干镇湍溪村至八尺镇段升级改造 | 升级改造 | 二级 | 37.46 | 2016-2018 |  | 5.3 | 5.3
省道 |  |  |  | 1541.741 |  | 1.22 | 63.9616 | 195.1639
1 | 省道S120线五华县华城镇段改线 | 新建 | 二级 | 11.405 | 2019-2021 |  | 0.5 | 1.1405
2 | 省道S120线（原省道239）五华县潭下至杞水、长布至水口山段路面改造 | 升级改造 | 二级 | 6 | 2016-2017 |  | 0.21 | 0.21
3 | 省道S221线大埔枫朗至湖寮县城段一级公路 | 改建 | 一级 | 13 | 2017-2019 |  | 4.5 | 4.5
4 | 省道S221线大埔县枫朗至和村段 | 升级改造 | 二级 | 19.79 | 2019-2021 |  | 0.5 | 1.979
5 | 省道S222线（原X043、Y329线）梅县雁洋镇至蕉岭县高思段 | 升级改造 | 二级 | 42.6 | 2018-2021 |  | 0.5 | 2.556
6 | 省道S222线（原X043线）蕉岭蓝坊至高思横叮奇段 | 升级改造 | 二级 | 16.562 | 2018-2021 |  | 0.5 | 1.9872
7 | 省道S333线（原省道S222线）大埔县银江镇坑口至高陂段 | 升级改造 | 二级 | 22.2 | 2019-2022 |  | 0.2 | 2.22
8 | 省道S223线梅江区梅城至梅县区雁洋镇段 | 路面改造 | 一级 | 22.03 | 2019-2021 |  | 0.2 | 1.3218
9 | 省道S223线梅县区松源镇至雁洋镇段（出省通道）改建工程 | 升级改建 | 一（二）级 | 70 | 2016-2019 |  | 29.67 | 29.67
10 | 省道S223线梅县区程江镇至南口镇葵岗段 | 改造 | 一级 | 5 | 2019-2021 |  | 0.5 | 2.75
11 | 省道S223线（原X969线）梅县区南口镇葵岗至荷泗段 | 改建 | 二级 | 16 | 2019-2021 |  | 0.5 | 2.18
12 | 省道S223线（原X969线）兴宁市径南镇白石至水口镇井下段 | 升级改造 | 二级 | 26.726 | 2016-2020 |  | 0.69 | 0.69
13 | 省道S223线（原X968线）梅县区畲江至兴宁市下堡（兴宁段) | 新建 | 一级 | 3 | 2018-2022 |  | 0.15 | 0.87
14 | 省道S223线蕉岭县南礤镇隘罗坪至步上段 | 升级改造 | 二级 | 26 | 2019-2023 |  | 0.5 | 4.16
15 | 省道S223线(原X035、Y191等线)五华周江至华阳段二级公路改建工程 | 改建 | 二级 | 21.8 | 2020-2025 |  | 0.1 | 1.8
16 | 省道S224线梅县区城东镇至石扇镇段 | 升级改造 | 二级 | 13 | 2020-2021 |  | 0.5 | 1.3
17 | 省道S224线梅县区雁洋镇对坑至雁上段 | 改建 | 一级 | 7 | 2017-2020 |  | 3.85 | 3.85
18 | 省道S224线（原X046线）蕉岭县长潭至新铺狮山村段 | 升级改造 | 二级 | 22.293 | 2020-2021 |  | 0.1 | 2.2293
19 | 省道S224线（原S332线）蕉岭县狮山村至新铺墟段改线 | 新建 | 二级 | 5 | 2020-2023 |  | 0.1 | 1.5
20 | 省道S224线（原X019线）蕉岭县新铺墟至石峰径段 | 升级改造 | 二级 | 8.617 | 2020-2021 |  | 0.1 | 0.862
21 | 省道S225线兴宁市叶塘镇北塘至新陂镇家庄段 | 升级改造 | 一级 | 5.96 | 2015-2017 | 0.02 | 1.73 | 1.75
22 | 省道S226线兴宁市罗浮镇至兴城段改建工程 | 升级改造 | 二级 | 70.15 | 2019-2022 |  | 0.2 | 9.96
23 | 省道S226线兴宁市洋里至新圩段改建工程 | 改造 | 二级 | 18.93 | 2020-2022 |  | 0.1 | 3.31
24 | 省道S225线兴宁205国道(茅塘）至火车站段 | 路面改造 | 二级 | 6.16 | 2015-2016 | 0.2 | 0.086375 | 0.28637
25 | 省道S225线兴宁市火车站至水口段 | 升级改造 | 一级 | 24.39 | 2015-2017 | 0.35 | 5.25 | 5.6
26 | 省道S225线平远大柘镇至石正镇段 | 升级改造 | 一级 | 19.75 | 2019-2022 |  | 0.3 | 5.1
27 | 省道S225线（原X967线）平远县大柘至徐溪公路 | 路面改造 | 二级 | 20.67 | 2016-2020 |  | 0.45 | 0.45
28 | 省道S225（原X962、X967线）梅县蕉岭交界处洋橱坑至蕉岭平远交界处电站段 | 升级改造 | 二级 | 20.8 | 2019-2022 |  | 0.5 | 2.08
29 | 省道225线兴宁市合水富和至叶塘北塘段公路改建工程 | 新改建 | 一级 | 7.32 | 2018-2020 |  | 2.18 | 2.18
30 | 省道S227线（原X975线、X025线、X072线）梅县区桃尧镇汾水至松口镇蓬下段 | 升级改造 | 二级 | 38.5 | 2017-2022 |  | 0.5 | 6.91
31 | 省道S227线（原X072线）三河至松口南洋古道改造 | 改建 | 二级 | 20.5 | 2020-2020 |  | 0.1 | 0.52
32 | 省道S227线大埔县枫朗至高陂段 | 升级改造 | 二级 | 27.295 | 2020-2022 |  | 0.1 | 2.7295
33 | 省道S227（大埔县原X005线）北塘至大蝉桥段改造 | 改造 | 二级 | 56 | 2020-2022 |  | 0.1 | 8.4
34 | 省道S227（大埔县原X961线）茶阳至三河段路面大修工程（二期） | 改造 | 二级 | 8 | 2016-2017 |  | 0.3 | 0.3
35 | 省道S227（大埔县原X072线）高陂至丰顺潭江县际快速回环公路 | 改造 | 二级 | 12.5 | 2020-2022 |  | 0.1 | 1.875
36 | 省道S227线（原X072线）丰顺县留隍横居至潭江出米田改建工程 | 升级改造 | 二级 | 35.129 | 2019-2020 |  | 0.1 | 1.4051
37 | 省道S228线（原X023线）梅县区南口镇荷泗至畲江镇段 | 升级改造 | 二级 | 28 | 2017-2022 |  | 0.2 | 2.8
38 | 省道S228线（原X974溪留线）兴宁市合水镇溪唇村至叶塘镇留桥村改造工程 | 改建 | 三级 | 10.5 | 2019-2022 |  | 0.1 | 0.158
39 | 省道S228线（原X012线）兴宁市水口至狮子岩改造工程 | 升级改造 | 二级 | 15 | 2019-2022 |  | 0.2 | 0.9
40 | 省道S226线（原省道S228线）丰顺八乡山汾水坳至汤坑段改建工程 | 升级改造 | 二级 | 29.8 | 2016-2022 |  | 0.5 | 2.4
41 | 省道S228线（原X094线）丰顺黄竹坪至揭西大洋改建工程 | 升级改造 | 二级 | 20.184 | 2017-2022 |  | 0.1 | 0.8074
42 | 省道S226线（原省道S228线）五华县油田至郭田段 | 改建 | 一级 | 31.89 | 2019-2022 |  | 0.1 | 3.2
43 | 省道S233线丰顺北洞至大凹段公路改建工程 | 改建 | 二级 | 19.5 | 2013-2016 | 0.65 | 0.819 | 0.7319
44 | 省道S233线（原X950线）丰顺县马图至留隍西洞改建工程 | 升级改造 | 二级 | 52.15 | 2018-2022 |  | 0.1 | 2.086
45 | 省道S238线五华县双璜至猫塘坳段路面改造工程 | 路面改造 | 二级 | 2 | 2016-2017 |  | 0.07 | 0.07
46 | 省道S239线（原X010线）梅县区梅西镇石赖至兴宁市龙北镇段 | 升级改造 | 二级 | 22.39 | 2018-2022 |  | 0.2 | 1.3434
47 | 省道S239线（原X010线）兴宁市铁山嶂至五华县平安寺段 | 升级改造 | 二级 | 50.514 | 2018-2022 |  | 0.2 | 1.34
48 | 省道S239线（原X029线）丰顺天狮碑至揭西高基改建工程 | 升级改造 | 二级 | 16.432 | 2018-2021 |  | 0.1 | 0.65728
49 | 省道S239线（原X032）五华县河东至冰塘段 | 升级改造 | 二级 | 40.66 | 2018-2022 |  | 0.1 | 4.066
50 | 省道S239线（原X039线）平远长田至坝头段公路改造工程 | 改造 | 二级 | 25 | 2016-2022 |  | 0.1 | 2
51 | 省道S239线(原平远县长田至梅西公路) | 改造 | 二级 | 8 | 2019-2020 |  | 0.1 | 0.64
52 | 省道S242线梅县区梅西镇至梅南镇北洞段 | 升级改造 | 二级 | 70 | 2017-2022 |  | 0.1 | 12.6
53 | 省道S242线丰顺县马图至丰良改建工程 | 升级改造 | 二级 | 28.17 | 2017-2022 |  | 0.1 | 1.4294
54 | 省道S255线丰顺县茶背至玉湖段改建工程 | 升级改造 | 二级 | 12.816 | 2018-2021 |  | 0.1 | 0.5126
55 | 省道S332线平远县东石镇十二排至东石镇茅坪村段 | 路面改造 | 二级 | 12.51 | 2018-2019 |  | 0.42 | 0.42
56 | 省道S332线平远县大柘镇程西至大柘镇岭下村段 | 路面改造 | 二级 | 5 | 2017-2018 |  | 0.33 | 0.33
57 | 省道S332线蕉岭县油坑至新铺墟段 | 路面改造 | 二级 | 4.787 | 2018-2021 |  | 0.1 | 0.239
58 | 省道S332线（原S221线）大埔县长治至太宁段 | 路面改造 | 二级 | 16 | 2017-2019 |  | 0.64 | 0.64
59 | 省道S332线大埔县青溪汀江大桥至溪口段二级公路改建工程 | 改造 | 二级 | 3.2 | 2016-2019 |  | 0.85 | 0.85
60 | 省道S332线梅县区松口镇界溪口至甲路岗段 | 路面改造 | 二级 | 10.72 | 2018-2019 |  | 0.38 | 0.38
61 | 省道S333线梅江区三角镇湾下至梅县区扶大高新区宪梓中学侧段绕城改建工程 | 新建 | 一级 | 7 | 2018-2022 |  | 0.5 | 2.45
62 | 省道S333线兴宁市黄陂镇莲塘岗至罗岗元潘段 | 升级改造 | 二级 | 23.45 | 2020-2022 |  | 0.1 | 0.6
63 | 省道S333线大埔县陈牙陂至密坑过境公路 | 新建 | 一级 | 8 | 2020-2022 |  | 0.1 | 2.3
64 | 省道S333（大埔县原X001线）光德至饶平县建饶段改造 | 改造 | 二级 | 8 | 2020-2022 |  | 0.1 | 1.2
65 | 省道S333（大埔县原X008线）银江至高陂段路面改造 | 改造 | 二级 | 31.2 | 2018-2022 |  | 0.1 | 4.68
66 | S334线（原X036线）平远东石至大畲坳公路改造工程 | 改造 | 二级 | 34.8 | 2018-2022 |  | 0.1 | 3.1
67 | 省道S334线（原S223线、X045线）梅县蕉岭交界处水口山至蓝坊镇政府门口段 | 升级改造 | 二级 | 21.918 | 2018-2022 |  | 0.3 | 3.288
68 | 省道S334线（原X045线）蕉岭县蓝坊镇政府门口至蕉城段改线 | 新建 | 二级 | 6 | 2020-2022 |  | 0.1 | 6
69 | 省道S334线（原X046线）蕉岭县樟坑至麻坑段 | 升级改造 | 一级 | 5.508 | 2018-2022 |  | 0.2 | 1.6524
70 | 省道S339线兴宁市大坪圩至回龙段 | 路面改造 | 三级 | 5.82 | 2017-2018 |  | 0.1862 | 0.1862
71 | 省道S340线五华县大都至梅林段公路改建工程 | 升级改造 | 二级 | 45.875 | 2018-2022 |  | 0.1 | 4.5875
72 | 省道S508线五华县七畲径林场至双华段公路改建工程 | 升级改造 | 二级 | 38.87 | 2020-2023 |  | 0.1 | 3.887
（三）县乡公路及重要旅游、工业、农业经济公路 |  |  |  | 3098.28 |  | 7.8753 | 94.6967 | 298.8042
梅江区（8项） |  |  |  | 86.969 |  | 1.2691 | 3.2459 | 8.015
梅县区（39项） |  |  |  | 376.743 |  | 0.5 | 13.2829 | 41.7818
兴宁市（29项） |  |  |  | 383.4238 |  | 2 | 16.575 | 30.761
平远县（26项） |  |  |  | 438.95 |  | 0 | 7.24 | 22.044
蕉岭县（34项） |  |  |  | 298.5345 |  | 0 | 7.2128 | 11.7816
大埔县（42项） |  |  |  | 492.72 |  | 0 | 10.8 | 45.073
丰顺县（60项） |  |  |  | 532.3247 |  | 0.9262 | 10.5745 | 26.6438
五华县（36项） |  |  |  | 488.615 |  | 3.18 | 25.7656 | 112.704
三、机场建设 | [5 empty] | 0.0796 | 15.02 | 46.3
1 | 梅县机场迁建工程 | 迁建 | 4C | 占地3300亩 | 2017-2025 | 0.0796 | 5 | 28.3
2 | 五华县通用机场 | 新建 | 一类通用航空 |  | 2016-2020 |  | 10 | 10
3 | 梅县区通用机场 | 新建 | 一类通用航空 |  | 2020-2025 |  | 0.01 | 5 | 市级储备项目
4 | 大埔县通用机场 | 新建 | 一类通用航空 | 占地500亩 | 2020-2022 |  | 0.01 | 3 | 市级储备项目
四、港航工程 |  |  |  | 34 |  |  | 1.8125 | 2.1125
1 | 石窟河航道整治工程（石窟河口－新铺镇） |  | 按内河Ⅴ级航道通航标准整治 | 34 | 2020-2025 |  |  |  | “十三五”储备项目
2 | 梅县松口货运码头 | 新建 |  |  | 2018-2022 |  | 0.2 | 0.5
3 | 大埔县高陂港增加泊位 | 新建 | 新增12个泊位 |  | 2016-2019 |  | 0.88 | 0.88
4 | 大埔县三河坝港增加泊位 | 新建 | 新增10个泊位 |  | 2016-2019 |  | 0.43255 | 0.43255
5 | 大埔县高陂韩江码头 | 新建 |  |  | 2020 |  | 0.3 | 0.3
五、公交工程 | [5 empty] | 0 | 8 | 8
1 | 梅州市区公交综合站场 | 新建 | 充电站、光伏发电、停车场 | 充电站2个 | 2016-2020 |  | 4 | 4
2 | 梅州市区纯电动公交车应用 | 新购 | 纯电动公交车 | 300辆 | 2016-2020 |  | 4 | 4
六、公路客货运枢纽站场及物流园区 | [5 empty] | 0.3 | 17.345 | 55.245
1 | 梅州市中心枢纽汽车站 | 新建 | 一级 | 占地面积37800平方，总建设面积66062平方 | 2013-2017 | 0.3 | 1.9 | 2.2
2 | 梅州西综合客运枢纽站 | 新建 | 一级 | 占地75亩，总建筑面积5000平方米 | 2018-2019 |  | 0 | 3 | 本项目投资已纳入广梅汕客运专线梅州至潮汕段(梅州段)。
3 | 梅州金盘客运站 | 新建 | 一级 | 占地61亩 | 2018-2025 |  | 0.2 | 2.5
4 | 梅州市现代铁路货场物流中心 | 新建 |  | 占地约1500亩，地区级综合性物流中心，设计运量500万吨。 | 2016-2017 |  | 7.06 | 7.06
5 | 梅州西物流中心 | 新建 | 一级 | 占地140亩，总建筑面积5000平方米 | 2018-2023 |  | 0.2 | 3
6 | 梅州荣嘉国际综合商贸现代物流园 | 新建 |  | 国际快件监管中心、保税物流中心、发展跨界电子商贸中心、公用型保税仓和出口监管仓，占地125亩。 | 2018-2022 |  | 0.5 | 11 | 省、市重点项目
7 | 梅县畲江物流中心 | 新建 | 一级 | 占地300亩 | 2018-2022 |  | 0.3 | 3
8 | 梅州市旅游服务（集散）中心 | 新建 |  | 占地50676平方米，集旅游信息咨询、旅游集散换乘、快捷酒店、交通综合服务等多种功能于一体。 | 2017-2021 |  | 0.2 | 1.2 | 拟选址于三角镇湾下村206国道与客都大道交汇处东南方约70亩地块的A地块
9 | 蕉华工业区健康绿色产品物流园 | 新建 | 二级 |  | 2016-2023 |  | 0.5 | 7
10 | 华侨农场客运站（4个办事处） | 新建 | 简易 |  | 2016-2018 |  | 0.02 | 0.02
11 | 梅县石扇汽车客运站 | 新建 | 四级 | 1500平方米 | 2016-2018 |  | 0.025 | 0.025
12 | 梅县梅西汽车客运站 | 新建 | 四级 | 1500平方米 | 2018-2020 |  | 0.025 | 0.025
13 | 梅县水车镇固定治超站 | 新建 |  |  | 2018-2020 |  | 0.11 | 0.11
14 | 梅县区公交站亭 | 新建 |  | 28个共2380平方米 | 2016-2020 |  | 0.03 | 0.03
15 | 兴宁综合物流园 | 新建 | 一级 | 10万平方米 | 2016-2020 |  | 2.34 | 2.34
16 | 兴宁市新城客运站 | 新建 | 一级 | 占地6.7万平方米 | 2017-2022 |  | 0.2 | 3.2
17 | 平远县综合物流园 | 新建 |  | 占地200亩，通用集散型物流园区 | 2018-2022 |  | 0.5 | 3
18 | 蕉岭县农产品物流园 | 新建 |  |  | 2015-2020 |  | 0.8 | 0.8
19 | 蕉岭县级公路客运站 | 新建 | 二级 |  | 2015—2021 |  | 0.5 | 1.5
20 | 大埔县城公共汽车客运站 | 新建 |  | 5000 | 2017-2020 |  | 0.5 | 0.5
21 | 大埔县货运站 | 新建 | 二级 | 5000 | 2017-2020 |  | 0.5 | 0.5
22 | 大埔县茶阳汽车客运站 | 新建 | 三级 | 1000 | 2018-2020 |  | 0.1 | 0.1
23 | 大埔县百侯汽车客运站 | 新建 | 简易 | 300 | 2018-2020 |  | 0.03 | 0.03
24 | 大埔县大东汽车客运站 | 新建 | 简易 | 200 | 2018-2020 |  | 0.02 | 0.02
25 | 丰顺县潭江客运站 | 新建 | 四级 | 占地约3500平方米 | 2016-2018 |  | 0.085 | 0.085
26 | 丰顺县城西客运站 | 新建 | 三级 | 占地约13500平方米 | 2016-2018 |  | 0.2 | 0.2
27 | 丰顺县埔寨客运站 | 新建 | 四级 | 占地约3800平方米 | 2016-2018 |  | 0.05 | 0.05
28 | 丰顺县东里客运站 | 新建 | 四级 | 占地约3350平方米 | 2016-2018 |  | 0.15 | 0.15
29 | 五华县汽车客运站 | 迁建 |  |  | 2019-2022 |  | 0.3 | 2.6
七、新农村公路 |  |  |  | 6000 |  | 0 | 13.8 | 13.8
1 | 新农村公路路面硬化改造工程 | 新建 | 农村公路 | 2000 | 2016-2020 |  | 7 | 7 | 每年400公里
2 | 农村公路生命安全防护工程 | 新建 |  | 4000 | 2016-2020 |  | 6.8 | 6.8