附件1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：广东梅州高新技术产业园区管理委员会

下属二级预算单位数量：17个

填报人：钟巧银

联系电话：15767057401

填报日期：2021年5月25日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州高新区是2003年经省人民政府批准设立的省级高新区，2008年8月穗梅两市依托高新区合作共建广梅产业园，是穗梅产业共建的主战场和梅州苏区振兴发展的核心引擎。园区管委会是市政府派出机构，下设机构有：党政办公室、科技和经济发展局、规划和环境保护局、建设和公用事业管理局、财政局、人力资源和社会保障局等17个纳入财政管理的预算单位，负责园区范围内的规划、投资、开发、建设、管理、招商引资、项目洽谈以及投资服务等工作。

主要职责有：

（1）贯彻、执行党和国家的各项方针、政策，统一领导和管理园区区域范围内（市政府明确的区域）的各项工作，依法制定园区行政管理规定。

（2）制定园区经济和社会发展规划，负责企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（3）依据梅州市城市建设总体规划，编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细规划；受市政府委托核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设项目选址意见书》。

（4）负责编制固定资产投资年度计划；根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目；负责组织对外经济技术交流与合作，承办有关外事工作。

（5）依据有关规定下达园区基建计划；负责园区基建工程的报建审核、招标投标、施工监督等管理事项；受市政府委托核发《建设工程施工许可证》。

（6）负责做好园区供水、供电、市政设施、园林绿化、环境卫生、城建监察等城市建设和管理工作。

（7）负责招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

（8）负责园区企业用工、社会保障、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作。

（9）负责园区安全生产监督管理工作。

（10）按照干部管理权限，做好干部任免、人事调配、工资福利、人才交流、大中专毕业生接收安置和专业技术职务评审等工作。

（11）负责园区生态建设和环境保护管理工作。

（12）协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管、工商管理和社会事务管理等工作。

（13）负责国家和省、市赋予园区的其他职权。

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，是极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情和经济下行压力，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央决策部署、省委“1+1+9”工作部署和市委“123456”思路举措，统筹推进疫情防控和经济社会发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，持续深化穗梅产业共建，全力创建国家级高新区，高质量发展取得新成效，为打造产城人融合协调发展的梅州城市副中心奠定了坚实基础。

（三）部门整体支出绩效目标。

（1）深化疫情防控，取得“双战双胜”。第一时间构建“1+5+8”防疫工作格局，通过网格管理、封闭管理和动态管理等方式综合施策，筑牢“外防输入、内防反弹”防线，实现“零感染”。有序引导复工复产，强化服务暖企惠企，免费帮助企业开展用工宣传，目标是实现企业和在建项目100%复工复产，确保疫情防控和经济社会发展“双战双胜”。

（2）深化精准招商，产业快速集聚。主动融入“双区”“双城”建设大局，积极借力穗梅产业共建，通过举办招商推介活动、设立驻深圳招商办事处、产业链招商、以商招商等方式，引进世界500强等优质企业。加强统筹谋划和前瞻布局，推进广汽零部件产业园等五大特色“园中园”建设。

（3）深化创新驱动，动能加速转换。践行“创新是第一动力”的理念，主动承接“双区”创新资源溢出，推动创新链、产业链、价值链在园区深度融合。推进孵化育成体系建设，强化校地协同创新，引进科创平台；推进国家大健康高新技术产业化基地和国家知识产权试点园区申报工作。

（4）深化人才支撑，助力创新发展。积极打造人才创新创业生态圈，构建“1+5”人才政策体系。实施“青蓝计划”，鼓励引导大学生来园创新创业。全力创建国家级高新区，推进现代学徒制教学和顶岗实习，统筹推进企业招聘和急需紧缺人才引进工作。积极打造穗梅就业帮扶长效机制和就业品牌，建设运营广梅园“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程省级实训基地。

（5）深化配套建设，赋能产城人融合协调发展。统筹推进基础设施和公共服务配套设施建设，提升产业承载能力和产城人融合城市功能。启动滨江商务区基础设施、公共服务设施和产业配套设施项目，打造高质量发展支撑平台。华师附属广梅园学校动工，珠实人才公寓、“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程省级实训基地等项目加速推进，集超市、餐饮、购物、休闲等功能的商圈日渐成型，产城人融合协调发展基础更加坚实。

（6）深化要素保障，夯实发展基础。持续加大土地、资金、人才等要素保障力度，全面护航园区高质量发展。科学谋划2个政府专项债项目（总投资25.4亿元），申请14.6亿元政府专项债资金支持广梅园基础设施建设，争取首期获5000万专项债资金。从严落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制。推进市域社会治理现代化试点工作，加强信访维稳和社会矛盾化解。

（7）深化企业服务，提升营商环境。树牢“优化营商环境就是提升竞争力”的理念，深化“放管服”改革和“数字政府”建设，营商环境更加便利高效。落实惠企政策，引导企业申报各类奖励资金。深入开展“暖企”行动，深化领导干部挂钩联系企业制度，帮助企业解决问题等。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

我单位2020年度财政拨款收入合计70,948.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,082.71万元，政府性基金预算财政拨款收入10,692.14万元，其他收入1.11万元，上年结转收入3,172.79万元。

我单位2020年度财政拨款支出合计70,948.76万元。其中：基本支出3,782.47万元；项目支出33,627.11万元；年末财政拨款结转和结余33,539.18万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020年度我单位整体绩效自评较好，预算编制及时合理，预算执行有效率，支出均衡，有效地保障了园区各项工作的开展，我单位2020年度整体绩效考评自评得分94.53分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。我单位2020年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分28分，自评得分28分。

（1）预算编制。

①预算编制合理性（满分5分）。我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，资金根据园区党工委、管委会的总体部署，按照轻重缓急进行分配，本项指标得满分。

②预算编制规范性（满分5分）。园区本级财政根据《预算法》要求，不断规范和加强预算管理，严格执行市财政批准的年初预算，本项指标得满分。

③财政拨款收入预决算差异率（满分4分）。根据部门决算报表财决01-1表数据计算得出财政拨款收入预决算差异率为0，本项指标得满分。

④预算编制的及时性（满分4分）。根据市财政局《关于开展2020年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预〔2019〕64号）文件精神要求，园区财政部门根据园区本级可支配财力的情况、上级文件要求及园区党工委、管委会的总体部署，参考园区本级中期财政规划项目、上一年度预算执行、存量资金情况以及支出绩效评价结果等因素，按照轻重缓急原则，拟定园区本级一般公共预算年度收支计划草案，报园区党工委、管委会审定后，在规定的时间内报送市财政局审议，本项指标得满分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性（满分5分）。我单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等，本项指标得满分。

②绩效指标明确性（满分5分）。能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标等，本项指标得满分。

2.预算执行情况。该一级指标满分42分，自评得分37.64分。

（1）资金管理。

①上级专项资金分配的及时性（满分4分）。我单位严格按照专项资金管理办法的相关规定，收到专项资金后，按照使用单位和使用用途，及时下达预算指标，本项指标得满分。

②结转结余率（满分4分）。根据评分标准，按部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算得出，结余结转率为47%，根据评分标准，结转结余率大于30%的，本项指标不得分。

③上级专项资金的支出执行率（满分6分）。我单位的上级专项资金主要为企业奖补资金，用于扶持园区企业发展。我单位严格按照专项资金管理办法的相关规定，收到专项资金后，按照使用单位和使用用途，及时下达预算指标；由于年度末下达的指标，导致未能在当年度内支出完毕，按支出执行率计算，本项指标得5.64分。

④政府采购执行率（满分2分）。能够按照要求编制政府采购预算，本年度实际政府采购金额小于年度政府采购预算金额，本项指标得满分。

⑤财务合规性（满分4分）。我单位印发了《广东梅州高新技术产业园区管理委员会财务管理制度（2020年修订版）》，能够按照内部管理制度执行有关规定。严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，本项指标得满分。

⑥预决算信息公开性（满分4分）。根据省市文件精神，我单位在收到市财政批复的部门决算数据后，按照规定在单位的网站进行公开，公开内容完整，符合要求，本项指标得满分。

（2）项目管理

①项目实施程序（满分2分）。能按照项目的设立及调整按规定履行报批程续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，本项指标得满分。

②项目监管（满分5分）。我单位印发了《广东梅州高新技术产业园区管理委员会零星项目管理办法（试行）》，能够按照管理制度执行有关规定，本项指标得满分。

（3）资产管理

①资产管理安全性（满分2分）。有资产管理内部管理规程；按照内部管理制度执行有关规定；规范出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题，本项指标得满分。

②固定资产利用率（满分3分）。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例100%，本项指标得满分。

（4）人员管理

①财政供养人员控制率（满分2分）。我单位本年度在编人数与核定编制数的比率为89%，未超过100%，本项指标得满分。

（5）制度管理

①管理制度健全性（满分4分）。我单位制订了《广东梅州高新技术产业园区管理委员会财务管理制度（2020年修订版）》、《广东梅州高新技术产业园区管理委员会关于贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（试行）》、《广东梅州高新技术产业园区管理委员会财政预算绩效目标管理办法（试行）》等制度，执行情况良好，本项指标得满分。

3.预算使用效益。该一级指标满分30分，自评得分28.89分。

（1）经济性

①公用经费控制率（满分4分）。2020年“三公”经费实际支出数（17.62万元）＜预算安排的三公经费数（40.16万元），“三公”经费实际数小于预算数；日常公用经费决算数（318.23万元）＜日常公用经费调整预算数718.29万元），日常公用经费决算数小于预算数，本项指标得满分。

（2）效率性

①重点工作完成率（满分3分）。我单位2020年重点工作完成率为100%，本项指标得满分。完成情况具体如下：

第一、深化疫情防控，取得“双战双胜”。2020年春节后，第一时间构建“1+5+8”防疫工作格局，通过网格管理、封闭管理和动态管理等方式综合施策，筑牢“外防输入、内防反弹”防线，实现“零感染”。有序引导复工复产，强化服务暖企惠企，科伦等4家企业获优惠利率贷款1亿多元，恒一获疫情防控扩大生产技改奖励242万元，免收企业和商户租金155万元，免费帮助企业开展用工宣传，实现企业和在建项目迅速100%复工复产，取得疫情防控和经济社会发展“双战双胜”。

第二、深化精准招商，产业快速集聚。主动融入“双区”“双城”建设大局，积极借力穗梅产业共建，通过举办8场招商推介活动、设立驻深圳招商办事处、产业链招商、以商招商等方式，引进了中国电子集团、法国圣戈班等16个世界500强央企、外企、民企投建的产业项目，计划总投资18亿元，达产后预计新增年产值29亿元。强化重点项目跟踪督导服务，全年累计完成重点项目投资8.33亿元，占年度投资计划的114.07%，超额完成投资计划。举行系列产业项目集中签约、动工、投产活动，推动圣戈班、果乡水秀等15个项目新动工（其中亿元以上项目6个）、广药王老吉等13个项目投产，紫晶存储登陆科创板。其中圣戈班一个月内实现从引进到签约动工、国峰半导体一个季度内实现从签约动工到投产，再次刷新“梅州速度”。加强统筹谋划和前瞻布局，推进广汽零部件产业园等五大特色“园中园”建设，全年五大“园中园”完成年度投资计划的113%，工业总产值约占全园工业总产值的49%，成为园区经济重要增长点。

第三、深化创新驱动，动能加速转换。践行“创新是第一动力”的理念，主动承接“双区”创新资源溢出，推动创新链、产业链、价值链在园区深度融合。以升促建工作取得突破性进展，已列入科技部2021年国家高新区现场考察名单。全年新增1个博士工作站、2个科研平台机构、3家市级工程技术研究中心和6家高新技术企业，15家企业纳入国家火炬科技型中小企业名单，20个技改投资项目累计完成技改投入约3亿元。推进孵化育成体系建设，新增亚洲数据集团、广梅创客空间等2家产业育成平台。强化校地协同创新，新引进中山大学地理研究院、国家超算广州中心梅州分中心等科创平台。智慧园区建设取得新进展，获评国家信息中心“中国领军智慧园区”奖。国家大健康高新技术产业化基地和国家知识产权试点园区申报工作稳步推进。

第四、深化人才支撑，助力创新发展。积极打造人才创新创业生态圈，构建“1+5”人才政策体系。实施“青蓝计划”，鼓励引导大学生来园创新创业。促进穗梅两地人才资源对接互动，与番禺区共同举办2020年小谷围国际产业人才大会，在园区分会场对75名产业领军人才、30个“青蓝计划”创业项目进行了表彰。推进现代学徒制教学和顶岗实习，统筹推进企业招聘和急需紧缺人才引进工作，新增近2000名产业工人和9名高层次人才。积极打造穗梅就业帮扶长效机制和就业品牌，与广州市总工会、市妇联、团市委、市民政局、岭南集团深度合作，建设运营广梅园“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程省级实训基地。

第五、深化配套建设，赋能产城人融合协调发展。统筹推进基础设施和公共服务配套设施建设，提升产业承载能力和产城人融合城市功能。推进饮用水水源保护区调整工作，释放4平方公里发展空间。水口产业园（南园）纳入园区远期规划范围，为园区发展预留空间。启动总投资25.4亿元的滨江商务区基础设施、公共服务设施和产业配套设施项目，打造高质量发展支撑平台。完成污水处理厂提标扩容、智慧公交等工程建设以及畲江北高速出口-跨江大桥-G355连接线项目可行性研究编制。华师附属广梅园学校如期动工，珠实人才公寓、“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程省级实训基地等项目加速推进，集超市、餐饮、购物、休闲等功能的商圈日渐成型，产城人融合协调发展基础更加坚实。

第六、深化要素保障，夯实发展基础。持续加大土地、资金、人才等要素保障力度，全面护航园区高质量发展。统筹推进土地收储与盘活利用，启动2100亩土地征收工作，1250亩土地征收和80亩低效用地盘活工作顺利完成。严格编制并执行年度预算，争取约1亿元扶持资金并安排1200多万园区财政资金扶持企业发展。科学谋划2个政府专项债项目（总投资25.4亿元），申请14.6亿元政府专项债资金支持广梅园基础设施建设，首期已获5000万专项债资金。深化基层减贫治理体制机制改革探索，获批“广东省减贫治理研究院广梅园研究基地”。从严落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制，完成各类事故应急预案编制，开展危险化学品事故应急演练，全覆盖做好日常巡查监管，连续3年在市级考核中获评“优秀”等次，连续31个月保持安全生产“零事故”。推进市域社会治理现代化试点工作，加强信访维稳和社会矛盾化解，12345政府热线办结率和群众满意度均为100%。加大治理信息化系统建设投入，新增60个治安监控视频，实现园区主要区域监控全覆盖。

第七、深化企业服务，提升营商环境。树牢“优化营商环境就是提升竞争力”的理念，深化“放管服”改革和“数字政府”建设，营商环境更加便利高效。落实广东省制造业19条等惠企政策，引导企业申报各类奖励资金。深入开展“暖企”行动，深化领导干部挂钩联系企业制度，有效帮助企业解决高压线迁移、设备报关等问题。启动工程建设项目审批管理系统，优化办事流程，压缩办事时间，审批效率走在全市前列。启用新OA办公系统，强化与市OA办公系统对接，深化政务服务。树牢法治思维，坚持依法行政，累计完成行政许可123宗、行政处罚2宗，行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度得到有效落实。

②绩效目标完成率（满分3分）。我单位2020年持续深化穗梅产业共建，全力创建国家级高新区，高质量发展取得新成效，2020年设置的七大绩效目标，均已全部顺利实现，绩效目标完成率100%，本项指标得满分。

③项目完成及时性（满分3分）。我单位部门预算安排的项目共63个项目，未按计划时间完成40个项目，按照评分标准计算，本项指标得1.89分。

（3）效果性

①社会经济环境效益（满分10分）。引进一批含金量、含新量、含绿量高的优质产业项目和科技创新平台，在产业集聚发展、科技创新驱动、基础设施建设、营商环境提升等方面取得新的突破，本项指标得满分。

（4）公平性

①群众信访办理情况（满分3分）。我单位印发《梅州高新区信访工作制度》，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，回复意见均在规定时限内的，本项指标得满分。

②公众或服务对象满意度（满分4分）。我单位在12345政府热线办结率和群众满意度为100%，本项指标得满分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我单位在2020年度部门整体支出绩效自评中存在问题是：一是结转结余率高；二是上级专项资金的支出执行率偏低；三是部分项目推进执行慢。我单位将深入分析绩效自评中发现的问题，并将自评结果作为我单位完善政策和改进管理的重要依据，不断提高单位预算编制及执行管理水平，不断提升财政资源配置效率和使用效益。我单位拟在以下方面加以改进：

（一）建立健全制度体系。财政部门要建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、目标审核、目标批复、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

（二）强化绩效目标管理。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。各部门在编制下一年度预算时，要根据本部门职能及事业发展规划，科学、合理地预测资金需求，编制项目支出预算绩效目标。编制的绩效目标应与部门工作职责、任务紧密相关，并做到方向明确、具体细化、合理可行。未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，不得纳入园区财政资金编列预算。坚持绩效目标申报与部门预算申报相结合，实现与预算编制管理同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。

（三）开展绩效目标审核及绩效目标批复。预算绩效目标审核和部门预算审核同步进行，财政部门对单位提出的绩效目标进行审核，把绩效目标作为测算预算资金的重要依据，重点审核绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等等。不按规定要求编制绩效目标的，财政部门应要求相关部门进行必要的调整、修改，无绩效或低绩效的项目，不列入财政预算安排。本级财政预算经市人大及市财政审查批准后，财政部门应在部门预算批复的同时逐步试行绩效目标批复。对预算执行中项目内容发生变化涉及绩效目标变动的，应同步调整，并按原申报程序进行。

（四）开展绩效跟踪监控。预算绩效跟踪监控是预算绩效管理的重要环节。各部门在预算执行过程中加强对绩效目标实现情况的监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度。当绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，应及时采取措施予以纠正。财政部门要督促预算单位认真开展绩效运行跟踪工作，对预期无绩效、低绩效或者绩效运行偏离目标较大的项目，暂缓拨付项目资金。

（五）评价结果应用。预算单位应当根据绩效评价结果，认真整改，完善管理，增加预算责任。建立评价结果与预算编制结合制度，财政部门应切实加强评价结果的应用，要将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，科学合理配置有限财政资源。按照“谁用款，谁负责”的原则逐步建立绩效问责机制，对预算绩效管理未达到相关要求、项目绩效目标未实现或造成财政资金严重损失浪费的，对预算单位负责人和其他直接责任人进行绩效问责。

（六）加强组织保障。各部门要落实主体责任，优化内部管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理与本单位和报账人员、业务工作的紧密衔接，将绩效责任和压力传导到具体责任人，推动全面实施预算绩效工作常态化、制度化、规范化。

（七）加大绩效信息公开力度。要将重点绩效目标和绩效自评、重点评价结果等绩效信息通过门户网站等多渠道向社会公开，自觉接受各界监督。