### 2022年度梅州市创建国家知识产权强市建设试点城市培育项目申报指南

- 项目名称

### 2022年度梅州市创建国家知识产权强市建设试点城市培育项目申报指南

- 工作目标

贯彻落实《关于面向城市、县域、园区开展知识产权强国建设试点示范工作的通知》、《关于修订印发<国家知识产权试点、示范城市管理办法>的通知》、《广东省建设引领型知识产权强省试点省实施方案》等文件精神和市委市政府有关工作部署，对标国家知识产权强市建设试点城市申报条件，提升城市知识产权创造、运用、保护、服务、管理综合实力，培育建设国家知识产权强市建设试点城市。

- 项目任务

（一）完善专利导航产业创新发展的体制机制，提高专利信息资源分析利用能力。以梅州市重点产业为重心，结合“十四五”产业发展规划，完成“梅州市铜箔产业专利导航分析报告”1份，具体内容包括但不限于：

（1）产业专利导航调研：围绕产业发展规划，对接地方政府与龙头企业的创新发展需求，完成产业信息、企业信息、市场和政策环境信息的收集、整理与分析；

（2）产业专利导航分析：以专利信息资源利用和专利分析为基础，把握产业链中关键领域的核心专利分析，揭示专利控制力与产业竞争格局的关系，分析产业创新方向和重点，判断区域产业发展的定位和需求；

（3）产业导航路径研究：紧扣区域产业创新发展需求，研判产业创新发展路径，形成专利导航分析报告，将专利信息资源利用和产业运行决策深度融合，提高产业创新能力、增强竞争优势。

（二）加强专利信息利用能力。利用信息化手段，面向梅州市重点产业的创新主体，提供全球专利检索分析账号12个，鼓励创新主体重视专利信息利用，提高专利质量，促进产业高质量发展。

（三）开展知识产权宣传活动。大力开展公众知识产权宣传活动，加强知识产权宣传工作，增强创新主体的知识产权保护意识，围绕“4·26”世界知识产权日，开展知识产权大型活动1场。

（四）开展项目成果发布推介、主题培训各1次。产业专利导航分析报告完成后，邀请相关政府部门、企业、高校和科研院所，召开产业专利导航分析成果发布会，对外发布分析成果，举办主题培训。

- 申报条件

1．申报主体是在广东省内的知识产权服务机构，具有良好的经营和资信状况、无严重失信行为；

2．申报主体需要有丰富经验的产业导航项目经验，具备专利数据挖掘、分析服务能力，有知识产权分析团队和信息化技术团队，提供合同首尾页复印件及团队人员职称，学历等证明文件。

3．申报单位需要拥有合法的专利数据源，优先考虑数据资源丰富的单位，请提供相关证明文件。

4. 申报单位需要拥有与专利信息利用相关度高的、数据资源丰富的资质。同等条件下，获得“全国知识产权服务品牌机构”、“世界知识产权组织在华技术与创新支持中心（TISC）”或“全国专利文献服务网点”称号的机构优先。

- 申报材料

- （一）《2022年度梅州市创建国家知识产权强市建设试点城市培育项目申报书》（见附件1-1）；

（二）机构法人资格证书或营业执照加盖公章的复印件；

（三）近两年的财务报表；

（四）具备专利导航、专利信息分析等工作经验证明；

（五）人员资格证明；

（六）机构所获荣誉证明；

（七）其他证明符合申报条件的材料。

- 实施周期

项目入库1项，预计30万元。项目实施周期截止2022年12月20日。

- 其他事项

（一）合同管理：项目立项后，市市场监管局与承担单位签署项目合同书，作为项目管理的重要依据。

（二）项目管理：申报单位承担立项后项目管理、经费使用、目标任务达成的主体责任。申报材料应真实、准确、规范，如发现相关责任主体在项目申报和立项过程中有弄虚作假、侵犯他人知识产权等不良信用行为的，一经查实，将取消项目申报及立项资格，并记入信用档案。

（三）项目验收：项目完成后，项目承担单位应及时总结并申请验收，向市市场监管局报送工作成果，由市市场监管局组织验收通过后，方可结项。

附件1-1

- 2022年度梅州市创建国家知识产权强市建设试点城市培育项目申报指南项目

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 申报单位： | （盖章） |
| 项目联系人： |  |
| 单位及职务： |  |
| 工作电话： |  |
| 手机号码： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 填报日期： |  |

梅州市市场监督管理局（知识产权局）编制

2022年

填表说明

- 1.申报单位对本申请材料以及所附材料的合法性、真实性、准确性负责。

2.申报书各栏目不应空缺，无内容时填“无”。

3.项目任务请填写申报指南中各项目下的对应任务。

4.申报书及相关材料一律采用A4大小纸张打印，左侧装订成册，打印一式5份（加盖申报单位公章）。提交同时，须同时提交电子件（可编辑版word及盖章扫描PDF版）。

5.申报单位根据自身条件，选择相关项目方向进行申报。

一、申报项目名称及单位信息

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 注册证名 |  |  | 注册登记号 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户名称 |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 地址邮编 |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  | 项 目 联 系 人 | 姓 名 |  |
|  | 部门及 职务 |  |  | 部门及 职务 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 传真 |  |
|  | 手机 |  |  | 手机 |  |
|  | 电 邮 |  |  | 电 邮 |  |
| 单位 概况 | （单位性质、主要业务、业绩、资质荣誉简介，300字以内。） |  |  |  |  |
| （二）合作申报单位基本信息（合作申报时填写，可加页） |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 注册登记证 |  |  | 注册登记号 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  | 项 目 联 系 人 | 姓 名 |  |
|  | 部门及 职务 |  |  | 部门及 职务 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
|  | 手机 |  |  | 手机 |  |
|  | 电 邮 |  |  | 电 邮 |  |
| 单位 概况 | （单位性质、主要业务、业绩、资质荣誉简介，300字以内。） |  |  |  |  |

二、项目工作方案

| 所属领域 |  |
| --- | --- |
| 目标任务及 工作内容 | （介绍项目的背景意义、目标任务、工作内容，推进措施及实施方式等。3000字以内。） |
| 工作基础及 保障措施 | （介绍申请本项目所具备的工作基础、制度规范，相关经验和优势资源，项目团队、智力支持、信息化设施等相关条件，推进项目顺利实施的保障性举措等。2000字以内。） |
| 计划进度 | （工作总体进度时间安排、项目各阶段工作任务与阶段性目标，确保项目按时形成成果、提交项目季度报告、中期报告和总结报告；可另附页。） |
| 预期成果及 考核指标 | （项目实施的预期成果形式、专利导航分析等可考核指标。） |

三、项目负责人及项目组成员（可加页）

| 项目 团队 | 姓名 | 出生 年份 | 单位 | 职务/ 职称 | 所学专业 及学历 | 现从事专业 | 在项目中任务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队 主要 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目支出预算明细表

单位：万元

| 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 资 金 来 源 | 资金来源 | 金 额 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 |  |  |
|  |  | 1.市局项目支出 |  |  |
|  |  | 2.其他来源 |  |  |
|  | 市 局 拨 款 项 目 支 出 明 细 | 支出项目内容 | 金 额 |  |

五、相关单位意见

| 申报单位 意见 | 负责人签名： 单位盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 合作申报 单位意见 | 负责人签名： 单位盖章： 年 月 日 |
| 备 注 |  |