## Sheet1
附件
梅州市“十四五”期间基础教育公办学位建设任务表
填报单位：梅州市教育局
序号 | 办学 层次 | 项目 状态 （新、改扩建） | 项目名称 | 建设内容及规模 （含用地面积×亩、 建筑面积×平方米） | 用地（亩） | 建筑面积 （平方米） | 建设起止 年限 | 到2020年 累计完成 投资 （亿元） | “十四五”投资 （亿元） | 总投资 （亿元） | 新增 学位数 （个） | 学前 教育（个） | 义务 教育 （个） |  | 普通 高中（个）
[12 empty] | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中
全市合计 |  |  |  |  | 2495.23 | 959828.15 |  | 8.429 | 67.3143 | 75.5939 | 85785 | 9230 | 67895 |  | 8660
市直 |  |  |  |  | 8 | 3750 |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 270 | 270 | 0 |  | 0
1 | 幼儿园 | 改扩建 | 梅州市莲新幼儿园新建教学大楼项目 | 总规划建设用地5448.49平方米，建筑总占地1252平方米，新建一栋教学大楼及附属设施，总建筑面积3750平方米。建设内容包含建筑装饰、给排水电气安装工程，场地硬底化、场地水电、绿化工程等。 | 8 | 3750 | 2022-2023 | 0 | 0.25 | 0.25 | 270 | 270
梅江区 |  |  |  |  | 319.9 | 60463 |  | 3.449 | 13.769 | 17.179 | 9620 | 450 | 8570 |  | 600
2 | 小学、幼儿园 | 新建 | 梅江区元城小学、幼儿园建设工程 | 占地面积约26665平方米，建筑面积27463平方米；新建36个班规模小学、15个班规模幼儿园。 | 40 | 27463 | 2019-2022 | 2.799 | 1.301 | 4.111 | 2070 | 450 | 1620
3 | 小学 | 改扩建 | 梅江区会文小学教学楼及配套设施建设工程 | 原址扩建32个班规模小学，共1440个学位，总用地面积约12142平方米，总建筑面积约为16626平方米，配套相关设施。 | 18.2 | 16626 | 2019-2022 | 0.6 | 0.853 | 1.453 | 1440 |  | 1440
4 | 小学 | 改扩建 | 梅江区金山小学迁建项目 | 项目总投资约21150万元（含征地款），总建筑面积约16374平方米，拟建设1栋教学综合楼、1栋教学楼、1栋行政办公综合楼、1个200米田径场、1个标准篮球场、1个标准羽毛球场、门楼、地下车库、停车位约205个。 | 16.7 | 16374 | 2020-2023 | 0.05 | 2.115 | 2.115 | 270 |  | 270
5 | 九年 一贯制 | 新建 | 梅江区江北碧桂园学校新建项目 | 规划方案为配建一所九年制学校，建设用地约75亩，办学规模：54班（其中初中18班、小学36班）、2520人（其中初中900人、小学1620人）。 | 75 | 16374 | 2022-2024 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2520 |  | 1620 | 900
6 | 九年 一贯制 | 新建 | 客天下碧桂园学校（东城学校）新建项目 | 规划方案为配建一所九年制学校，建设用地约130亩，办学规模：54班（其中初中18班、小学36班）、2520人（其中初中900人、小学1620人）。 | 130 | 16374 | 2023-2025 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2520 |  | 1620 | 900
7 | 完中 | 改扩建 | 梅州中学振兴工程项目 | 项目占地面积约40亩，用于梅州中学新建一栋校史馆、一栋学生宿舍、一栋教学楼和新建一块200米田径运动场及六块标准篮球场（目前具体方案尚未完成，暂无法预测建筑面积）。 | 40 | 目前具体方案尚未完成，暂无法预测建筑面积 | 2022-2025 | 0 | 3.5 | 3.5 | 800 |  |  | 200 | 600
兴宁市 |  |  |  |  | 397.1 | 159335.9 |  | 1.91 | 10.82 | 12.7346 | 11590 | 1830 | 8560 |  | 1200
8 | 九年 一贯制 | 新建 | 兴宁市新城学校建设项目 | 按义务教育标准化学校进行规划设计，设置36个教学班，1680个学位（其中：初中12个教学班，共600个学位；小学24个教学班，共1080个学位。）的规模，占地面积50.39亩（33593.5㎡），建筑总面积21817.9㎡。设计理念适度超前，功能齐全、设施完备、空间舒朗、环境优美。 | 50.39 | 21817.9 | 2020-2021 | 1.14 | 0.49 | 1.6308 | 600 |  |  | 600
9 | 小学 教育 | 改扩建 | 兴宁市宁新黄岭小学扩建项目 | 扩建建一栋占地1070平方米，建筑面积6050平方米六层教学楼；新建一个游泳池；配套运动场地建设工程和室外配套工程。 | 1.61 | 6050 | 2020-2021 | 0.17 | 0.16 | 0.3303 | 1300 |  | 1300
10 | 小学 教育 | 新建 | 华南师范大学附属广梅园小学项目 | 位于梅州广梅产业园内，教育路（原蓝天一路）北侧、绿园大道西侧，占地35150.9平方米，建筑面积29760平方米。建设内容包括行政楼、教学楼、实验楼、体育馆、食堂、学生和教师宿舍、架空层及地下室等建筑装饰、水电安装、教学设备设施购置等建设项目；小学场地包括运动场、校道、停车场、绿化、大门及围墙等建设项目。建成后是36个班、1680人的完全小学学校。 | 53.68 | 29760 | 2020-2021 | 0.44 | 1.04 | 1.48 | 1620 |  | 1620
11 | 学前 教育 | 改扩建 | 兴宁市宁新中心幼儿园改造扩建项目 | 新建一栋三层幼儿教学楼，改造原两栋教学楼，其他空地改造成幼儿活动场地，使中心幼儿园达360个学位，12个标准教学班的幼儿园；原中心幼儿园改造后，使小学增加12个班，600个学位。 | 2 | 2800 | 2020-2021 | 0.06 | 0.06 | 0.1237 | 180 | 180
12 | 学前 教育 | 改扩建 | 兴宁市田家炳附属幼儿园改造项目 | 改造建设的田家炳附属幼儿园占地面积4681平方米，建筑面积3800平方米，原田家炳学校食堂一至三层改造成12个标准教室（含寝室），四楼及原教育局办公大楼（杨如彭基金大楼）第一、二楼改造成功能场室，拆除原学校第四栋学生宿舍楼为学生活动场地。 | 7.02 | 3800 | 2020-2021 | 0.08 | 0.08 | 0.1565 | 360 | 360
13 | 学前 教育 | 改扩建 | 兴宁市兴南幼儿园扩建项目 | 新建一栋占地面积约467平方米，建筑面积约1600平方米的局部四层的幼儿教学楼，其中一至三层新增6个教室（含睡室、盥洗室、衣帽间和卫生间），四层是一个功能场室，并对部分场地进行改造。 | 0.7 | 1600 | 2020-2021 | 0.02 | 0.05 | 0.0686 | 180 | 180
14 | 九年 一贯制 | 新建 | 兴宁市文峰学校建设项目 | 拟四馆一场周边，新建一所九年一贯制学校，规模达54个班，2520个学位，其中初中18个班，共900个学位，小学36个班，共1620个学位。规划占地约80亩，建筑面积约22700平方米。 | 80 | 22700 | 2021-2025 | 0 | 2 | 2 | 2520 |  | 1620 | 900
15 | 小学 教育 | 新建 | 叶塘工业园学校建设项目 | 用地38880平方米，建筑面积20818平方米，相关场地及配套设施建设，和教学设备采购。 | 75.88 | 20818 | 2021-2025 | 0 | 1.28 | 1.2847 | 1620 |  | 1620
16 | 学前 教育 | 新建 | 兴宁市兴城管岭幼儿园 | 原兴城管岭小学改造为幼儿园。 | 10 |  | 2021-2025 | 0 | 0.1 | 0.1 | 180 | 180
17 | 学前 教育 | 新建 | 兴宁市坭陂中心幼儿园 | 选址新建，占地10亩，建筑面积4800平方米。 | 10 | 4800 | 2021-2025 | 0 | 0.39 | 0.39 | 180 | 180
18 | 学前 教育 | 新建 | 兴宁市水口中心幼儿园 | 选址新建，占地10亩，建筑面积4800平方米。 | 10 | 4800 | 2021-2025 | 0 | 0.39 | 0.39 | 120 | 120
19 | 学前 教育 | 新建 | 兴宁市新圩中心幼儿园 | 选址新建，占地10亩，建筑面积4800平方米。 | 10 | 4800 | 2021-2025 | 0 | 0.39 | 0.39 | 180 | 180
20 | 学前 教育 | 新建 | 兴宁市永和中心幼儿园迁建项目 | 占地10亩，建筑面积约4000平方米。 | 10 | 4000 | 2021-2025 | 0 | 0.39 | 0.39 | 90 | 90
21 | 学前 教育 | 新建 | 华南师范大学附属广梅园幼儿园 | 总用地面积约10005平方米，总建筑面积约8100平方米。主要建内容包括：教学大楼、室内外活动场所及其它附属设施等。 | 15.02 | 8100 | 2021-2025 | 0 | 0.5 | 0.5 | 360 | 360
22 | 初中 教育 | 新建 | 华南师范大学附属广梅园初级中学 | 总用地面积约20250平方米，总建筑面积约11745平方米。主要建内容包括：教学大楼、室内外综合运动场及其它附属设施等。 | 30.4 | 11745 | 2021-2025 | 0 | 1.5 | 1.5 | 900 |  |  | 900
23 | 高中 教育 | 新建 | 华南师范大学附属广梅园高级中学 | 总用地面积约20250平方米，总建筑面积约11745平方米。主要建内容包括：教学大楼、室内外综合运动场及其它附属设施等。 | 30.4 | 11745 | 2021-2025 | 0 | 2 | 2 | 1200 |  |  |  | 1200
梅县区 |  |  |  |  | 204 | 40787.35 |  | 0.025 | 6.62 | 6.62 | 7370 | 450 | 6020 |  | 900
24 | 义务 教育 | 新建 | 梅县东山中学客都人家分校新建项目（二期初中部） | 占地面积70亩，建设面积21770平方米，新增学位900个。 | 70 | 21770 | 2021-2023 | 0 | 1.8 | 1.8 | 900 |  |  | 900
25 | 高中 教育 | 新建 | 梅县东山中学客都人家分校新建项目（三期高中部） | 占地面积48亩，建设面积16450平方米，新增学位900个。 | 48 | 16450 | 2023-2025 | 0 | 0.9 | 0.9 | 900 |  |  |  | 900
26 | 义务 教育 | 新建 | 梅县区宪梓中学新建教学楼项目 | 占地面积513.47平方米，新增学位800个。 | 1 | 2567.35 | 2020-2021 | 0.025 | 0.12 | 0.12 | 800 |  |  | 800
27 | 义务 教育 | 新建 | 梅县外国语学校公园北路分校新建项目（小学部） | 占地面积25亩，新增学位1620个。 | 25 | 未确定 | 2020-2022 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1620 |  | 1620
28 | 义务 教育 | 新建 | 梅县区西片区规划新建一所小学项目 | 占地面积30亩，新增学位1620个。 | 30 | 未确定 | 2022-2024 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1620 |  | 1620
29 | 义务 教育 | 改扩建 | 梅县区槐岗小学改扩建项目 | 占地面积15亩，新增学位1080个。 | 15 | 未确定 | 2022-2023 | 0 | 1 | 1 | 1080 |  | 1080
30 | 学前 教育 | 改扩建 | 梅县区松口镇中心幼儿园新建项目 | 占地面积15亩，新增学位450个。 | 15 | 未确定 | 2022-2024 | 0 | 0.5 | 0.5 | 450 | 450
平远县 |  |  |  |  | 190 | 55100 |  | 0 | 3.4714 | 3.4714 | 3100 | 450 | 2400 |  | 250
31 | 高中 | 新建 | 平远县继续教育中心建设项目 | 项目分两期建设：一期工程(新建教师发展中心)项目总占地面积约9000平方米，总建筑面积约9600平方米，建设内容主要包括：新建培训楼和学员宿舍楼各一栋及配套的停车场、门坪、绿化、篮球场、值班室等附属设施； 二期工程(梅青中学校园升级改造工程)项目新增占地面积约21000平方米，总建筑面积约10100平方米，建设内容主要包括：新建一栋6层教学与实验楼、2栋5层学生宿舍楼、改建一个400m标准运动场、校道、学校门楼、架空停车场、内外广场、保留建筑立面微改造及配套道路、绿化等附属设施。 | 50 | 10100 | 2021-2023 | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 250 |  |  |  | 250
32 | 小学 | 新建 | 平远县城东小学 | 占地面积100亩，建筑面积约35000平方米。 | 100 | 35000 | 2023-2025 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2400 |  | 2400
33 | 幼儿园 | 新建 | 平远县城北和石正实验幼儿园建设项目 | 平远县城北幼儿园占地面积20亩，建筑面积约5000平方米； 平远县石正实验幼儿园占地面积20亩，建筑面积约5000平方米。 | 40 | 10000 | 2023-2025 | 0 | 0.55 | 0.55 | 450 | 450
蕉岭县 |  |  |  |  | 136 | 56260 |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 5920 | 1680 | 3640 |  | 600
34 | 学前 教育 | 新建 | 蕉岭县新建4间幼儿园项目 | 蕉城城区新建4所规模相同的幼儿园：每间幼儿园占地面积10亩，建筑面积5000平方米，总规模建筑面积20000平方米，48班1440个学位。 | 40 | 20000 | 2021-2025 | 0 | 4 | 4 | 1440 | 1440
35 | 义务教育及学前教育 | 改扩建 | 蕉岭县4所学校新建校舍及2所幼儿园改造项目 | 1.新建2栋教学楼：新铺中心小学（建筑面积2610平方米）和广福中学（建筑面积2550平方米）各1栋； 2.新建2个礼堂：县人民小学（3000平方米）、实验小学（3000平方米）各1个； 3.改造2所幼儿园：新铺镇西岭幼儿园（1600平方米）6个班120个学位和广福镇豪岭幼儿园（1500平方米）6个班120个学位。 | 50 | 14260 | 2021-2025 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1680 | 240 | 720 | 720
36 | 义务教育及高中教育 | 新建 | 蕉岭县新建桂岭中学项目 | 占地面积31000平方米，建筑面积22000平方米，初中规模48个班，2400个学位，高中12个班600个学位。 | 46 | 22000 | 2021-2025 | 0 | 2 | 2 | 2800 |  |  | 2200 | 600
大埔县 |  |  |  |  | 142.89 | 83400.3 |  | 0.763 | 2.7555 | 3.5185 | 5640 | 770 | 4440 |  | 430
37 | 学前 教育 小学 教育 初中 教育 | 新建 | 大埔县西岭实验学校项目 | 用地面积1399.33亩，总建筑面积72400㎡，其中：地上建筑面积63400㎡，地下建筑面积 9000 ㎡。项目主要建设内容包括教学综合楼、多功能厅、宿舍楼和食堂等功能建筑，并配套运动场地、道路广场以及绿地等室外工程。 | 139.33 | 72400 | 2020-2022 | 0.75 | 2.2485 | 2.9985 | 4890 | 450 | 3240 | 1200
38 | 学前 教育 | 改扩建 | 大麻镇中心幼儿园扩建工程 | 新建一栋占地1.08亩，建筑面积2230㎡的教学楼，并建设幼儿户外活动区。 | 1.08 | 2230 | 2022-2023 | 0 | 0.11 | 0.11 | 320 | 320
39 | 高中 教育 | 改扩建 | 大埔县大麻中学综合宿舍楼提升改造 | 建设一幢占地面积0.76亩，建筑面积3041平方米，6层高的综合宿舍楼并完善配套设施。 | 0.76 | 3041 | 2020-2022 | 0.013 | 0.097 | 0.11 | 100 |  |  |  | 100
40 | 高中 教育 | 改扩建 | 家炳第一中学改扩建工程 | 新建一幢教学楼及一幢综合楼。教学楼占地1.72亩，建筑总面积5729.3㎡； | 1.72 | 5729.3 | 2024-2025 | 0 | 0.3 | 0.3 | 330 |  |  |  | 330
丰顺县 |  |  |  |  | 850.22 | 325710.6 |  | 0.3624 | 13.7767 | 14.0491 | 17830 | 1530 | 12700 |  | 3600
41 | 十二年一贯制 | 新建 | 丰顺县韩江学校新建工程 | 学校选址隍镇军塘。规划占地面积116880平方米，建筑总面积95160平方米，按小学24个班，1080个学位，初中48个班，2400个学位，高中18个班，900个学位的规模新建全寄宿十二年一贯制学校。工程建设包括教学楼、实验楼、办公楼、师生宿舍楼、饭堂、图书馆、体育馆、400米田径运动场、足球场；室外篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场等活动场所；园林绿化及人防工程等其它附属工程。 | 175 | 95160 | 2022-2025 | 0 | 4.152 | 4.152 | 4380 | 0 | 1080 | 2400 | 900
42 | 十二年一贯制 | 新建 | 紫琳学院附属学校建设项目 | 根据嘉应学院紫琳学院周边的居住人口、住宅小区建设和学院可持续发展的需要，同步规划建设一所从小学到高中的十二年一贯制学校及一所幼儿园。附属学校占地面积119370平方米，总建筑面积98250平方米。其中，一贯制学校占地116400平方米，建筑面积96360平方米，设高中24个班，学位1200个；初中32个班，学位1600个；小学36个班，学位1620个。工程建设内容包括教学楼、实验楼、办公楼、师生宿舍楼、饭堂、体育馆、400米田径运动场、足球场；室外篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场等活动场所；园林及人防工程等其它附属工程。幼儿园占地2970平方米，建筑面积1890平方米，设大、中、小共9个班，270个学位。工程建设内容包括综合楼、厨房、室外活动场所、30米塑胶跑道、大型器械场、玩砂池、停车场等相关配套设施。 | 179 | 98250 | 2022-2025 | 0 | 3.741 | 3.741 | 4420 | 0 | 1620 | 1600 | 1200
43 | 完全 中学 | 新建 | 丰顺县第一中学迁建工程 | 学校选址丰良镇太平村下良角。规划用地350亩，建筑面积60000平方米，按60个班3000个学位的规模新建全寄宿制完全中学。其中设高中30个教学班1500个学位，初中30个教学班1500个学位;估算总投资3亿元。工程建设包括教学楼、实验楼、办公楼、师生宿舍楼、饭堂、体育馆(风雨操场)、400米田径运动场、室外篮球场、游泳池、体育馆(排球场、羽毛球场兵兵球场)、停车场等教学辅助用房、生活用房、办公用房、园林及人防工程、消防工程等其它附属工程。 | 350 | 60000 | 2022-2025 | 0 | 3 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 1500
44 | 小学 | 新建 | 丰顺县汤坑镇平阳小学新建学校 | 小学：工程总占地面积15515.29平方米，建筑面积11582.6平方米，新建3栋5层建筑(A栋教学楼3416.7平方米、B栋教学楼2536平方米、C栋教学楼2453平方米)、前连府340平方米、操场(地下停车场261.7平方米)、篮球场、排球场以及绿化工程、学校大门、次门和保卫室、围墙等附属配套工程；设备设施采购；运动场及周边场地升级。 | 23.3 | 11582.6 | 2019-2022 | 0.2724 | 0.0907 | 0.3631 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0
45 | 小学 | 新建 | 丰顺县汤南中心小学新建工程（54个班） | 1、主体部分：新建1栋四层教学楼，1栋六层教师宿舍楼，1栋体育馆及地下停车库。其中教学楼包含54间普通教室；科学教室、计算机室、语言教室、美术教室各2间；书法教室、音乐教室、舞蹈教室、合班教室、视听阅览室、教师阅览室、学生阅览室、学生活动室、党员活动室、会议室各1间；教师办公室若干；共可容纳学生2430人。教师宿舍楼首层设置教师食堂，二至六层每层设置8间教师宿舍，共设置40间教师宿舍，可容纳教师100人。 2、附属部分：新建300m运动场、篮球场、羽毛球场、混凝土地坪、绿化、大门、围墙、挡土和排水沟等附属工程。 3、工程总用地面积24000(36亩)平方米，工程总建筑面积为24600平方米。 | 36 | 24600 | 2022-2025 | 0 | 1.203 | 1.203 | 2430 | 0 | 2430 | 0 | 0
46 | 小学 | 扩建 | 丰顺县丰良实验小学教学楼及运动场扩建工程 | 1、主体部分：扩建1栋五层教学楼和1栋六层教师宿舍楼；教学楼首层架空，二至四层包含6间普通教室，科学教室、计算机室、语言教室、美术教室、书法教室、音乐教室、合班教室、图书室、教师办公室等功能用房，五层设置20间教师休息室；教师宿舍楼设置53间教师宿舍，教学楼的教师休息室及教师宿舍楼共可容纳教师146人。 2、附属包括场地平整、绿化、排水沟、室外地坪、挡土墙、升旗台、400m塑胶跑道、11人制足球场、看台、篮球场等工程。 3、学校总用地面积54500平方米（包括征地），工程总用地面积31200平方米，工程总建筑面积为10750平方米。 | 46.8 | 10750 | 2022-2025 | 0 | 0.6016 | 0.6016 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0
47 | 小学 | 新建 | 丰顺县黄金中心小学教学楼新建工程 | 1、主体部分：新建1栋五层教学楼，设置12间普通教室，科学实验室、计算机室、图书室各1间、教师办公室3间等功能用房；新建1栋五层学生宿舍楼，设置30间学生宿舍；教室可容纳学生540人，学生宿舍可容纳学生240人。 2、附属包括场地平整、绿化、排水沟、室外地坪、挡土墙等工程。 3、学校总用地面积22431.46平方米，工程总用地面积4000平方米，工程总建筑面积为5100平方米。 | 6 | 5100 | 2022-2025 | 0 | 0.22765 | 0.22765 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0
48 | 小学 | 改建 | 埔寨中心小学教学楼改建工程 | 1、原有4层幼儿园教学楼改造为小学教学楼，改造后有12间普通教室，1间科学教室，1间计算机教室，1间美术教室，1间图书室，4间教师办公室，；建筑面积为2250㎡； 2.建安费用202.5万元，建设工程其它费用16.2万元，预备费20万元，总投资约238.7万元。 | 0.84 | 2250 | 2022-2024 | 0 | 0.02387 | 0.02387 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0
49 | 幼儿园 | 新建 | 丰顺县丰良太平公立幼儿园工程 | 3个班4层幼儿园，工程总占地面积3915.29平方米，建筑面积1500平方米；附属包括30m塑胶跑道、3个班丙烯酸室外活动场地、沙池和戏水池等、升旗台、围墙、排水沟及绿化等。 | 5.87 | 1500 | 2021-2022 | 0 | 0.056 | 0.056 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
50 | 幼儿园 | 新建 | 丰顺县丰良镇公立中心幼儿园新建工程 | 9个班3层幼儿园，工程总占地面积4526.05平方米，建筑面积3380平方米，附属包括土方、绿化、大门保卫室、排水沟、室外地坪、围墙、30m塑胶跑道、班级室外活动场地、沙池和戏水池等。 | 6.79 | 3380 | 2020-2022 | 0.09 | 0.12482 | 0.12482 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0
51 | 幼儿园 | 新建 | 丰顺县埔寨埔南公立幼儿园工程 | 9个班3层幼儿园，工程总占地面积5315.99平方米，建筑面积3000平方米;附属包括绿化、大门保卫室、排水沟、围墙、30m塑胶跑道、9个班级室外活动场地、沙池和戏水池等、升旗台等。 | 7.97 | 2700 | 2021-2022 | 0 | 0.125 | 0.125 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0
52 | 幼儿园 | 迁建 | 丰顺县汤南中心幼儿园工程 | 12个班3层幼儿园，用地面积约4043.88平方米，建筑基底面积约1300平方米，建筑面积3800平方米;附属场地拆除平整、绿化、大门保卫室、排水沟、室外地坪、升旗台、围墙、30m塑胶跑道、12个的丙烯酸室外活动场地、沙池和戏水池等。 | 6.1 | 3800 | 2021-2022 | 0 | 0.155 | 0.155 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0
53 | 幼儿园 | 改扩建 | 丰顺县埔寨中心幼儿园改扩建工程 | 1.9个班办学规模，大、中、小各三班。主要建设内容：1.新建1栋三层幼儿园教学楼，用地面积约1133.9平方米，建筑面积约为3400平方米； 2.附属配套工程，包括保卫室、水泵房、丙烯酸室外活动场地、沙池及戏水池、100m环形塑胶跑道(3跑道)等。 | 1.7 | 3400 | 2022-2024 | 0 | 0.135 | 0.135 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0
54 | 幼儿园 | 改扩建 | 隍第二中心幼儿园工程 | 1、主体部分：新建1栋三层教学楼（包含6间活动室及寝室、1间多功能室、办公室、晨检室、保健观察室等）；改造1栋三层教学楼（包含3间活动室及寝室、厨房、教师休息室等）；教室可容纳学生270人，教师休息室可容纳教师8人。 2、附属包括消防水泵房、室外活动场地、围墙大门改造、校园绿化等附属工程； 3、工程总用地面积约为3238平方米，工程总建筑面积约为2948.72平方米（新建建筑面积2258平方米，改造建筑面积690.72平方米）。 | 4.85 | 3238 | 2022-2025 | 0 | 0.14111 | 0.14111 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0
五华县 |  |  |  |  | 247.12 | 175021 |  | 1.9196 | 8.0517 | 9.9713 | 24445 | 1800 | 21565 |  | 1080
55 | 初级 中学 | 改扩建 | 潭江中学新建教学楼建设项目 | 新建一栋三层教学楼约1150平方米及完善相应配套设施。 | 0.57 | 1150 | 2021-2022 | 0 | 0.08 | 0.08 | 150 |  |  | 150
56 | 初级 中学 | 改扩建 | 五华县平南中学教学大楼建设项目 | 新建一栋5层1500平方米教学大楼。 | 0.45 | 1500 | 2022-2024 | 0 | 0.65 | 0.65 | 500 |  |  | 500
57 | 初级 中学 | 改扩建 | 华西中学教学楼 | ①华西中学球场置换教堂，新建标准化运动场、足球场。②新建一栋5层教学楼，占地面积约500平方米，建筑面积约2500平方米，按广东省标准化学校，5x6=30个班的规模进行新建。 | 13 | 2500 | 2023-2025 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1500 |  |  | 1500
58 | 初级 中学 | 改扩建 | 转水中学新建教学大楼 | 新建一栋六层教学大楼，占地面积约900平方米，总建筑面积约5400平方米。 | 1.35 | 5400 | 2023-2025 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1200 |  |  | 1200
59 | 初级 中学 | 改扩建 | 华南中学教学大楼 | 新建一栋占地面积550平方米，建筑面积3300平方米的教学大楼。 | 0.83 | 3300 | 2023-2026 | 0 | 0.13 | 0.13 | 800 |  |  | 800
60 | 初级 中学 | 改扩建 | 平安中学综合楼 | 新建一栋五层综合楼（拆除老食堂）约2000平方米及完善配套设施。 | 0.6 | 2000 | 2024-2025 | 0 | 0.08 | 0.08 | 180 |  |  | 180
61 | 初级 中学 | 改扩建 | 夏阜中学新建综合大楼 | 新建一栋六层南北向综合大楼（教室、办公室、实验室）3600平方米。 | 0.9 | 3600 | 2022-2024 | 0 | 0.144 | 0.144 | 600 |  |  | 600
62 | 初级 中学 | 改扩建 | 万龙中学教学楼建设项目 | 重建一栋教学楼，建筑面积约3500平方米。 | 1 | 3500 | 2022-2025 | 0 | 0.14 | 0.14 | 800 |  |  | 800
63 | 初级 中学 | 改扩建 | 马汕中学新建教学楼 | 新建一栋教学楼2000平方米。 | 0.6 | 2000 | 2021-2024 | 0 | 0.08 | 0.08 | 500 |  |  | 500
64 | 九年 一贯制 | 新建 | 五华县小都中学扩建工程 | 占地面积35543平方米，总建筑面积为18595平方米，规模为24个班，可容纳1200名学生。 | 53.37 | 18595 | 2020-2022 | 0.8 | 0.1354 | 0.9354 | 1200 |  |  | 1200
65 | 九年 一贯制 | 改扩建 | 洑溪学校教学楼建设项目 | 新建一栋教学楼（含学术报告厅），增加学位500人。 | 1.5 | 5000 | 2022-2025 | 0 | 0.08 | 0.08 | 500 |  |  | 500
66 | 完全 中学 | 改扩建 | 安流中学三江书院综合楼 | 拆除原安流中学三江书院综合楼；新建安流中学三江书院综合楼及其地下防空设施建设等，建筑面积8620平方米。 | 2.5 | 8620 | 2022-2025 | 0 | 0.3448 | 0.3448 | 300 |  |  | 300
67 | 完全 中学 | 改扩建 | 五华县高级中学教学楼、艺术楼建设项目 | 规划新建一栋六层教学楼，面积约4200平方米，新建一栋六层艺术楼，面积约3000平方米，配备相关教学设施设备。 | 1.8 | 7200 | 2021-2025 | 0 | 0.36 | 0.36 | 1000 |  |  | 1000
68 | 完全 中学 | 改扩建 | 五华中学教学楼 | 新建一栋五层教学大楼约2630平方米。 | 0.79 | 2630 | 2022-2025 | 0 | 0.11 | 0.11 | 800 |  |  | 800
69 | 小学 | 新建 | 河东镇第五小学建设项目 | 新建一栋五层综合楼3976.2㎡及完善各类配套设施。 | 1.19 | 3976 | 2020-2021 | 0 | 0.12 | 0.12 | 810 |  | 810
70 | 小学 | 改扩建 | 安流镇万塘小学教学楼建设项目 | 新建一栋6层面积约3530平方米的教学楼 | 0.88 | 3530 | 2020-2021 | 0.0337 | 0.0763 | 0.11 | 270 |  | 270
71 | 小学 | 新建 | 五华县华城镇禾岭小学建设项目 | 新建各类教育6层教学用房11240㎡及完善各类配套设施。 | 2.81 | 11240 | 2020-2021 | 0.2346 | 0.3254 | 0.56 | 1080 |  | 1080
72 | 小学 | 改扩建 | 岐岭镇第一小学综合楼建设项目 | 新建一栋5层约3000平方米的综合楼。 | 0.9 | 3000 | 2020-2021 | 0.048 | 0.102 | 0.15 | 750 |  | 750
73 | 小学 | 改扩建 | 潭下镇第一小学综合楼 | 新建一栋5层6000平方米综合楼及运动场。 | 14 | 6000 | 2020-2021 | 0.099 | 0.101 | 0.2 | 300 |  | 300
74 | 小学 | 改扩建 | 五华县玉茶小学教学楼建设项目 | 新建一栋五层约6000平方米的教学楼及完善相关配套设施。 | 1.8 | 6000 | 2021-2023 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1620 |  | 1620
75 | 小学 | 改扩建 | 五华县黄狮小学教学楼建设项目 | 新建一栋四层教学楼约3600平方米。 | 1.35 | 3600 | 2021-2023 | 0 | 0.144 | 0.144 | 810 |  | 810
76 | 小学 | 新建 | 河东镇化裕小学建设项目 | 规划新建一间4×6=24个班1080人的小学，占地约27亩，新建教学及辅助用房约6000平方米，完善运动场、围墙、校门、校道及附属设施。 | 27 | 6000 | 2020-2025 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1080 |  | 1080
77 | 小学 | 改扩建 | 河东镇下坝小学教学楼建设项目 | 拆除原有两栋教学楼，新建一栋六层教学大楼总面积约6000平方米，改造运动场及完善各类配套设施。 | 1.5 | 6000 | 2022-2024 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1080 |  | 1080
78 | 小学 | 改扩建 | 县第八小学教学楼建设项目 | 拆建五华县第八小学北楼教学大楼约4000平方米。 | 1.35 | 4000 | 2022-2024 | 0 | 0.155 | 0.155 | 315 |  | 315
79 | 小学 | 改扩建 | 周江镇第一小学教学楼 | 新建一栋五层教学楼约2400平方米。 | 0.72 | 2400 | 2023-2024 | 0 | 0.12 | 0.12 | 600 |  | 600
80 | 小学 | 改扩建 | 河东镇林石小学教学楼工程 | 对属D级危房的原教学楼进行拆除重建，建筑面积约1000平方米。 | 0.5 | 1000 | 2021-2023 | 0 | 0.03 | 0.03 | 300 |  | 300
81 | 小学 | 改扩建 | 双华镇华拔小学综合楼建设项目 | 新建一栋占地280平方四层综合楼约1300平方米。 | 0.42 | 1300 | 2021-2023 | 0 | 0.14 | 0.14 | 180 |  | 180
82 | 小学 | 改扩建 | 长布镇粘坑小学教学楼工程 | 拆除原旧综合楼，新建一栋三层教学楼约800平方米及完善配套设施。 | 0.4 | 800 | 2022-2025 | 0 | 0.032 | 0.032 | 90 |  | 90
83 | 小学 | 改扩建 | 岐岭镇清溪小学 | 拆旧重建一栋5层教学楼约2500平方米及完善配套设施。 | 0.75 | 2500 | 2022-2023 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 |  | 90
84 | 小学 | 改扩建 | 华城镇塔岗小学后栋教学楼建设项目 | 对华城镇塔岗小学存在安全隐患的后栋教学楼进行拆除，新建一栋高五层，占地面积约500平方米，建筑面积约2500平方米、含15个教室及相关用房的教学楼。 | 0.75 | 2500 | 2023-2025 | 0 | 0.1 | 0.1 | 540 |  | 540
85 | 小学、幼儿园 | 新建 | 五华县横陂镇第三小学扩建工程 | 占地面积 40247 平方米，总建筑面积为 18270 平方米，规模为小学24个班、幼儿园9个班，可容纳1350名学生。 | 60.43 | 18270 | 2020-2022 | 0.6 | 0.5293 | 1.1293 | 2700 |  | 1350 | 270 | 1080
86 | 幼儿园 | 新建 | 水寨镇澄湖幼儿园建设项目 | 新建3×3=9个班建制，用地约3000平方米，四层总建筑面积约4000平方米 | 4.5 | 4000 | 2020-2021 | 0 | 0.1471 | 0.1471 | 270 | 270
87 | 幼儿园 | 改扩建 | 岐岭镇中心幼儿园综合楼 | 新建一栋3层综合楼面积约1910平方米。 | 0.96 | 1910 | 2020-2021 | 0.039 | 0.0318 | 0.0708 | 180 | 180
88 | 幼儿园 | 改扩建 | 华城镇中心幼儿园综合楼建设项目 | 新建4栋连体高三层约5000平方米综合楼。 | 9.9 | 5000 | 2020-2021 | 0.0267 | 0.2946 | 0.3213 | 360 | 360
89 | 幼儿园 | 改扩建 | 华阳镇中心幼儿园综合楼建设项目 | 新建一栋三层综合楼面积约1500平方米。 | 0.75 | 1500 | 2020-2021 | 0.0386 | 0.019 | 0.0576 | 90 | 90
90 | 幼儿园 | 新建 | 潭下镇中心幼儿园搬迁项目 | 择址新建潭下镇中心幼儿园及配套设施设备。 | 18 | 4500 | 2021-2025 | 0 | 0.5 | 0.5 | 180 | 180
91 | 幼儿园 | 新建 | 五华县新城幼儿园建设项目 | 规划新建一间3×5=15个班450人的幼儿园，新征用地7亩，新建教学及辅助用房约4500平方米，完善运动场、围墙、校门、校道及附属设施。 | 7 | 4500 | 2022-2025 | 0 | 0.5 | 0.5 | 450 | 450
92 | 幼儿园 | 新建 | 双华镇中心幼儿园搬迁改造项目 | 选址新建中心幼儿园及完善各类配套设施。 | 10 | 4500 | 2025- | 0 | 0.5 | 0.5 | 270 | 270