## 09年到2013年竣工验收项目
2015年6月份
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[9 empty] | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
一、带状公园
1 | 一标段 东山大桥～江南路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 10000 | 江 南 东 片 | 广场5个、亲水平台3个、园路约4100平方米、绿化约17000平方米，元城书屋、邀月亭。 | ①2008.3.24 | 0.9602 | 22231400 | ①2008.12.1 | 财拨 | 已结算定案。 | 1865.5 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2009.12.28
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 兴宁市五里园林有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2008.12.2
[8 empty] | 结算定案价：23208958.98 |  | ③2008.12.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2008.12.30
| 二标段 江南路～梅龙东路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 5-7区广场、公厕、花架廊架13个、园路约3324平方米、绿化约10000平方米。 | ①2008.3.24 | 0.9512 | 8516219.48 | ①2008.12.1 |  | 已结算定案。 | 1274.47 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2009.12.22
|  | 施工单位 | 蕉岭县鹏业水利水电建筑工程有限公司 梅县鸿园花木有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2008.12.23
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12744707.15 |  | ③2009.1.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.1.18
| 三标段 梅龙东路～秀兰大桥 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 8-10区广场、旋转楼梯、花架廊架7个、园路约2500平方米、绿化约10000平方米。 | ①2008.3.24 | 0.9488 | 5327071.65 | ①2008.12.1 |  | 已竣工验收 | 425.6 |  | 180 | 合格 |  | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 梅州市住宅建设工程有限公司 梅州市茂源园林绿化工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2008.12.23
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2009.1.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.1.18
| 四标段 秀兰大桥～新中路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 11-14区广场、公厕、花架廊架9个、园路约4575平方米、绿化约15000平方米等,工程造价约900万元。 | ①2008.3.24 | 0.95055 | 8573495.35 | ①2008.12.1 |  | 已结算定案。 | 1499.62 |  | 180 | 优良 | 造价内 | 2009.12.28
|  | 施工单位 | 广东怡通建设工程有限公司 兴宁市五里园林有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2009.1.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14996261.98 | 2831600 | ③2009.2.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.2.16
| 五标段 新中路～丽都路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 15-18区广场、花架廊架17个、园路约1526平方米、绿化约16000平方米等工程造价约1000万元。 | ①2008.3.24 | 0.94938 | 12245015.33 | ①2008.12.1 |  | 已结算定案。 | 1543.14 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2009.12.18
|  | 施工单位 | 惠州市建筑工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2009.1.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：15431468.72 |  | ③2009.2.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.2.16
| 六标段 丽都路～规划路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 19-21区广场、花架廊架10个、园路约3100平方米、绿化约11500平方米等工程造价约500万元。 | ①2008.3.24 | 0.96128 | 7405801.29 | ①2008.12.1 |  | 已结算定案。 | 529 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 梅州市绿雅园艺有限公司 梅州市嘉通实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2009.1.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10304418.29 |  | ③2009.2.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.2.16
| 七标段 规划路～七孔闸 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 22-24区公厕、景观桥、花架廊架11个、园路约3100平方米、绿化约33000平方米等工程造价约1000万元。 | ①2008.3.24 | 0.95483 | 10804909.66 | ①2008.12.1 |  | 已竣工验收 | 787.5 |  | 180 | 合格 |  | 2012.5.24
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 梅州市泰兴园艺有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]33、[2009]23、121号 |  |  | ②2009.1.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2009.2.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.2.16
2 | 带状公园亭与建筑文化艺术工程 | 建设单位 | 梅州市城乡规划局 |  |  | 建5个亭及5个建筑文化艺术工程。 | ①2009.6.3 | 0.969 | 3388836.36 | ①2009.7.1 |  | 已竣工验收 | 300.7 |  | 50 | 合格 |  | 2009.12.29
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]88、[2009]197 |  |  | ②2009.7.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2009.7.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.7.9
3 | 南堤滨江公园夜景照明工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 对全长4公里带状公园安装夜景照明设施。 | ① | 结算定案价：1943859.54 | 2983207.6 | ①2009.7.15 |  | 已结算定案。 | 164.1 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 梅州市裕华建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]86 |  |  | ②2009.7.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2009.8.12
|  | 设计单位 | 深圳标美照明设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.8.18
二、堤下21米路
4 | A标段 东山大桥～江南路（全长600米、预算522.46万元、里程号K0+000～KO+600） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 5500 | 江南东片 | 长约600米，预算造价约552.46万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：8934003.82 | 8605380 | ①2008.10.1 | 财拨 | 已结算定案。 | 893.4 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.09.29
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市第三建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34、[2009]77号 |  |  | ②2008.10.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2008.12.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2008.12.29
| B标段 江南路～梅龙东路（全长620米、预算557.84万元、里程号K0+600～K1+220） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 长约620米，预算造价约557.84万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：7337852.37 | 8445838.1 | ①2008.10.1 |  | 已结算定案。 | 733.7 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.09.29
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市第二建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34 |  |  | ②2008.10.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2008.12.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2008.12.29
| C标段 梅龙东路～秀兰大桥（全长500米、预算435.23万元、里程号K1+220～K1+720） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 长约500米，预算造价约435.23万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：7935419.76 | 8183238.68 | ①2008.10.1 |  | 已结算定案。 | 793.5 |  | 150 | 优良 | 造价内 | 2009.09.29
|  | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34、[2009]77号 |  |  | ②2008.10.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2008.12.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2008.12.29
| D标段 秀兰大桥～新中路（全长540米、预算580.25万元、里程号K1+720～K2+260） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 长约540米，预算造价约580.25万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：9941433.33 | 5529028.88 | ①2008.10.1 |  | 已结算定案。 | 994.14 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.09.29
|  | 施工单位 | 汕头市建安（集团）公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34、[2009]77号 |  |  | ②2008.10.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [5 empty] | 4412404.45 | ③2008.12.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2008.12.29
| E标段 新中路～丽都路（全长640米、预算657.4万元、里程号K2+260～K2+920） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 长约660米，预算造价约657.44万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：8050568.24 | 8790827.4 | ①2008.10.1 |  | 已结算定案。 | 652.9 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.09.29
|  | 施工单位 | 梅州市嘉通实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34、[2009]77号 |  |  | ②2008.12.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2008.12.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.1.5
| F标段 丽都路～七孔闸（全长840米、预算842.7万元、里程号K2+920～K3+740） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  | 长约820米，预算造价约842.70万元（含路基路面、路灯照明、给排水、绿化、通信管沟、挡土墙等）。 | ①2008.3.24 | 结算定案价：11650122.39 | 10533888.09 | ①2008.10.1 |  | 已结算定案。 | 1165.01 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.12.11
|  | 施工单位 | 大埔县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]34、[2009]77号 |  |  | ②2008.12.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2008.12.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2009.1.5
三、转移园
(一）市政
5 | 老虎塘排水沟 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 346 | 畲江工业园 | 建排水沟长861米,宽3.5米,高2.5米，含泵房侧临时水池。 | ①2009.1.5 | 0.95433 | 2788345 | ①09.1.4 | 财拨 | 已结算定案。 | 374.68 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2009.06.30
|  | 施工单位 | 梅州市顺通公路工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]2号 |  |  | ②09.1.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3746800.59 |  | ③09.1.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.19
6 | 产业转移工业园建设施工取水工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 244 | 畲江工业园 | 打井深共105米，建泵房34.32平方米，铺管道长1213米。 | ①2009.2.18 | 2043011.87 | 1981000 | ①09.2.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 192.1 |  | 20 | 合格 | 造价内 | 2010.01.26
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]14号 |  |  | ②09.2.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2043011.87 |  | ③09.3.6
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.3.7
7 | 纵横两条30米大道与206国道连接线及通车便道夯实工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 48.3 | 畲江工业园 | 总投资48.3万元.开通30米大道与206国道连接道路长3400米，开通临时通车便道道路长980米。 | ①2009.4.7 | 382628 | 382628 | ①09.4.7 | 财拨 | 已结算定案。 | 39.81 |  | 14 | 合格 | 造价内 | 2009.08.3
|  | 施工单位 | 广东恒泰公路工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]51号 |  |  | ②09.4.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：398184.03 |  | ③09.4.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.16
8 | 引水管网迁移改造工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 213 | 畲江工业园 | 总投资213万元。铺设引水管网2750米。 | ①2009.4.7 | 1369587.34 | 1326500 | ①09.4.7 | 财拨 | 已结算定案。 | 171.6 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2009.10.23
|  | 施工单位 | 梅州政元建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]50号 |  |  | ②09.4.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1716383.51 |  | ③09.4.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.16
9 | 公和排水沟项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 145 | 畲江工业园 | 总投资145万元，沟长190米，排水管长340米。 | ①09.5.25 | 977374.84 | 933005.18 | ①09.6.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 164.9 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2009.11.13
|  | 施工单位 | 梅州市建怡建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]78号 |  |  | ②09.6.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1649149.94 |  | ③09.7.6
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.7.21
10 | 横一路及纵二路完善工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 719 | 畲江工业园 | 完善道路长2036米沥青路面铺筑等工程。 | ①09.8.19 | 0.95193 | 6087516.1 | ①09.8.19 | 财拨 | 已结算定案。 | 670.54 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2009.12.24
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]159号 |  |  | ②09.8.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6705427.6 |  | ③09.9.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.5
11 | 山体绿化工程一标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 450 | 畲江工业园 | 总投资450万元，绿化面积85017平方米。 | ①09.3.6 | 0.94989 | 876805 | ①09.3.13 | 财拨 | 已结算定案。 | 79.8 |  | 14 | 合格 | 造价内 | 2010.7.6
|  | 施工单位 | 梅州市新成茂园艺有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]26号 |  |  | ②09.3.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价798520.68 |  | ③09.3.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.1
| 山体绿化工程二标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.6 | 0.95543 | 593333 | ①09.3.13 | 财拨 | 已结算定案。 | 54.4 |  | 14 | 合格 | 造价内 | 2010.7.6
|  | 施工单位 | 梅县和安建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]26号 |  |  | ②09.3.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价544047.26 |  | ③09.3.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.1
| 山体绿化工程三标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.6 | 0.95439 | 458790 | ①09.3.13 | 财拨 | 已结算定案。 | 61.18 |  | 14 | 合格 | 造价内 | 2010.6.4
|  | 施工单位 | 梅州市中天装饰设计工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]26号 |  |  | ②09.3.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价611857.74 |  | ③09.3.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.1
| 山体绿化工程四标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.6 | 0.95555 | 556367 | ①09.3.13 | 财拨 | 已结算定案。 | 64.31 |  | 14 | 合格 | 造价内 | 2010.7.6
|  | 施工单位 | 梅州市佳诚园艺有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]26号 |  |  | ②09.3.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价643148.39 |  | ③09.3.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.1
12 | 工业园建成区完善工程（第一标段高速公路连接线绿化改造工程） | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 818 | 畲江工业园 | 对5000平方米高速公路连接线绿化实施改造。 | ①09.10.13 | 0.95486 | 1275180.21 | ①09.10.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 118.4 |  | 16 | 合格 | 造价内 | 2010.6.24
|  | 施工单位 | 梅州市梅顺园林绿化工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]209号 |  |  | ②09.10.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1184535.71 |  | ③09.10.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.31
| 工业园建成区完善工程（第二标段横一、纵二路等配套设施及绿化改造工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 对约6314平方米进园大道绿化实施改造和完善横一、纵二路等配套设施建设。 | ①09.10.13 | 3308398.95元0.95495 | 3159355.57 | ①09.10.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 257.9 |  | 16 | 合格 | 造价内 | 2012.2.8
|  | 施工单位 | 梅州中天建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]209号 |  |  | ②09.10.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2579791.4 |  | ③09.10.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.31
13 | 体育公园工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1581.32 | 畲江工业园 | 项目总用地面积51089平方米，集会表演区建筑面积21700平方米，体育运动区建筑面积9200平方米，文化休闲区建筑面积5800平方米，场地给排水、供电、场地绿化等配套设施。 | ①10.4.23 | 12394255.77 | 11693996.57 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 1351.15 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.3.22
|  | 施工单位 | 广东中和建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]25号及32号 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：13511577.38 |  | ③10.6.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.3
14 | 2807亩基础设施（1标）工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 11725 | 畲江工业园 | 道路35000平方米，给水管4304米，雨水管3550米，污水管2131米，综合管线360米，路灯96盏。 | ①09.9.23 | 10047170.68 | 9497429.39 | ①10.3.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 1804.81 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2011.10.21
|  | 施工单位 | 梅州市住宅建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]193号、[2011]13号。 |  |  | ②10.4.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：18048184.13 | 4435000 | ③10.5.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.18
| 2807亩基础设施（2标）工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 道路1473.60平方米，给水管3993米，雨水管2388.30米，污水管1438米，综合管线352米，箱涵85米. | ①09.9.23 | 9418730.47 | 8892876.3 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 863.04 | 已送审 | 180 | 合格 | 造价内 | 2011.11.8
|  | 施工单位 | 深圳交运工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]193号、[2011]13号。 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：8630397.68 | 570000 | ③10.6.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.6
| 2807亩基础设施（3标）工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 道路1740.59平方米，给水管4589米，雨水管2386米，污水管1407米，综合管线437米，箱涵42米。 | ①09.9.23 | 7867192.07 | 7293737.37 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 936.16 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2011.11.8
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]193号、[2011]13号。 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9361669.65 | 2940000 | ③10.6.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.6
14 | 2807亩基础设施（4标）工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 道路1000平方米，给水管3669米，雨水管1612米，污水管1081米，综合管线108米，压力管202米 | ①09.9.23 | 7650835.73 | 7164242.98 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 764.52 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2012.5.9
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]193号、[2011]13号。 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7645276.93 |  | ③10.6.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.6
| 2807亩基础设施（5标）工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 道路1820平方米，给水管7065米，雨水管3818米，污水管2499米，综合管线420米。 | ①09.9.23 | 11081496.75 | 10366501.25 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 881.15 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2012.7.5
|  | 施工单位 | 梅州粤泰建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]193号、[2011]13号。 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12707196.11 | 2110000 | ③10.6.30 |  |  | 137.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.6
15 | 中心大道工程一标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 4799 | 畲江工业园 | 总投资4799万元。铺道路长978米，并配套绿化、亮化、铺设供水、排水管等相关设施。 | ①09.6.26 | 10419606.75 | 9902273.75 | ①09.7.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 1174.4 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.8.5
|  | 施工单位 | 梅州市政海建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]115号 |  |  | ②09.7.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11744094.22 |  | ③09.7.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.7.24
| 中心大道工程二标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.6.26 | 10344382.18 | 9905998.37 | ①09.7.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 1152.54 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.5.31
|  | 施工单位 | 梅州市忠信建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]115号、[2010]153号 |  |  | ②09.7.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11525418.05 | 2287000 | ③09.7.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.7.24
| 中心大道工程三标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.6.26 | 10259213.02 | 9739480.55 | ①09.7.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 1414.93 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.7.12
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]115号、[2010]153号 |  |  | ②09.7.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14149280 | 5661000 | ③09.7.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.7.24
16 | 1313亩基础设施工程第一标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 9417 | 畲江工业园 | 总投资9417万元，在1313亩园区用地建基础设施，主要首期道路5000米、雨水工程7805米、污水工程4282米，给水工程15528米、综合管线沟909米等，并进行绿化等工程。 | ①09.3.30 | 4532821.42 | 4356042.04 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 566.11 |  | 89 | 合格 | 造价内 | 2011.1.21
|  | 施工单位 | 五华县长安实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5661121.48 | 1111000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.29
| 1313亩基础设施工程第二标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 3271393.82 | 3130833.88 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 357.3 |  | 89 | 合格 | 造价内 | 2011.8.15
|  | 施工单位 | 梅州市大兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3573011.05 | 828000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.29
16 | 1313亩基础设施工程第三标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 |  | ①09.3.30 | 9129406.85 | 8789336.44 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 1487.75 |  | 89 | 合格 | 造价内 | 2011.1.21
|  | 施工单位 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152号、[2011]11号。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14875509.69 | 4592400 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 2715000 | ④09.6.29
| 1313亩基础设施工程第四标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 3978339.34 | 3825261.5 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 469.57 |  | 89 | 合格 | 造价内 | 2010.12.21
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4695739.46 | 1178000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.29
| 1313亩基础设施工程第五标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 5759881.03 | 5514109.21 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 744.1 |  | 89 | 合格 | 造价内 | 2011.7.14
|  | 施工单位 | 梅州市政宇建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152号、[2011]11号。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7441040.44 | 1142000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 1100000 | ④09.6.29
16 | 1313亩基础设施工程第六标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 9755509.15 | 9378950.33 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 1254.2 |  | 59 | 合格 | 造价内 | 2011.1.20
|  | 施工单位 | 丰顺县第三建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152号、[2011]11号。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12542059.49 | 1880000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.29
| 1313亩基础设施工程第七标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 9754848.42 | 9234914.99 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 1295.92 |  | 59 | 合格 | 造价内 | 2011.1.11
|  | 施工单位 | 广东五华二建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152号、[2011]11号。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12959269.99 | 1200000 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.29
| 1313亩基础设施工程第八标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.3.30 | 2502934.67 | 2401941.19 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 435.63 |  | 20 | 合格 | 造价内 | 2011.7.14
|  | 施工单位 | 梅州市泰华市政建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]152号、[2011]11号。 |  |  | ②09.6.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4356351.4 | 1581211.71 | ③09.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 850000 | /
17 | 简易沥青路面项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 659.21 | 畲江工业园 | 对园区2404米长道路铺摊简易沥青路面，其中：梅州大道延伸线道路长1420米；虾公溪东侧道路长800米；二期标准厂房道路长184米，并重新安装缘石、人行道回填土及植草等。 | ①11.8.31 | 5175477.52 | 4917138.89 | ①11.9.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 530.94 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2012.4.6
|  | 施工单位 | 梅州市政泰建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]208号.[2012]45号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 90 |  |  |  | 结算定案价：5309369.65 | 90 | ③11.9.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.18
18 | 滨江大道至自来水厂段路面项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 670.27 | 畲江工业园 | 对滨江大道至自来水厂段710米长、30米宽道路新建混凝土路面、人行道、缘石调整安装。 | ①11.8.31 | 3339062.1 | 3203113.82 | ①11.9.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 262..77 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2012.4.6
|  | 施工单位 | 梅州市政泰建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]213号 |  |  | ②11.9.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2627789.52 |  | ③11.10.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④1.10.18
19 | 广汽产业园主干道片石层路面项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 148.89 | 畲江工业园 | 对广汽产业园主干道长1620米、宽23米的路面铺筑片石37260平方米及安装临时排水管等 | ①11.8.31 | 1555999 | 1509319.03 | ①11.9.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 143.87 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2012.4.1
|  | 施工单位 | 梅州市政泰建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]207号 |  |  | ②11.9.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1438707.8 |  | ③11.10.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.11.28
20 | 科伦药业用地周边边坡项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 128 | 畲江工业园 | 边坡工程含挖填土方500立方米，骨架护坡2255平方米；绿化工程含种植乔木、灌木、草皮共4805株，挂网植草护坡3765平方米 | ①12.2.20 | 1006026.09 | 955724.58 | ①12.3.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 84.67 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2012.9.18
|  | 施工单位 | 广东省五华县工程技术实业公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2012〕20号 |  |  | ②12.3.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：846734.92 |  | ③12.4.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.5.5
| 自来水厂工程普通机电设备、自动化控制设备及化验室设备采购项目（包三） | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 设备设计、货物供货、安装、高调试、培训、验收、技术服务等。 | ①09.11.11 |  | 1929600 | ①10.5.28 | 财拨 | 已竣工验收。 | 192.96 |  | 200 | 合格 |  | 2012.12.11
|  | 施工单位 | 梅州市速腾医疗器械有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]240号 |  |  | ②10.12.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③10.12.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.3.1
21 | 梅州大道延伸段下穿高速公路项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 269.5 | 畲江工业园 | 新建长100米、宽25米道路，路基路面及雨（污）排水管沟及旋喷桩等 | ①2012.8.31 | 1939186.59 | 1803850.75 | ①12.5.21 | 财拨 | 已结算定案。 | 221.77 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2013.5.28
|  | 施工单位 | 梅州市泰鑫建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕214号 |  |  | ②12.5.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2217725 |  | ③12.6.25
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.5.5
（二）房建工程
22 | A-1标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1714 | 畲江工业园 | 总建筑面积10262平方米，框架4层。 | ①08.12.3 | 0.9582 | 12284122.8 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1079.4 |  | 238 | 合格 | 造价内 | 2009.12.8
|  | 施工单位 | 梅州市政宇建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]135号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10794179.64 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
23 | A-2标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1778 | 畲江工业园 | 总建筑面积10240平方米，框架4层。 | ①08.12.4 | 0.9498 | 13015767.54 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1209.29 |  | 238 | 合格 | 造价内 | 2009.12.16
|  | 施工单位 | 兴宁市宁南建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]137号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12092996.5 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
24 | A-3标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1778 | 畲江工业园 | 总建筑面积8624平方米，框架4层。 | ①08.12.4 | 0.952 | 11985292.35 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1117.75 |  | 144 | 合格 | 造价内 | 2009.12.27
|  | 施工单位 | 梅州市鸿艺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]140号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11177555.16 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
25 | A-4标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1447 | 畲江工业园 | 总建筑面积8214平方米，框架4层。 | ①08.12.5 | 0.9629 | 10388945.77 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 913.91 |  | 144 | 合格 | 造价内 | 2009.12.27
|  | 施工单位 | 广东省五华县工程技术实业公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]143号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9139172.64 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
26 | B-1、B-3标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2249 | 畲江工业园 | 总建筑面积2320平方米，框架4层。 | ①08.12.8 | 0.9565 | 16584854.89 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1477.8 |  | 237 | 合格 | 造价内 | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]153号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14778212.88 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
27 | B-4标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1945 | 畲江工业园 | 总建筑面积8862平方米，框架4层。 | ①08.12.8 | 0.9562 | 13484197.92 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1229.88 |  | 176 | 合格 | 造价内 | 2009.12.17
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]155号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12298794.96 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
28 | B-5标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1448 | 畲江工业园 | 总建筑面积8214平方米，框架4层。 | ①08.12.10 | 0.9586 | 10234125.75 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 985.7 |  | 145 | 合格 | 造价内 | 2009.11.10
|  | 施工单位 | 梅州市广宇建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]158号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9857063.12 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
29 | B-6员工食堂 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1579 | 畲江工业园 | 总建筑面积6637平方米，框架3层。 | ①08.12.10 | 0.9515 | 10041355.73 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 965.15 |  | 145 | 合格 | 造价内 | 2009.12.29
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市第三建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]160号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9651525.39 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
30 | B-7、B-8员工宿舍 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1598 | 畲江工业园 | 总建筑面积9900平方米，框架6层。 | ①08.12.13 | 0.9504 | 15155756.99 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1350.38 |  | 237 | 合格 | 造价内 | 2009.12.8
|  | 施工单位 | 梅州中天建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]117号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：13503808.56 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
31 | B-9、B-10员工宿舍 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1545 | 畲江工业园 | 总建筑面积9922平方米，框架6层。 | ①08.12.13 | 0.9518 | 14992648.9 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1367.53 |  | 237 | 合格 | 造价内 | 2009.11.10
|  | 施工单位 | 兴宁市泰兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]165号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：13675363.48 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
32 | B-11、B-12员工宿舍 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1554 | 畲江工业园 | 总建筑面积9900平方米，框架3层。 | ①08.12.15 | 0.9578 | 17355995.92 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1502.71 |  | 237 | 合格 | 造价内 | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 广东五华二建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]168号 |  |  | ②08.12.11
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：15027161.4 |  | ③08.12.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
33 | C-中小企业创业基地宿舍、食堂 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1752 | 畲江工业园 | 总建筑面积8894平方米，宿舍框架5层、食堂1层及其他配套设施。 | ①08.10.30 | 9966300.96 | 9562713.93 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 975.1 |  | 197 | 合格 | 造价内 | 2009.11.24
|  | 施工单位 | 梅州市政宇建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]118号 |  |  | ②08.11.24
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：9751071.77 |  | ③08.12.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.12.15
34 | C-商业服务区企业服务中心 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1764 | 畲江工业园 | 总建筑面积约5715平方米，框架5层。对服务中心进行装修及增建展示厅、播放厅1493平方米。 | ①08.11.20 | 11170000 | 10173211.72 | ①08.11.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 1119.12 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2009.11.9
|  | 施工单位 | 梅州市深兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资2008]130. [2009]170号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价11191229.06 |  | ③08.12.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.12.20
35 | C区标准厂房3 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1652 | 畲江工业园 | 总建筑面积10786平方米，框架4层。 | ①08.10.30 | 0.95013 | 9643819.5 | ①09.1.5 | 财拨 | 已结算定案。 | 785.95 |  | 162 | 合格 | 造价内 | 2009.08.18
|  | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]117号 |  |  | ②09.1.6
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：7859552.49 |  | ③09.1.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.19
36 | C-中小企业创业基地标准厂房4 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1652 | 畲江工业园 | 总建筑面积约10786平方米，框架4层。 | ①08.10.30 | 4900000 | 4643533.44 | ①08.11.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 505.3 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2009.12.11
|  | 施工单位 | 兴宁市兴教建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]117号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：5053002.58 |  | ③08.12.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.12.20
37 | E-1标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2186 | 畲江工业园 | 总建筑面积11362平方米，框架3层。 | ①08.12.16 | 0.9605 | 18383032.64 | ①08.11.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 1762.94 |  | 177 | 合格 | 造价内 | 2009.12.15
|  | 施工单位 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]185号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：17629447.77 |  | ③08.12.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
38 | E-2标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2322 | 畲江工业园 | 总建筑面积11340平方米，框架3层。 | ①08.12.16 | 0.9503 | 17895283.1 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1888 |  | 177 | 合格 | 造价内 | 2009.12.15
|  | 施工单位 | 梅州市华业建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]183号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：18880066.45 |  | ③08.12.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
39 | E-3标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2262 | 畲江工业园 | 总建筑面积11340平方米，框架3层。 | ①08.12.15 | 0.9633 | 16998602.85 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1691.08 |  | 237 | 合格 | 造价内 | 2009.12.30
|  | 施工单位 | 梅州市裕华建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]178号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：16910826.37 |  | ③08.12.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
40 | E-4标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2585 | 畲江工业园 | 总建筑面积11740平方米，框架3层。 | ①08.12.15 | 0.9542 | 18665289.21 | ①08.11.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 1863.74 |  | 177 | 合格 | 造价内 | 2010.02.5
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]180号 |  |  | ②08.12.2
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：18637248.48 |  | ③08.12.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.4
41 | F-1标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1832 | 畲江工业园 | 总建筑面积11520平方米，框架4层。 | ①08.12.15 | 0.9535 | 9981305.64 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 961.75 |  | 206 | 合格 | 造价内 | 2009.10.26
|  | 施工单位 | 梅州市建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]175号 |  |  | ②08.12.18
|  | 监理单位 | 五华华筑建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9617594.13 |  | ③08.12.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
42 | F-2标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1993 | 畲江工业园 | 总建筑面积11520平方米，框架4层。 | ①08.12.12 | 0.9575 | 12563514 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1211.25 |  | 206 | 合格 | 造价内 | 2009.11.6
|  | 施工单位 | 梅州市建怡装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]170号 |  |  | ②08.12.18
|  | 监理单位 | 五华华筑建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12112595.86 |  | ③08.12.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
43 | F-3标准厂房 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1868 | 畲江工业园 | 总建筑面积9712平方米，框架4层。 | ①08.12.12 | 0.9485 | 12017643.5 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1077.15 |  | 206 | 合格 | 造价内 | 2009.10.3
|  | 施工单位 | 广东省大埔县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]173号 |  |  | ②08.12.18
|  | 监理单位 | 五华华筑建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10771501.48 |  | ③08.12.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.5
44 | 1313亩土石方一标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 532 | 畲江工业园 | 工程量762751立方米。 | ①09.1.04 | 5320108.5 | 5063743 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 466.1 |  | 35 | 合格 | 造价内 | 2009.07.15
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]1号 |  |  | ②09.1.6
|  | 监理单位 | 梅州市建筑设计院有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4661826.17 |  | ③09.1.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.19
| 1313亩土石方二标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 435 | 畲江工业园 | 工程量544801立方米。 | ①09.1.04 | 4350768.4 | 4272454.57 | ①09.1.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 408.6 |  | 35 | 合格 | 造价内 | 2009.06.18
|  | 施工单位 | 梅县大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]1号 |  |  | ②09.1.6
|  | 监理单位 | 梅州市建筑设计院有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4086393.78 |  | ③09.1.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.19
| 1313亩土石方三标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 386 | 畲江工业园 | 工程量550000立方米。 | ①09.1.04 | 5061873.95 | 5061873.95 | ①08.12.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 532 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2009.07.5
|  | 施工单位 | 兴宁市鸿源建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]1号 |  |  | ②09.1.6
|  | 监理单位 | 梅州市建筑设计院有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5323761.69 |  | ③09.1.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.19
45 | 东门工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 120 | 畲江工业园 | 建园区东门工程 | ①09.8.19 | 0.94849 | 424797 | ②09.8.19 | 财拨 | 已结算定案。 | 46.57 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.02.5
|  | 施工单位 | 梅州市忠信建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]160号 |  |  | ②09.8.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：465760.35 |  | ③09.9.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.5
46 | 2807亩土石方一标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 挖运土石方工程量519125立方米，填方压实量115316立方米；排水砼管约183米。 | ①09.2.18 | 3712134.8 | 3530240.19 | ①09.2.18 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 492.4 |  | 26 | 合格 | 造价内 | 2009.11.18
|  | 施工单位 | 广东省梅县城东建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]15号 |  |  | ②09.2.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4924435.82 |  | ③09.3.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.3.6
| 2807亩土石方二标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 挖运土石方工程量863455立方米，填方压实量8440立方米；排水砼管约144米。 | ①09.2.18 | 5420360 | 5276183.33 | ①09.2.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 700.7 |  | 26 | 合格 | 造价内 | 2009.11.26
|  | 施工单位 | 梅州市顺通公路工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]15号 |  |  | ②09.2.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7007123.06 |  | ③09.3.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.3.6
| 2807亩土石方三标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 挖运土石方工程量995721立方米，填方压实量18377立方米。 | ①09.2.18 | 6025781.61 | 5708222.98 | ①09.2.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 761.6 |  | 26 | 合格 | 造价内 | 2010.2.9
|  | 施工单位 | 丰顺县金大建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]15号 |  |  | ②09.2.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7616524.99 |  | ③09.3.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.3.6
| 2807亩土石方四标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 4995 | 畲江工业园 | 挖运土石方工程量1280509立方米，填方压实工程量29646立方米；B*H=4000*2500钢筋混凝土箱涵约480米。 | ①09.2.18 | 8756429.35 | 8756429.35 | ①09.2.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 700.5 |  | 75 | 合格 | 造价内 | 2012.11.22
|  | 施工单位 | 梅州金山建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]15号、[2011]16号。 |  |  | ②09.2.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7696735.84 | 5263000 | ③09.3.2 |  |  | 307.91
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.3.6
47 | 标准厂房、宿舍场地供电设施工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2958 | 畲江工业园 | 广州（梅州）园产业转移工业园标准厂房、宿舍场地供电设施工程。 | ①09.9.10 | 18215384.04 | 17558452.37 | ①09.10.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 2058.35 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.4.28
|  | 施工单位 | 广东安信电力工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]178号、[2011]14号 | 结算定案价：20583581.83 |  | ②09.10.12
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 | [5 empty] | 2340000 | ③09.10.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1408013.49 |  | ④09.11.1
| 广州（梅州）产业转移工业园A、B、C、E、F地块供电设施-高压引入工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 安装避雷器5组、立铁塔3组、架高压线约1080米、高低压电缆约1010米等配套设施。 | ①09.9.10 | 1320132.02 | 1244458.54 | ①10.3.2 | 财拨 | 已结算定案。 | 98.24 |  | 20 | 合格 | 造价内 | 2010.4.27
|  | 施工单位 | 五华县华源电力发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]178号 |  |  | ②10.3.5
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：982418.43 |  | ③10.3.31
|  | 设计单位 | 广东安信电力工程有限公司 | [6 empty] | ④10.4.5
48 | 水塔建设项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 202 | 畲江工业园 | 总投资202万元,建2个500立方米蓄水池,1座泵房及配套设施。 | ①09.5.25 | 1092297.09 | 1044682.16 | ①09.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 121.6 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2010.11.21
|  | 施工单位 | 梅州市大兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]79号 |  |  | ②09.7.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价1216659.02 |  | ③09.7.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.7.27
49 | 企业服务中心场地工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 445 | 畲江工业园 | 建大门和建筑面积为36.7平方米的值班室、建822米围墙、对6500平方米场地进行绿化及电气、给排水等工程。 | ①09.8.27 | 0.95189 | 3245944.9 | ①09.9.11 | 财拨 | 已结算定案。 | 323.4 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.7.6
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]165号 |  |  | ②09.9.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价3234065.62 |  | ③09.9.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
50 | 自来水厂场地平整土石方工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 914 | 畲江工业园 | 挖运土石方463644立方米（全部运至园区老虎塘弃土场，运距3.4公里）填土压实8066立方米。 | ①09.9.14 | 0.97253 | 4347235.17 | ①09.9.27 | 财拨 | 已结算定案。 | 469.92 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2010.6.24
|  | 施工单位 | 蕉岭县鹏业水利水电建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]182号 |  |  | ②09.9.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4699210.75 |  | ③09.10.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.18
51 | 省劳动力技能培训转移就业工作现场会展示接待厅布置项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 296 | 畲江工业园 | 总投资296万元。对原华美公司办公楼的首层1065平方米建筑物进行装修等。 | ①09.4.7 | 2220000 | 2220000 | ①09.4.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 145.7 |  | 5 | 合格 | 造价内 | 2010.10.8
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]49号 |  |  | ②09.4.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1457766.09 |  | ③09.4.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.22
52 | 7号山体土石方平整项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 883 | 畲江工业园 | 区块面积约7.3万平方米，总挖运土石方约45.545万立方，回填压实约1.562万立方（全部运至园区老虎塘弃土场，运距3公里内）。 | ①10.5.26 | 4800000 | 2829383.05 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 288.42 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2011.1.30
|  | 施工单位 | 梅州市三达环保设备工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]118号 |  |  | ②10.6.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2884268.82 |  | ③10.6.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.6
53 | 水塔山体土石方挖运工程(1313亩区域范围内) | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1681 | 畲江工业园 | 挖运土石方231083立方米（全部运至园区老虎塘弃土场，运距3.6公里）。 | ①09.1.4 | 0.98488 | 2166737 | ①09.9.27 | 财拨 | 已结算定案。 | 247.08 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.3.9
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]1号 |  |  | ②09.9.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2470856.19 | 261697 | ③09.10.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.18
54 | 1313亩基础设施工程提升泵站及AB段道路工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 道路约330米（含纵五路的部分道路及管道），给水管约300米，雨水管约600米，污水管约830米（含压力管），310平方米提升泵站及设备、场地。 | ①09.3.30 | 9410161.49 | 8913131.33 | ①10.3.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 1152.8 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2011.11.16
|  | 施工单位 | 梅州名建建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]44号、[2010]220号。 |  |  | ②10.4.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11528947.14 | 2390409.31 | ③10.5.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.18
55 | 广州（梅州）产业转移工业园商业服务区工程一区 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 2931 | 畲江工业园 | 总建筑面积10869平方米（其中一区4480平方米，二区5814平方米，三区3915平方米）、4487平方米场地道路、给排水、电气和绿化等相关配套设施。 | ①09.10.13 | 7838493.22 | 7358938.90 | ①10.4.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 790.54 |  | 230 | 合格 | 造价内 | 2011.5.17
|  | 施工单位 | 兴宁市兴中建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]207号 |  |  | ②10.4.15
|  | 监理单位 | 兴宁恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：7905408.49 |  | ③10.5.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.15
| 广州（梅州）产业转移工业园商业服务区工程二区 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.10.13 | 9698382.38 | 9133328.23 | ①10.4.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 995.17 |  | 230 | 合格 | 造价内 | 2011.5.28
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市粤兴建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]207号 |  |  | ②10.4.15
|  | 监理单位 | 兴宁恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：9951771.25 |  | ③10.5.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.15
55 | 广州（梅州）产业转移工业园商业服务区工程三区 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  |  | ①09.10.13 | 6240409.89 | 5921680.95 | ①10.4.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 715.4178 |  | 230 | 合格 | 造价内 | 2011.5.28
|  | 施工单位 | 广东省第五建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]207号 |  |  | ②10.4.15
|  | 监理单位 | 兴宁恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：7154178.47 |  | ③10.5.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.15
| 广州（梅州）产业转移工业园商业服务区供电工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 缆沟敷设电力电缆80米、全冷缩户外电缆终端头2套、干式计量箱3台、真空断路器1台、630kVA美式箱变1台、基础及围栏1座、开挖电缆沟50米。 | ①09.10.13 | 331457.56 | 310211.13 | ①10.11.23 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 42.7 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.4.28
|  | 施工单位 | 梅州八方装饰设计工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]207号 |  |  | ②10.12.21
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：427670.00 |  | ③11.1.14
|  | 设计单位 | 广东先达电业股份有限公司 | [6 empty] | ④11.1.21
56 | 第二批标准厂房及宿舍工程A-1标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 14800 | 畲江工业园 | 建筑面积约10500平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 12864927.75元 0.95409 | 12274298.92 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 859.1 | 已送审 | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.09.15
|  | 施工单位 | 梅州市泰华市政建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11206711.31 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程A-2标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约10500平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 14603454.90元 0.95013 | 13875180.6 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1128.84 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.10.10
|  | 施工单位 | 丰顺县第三建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11288360.73 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程A-3标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约10500平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 14022049.25元 0.95367 | 13372407.71 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1328.33 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.9.15
|  | 施工单位 | 五华县华城建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：13283357.56 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
56 | 第二批标准厂房及宿舍工程A-4标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 建筑面积约10500平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 15244265.03元 0.95703 | 14589218.96 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1441.99 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.9.2
|  | 施工单位 | 梅州市深兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14419972.48 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程A-5标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 建筑面积约9400平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 12704894.95元 0.95834 | 12175609.03 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1131.53 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.8.12
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11315325.37 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程A-6标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约9400平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 12933756.55元 0.94803 | 12261589.22 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1176.34 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.9.2
|  | 施工单位 | 广东佳嘉豪建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11763395.44 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程A-7标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约9400平方米及场地，框架四层。 | ①09.8.31 | 13951964.85元 0.96212 | 13408396.3 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1214.78 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.9.21
|  | 施工单位 | 广东怡通建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12147800.43 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
56 | 第二批标准厂房及宿舍工程B-1标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 建筑面积约10500平方米及场地，框架六层。 | ①09.8.31 | 17605880.83元 0.96104 | 16938970.06 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1763.72 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.10.26
|  | 施工单位 | 梅州市住宅建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：17637225.66 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程B-2标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约10500平方米及场地，框架六层。 | ①09.8.31 | 18234449.19元 0.95358 | 17388006.06 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1721.22 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.10.21
|  | 施工单位 | 平远县裕达建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：17212185.52 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
| 第二批标准厂房及宿舍工程B-3标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 建筑面积约9400平方米及场地，框架六层。 | ①09.8.31 | 10280909.66元 0.95089 | 9776014.19 | ①09.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 990.29 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2011.10.10
|  | 施工单位 | 汕头市华达建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 |  |  | ②09.9.11
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 |  |  |  |  | 结算定案价：9902986.27 |  | ③09.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.9.28
56 | 第二批标准厂房及宿舍供电工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 缆沟敷设电力电缆770米、全冷缩户外电缆终端头6套、全冷缩户内电缆终端头2套、电缆分支箱2台、800kVA欧式箱变1台、干式计量箱3台、真空断路器3台、基础及围栏3座、开挖电缆沟650米。 | ①09.8.31 | 2611338.29 | 2426012.26 | ①10.11.23 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 205.83 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2011.10.12
|  | 施工单位 | 广东安信电力工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]169号 | 结算定案价：20583581.83 |  | ②10.12.21
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 | [5 empty] | 1817636.39 | ③11.1.14
|  | 设计单位 | 广东先达电业股份有限公司 | [6 empty] | ④11.1.21
57 | 老虎塘箱涵及边坡工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1520 | 畲江工业园 | 建箱涵长861米，护坡面积23536平方米，平整场地102948平方米，并实施绿化等相关配套设施。 | ①10.3.22 | 11244578.45 | 10561610.05 | ①10.4.12 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1517.7 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2011.11.29
|  | 施工单位 | 广东中和建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]42号 |  |  | ②10.4.15
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：15177942.73 |  | ③10.5.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.15
58 | 科伦药业公司项目用地平基工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1017 | 畲江工业园 | 平整土石方54万方。 | ①2011.3.10 | 8900000 | 8395993.01 | ①11.3.24 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 990.1004 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2011.10.21
|  | 施工单位 | 梅县第一建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]55号 |  |  | ②11.3.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9901004.86 |  | ③11.4.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.4.14
59 | 二期土地平整项目第一标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 区块面积约240217平方米，总挖、运、填土石方量970859立方米， 预算审定价约924万元 | ①10.9.3 | 9243387.67 | 8780000.87 | ①10.9.11 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1245.4 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.5.11
|  | 施工单位 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号、[2011]19号 |  |  | ②10.9.17
|  | 监理单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12454012.41 | 5790000 | ③10.9.30
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.10.11
59 | 二期土地平整项目第二标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 区块面积约203418平方米，总挖、运、填土石方量755012立方米， 预算审定价约718万元 | ①10.9.3 | 7189265.15 | 6828698.18 | ①10.9.11 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 1760.08 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.11.22
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]206号、[2011]19号 |  |  | ②10.9.17
|  | 监理单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：17600839.06 | 8990000 | ③10.9.30
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.10.11
59 | 二期土地平整项目第六标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 区块面积约333129平方米，总挖、运、填土石方量1346524立方米（含临时水沟、路槽土石方挖运）。 | ①10.9.3 | 12976275.68 | 12117908.09 | ①10.9.11 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 971.99 |  | 160 | 合格 | 造价内 | 2012.12.12
|  | 施工单位 | 梅州市欣业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号 |  |  | ②11.1.17
|  | 监理单位 | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11943158.09 |  | ③11.1.31
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.2.11
60 | 二期兴宁安置区79户基础项目第一标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 1368.87 | 畲江工业园 | A、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇ幢基础占地约3300平方米 | ①2011.8.8 | 4750503.81 | 4441721.06 | ①11.8.13 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 529.46 |  | 105 | 合格 | 造价内 | 2012.3.9
|  | 施工单位 | 蕉岭县工交建筑安装工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕133号 |  |  | ②11.8.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5294627.82 |  | ③11.9.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.10
| 二期兴宁安置区79户基础项目第二标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | Ｌ、Ｋ、Ｊ、Ｉ、Ｈ、Ｆ幢基础占地约3200平方米 | ①2011.8.8 | 4538026.33 | 4304319.66 | ①11.8.13 | 财拨 | 已竣工验收（已结算定案）。 | 529.38 |  | 105 | 合格 | 造价内 | 2012.3.9
|  | 施工单位 | 兴宁市宁南建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕133号 |  |  | ②11.8.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5293856.80 |  | ③11.9.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.10
四、其他市政项目
61 | 丽都路(交通大厦到友谊宾馆）排水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 250 | 丽都路 | 全长850米,沟宽2.5米,投资额250万. | ①07.12.5 | 1969634.24 | 1870003.26 | ①07.12.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 82.88 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 08.05.23
|  | 施工单位 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]141号 |  |  | ②07.12.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：833002.34 |  | ③08.1.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.1.8
62 | 侨新路排水沟改造工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 300 | 侨新路 | 全长700米,沟宽1.2米,投资额300万. | ①07.12.5 | 1265798.57 | 1223737.1 | ①08.1.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 154.84 |  | 80 | 优良 | 造价内 | 08.08.22
|  | 施工单位 | 梅县康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]141号 |  |  | ②08.2.1
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1548459.12 |  | ③08.2.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④8.2.25
63 | 新中路水沟工程(梅江大道至鸿都小学) | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 1040 | 新中路 | 全长950米,路宽30米,投资额1040万. | ①07.12.5 | 9605074.68 | 9284737.29 | ①08.2.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 1074.94 |  | 90 | 优良 | 造价内 | 08.12.17
|  | 施工单位 | 梅县康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]141号 |  |  | ②08.2.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10749452.80 |  | ③08.3.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④8.3.12
64 | 江北沿梅隆铁路截洪沟道路排水工程A1标段（大浪口～梅松路） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 2200 | 大浪口～梅松路 | 全长1340米(A1标段长680米、A2顶标段650米）,沟宽1.8米,投资额2200万. | ①07.12.21 | 3283573.37 | 3180546.57 | ①08.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 273.57 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.11.10
|  | 施工单位 | 广东省宝丽华建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.6.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2735724.91 |  | ③08.07.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.08.01
| 江北沿梅隆铁路截洪沟道路排水工程A2（大浪口～梅松路） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  |  | ①07.12.21 | 3164225.45 | 3068016.85 | ①08.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 351.16 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.11.6
|  | 施工单位 | 梅州市建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.6.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3511674.64 |  | ③08.7.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.08.01
65 | 江北沿梅隆铁路截洪沟道路排水工程B1（梅松路～周溪河） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 2800 | 梅松路～周溪河 | 全长1440米（B1标段长900米、B2标段长489）,沟宽3米,投资额2800万. | ①07.12.21 | 7447432.53 | 7216978.15 | ①08.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 863.1 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.12.10
|  | 施工单位 | 广东华银集团工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.6.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：8631662.00 |  | ③08.7.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.08.01
65 | 江北沿梅隆铁路截洪沟道路排水工程B2（梅松路～周溪河） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  |  | ①07.12.21 | 5491491.98 | 5317630.81 | ①08.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 671.58 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2009.12.10
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.6.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6715831 |  | ③08.7.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.08.01
66 | 站前路(消防局门前段)水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 600 | 站前路 | 全长280米,沟宽8米,投资额600万. | ①07.12.5 | 4468400 | 4332869.11 | ①08.1.14 | 财拨 | 已结算定案。 | 876.4 |  | 75 | 合格 | 造价内 | 2009.05.7
|  | 施工单位 | 广东华银集团工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]141号 |  |  | ②08.1.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：8764035.3 |  | ③08.1.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.2.14
67 | 中级人民法院门前12M路及五横街东段排水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 800 | 中级人民法院侧 | 全长900米,沟宽3米,投资额800万. | ①07.12.21 | 4640403.47 | 8806658.33 | ①08.1.14 | 财拨 | 已结算定案。 | 905.54 |  | 75 | 优良 | 造价内 | 2009.01.16
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.1.16
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4498338.11 |  | ③08.1.25
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.2.15
68 | 梅龙东路(沿堤下24米路至嘉应路)排水沟 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 300 | 梅龙东路 | 全长510米,沟宽1.2米,投资额300万. | ①07.12.5 | 1608868.86 | 1565630.05 | ①08.7.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 169.3 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2008.11.25
|  | 施工单位 | 梅州市临风建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]141号 |  |  | ②08.7.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1693273.21 |  | ③08.8.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.9.25
69 | 百家苑西侧道路、排水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 400 | 百家苑 | 全长600米,路宽16米,投资额400万. | ①07.12.21 | 1450228.27 | 1389700.83 | ①08.4.6 | 财拨 | 已结算定案。 | 95.88 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2009.12.30
|  | 施工单位 | 梅州政元建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②08.4.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2583846.83 |  | ③08.4.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.4.30
70 | 梅江桥加固大修项目 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 3193 | 梅江桥 | 总投资2500万元，加固长272米，宽12.08米。 | ①08.2.1 | 23006737.15 | 14826088.48 | ①08.9.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 2023.54 |  | 426 | 合格 | 造价内 | 2009.12.24
|  | 施工单位 | 佛山市顺德区市政工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]15号、[2009]257号 |  |  | ②08.9.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：20235426.58 | 15670898.22 | ③08.10.28
|  | 设计单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | [6 empty] | ④08.11.18
71 | 梅州城区梅江游码头项目 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 140 | 梅州城区 | 总投资140万元,占地面积800平方米。 | ①09.6.19 | 577782.22 | 577782.22 | ①09.7.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 128.45 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.01.26
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]107号[2009]131、[2009]145 |  |  | ②09.8.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1284539.8 |  | ③09.8.24
|  | 设计单位 | 中交广州水运工程设计研究院有限公司 | [6 empty] | ④09.8.28
72 | 梅州城区彬芳大道（海关圆盘）交叉口改造项目 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 200 | 梅州城区 | 总投资200万元，改造道路面积14023平方米 | ①09.6.15 | 1565713.79 | 1490575.18 | ①09.7.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 266.2 |  | 40 | 合格 | 造价内 | 2009.12.31
|  | 施工单位 | 梅州市兴旺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]102号 |  |  | ②09.8.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2662238.32 |  | ③09.8.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.22
73 | 梅州城区广梅路改造项目（第一标段） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 1003 | 梅州城区 | 改造路长2080米，宽13米,铺设排水管等相关基础工程，分2个标段。其中第一标段道路长650米，每二标道路长590米，宽13米。 | ①09.6.26 |  | 2479812.34 | ①09.7.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 223.43 |  | 40 | 合格 | 造价内 | 2010.01.29
|  | 施工单位 | 广东南光建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]114号 |  |  | ②09.8.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2234360.68 |  | ③09.8.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.22
74 | 梅州城区广梅路改造项目（第二标段） | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  |  |  | ①09.6.26 |  | 2412570.73 | ①09.7.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 240.58 |  | 40 | 合格 | 造价内 | 2010.01.29
|  | 施工单位 | 广东五华二建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]114号 |  |  | ②09.8.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2405873.8 |  | ③09.8.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.22
75 | 梅州城区学子大道与S223线交叉口改造项目 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 150 | 梅州城区 | 改造道路面积13500平方米、并配套绿化、亮化、铺设排水管等相关基础设施工程。 | ①09.6.19 | 641001.98 | 614723.88 | ①09.8.11 | 财拨 | 已结算定案。 | 106.58 |  | 34 | 合格 | 造价内 | 2010.02.10
|  | 施工单位 | 梅州市泰华市政建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]101号 |  |  | ②09.8.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1065850.29 |  | ③09.8.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.28
76 | 丽都西路至梅塘东路24米路南段道路 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 350 | 丽都西路至梅塘东路 | 全长460米,路宽24米,投资额350万. | ①07.5.25 | 1526413.99 | 1460475.86 | ①08.2.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 141.29 |  | 80 | 优良 | 造价内 | 2010.6.2
|  | 施工单位 | 梅州市临风建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]58号 |  |  | ②08.2.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1412992.69 |  | ③08.3.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④8.3.12
77 | 梅州城区部分道路设置中间隔离设施项目 | 建设单位 | 梅州市公安局交通警察支队 | 160 | 梅州城区 | 设置中间隔离设施总长5公里。 | ①09.4.29 | 1521829.13 | 1521829.13 | ①09.4.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 159.3 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2009.9.17
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]68号、147号 |  |  | ②09.5.3
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1593013.72 |  | ③09.5.5
|  | 设计单位 | 梅州市新绿交通设施有限公司 | [6 empty] | ④09.5.8
78 | 江南东片梅龙东路道路水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 250 | 梅州城区 | 建设长378米,宽24米道路水沟工程。 | ①09.9.1 | 2080000 | 1980933 | ①09.9.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 243.16 |  | 75 | 合格 | 造价内 | 2010.7.2
|  | 施工单位 | 五华县长乐建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]172号 |  |  | ②09.9.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2431647.92 |  | ③09.10.13
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.17
79 | 梅州市粪便处理厂项目 | 建设单位 | 梅州市环境卫生管理局 | 450 | 梅县西阳 | 总投资450万,日处理粪便130吨。 | ①08.3.21 | 2460000 | 2359239.23 | ①09.9.27 | 财拨 | 已结算定案。 | 225.44 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2010.7.9
|  | 施工单位 | 汕头市达诚建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]29号 |  |  | ②09.9.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2254480.55 |  | ③09.11.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.11.24
80 | 客天下旅游产业园中心配电工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 545 | 客天下旅游产业园 | 总投资545万元，主要安装变压器4台，敷设电缆1416米，并建其他配套设施。 | ①08.03.26 | 4531072.76 | 4368000 | ①08.5.8 | 财拨 | 已竣工验收 | 349.44 |  | 90 | 合格 |  | 2009.3.12
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]35号 |  |  | ②08.5.23
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 | [6 empty] | ③08.6.10
|  | 设计单位 | 广东先达电业股份有限公司 | [6 empty] | ④08.6.12
81 | 梅州城区客天下12米道路及水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 1000 | 客天下酒店前12米路 | 总投资1000万元，路长1080米，宽12米。 | ①08.7.29 | 7077100 | 6787112.66 | ①08.8.7 | 财拨 | 已竣工验收 | 511.5 |  | 150 | 合格 |  | 2010.12.3
|  | 施工单位 | 兴宁市大业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]82 |  |  | ②08.8.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③08.9.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④
82 | 梅州城区梅龙路改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1100 | 梅州城区 | 对长1020米、宽24米道路实施改造。 | ①10.4.16 | 6289005.46 | 5888364.6 | ①10.6.2 | 财拨 | 已结算定案。 | 775.89 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2010.12.15
|  | 施工单位 | 梅州市正展发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]79号、[2011]229号 |  |  | ②10.6.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7758992.97 | 3152900 | ③10.7.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.15
83 | 梅州市城区梅江一路与法政路交叉口改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 165 | 法政路口 | 总投资165万元，改造面积3500平方米，包括设置交通渠化岛、路面改造及路灯等配套设施。 | ①10.7.15 | 1160902.53 | 1106862.97 | ①10.7.16 | 财拨 | 已结算定案。 | 125.9 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.1.27
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]159号 |  |  | ②10.7.18
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1259031.77 |  | ③10.7.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.24
84 | 江南进城大道工程东段 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 67781.1 | 梅江区三角镇 | 梅州城区江南进城大道东段（K2+500～K3+099，含彬芳大道段）由两部分组成：①梅州进城大道，宽47米；②站前西路市政道路及附属设施工程，宽33米。 | ①08.06.23 | 46644533.47 | 45203668.25 | ①2009.1.5 | 财拨 | 已竣工验收。 | 4969.8215 |  | 598 | 合格 | 造价内 | 2011.1.17
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]70号、71号及[2010]22号[2011]63号、114号 |  | 4047500 | ②2009.1.9
|  | 监理单位 | 广东省城规建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：49698215.2 | 2796000 | ③2009.2.4
|  | 设计单位 | 广州市政工程设计研究院 | [5 empty] | 2421200 | ④2009.2.10
| 江南进城大道工程中段 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  | 梅江区三角镇 | 梅州城区江南进城大道中段（K1+200～K2+500）由两部分组成：①梅州进城大道，宽47米；②站前西路市政道路及附属设施工程，宽33米。 | ①08.06.23 | 65775095.8 | 63758812.61 | ①2009.1.5 |  | 已结算定案。 | 8245.23 |  | 598 | 合格 | 造价内 | 2011.1.17
|  | 施工单位 | 广州市第二市政工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]70号、71号及[2010]22号[2011]63号、114号 |  | 7415300 | ②2009.1.9
|  | 监理单位 | 广东省城规建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：82452336.94 | 3520000 | ③2009.2.4
|  | 设计单位 | 广州市政工程设计研究院 | [5 empty] | 2724600 | ④2009.2.10
84 | 江南进城大道工程西段 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 |  | 梅江区三角镇 | 梅州城区江南进城大道西段（K0+030～K1+200，含G206国道隧道）由两部分组成：①梅州进城大道，宽47米；②站前西路市政道路及附属设施工程，宽33米。 | ①08.06.23 | 112876863.15 | 109419601.33 | ①2009.1.5 |  | 已结算定案。 | 7236.8 |  | 598 | 合格 | 造价内 | 2011.1.17
|  | 施工单位 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]70号、71号及[2010]22号[2011]63号、114号 |  | 16021330.44 | ②2009.1.9
|  | 监理单位 | 广东省城规建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：133904040.28 | 13888900 | ③2009.2.4 |  |  | 3000
|  | 设计单位 | 广州市政工程设计研究院 | [5 empty] | 18438700 | ④2009.2.10
85 | 梅州城区广梅路二期改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 800 | 黄塘路口至赤岌岗 | 对长1000米、宽30米道路实施改造。 | ①10.4.2 | 4127534.17 | 3866032.9 | ①10.7.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 466.07 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.12.31
|  | 施工单位 | 广东华银集团工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]81号 |  |  | ②10.7.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4660799.78 |  | ③10.8.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.8.28
86 | 梅州市技工学校西侧24米道路工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 810 | 中环路南至半坑路口 | 道路全长480米，宽24米；预算造价约人民币300万元。 | ①09.1.9 | 2940119.139 | 2804127.19 | ①08.9.25 | 财拨 | 已竣工验收。 | 222.23 |  | 30 | 合格 |  | 2013.2.1
|  | 施工单位 | 梅州金山建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]4号 |  |  | ②08.9.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③09.03.02
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.03.06
87 | 梅州城区田家炳医院北侧12米道路项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 335 | 田家炳医院北侧 | 总投资335万元，建设长420米，宽12米道路及排水管道、绿化、路灯等配套设施。 | ①10.5.18 | 2173626.13 | 2026525.99 | ①10.7.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 258.05 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.1.26
|  | 施工单位 | 梅州市大兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]109号 |  |  | ②10.7.23
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2580596.78 |  | ③10.8.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.9.12
88 | 梅州城区东门塘交叉口改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 580 | 梅州城区东门塘交叉口 | 改造面积13506平方米，将原有绿化、高杆路迁移，建设交通渠化岛、路面改造及配套亮化等相关设施。 | ①10.6.13 | 3403317.79 | 3187719.91 | ①10.6.13 | 财拨 | 已结算定案。 | 371.9 |  | 55 | 合格 | 造价内 | 2011.4.8
|  | 施工单位 | 梅州市深兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]136号 |  |  | ②10.7.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3719003.14 |  | ③10.7.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.28
89 | 梅州城区火车站广场改建项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 820 | 火车站 | 改建广场面积14866平方米。预算造价467万元 | ①10.6.13 | 4673301.59 | 4344863.45 | ①10.8.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 580.04 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.3.18
|  | 施工单位 | 梅州市忠信建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]137、[2011]228号 |  |  | ②10.8.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5800466.49 | 1424500 | ③10.9.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.9.28
90 | 梅州城区环市北路与206国道路灯项目 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 242 | 梅州城区 | 路长5400米，安装路灯202柱。 | ①09.11.19 | 2403171.66 | 2326599.99 | ①10.1.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 259.67 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2010.12.29
|  | 施工单位 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]244号 |  |  | ②10.2.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2596799.82 | 2596799.82 | ③10.2.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.3.4
91 | 梅州城区新洲路改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 250 | 梅州城区新洲路 | 建长600米、宽12米道路。 | ①10.4.16 | 2041307.5 | 1904539.96 | ①10.6.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 225.16 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2011.1.11
|  | 施工单位 | 梅州市政达工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]99号 |  |  | ②10.7.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2251643.01 |  | ③10.7.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.8.1
92 | 完善梅州市区道路交通设施项目 | 建设单位 | 梅州市公安局交通警察支队 | 101 | 梅州城区 | 完善道路标线9379.45平方米，设置标志牌、指路牌及中心隔离护栏。 | ①09.11.19 | 1014088.1 | 968082.95 | ①10.1.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 139.51 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.12.24
|  | 施工单位 | 广东五华县工程技术实业公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]245号 |  |  | ②10.1.5
|  | 监理单位 | / |  |  |  |  | 结算定案价：1208707.44 |  | ③10.2.2
|  | 设计单位 | 梅州市新绿交通设施有限公司 | [6 empty] | ④10.2.6
93 | 梅州城区金利来大街维修项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 110 | 金利来大街 | 改选面积6000平方米。维修内容包括路面挖补、浇筑水泥混凝土路面等。 | ①10.7.23 | 847946.14 | 797409.64 | ①10.9.21 | 财拨 | 已结算定案。 | 86.05 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2011.6.28
|  | 施工单位 | 兴宁市方圆建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]173号 |  |  | ②10.10.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：860546.74 |  | ③10.11.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.12.20
94 | 梅州城区富奇路（嘉信酒店至梅塘东路）维修项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 120 | 富奇路 | 维修工程长300米。维修内容包括路面挖补、新建排水沟、配套路面排水设施等。 | ①10.7.23 | 957784.83 | 909465.17 | ①10.9.21 | 财拨 | 已结算定案。 | 92.18 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2011.7.8
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]175号 |  |  | ②10.10.29
|  | 监理单位 | 梅州宏图建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：921859.38 |  | ③10.11.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.12.20
95 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场工程 | 建设单位 | 梅州市环境卫生管理局 | 14912 | 西阳镇双黄村 | 占地28公顷，其中填埋场约18.2万平方米，日处理垃圾496吨。 | ①08.3.4 | 65000000 | 44907111.55 | ①09.10.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 6589.69 |  | 261 | 合格 | 造价内 | 2012.1.17
|  | 施工单位 | 广州市天河建安建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]23号 |  |  | ②09.10.29
|  | 监理单位 | 广东省城规建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：65896922.55 | 7936867.24 | ③09.11.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.1.21
96 | 梅州城区江南梅水路沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1350 | 梅水路 | 道路长4000米，宽21-24米。 | ①2011.8.23 | 12670266.52 | 11896461.65 | ①11.8.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 963.11 |  | 40 | 合格 | 造价内 | 2012.9.24
|  | 施工单位 | 江西际洲建设工程集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号[2012]62号 |  |  | ②11.8.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10864493.00 | 982670.6 | ③11.9.9 |  |  | 83.53
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.9.16
97 | 沿江路（嘉应桥-东山桥）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1000 | 沿江路 | 道路长2500米，宽18米。 | ①2011.8.23 | 6581493.16 | 6258568.68 | ①11.8.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 551.77 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2012.3.21
|  | 施工单位 | 梅州市裕华建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.8.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5517725.02 |  | ③11.9.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.9.16
98 | 客天下40米道路、水沟工程 | 建设单位 | 梅州市市政公用事业管理局 | 3120 | 泮坑登山路至客天下段 | 路长1000米，路宽40米。 | ①07.6.4 | 12153696.27 | 3579386.89 | ①09.3.14 | 财拨 | 已结算定案。 | 3427.38 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2011.8.2
|  | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]61号、[2010]76号、[2010]192号、[2011]23号。 |  |  | ②09.3.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：34273876.04 | 26619484 | ③09.04.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.04.17
99 | 广东梅州经济开发区污水处理厂项目 | 建设单位 | 广东梅州经济开发区 | 7394 | 东升工业园 | 总投资7394万元，日处理污水3万立方米，建截污管长3公里。 | ①07.12.17 | 24473442.07 | 23180252.39 | ①10.7.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 3139.39 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2011.7.28
|  | 施工单位 | 广东省环境工程装备总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]150号 |  |  | ②10.7.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：31393937.79 | 4396000 | ③10.8.23
|  | 设计单位 | 广东新大禹环境工程有限公司 | [6 empty] | ④10.8.30
100 | 广东梅州经济开发区污水处理厂设备、材料及安装项目 | 建设单位 | 广东梅州经济开发区 |  | 东升工业园 | 总投资7394万元，日处理污水3万立方米，建截污管长3公里。 | ①07.12.17 |  | 25839789.21 | ①10.8.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 2555.85 |  | 138 | 合格 | 造价内 | 2012.4.27
|  | 施工单位 | 深圳市金达莱环保有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]150号 |  |  | ②10.8.23
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：25558516.92 |  | ③10.9.16
|  | 设计单位 | ∕ | [6 empty] | ④11.0.9.25
101 | 梅州城区嘉应中路沥青摊铺项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 200 | 梅州城区嘉应中路 | 道路长466米，宽22米。 | ①2011.4.11 | 1352373.34 | 1268966.35 | ①11.4.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 176.52 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.8.12
|  | 施工单位 | 梅州市欣业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]97号 |  |  | ②11.4.18
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1765252.96 |  | ③11.5.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.5.14
102 | 中环路至站前路40米路排水工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1000 | 中环路至站前路之间。 | 水沟全长100米，沟宽2米。 | ①07.12.11 | 2672625.13 | 2570236.86 | ①09.4.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 637 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.6.8
|  | 施工单位 | 广东南光建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]145号 |  |  | ②09.4.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6370085.57 | 3790000 | ③09.5.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.5.22
103 | 华南大道（丽都路-中环路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1400 | 华南大道 | 道路长1220米，宽40米。 | ①2011.8.23 | 10152538.19 | 9495412.51 | ①11.8.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 1105.5 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.1.10
|  | 施工单位 | 广东钧意建筑集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.8.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11055516.13 | 690020.58 | ③11.9.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 绿化结算定案价：232819.56 |  | ④11.9.16 |  |  | 23.28
104 | 梅州城区东山教育基地周边市政道路 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1500 | 东山教育基地 | 道路总长2750米，宽9至12米不等，含学子大道（S223线至技工学校）、学海路（新东山桥至汉剧院）、书山路、梅香路等4条道路，主要为局部路面挖补、主路及非机动车道沥青罩面等内容。 | ①2011.8.23 | 9276102.64 | 8783416.77 | ①11.9.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 932.74 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2012.3.2
|  | 施工单位 | 梅州市住宅建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]219号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9327424.9 |  | ③11.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.14
105 | 彬芳大道中（新中路-丽都路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1800 | 彬芳大道中 | 道路长820米，宽50米。 | ①2011.8.23 | 10085782.91 | 9540153.83 | ①11.8.31 | 财拨 | 已结算定案。 | 985.37 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2012.4.28
|  | 施工单位 | 深圳市交运工程集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.9.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9853709.47 | 176232.4 | ③11.9.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.9
106 | 梅州城区西区月影珍珠绿地 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1087 | 西郊月影塘 | 占地面积28.15亩 | ①07.12.25 | 6046827.68 | 5515123.45 | ①10.9.21 | 财拨 | 已结算定案。 | 567.04 |  | 85 | 合格 | 造价内 | 2012.12.27
|  | 施工单位 | 蕉岭县鹏业水利水电建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2007]160号 |  |  | ②10.9.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5670421.45 |  | ③10.11.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.11.6
107 | 梅州城区梅塘东路（梅州大桥-机场圆盘）一期沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 2500 | 梅塘东路 | 道路总长约769米，宽50米，主要为局部路面挖补、主车道及非机动车道加铺沥青、局部人行道改造。 | ①2011.8.23 | 8842610.71 | 8257183.81 | ①11.9.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 1017.71 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.7.3
|  | 施工单位 | 梅州市泰华市政建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10177153.81 | 308619.45 | ③11.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.14
108 | 梅州城区丽都中路（彬芳大道-西堤）一期沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 2950 | 丽都路 | 道路总长约691米，宽30米，主要为局部路面挖补、主车道及非机动车道加铺沥青、人行道改造。 | ①2011.8.23 | 6253800.92 | 5907735.18 | ①11.9.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 688.52 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.4.28
|  | 施工单位 | 梅州中天建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6885227.00 | 332670.26 | ③11.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.12.7
109 | 梅州城区江南东路（彬芳大道-梅水路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 380 | 江南东路 | 道路总长206米，宽30米，主要为主车道、非机动车道及人行道改造，道路排水、路灯、管线落地改造等工程。 | ①2011.8.23 | 3141248.93 | 2940000.98 | ①11.9.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 331.55 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.8.16
|  | 施工单位 | 广东省第一建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3315500.99 |  | ③11.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.14
110 | 梅州城区黄塘十字路和江南十字路交通信号灯升级改造及安装监控设施项目 | 建设单位 | 梅州市公安局交通警察支队 | 189 | 梅州城区 | 交通信号灯升级改造及安装监控设备等交通监控配套设施，投资约150万元。 | ①2011.12.5 | 1505605.91 | 1410059.07 | ①12.1.5 | 财拨 | 已结算定案。 | 162.76 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.5.25
|  | 施工单位 | 深圳市金光道交通技术有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]297号 |  |  | ②12.1.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1627608.55 |  | ③12.2.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.2.14
111 | 梅州市西桥水厂扩建工程 | 建设单位 | 梅州市自来水总公司 | 7374 | 梅州市东升工业园园区内 | 主要包含两座折板反应-平流沉淀池、一座6000m3的清水池和一座气水反冲洗滤池，另外新建一座加氯加药间。 | ①2009.6.25 | 12989644.59 | 12314246.53 | ①11.4.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 4171.96 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2012.6.6
|  | 施工单位 | 梅州市鸿艺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]112号[2011]175号[2011]276号 |  | 7466000 | ②11.3.16
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：41719690.17 | 13800000 | ③11.4.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 5674000 | ④11.4.21
112 | 梅州市西桥水厂扩建工程设备采购项目 | 建设单位 | 梅州市自来水总公司 |  | 梅州市东升工业园园区内 | 设备采购、安装。 | ①2009.6.25 | 9774758.16 | 8180000 | ①11.6.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 8914000 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2012.8.23
|  | 施工单位 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]112号[2011]175号[2011]276号 |  |  | ②11.7.21
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9306353.89 | 734000 | ③11.4.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.4.21
113 | 彬芳大道北（江南路-新中路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 2600 | 彬芳大道北 | 道路长1500米，宽45-46米。 | ①2011.8.23 | 15167791.45 | 14254738.41 | ①11.8.31 | 财拨 | 已结算定案。 | 1466 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2012.6.18
|  | 施工单位 | 广西桂林盛丰建设有限责任公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号 |  |  | ②11.9.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14660022.41 | 692153.88 | ③11.9.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 840806.99 | ④11.10.9
114 | 梅州城区彬芳大道南（丽都路-中环路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 2800 | 彬芳大道南 | 道路总长1650米，宽50米，主要为局部路面挖补、主车道及非机动车道加铺沥青、人行道改造。 | ①2011.8.23 | 17554127.12 | 16617310.56 | ①11.9.8 | 财拨 | 已竣工验收（已结算）。 | 1119.18 |  | 110 | 合格 | 造价内 | 2012.10.19
|  | 施工单位 | 梅州宝诚建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]199号、[2011]311号 |  |  | ②11.9.14
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：16126386.05 | 698479.33 | ③11.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.10.14
115 | 梅州城区嘉应东路改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 850 | 梅州城区 | 道路、水沟排水、绿化、路灯照明、非机动车道和人行道改造和路面加铺沥青项目 | ①2011.10.27 | 4828328.35 | 4496969.69 | ①11.12.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 292.49 |  | 110 | 合格 | 造价内 | 2012.10.16
|  | 施工单位 | 广东新南方建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]254号 | 结算定案价：5631660.69 |  | ②11.12.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③12.1.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.2.7
116 | 梅州城区江南东片红光花园和金沙花园周边路段市政道路工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1480 | 江南东片红光、金沙花园周边 | 红光花园南侧连接康居路与梅水路AB段（路长160米，宽12米）、金沙花园北侧连接鸿达路与梅水路GH段（路长160米，宽24米）以及金沙花园西侧连接鸿达路至丽都东路IJ段（路长418米，宽24米）. | ①2011.11.21 | 7413502.7 | 7033273.27 | ①11.11.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 892.8884 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2013.4.27
|  | 施工单位 | 梅州市嘉通实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]282号 |  |  | ②11.11.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：8928883.67 |  | ③11.12.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.12.28
117 | 梅州市嘉应中路路灯改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市路灯管理处 | 123.2 | 梅州城区 | 对嘉应中路长700米道路两旁路灯进行改造，共改造路灯104盏，包括更换原有路灯灯杆、光源、供给线路、三遥控制箱等。 | ①2012.3.26 | 999508.6 | 933939.18 | ①12.4.23 | 财拨 | 已竣工验收。 | 108.6 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2013.11.25
|  | 施工单位 | 梅州市顺通公路工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2012]55号 |  |  | ②12.4.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：961593.34 |  | ③12.5.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.4.20
118 | 梅州城区泮坑路市政46米道路绿化改造项目一期（中间花带） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 301.12 | 梅州城区三角镇 | 栽植乔木633株、地被8276平方米、灌木2570株等。 | ①2011.8.26 | 510862.31 | 481973.25 | ①13.1.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 40.21 |  | 25 | 合格 | 造价内 | 2013.11.27
|  | 施工单位 | 梅州市绿万家花木有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕203号。 |  |  | ②13.1.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：402156.25 |  | ③13.3.11
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④13.4.8
119 | 梅州城区泮坑市政46米道路项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 9201 | 梅州城区三角镇 | 建道路长1280米，宽46米。 | ①2011.3.29 | 33298282.91 | 31389969.69 | ①11.8.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 1241.0275 |  | 330 | 合格 | 造价内 | 2013.7.5
|  | 施工单位 | 重庆天字实业集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]78号 |  |  | ②11.8.15
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：12410275.05 |  | ③11.9.13
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.9.19
120 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场项目二期道路工程 | 建设单位 | 梅州市环境卫生管理局 | 1450 | 梅县西阳镇双黄村奇龙坑 | 道路全长1649.8米，路幅宽度含6.5米和4.5米，路面结构行车道为水泥混凝土路面.挖土石方工程、边坡工程、水泥混凝土路面铺设及道路配套水沟、路灯工程等。 | ①2012.6.19 | 14267948.82 | 13376969.69 | ①12.6.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 2244.78 |  | 270 | 合格 | 造价内 | 2013.12.25
|  | 施工单位 | 惠州市建筑工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2012]91号【2013】20号、246号。 |  |  | ②12.7.2
|  | 监理单位 | 广东广信建筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：22447838.69 | 5070600 | ③12.7.27
|  | 设计单位 | 城市建设研究院 | [5 empty] | 798100 | ④12.8.1
121 | 梅州气象雷达站道路维修项目 | 建设单位 | 广东省梅州气象局 | 90 | 梅县南口麓湖山 | 道路改造共长351米，路基加宽至5米；钢护栏、3cm厚沥青路面和挡土墙等道路附属工程。 | ①2013.5.7 | 823498 | 806077.17 | ①13.5.27 | 中央财拔款 | 已竣工验收。 | 76.6 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2013.12.02
|  | 施工单位 | 梅州市嘉通实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]83号 |  |  | ②13.7.1
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：806077.17 |  | ③13.7.26
|  | 设计单位 | 广州远银工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.8.15
122 | 梅州城区月影塘路-梅师附小-辅庭路水沟工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 250 | 梅州城区月影塘路、中华路及辅庭路 | 沿月影塘路、中华路及辅庭路新建长480米、宽1米、高1.5米的箱涵式主水沟。 | ①2013.6.6 | 1588036.36 | 1543147.23 | ①13.6.17 | 财拨 | 已结算定案。 | 193.12 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2013.12.27
|  | 施工单位 | 梅县第一建筑工程工公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2013〕118号.梅市发改审函[2015]28号。 |  |  | ②13.7.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1930126.46 | 692700 | ③13.7.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.8.6
五、房建工程
123 | 东升工业园AD1区二期单身宿舍工程 | 建设单位 | 梅州市交通局 | 690.5 | 东升工业园AD1区 | 项目总投资690.5万元,建筑面积7282.7平方米. | ①08.1.10 | 6905323.44 | 6366598.2 | ①08.1.19 | 自筹 | 已结算定案。 | 623.73 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2008.08.26
|  | 施工单位 | 汕头市达诚建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]02号 |  |  | ②08.1.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6428379.88 |  | ③08.2.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.2.22
124 | 梅州市路灯管理处仓库、车库项目 | 建设单位 | 梅州市城市路灯管理处 | 86 | 梅江区西郊办上林屋 | 项目总投资86万元,建筑面积864平方米. | ①08.3.21 | 856746.04 | 813000.83 | ①08.4.1 | 财拨 | 已结算定案。 | 80 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2008.11.3
|  | 施工单位 | 兴宁市兴中建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]28号 |  |  | ②08.4.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：915167.99 |  | ③08.4.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.5.6
125 | 梅州市人民政府综合大楼部分楼层维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市人民政府办公室 | 314 | 江南梅江三路市政府大楼 | 项目总投资314万元,对1700平方米建筑物进行维修改造。 | ①08.3.28 | 2425771.52 | 2313332.53 | ①08.3.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 270.12 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2008.11.15
|  | 施工单位 | 汕头市建安（集团）公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]36号 |  |  | ②08.4.1
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2711248.65 |  | ③08.5.6
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④08.5.8
126 | 梅州城区江南五横街公厕垃圾中转站项目 | 建设单位 | 梅州市环境卫生管理局 | 132 | 江南三角坜明五横街 | 建筑面积3400平方米、二层框架。 | ①09.3.3 | 744724.87 | 711250.75 | ①09.4.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 86.99 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2010.02.5
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]22号 |  |  | ②09.4.20
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：869901.52 |  | ③09.5.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.16
127 | 市纪委“办案点”业务用房维修项目 | 建设单位 | 梅州市纪委办公室 | 86 | 彬芳大道 | 1-4层业务用房维修面积共2345平方米。 | ①08.12.24 | 928463.18 | 891666.3 | ①09.3.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 62.4 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.6.23
|  | 施工单位 | 汕头市达诚建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]157 |  |  | ②09.3.12
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：919191.77 |  | ③09.4.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.10
128 | 梅州市行政服务中心改造项目 | 建设单位 | 梅州市人民政府办公室 | 1595 | 彬芳大道中53号 | 对5800平方米的建筑物实施改造。 | ①10.2.8 | 13550000 | 11723598.88 | ①10.3.2 | 财拔 | 已结算定案。 | 1479.01 |  | 148 | 合格 | 造价内 | 2010.10.7
|  | 施工单位 | 兴宁市大业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]26号、135号 |  |  | ②10.3.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14790118.35 | 1906300 | ③10.3.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.4.1
129 | 梅州市行政服务中心干变与敷设电缆等电器安装工程 | 建设单位 | 梅州市人民政府办公室 |  | 彬芳大道中53号 | 高压引入 | ①10.2.8 | 379829.91 | 362737.21 | ①10.7.10 | 财拔 | 已结算定案。 | 38.22 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2010.10.7
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]135号 |  |  | ②10.7.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：382230.89 |  | ③10.7.13
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.17
130 | 梅州市城区梅正路廉租房项目 | 建设单位 | 梅州市建设局 | 650 | 梅正路（原江北老制药厂） | 建筑面积5000平方米。 | ①09.8.14 | 6000000 | 5010469.6 | ①09.9.27 | 财拔 | 已结算定案。 | 597.25 |  | 330 | 合格 | 造价内 | 2010.11.7
|  | 施工单位 | 广东省五华县城镇建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]148号 |  |  | ②09.9.27
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5972538.33 | 400000 | ③09.10.10
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.10.25
131 | 梅州市住房和城乡建设局业务房维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 95 | 江南嘉恒路 | 对1771平方米建筑物实施维修改造。 | ①10.4.7 | 254900 | 243133.89 | ①10.4.20 | 财拔 | 已结算定案。 | 50.7 |  | 75 | 合格 | 造价内 | 2010.11.4
|  | 施工单位 | 梅州市建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]72号 |  |  | ②10.4.23
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：507641.94 | 295000 | ③10.5.19
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.26
132 | 嘉应学院南区学生宿舍工程 | 建设单位 | 嘉应学院 | 677 | 东郊梅子岗 | 建筑面积5546平方米，框架结构8层。 | ①09.12.21 | 6604955.59 | 6345050.59 | ①10.2.25 | 财拔 | 已结算定案。 | 624.09 |  | 210 | 合格 | 造价内 | 2010.11.1
|  | 施工单位 | 蕉岭县市政建设工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]64号 |  |  | ②10.3.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6240946.87 |  | ③10.3.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.4.2
133 | 嘉应学院东区400米田径场改造项目 | 建设单位 | 嘉应学院 | 331.8 | 东郊梅子岗 | 改造面积12900平方米。 | ①10.6.29 | 2000000.68 | 1872306.52 | ①10.7.23 | 财拔 | 已结算定案。 | 198.99 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2011.3.25
|  | 施工单位 | 广州广体运动设备有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]42号 |  |  | ②10.8.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1989958.07 |  | ③10.9.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.9.23
134 | 梅州市地方税务局业务用房维修工程 | 建设单位 | 梅州市地方税务局 | 190 | 梅州市梅江区法政路 | 对业务用房约2185平方米建筑物实施维修改造。 | ①10.1.6 | 1900000 | 1804598.59 | ①10.2.25 | 财拔 | 已结算定案。 | 203.4 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2011.6.22
|  | 施工单位 | 梅州市广恒建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]01号 |  |  | ②10.3.3
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2034911.12 |  | ③10.3.25
|  | 设计单位 | 梅州市中天装饰设计工程有限公司 | [6 empty] | ④10.4.2
135 | 梅州市地方税务局梅江分局业务用房维修 | 建设单位 | 广东省梅州市地方税务局 | 125 | 梅州市梅江区法政路 | 对建筑面积1450平方米业务用房进行维修 | ①10.7.19 | 998109.52 | 939677.05 | ①10.8.20 | 财拔 | 已结算定案。 | 134.51 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2011.6.22
|  | 施工单位 | 梅县大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]166号 |  |  | ②10.8.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1345107.47 |  | ③10.9.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.9.25
136 | 梅州市委综合办公大楼局部维修改造项目 | 建设单位 | 中共梅州市委办公室 | 507.78 | 市委大院 | 对1200平方米办公楼进行维修改造。 | ①10.8.19 | 3196705.28 | 3069776.61 | ①10.10.6 | 财拔 | 已结算定案。 | 788.14 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2011.6.7
|  | 施工单位 | 梅州中天建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]193、213号 |  |  | ②10.10.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7881421.27 | 6000000 | ③10.11.4
|  | 设计单位 | 广东诚实设计、华鼎新维设计公司 | [6 empty] | ④10.11.10
137 | 梅州市委大院办公楼供电设施整改项目（室外低压改造） | 建设单位 | 中共梅州市委办公室 |  | 市委大院 | 对1200平方米办公楼进行维修改造。 | ①10.8.19 | 结算定案价：220645.99 | 229208.88 | ①10.10.6 | 财拔 | 已结算定案。 | 22.06 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.6.7
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]193、213号 |  |  | ②10.10.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③10.11.4
|  | 设计单位 | 梅州市嘉宏电力工程有限公司 | [6 empty] | ④10.11.10
138 | 市直纪检监察派驻机构业务用房室内装修项目 | 建设单位 | 中共梅州市纪律检查委员会办公室 | 165 | 彬芳大道（市旅游总公司办公楼6至9层） | 总投资165万元，对2146平方米业务用房进行装修。 | ①10.11.25 | 1423724.27 | 1324797.11 | ①10.12.3 | 财拔 | 已结算定案。 | 168.29 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2011.5.6
|  | 施工单位 | 大埔县和兴建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2010〕254号 |  |  | ②10.12.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1682906.53 |  | ③11.1.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.1.8
139 | 中共梅州市委党校学员楼项目 | 建设单位 | 中共梅州市委党校 | 957 | 江南华南大道 | 学员楼钢筋混凝土框架四层及附属工程，总建筑面积2998平方米。 | ①10.4.7 | 5803051.84 | 5434808.03 | ①10.5.25 | 财拔 | 已结算定案。 | 645.3 |  | 300 | 合格 | 造价内 | 2011.6.24
|  | 施工单位 | 汕头市建安（集团）公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]156号 |  |  | ②10.5.27
|  | 监理单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6453069.93 |  | ③10.6.22
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.7.11
140 | 梅州市地税局整修加建走廊项目 | 建设单位 | 广东省梅州市地方税务局 | 296.7 | 梅州市梅江区法政路 | 总投资约199万元，对900平方米三层建筑物实施整修、加建三层走廊、地下消防水池及泵房。 | ①10.8.13 | 结算定案价：2836353.39 | 1859938.28 | ①10.10.13 | 财拔 | 已结算定案。 | 283.63 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2012.7.21
|  | 施工单位 | 五华县华富建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]188、234号、[2010]121、[2012]52 |  |  | ②10.10.21
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③10.11.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④10.11.22
141 | 梅州市公安局交警支队科目二考试场地及监控中心项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 931 | 梅州市扶大 | 总投资931万元，建设科目二考试场地占地面积17525平方米，监控中心建筑面积600平方米，并配套绿化和亮化等相关设施。 | ①10.11.19 | 7219713.77 | 6811077.97 | ①10.12.9 | 财拔 | 已结算定案。 | 578.5 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2011.8.16
|  | 施工单位 | 兴宁市兴东建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2010〕253号.[2011]244号 | 结算定案价：7677682.19 |  | ②10.12.14
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 | 283.3 |  |  |  |  | 2833000 | ③11.1.7 |  |  | 184
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.1.13
142 | 嘉应学院南区学生活动中心（学生食堂）建设项目 | 建设单位 | 嘉应学院 | 1076 | 梅州市东效梅子岗 | 四层框架占地面积2088平方米，建筑面积8352平方米。 | ①2010.6.9 | 9280080.38 | 8746969.69 | ①10.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 743.4 | 结算送审中 | 200 | 合格 | 造价内 | 2011.10.14
|  | 施工单位 | 广东新南方建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]37号、[2011]41号。 |  |  | ②10.12.1
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10135004.69 |  | ③10.12.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.1.6
143 | 市公安局交警支队高速公路三大队兴福中队办公楼工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 129 | 高速公路蕉岭服务区 | 建筑面积652平方米。 | ①09.3.30 | 1045040.74 | 1003657.09 | ①09.4.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 81.63 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 11.11.25
|  | 施工单位 | 丰顺县住宅建设公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]43号 |  |  | ②09.5.6
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1198677.5 |  | ③09.6.1
|  | 设计单位 | 梅州市建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④09.6.5
144 | 市公安局交警支队高速公路二大队华城中队办公楼工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 159 | 高速公路兴宁服务区 | 建筑面积796平方米。 | ①09.3.30 | 1319482.45 | 1260271.88 | ①09.4.28 | 财拨 | 已竣工验收。 | 100.8 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2012.12.4
|  | 施工单位 | 梅州政元建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]43号 |  |  | ②09.5.6
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1267328.5 |  | ③09.6.1
|  | 设计单位 | 梅州市建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④09.6.5
145 | 梅州城区江北宋塘保障性住房小区A1、A2栋项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 1235.5 | 江北宋塘 | 总投资1235.5万元，新建保障性住房两栋，总建筑面积5076平方米，并配套道路等相关设施 | ①10.11.25 | 结算定案价：8872602.35 | 7845352.33 | ①11.1.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 887.26 |  | 270 | 合格 | 造价内 | 2011. 12.28
|  | 施工单位 | 梅县第一建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕17.235号文 |  |  | ②11.1.25
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 | 123.1 |  |  |  | 结算定案价：1749350.02 | 1231000 | ③11.2.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.3.5
146 | 梅州市环境监控中心项目 | 建设单位 | 梅州市环境监测中心站 | 4309 | 火车站站前彬芳大道侧 | 总投资为4309万元，其中工程费用为2860万元，建筑面积9665平方米。 | ①08.4.3 | 18140000 | 17279788.32 | ①09.3.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 2803.43 |  | 540 | 合格 | 造价内 | 2011. 12.31
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳第一建安总公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2008]38、[2011]85、251号 |  |  | ②10.3.3
|  | 监理单位 | 平远县众达工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：28034333.48 | 4538231.51 | ③09.3.30
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [5 empty] | 4760000 | ④10.4.8
147 | 梅州市环境监控中心项目配套10KV用电项目 | 建设单位 | 梅州市环境监测中心站 | 49.9 | 火车站站前彬芳大道侧 | 总投资为49.9万元，安装1000KVA干变压器1台，新装高压柜3台及敷设电缆等。 | ①11.6.15 | 396477.77 | 388024.52 | ①11.8.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 38.8 | 2012年4月12日结算送审中 | 30 | 合格 | 造价内 | 2011.1.25
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011]147号 |  |  | ②11.8.20
|  | 监理单位 | 平远县众达工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③11.8.25
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.8.29
148 | 梅州市地方税务局业务用房（主楼）整修项目 | 建设单位 | 广东省梅州市地方税务局 | 998 | 梅州市梅江区法政路 | 对4700平方米业务用房进行整修及对约4500平方米的主楼老楼外墙进行改造 | ①2011.1.26 | 9993700.49 | 9372986.68 | ①11.5.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 722.93 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2012.4.27
|  | 施工单位 | 梅州市政海建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕28、118、[2013]49号 |  |  | ②11.5.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 350 |  |  |  | 结算定案价：12783684.46 | 3500000 | ③11.6.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.6.22
149 | 梅州市地方税务局业务用房（副楼）整修项目 | 建设单位 | 广东省梅州市地方税务局 | 350 | 梅州市梅江区法政路 | 对1500平方米建筑物进行整修 | ①2011.6.9 | 1936625.93 | 1840961.62 | ①11.7.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 125.37 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2012.4.27
|  | 施工单位 | 恒丰建设集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕143号[2013]50 |  |  | ②11.8.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3567663.62 | 1640000 | ③11.8.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④
150 | 梅州市药品检验所检验业务用房装修项目 | 建设单位 | 广东省梅州市药品检验所 | 220 | 彬芳大道 | 对1630平方米建筑物进行装修。 | ①2010.10.8 | 1937219.08 | 1819118.28 | ①11.4.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 154.6 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2012.7.20
|  | 施工单位 | 广东五华二建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]233号 |  |  | ②11.4.29
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1546254.28 |  | ③11.5.26
|  | 设计单位 | 梅县建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④11.8.1
151 | 梅州市人力资源市场升级改造工程 | 建设单位 | 梅州市人力资源和社会保障局 | 1500 | 新中路9号 | 项目改造总面积8000平方米，其中：1、人力资源市场扩建改造面积2500平方米；2、配套服务场所改造面积2500平方米；3、培训实习场地改造面积3000平方米。 | ①11.3.11 | 10768543.68 | 10030898.88 | ①11.7.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 1202.95 |  | 210 | 合格 | 造价内 | 2012.7.3
|  | 施工单位 | 广州市天河建安建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2011]11号、[2012]15号 |  |  | ②11.8.2
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 | 250.4 |  |  |  | 结算定案价：12029589.88 | 2504000 | ③11.8.29
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.9.6
152 | 梅州文化旅游特色区管理委员会办公修缮项目 | 建设单位 | 梅州市文化旅游特色区管理委员会 | 171.2 | 市大桥管理养护所1-2层。 | 项目总投资171.2万元，修缮面积600平方米。 | ①11.12.19 | 1427793.42 | 1347929.5 | ①11.12.31 | 财拨 | 已结算定案。 | 154.02 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2012.7.17
|  | 施工单位 | 梅州粤泰建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕306号 |  |  | ②11.12.31
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1540250.84 |  | ③11.1.31
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④12.3.16
153 | 梅州市市委综合楼部分业务用房修缮项目 | 建设单位 | 中共梅州市委办公室 | 48.8 | 梅州市委 | 修缮面积277平方米。 | ①2012.6.6 | 390342.66 | 378460.88 | ①12.6.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 41.22 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2012.6.30
|  | 施工单位 | 广东中和建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2012]84号 |  |  | ②12.6.23
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：412281.38 |  | ③12.6、27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.7.6
154 | 梅州市公安局交警支队扶大考场餐厅及卫生间改造项目 | 建设单位 | 梅州市公安局交警支队 | 65 | 市交警支队扶大考场 | 扶大考场餐厅及卫生间改造，改造面积1042平方米 | ①11.10.13 | 568356.03 | 548937.89 | ①12.2.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 42.46 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2012.11.16
|  | 施工单位 | 梅州市建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2011] 245号、[2013]111号 | 结算定案价：796548.96 |  | ②12.2.27
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③12.3.22
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④12.3.28
155 | 梅州市卫生监督所办证业务用房项目 | 建设单位 | 梅州市卫生监督所 | 707 | 梅州城区江南梅龙东路（市卫生局侧） | 新建办公业务用房一栋，现浇混凝土框架五层，建筑高度22.00米，总建筑面积3150平方米 | ①2010.8.16 | 4970767.51 | 4648910.31 | ①11.4.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 395.15 |  | 250 | 合格 | 造价内 | 2012. 10.25
|  | 施工单位 | 兴宁市建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]189号 |  |  | ②11.4.21
|  | 监理单位 | 广东国建工程项目管理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5616141.19 | 2064500 | ③11.5.18 |  |  | 134.19
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④11.5.28
156 | 梅州市社会工作委员会办公用房修缮项目 | 建设单位 | 梅州市社会工作委员会 | 323.3 | 署前路 | 修缮面积1359.3平方米。 | ①2012.3.19 | 2378380.81 | 2251851.35 | ①12.4.1 | 财拨 | 已结算定案。 | 253.83 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2012.10.26
|  | 施工单位 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2012〕44号 |  |  | ②12.4.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2538344.56 |  | ③12.5.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.5.18
157 | 梅州市地方税务局业务楼停车场维修项目 | 建设单位 | 梅州市地方税务局 | 156 | 法政路1号 | 对法政路纳税大厅外停车场进行维修，维修面积3500平方米 | ①2012.4.26 | 1277747.09 | 1219344.8 | ①12.5.13 | 财拨 | 已竣工验收。 | 52.96 |  | 47 | 合格 |  | 2012.10.23
|  | 施工单位 | 潮州市建筑安装总公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2012〕63号 |  |  | ②12.5.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③12.6.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.6.15
158 | 梅州市招商和经济合作局业务用房部分楼层装修项目 | 建设单位 | 梅州市招商和经济合作局 | 209.3 | 梅州城区新中路 | 装修面积1426平方米，并对152平方米停车场重浇混凝土。 | ①2011.11.23 | 1680857.51 | 1589877.21 | ①12.1.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 184.38 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 2012.12.11
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资号[2011]134、293号 |  |  | ②12.6.14
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1843834.21 |  | ③12.7.12
|  | 设计单位 | 梅县建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④12.7.26
159 | 梅州城区江北宋塘保障性住房小区高压用电项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 94 | 江北宋塘 | 新装SC(B)10-630kVA干式变压器3台；高压柜4面，敷设电缆YJV22-8.7/15-3×70电缆160米 | ①2011.9.18 | 706123.49 | 670817.32 | ①12.11.5 | 财拨 | 已竣工验收。 |  |  | 40 | 合格 |  | 2013.3.20
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2012〕161、[2012]220号 |  |  | ②12.11.7
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ／
|  | 设计单位 | 梅州市嘉宏电力工程有限公司 | [6 empty] | ④12.12.5
160 | 嘉应学院医学院图书馆工程 | 建设单位 | 嘉应学院医学院 | 1153 | 嘉应学院医学院内 | 总建筑面积6247平方米，楼高6层的图书馆。 | ①2011.8.25 | 9161548.96 | 8569987.79 | ①12.3.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 1100.23 |  | 300 | 合格 | 造价内 | 2013.6.18
|  | 施工单位 | 梅州市永泰实业有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2011〕40号、〔2012〕68号 |  |  | ②12.4.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11002314.79 | 1857610.86 | ③12.5.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.5.11
161 | 梅州市特殊教育学校综合楼建设工程 | 建设单位 | 梅州市特殊教育学校 | 1367.78 | 梅州市江南爱心路9号 | 新建一栋楼高六层综合楼，占地面积1013.4平方米，总建筑面积5866.22平方米。 | ①2012.3.6 | 10191704.39 | 9500757.79 | ①12.7.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 1163.72 |  | 300 | 合格 | 造价内 | 2013.8.19
|  | 施工单位 | 梅县大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2012〕9号、梅市发改审函[2013]189 |  |  | ②12.7.18
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11637239.79 | 160200 | ③12.8.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.8.20
162 | 嘉应学院梅州师范分院体育运动场改造工程 | 建设单位 | 嘉应学院梅州师范分院 | 305 | 梅县程江镇扶贵村学院校园内 | 田径运动场升级改造为标准400米6道塑胶跑道运动场，改造面积5937平方米；足球场及投掷区等铺设天然草皮8000平方米及其他附属工程1543平方米。 | ①2012.10.11 | 2553749 | 2387755.28 | ①12.11.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 243.64 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2013.9.1
|  | 施工单位 | 深圳市奥健力体育场地设备有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2012〕51号 |  |  | ②12.11.21
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2436475.28 |  | ③12.12.18
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④12.12.22
163 | 广东梅县东山中学体育场馆工程BT项目 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 20487 | 广东梅县东山中学 | 1.新建体育馆（百周年纪念馆）主体为钢筋混凝土框架结构，建筑面积约12273.6m2，体育馆建筑层数为一层（局部三层），建筑高度30.6m，檐口高度28m，最大跨度80m；2. 马蹄型球场改造面积约15000 m2；3、新校区曾宪梓运动场看台改造面积约6500 m2。 | ①2012.11.7 | ∕ | 180000000 | ①12.10.29 | BT融资 | 已验收。 | 16123.84 |  | 255 | 合格 |  | 2013.9.30
|  | 施工单位 | 广东水电二局股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2012]14、23、61号，[2013]17号 |  |  | ②12.11.19
|  | 监理单位 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | [6 empty] | ③13.1.15
|  | 设计单位 | 华南理工大学建筑设计研究院 | [6 empty] | ④13.1.18
164 | 中共梅州市纪委修建派驻组综合活动室项目 | 建设单位 | 中央梅州市纪委办公室 | 48.5 | 梅州市彬芳大道市纪委派驻组七楼 | 修建面积为153平方米，修建一个集党组织活动、党务公开、图片展示、文体活动等功能的综合活动室，采用简易结构搭建。 | ①2013.1.11 | 254500 | 244900 | ①2013.5.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 25.38 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2013.9.11
|  | 施工单位 | 梅州市运兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]41号 |  |  | ②∕
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：267262.00 |  | ③2013.5.23
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④2013.5.28
165 | 广东梅县东山中学老校区建设工程（70周年纪念大楼、魁星楼、第五栋学生宿舍） | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 1607.63 | 广东梅县东山中学 | 新建①框架5层，建筑面积2195平方米的70周年纪念大楼；②框架4层，建筑面积3608平方米的魁星楼；③框架5层，建筑面积1563平方米的学生宿舍。 | ①2010.5.31 | 13711647.4 | 12907230.75 | ①12.12.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 1447.1504 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2013.11.1
|  | 施工单位 | 梅州金山建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]33号 | 结算定案价： 14471504.81 |  | ②12.12.19
|  | 监理单位 | 平远县众达工程监理有限公司 | [6 empty] | ③13.1.16
|  | 设计单位 | 华南理工大学建筑设计研究院 | [6 empty] | ④13.1.26
166 | 梅州市建设工程质量安全监督检测站检测中心修缮项目） | 建设单位 | 梅州市建设工程质量安全监督检测站 | 121.25 | 梅州城区马鞍山边原市政搅拌站； | 修缮面积1444平方米 | ①2013.1.6 | 923995.31 | 867937.37 | ①13.1.22 | 财拨 | 已结算定案。 | 96.92 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2013.11.14
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2013〕5号 |  |  | ②13.1.29
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9692826.81 |  | ③13.3.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.3.10
167 | 广东梅县东山中学叶澄海教学大楼钢雨篷项目 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 70.25 | 广东梅县东山中学 | 加装374.35平方米钢雨篷，分别修复99米外墙变形缝、51.1米地面变形缝、204.4米楼面变形缝、204.4米顶蓬变形缝。 | ①2013.7.24 | 582257.75 | 563819.59 | ①13.8.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 58.13 |  | 25 | 合格 | 造价内 | 2013.11.19
|  | 施工单位 | 梅州浩盛建设工程有限公司 | [6 empty] | ②13.8.23
|  | 监理单位 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕168号 | 结算定案价：581320 |  | ③13.9.13
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④13.9.23
168 | 梅州市城乡规划展厅工程建设项目 | 建设单位 | 梅州市城乡规划局 | 1500 | 客家博物馆内（续建） | 规划展厅面积1500平方米，含展厅设计、室内装修及布置工程等。 | ①11.8.8 | ∕ | 14603165.42 | ①11.8.8 | 财拨 | 已竣工验收。 | 1125.2 |  | 55 | 合格 |  | 2013.10.31
|  | 施工单位 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2011]184号 |  |  | ②11.8.9
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 | [5 empty] | 3000000 | ③11.8.18 |  |  | 195
|  | 设计单位 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | [5 empty] | 2000000 | ④11.8.20 |  |  | 150
169 | 梅州农业学校老校区图书馆及第10栋宿舍改造工程(老校区) | 建设单位 | 梅州农业学校 | 2080 | 梅州农业老校区 | 图书馆及第10栋宿舍改造工程 | ①2009.7.6 | 658360.36 | 631696.76 | ①09.7.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 72.1 |  | 29 | 合格 | 造价内 | 2010.4.13
|  | 施工单位 | 广东五华县工程技术实业公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]40号 |  |  | ③09.7.17
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：721055.84 |  | ③09.8.11
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.15
169 | 梅州农校老校区干变与敷电缆等电气安装工程(老校区) | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 新建1台800千伏安变压器、电缆551米等配套设施。 | ①2009.7.6 | 1030470.61 | 999555.19 | ①09.8.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 90.96 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 2010
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]40号 |  |  | ②09.8.25
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：909604.18 |  | ③09.9.24
|  | 设计单位 | 广东先达电业勘察设计分公司 | [6 empty] | ④09.9.27
169 | 梅州农校球场工程(老校区) | 建设单位 | 梅州农业学校 |  | 梅州农业新校区 | 球场工程 | ①2009.7.6 | 425000 | 402898.83 | ①09.7.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 62.36 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2009.11.13
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]40号 |  |  | ②09.7.17
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：623606.8 | 220707.97 | ③09.8.13
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④09.8.19
170 | 梅州农业学校新校区地基平整土石方工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  | 梅州农业新校区 | 平整面积4.52万平方米,总挖土方约14.33万立方。 | ①2008.10.9 | 1866800 | 1318000 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 159.7 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2009.4.21
|  | 施工单位 | 梅县康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②08.12.5
|  | 监理单位 | [5 empty] | 结算定案价：1597783.02 | 279783.02 | ③08.12.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.1.6
| 梅州农业学校新校区实训楼建设项目 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 建筑面积17444平方米，兴建实训楼1幢，楼高5层。 | ①08.12.11 | 16932652.15 | 16932652.15 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 2068.84 |  | 132 | 合格 | 造价内 | 2010.2.8
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]43号 |  |  | ②09.3.23
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：20688499.33 |  | ③09.4.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.4.24
170 | 梅州农业学校广场工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 10000 | 梅州农业学校 | 建筑面积10000平方米 | ①2008.10.9 | 857936.83 | 834803.9 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 91.7 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2009.10.29
|  | 施工单位 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.5.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：917231.95 |  | ③09.6.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.23
| 梅州农业学校新校区宿舍C栋 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 七层框架，建筑面积约5582平方米。 | ①2008.10.9 | 6427395.78 | 6258573.8 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 612.52 |  | 190 | 合格 | 造价内 | 2010.7.30
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳第一建安总公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.5.22
|  | 监理单位 | 五华县华筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6845595.95 |  | ③09.6.25
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.27
170 | 梅州农业学校新校区宿舍D栋 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 七层框架，建筑面积约4219平方米。 | ①2008.10.9 | 5003897.91 | 4844879.64 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 465.14 |  | 190 | 合格 | 造价内 | 2010.7.30
|  | 施工单位 | 平远县裕达建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.5.22
|  | 监理单位 | 五华县华筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5123533.62 |  | ③09.6.25
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.27
| 梅州农业学校新校区食堂 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 4层框架，建筑面积约6285平方米。 | ①2008.10.9 | 4683913.35 | 4607755.47 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 505.21 |  | 145 | 合格 | 造价内 | 2010.7.27
|  | 施工单位 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.5.22
|  | 监理单位 | 五华县华筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5052197.55 |  | ③09.6.25
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④09.6.27
170 | 梅州农业学校新校区教学楼1栋工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  | 梅州农业学校 | 建筑面积6097.35平方米，框架五层。 | ①2008.10.9 | 5890229.35 | 5648553.19 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 653.41 |  | 215 | 合格 | 造价内 | 2010.8.24
|  | 施工单位 | 梅州市兴旺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.12.3
|  | 监理单位 | 梅州市诚信工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6534103.26 |  | ③09.12.29
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.1.2
| 梅州农业学校新校区教学楼2栋工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  |  | 建筑面积5493.25平方米，框架五层。 | ①2008.10.9 | 5070368.27 | 4839863.64 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 524.34 |  | 215 | 合格 | 造价内 | 2010.8.27
|  | 施工单位 | 梅州市金三角建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.12.3
|  | 监理单位 | 梅州市诚信工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5243447.08 |  | ③09.12.29
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.1.2
170 | 梅州农业学校新校区综合楼（学生宿舍（A、B）栋工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  | 梅州农业学校 | 综合楼A栋建筑面积2752.50平方米，框架七层，附属平场、挡土墙、地沟，B栋建筑面积4015.20平方米，框架七层。 | ①2008.10.9 | 8285190.73 | 7939698.27 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 778 |  | 270 | 合格 | 造价内 | 2011.3.15
|  | 施工单位 | 兴宁市方圆建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②09.12.3
|  | 监理单位 | 梅州市诚信工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10044323.51 | 1660300 | ③09.12.29
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.1.2
| 梅州农业学校实训楼二层报告厅及会议室装修工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 283.4 |  | 总装修面积约2500平方米。 | ①2010.3.22 | 1145943.41 | 1073737.37 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 112.18 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2010.8.24
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]13号 |  |  | ②10.4.30
|  | 监理单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1121838 |  | ③10.5.27
|  | 设计单位 | 梅州市中天装饰设计工程有限公司 | [6 empty] | ④10.6.2
170 | 梅州农业学校新校区室外工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 |  | 梅州农业学校 | 室外工程包括值班室、羽毛球场、绿化、硬铺地面、给排水、电气安装等配套设施。 | ①2008.10.9 | 4562981.37 | 4332833.15 | ①08.12.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 555.73 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2011.7.22
|  | 施工单位 | 广东韶关第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2008]27号 |  |  | ②10.4.9
|  | 监理单位 | 梅州市诚信工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6372312.3 |  | ③10.5.5
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④10.5.11
170 | 梅州农业学校天字岌校区2号教学楼 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 375 | 梅州农业学校 | 楼高五层，建筑面积2141平方米 | ①2011.10.18 | 3283368.46 | 3110236.66 | ①12.2.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 394.64 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2013.9.9
|  | 施工单位 | 兴宁市金源机械施工有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2011〕51号 |  |  | ②12.2.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3429910.66 |  | ③12.3.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.5.28
171 | 梅州市高技能公共实训基地建设项目工程第一标段（数控加工中心及食堂、宿舍） | 建设单位 | 梅州市高技能公共实训基地管理中心 | 3573 | 市技工学校以西 | 总建筑面积14628平方米，建设项目包括教学楼1栋、工业自动化楼1栋、汽车实训楼1栋、数控加工中心1栋、学员宿舍2栋、食堂1栋和门卫室及附属设施等。 | ①09.10.11 | 9410000 | 7909774.57 | ①09.10.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 1057.7 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2010.8.24
|  | 施工单位 | 梅州市三达环保设备工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]14号 |  |  | ③09.10.11
|  | 监理单位 | 五华县华筑工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价:10577662.44 |  | ③09.10.19
|  | 设计单位 | 兴宁市建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④09.10.24
171 | 梅州市高技能公共实训基地建设项目工程第二标段（汽车实训与工业自动化楼） | 建设单位 | 梅州市高技能公共实训基地管理中心 |  |  |  | ①09.10.11 | 7260000 | 6059907.52 | ①09.10.3 | 财拨 | 已结算定案。 | 697.16 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2010.8.24
|  | 施工单位 | 广东省梅县城东建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]14号 |  |  | ③09.10.11
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6971608.61 |  | ③09.10.19
|  | 设计单位 | 兴宁市建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④09.10.24
171 | 梅州市高技能公共实训基地建设项目工程第三标段（教学楼） | 建设单位 | 梅州市高技能公共实训基地管理中心 |  |  |  | ①09.10.11 | 4090000 | 2897057.6 | ①09.10.3 |  | 已结算定案。 | 424.5 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2010.8.24
|  | 施工单位 | 梅州市梅江第四建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2009]14号 |  |  | ③09.10.11
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价:4245068.12 |  | ③09.10.19
|  | 设计单位 | 兴宁市建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④09.10.24
合 计 |  |  |  | 344214.17 |  |  |  |  | 2206362939.77 |  |  |  | 9126821.496
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:杨江梅
Note on B940: 作者:

## 2014年竣工验收项目
2014年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
一、房建工程
1 | 梅州市第三人民医院精神科住院大楼 | 建设单位 | 梅州市第三人民医院 | 2435 | 原梅州市旅游职业技术学校内 | 占地面积1730平方米，框架6层，建筑面积为13000平方米。 | ①10.2.21 | 24535469.99 | 22919688.14 | ①12.4.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 2156.93 |  | 386 | 合格 | 造价内 | 2014.01.22
|  | 施工单位 | 广东国沅建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]7、22号、[2012]43号。 |  |  | ②12.4.17
|  | 监理单位 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 226 |  |  |  | 结算定案价 | 2111066 | ③12.5.14 |  |  | 137.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.6.2
2 | 梅州农业学校东楼和西楼维修改造工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 811 | 梅州市东山大道学院路梅州农业学校内 | 对1933年建校遗留建筑物东楼和西楼（三层半土木结构）进行维修改造，维修改造总面积5240平方米 | ①2013.1.11 | 2998094.62 | 2818735.94 | ①13.4.2 | 财拨 | 已竣工验收。 | 200.49 |  | 135 | 合格 |  | 2014.01.07
|  | 施工单位 | 广东省五华县城镇建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2013]8号 |  |  | ②13.4.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [5 empty] | 650000 | ③13.5.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.5.13
3 | 梅州城区一江两岸景观提升工程（第一标段） | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 2800 | 梅江桥至秀兰大桥之间建筑物 | 对梅江桥至秀兰大桥之间建筑物1#-11#楼进行沿街立面改造和配套景观工程实施整治和美化。 | ①2013.6.7 | 4305111.42 | 4213737.37 | ①13.6.10 | 财拨 | 已竣工验收 | 257.9 |  | 70 | 合格 | 结算送审中 | 2014.01.17
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2013】121号 |  |  | ② ∕
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [5 empty] | 4507009 | ③13.6.16 |  |  | 292.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.6.22
| 梅州城区一江两岸景观提升工程（第二标段） | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 |  |  | 对梅江桥至秀兰大桥之间建筑物12#-21#楼进行沿街立面改造和配套景观工程实施整治和美化。 | ①2013.6.7 | 4847241.47 | 4732550.55 | ①13.6.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 736.77 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2014.01.09
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2013】121号 |  |  | ② ∕
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7367756 | 4534381.01 | ③13.6.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.6.22
| 梅州城区一江两岸景观提升工程（第四标段） | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 |  |  | 对梅江桥至秀兰大桥之间建筑物42#-61#楼进行沿街立面改造和配套景观工程实施整治和美化。 | ①2013.6.7 | 3208697.45 | 3102456.98 | ①13.6.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 236.6 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2014.03.28
|  | 施工单位 | 广东钧意建筑集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2013】121号 |  |  | ② ∕
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [5 empty] | 6917491.68 | ③13.6.16 |  |  | 308.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7670514.53 |  | ④13.6.22
4 | 嘉应学院梅州师范分院建设教学大楼工程 | 建设单位 | 嘉应学院梅州师范分院 | 1075.68 | 梅县程江镇扶贵村学院校园内 | 楼高六层，占地面积1400平方米，总建筑面积5976平方米。 | ①2012.8.29 | 结算定案价：11472795.57 | 8535505.03 | ①12.11.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 1147.2796 |  | 210 | 合格 | 造价内 | 2014.02.28
|  | 施工单位 | 梅州市鸿艺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2012〕37号、梅市发改审函[2013]199号 |  |  | ②12.12.7
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [5 empty] | 2320386 | ③13.1.4
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④13.1.10
5 | 中国客家博物馆临时展厅装修项目 | 建设单位 | 广东中国客家博物馆 | 87.64 | 梅州城区东山大道2号 | 装修面积652平方米，将达夫楼的客家匾额馆改造成临时展厅，客家匾额展陈移至黄遵宪纪念馆的恩元第 | ①2013.9.18 | 636175 | 615605.34 | ①14.1.20 | 自筹 | 已竣工验收。 | 52.26 |  | 50 | 合格 | 结算送审中 | 14.8.26
|  | 施工单位 | 梅州浩盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]208号 |  |  | ②14.1.27
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③14.2.21
|  | 设计单位 | 广州市美术有限公司 | [6 empty] | ④14.3.11
6 | 梅州城区一江两岸景观提升工程二期第一标段 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 1200 | 梅江桥至剑英大桥段江北沿江 | 总投资约1200万元，全长约1公里，第一标段为历史文物，主要对凌风东路南侧门牌号31号~109号建筑物部分节点屋面、外墙立面进行装饰翻新和配套景观工程实施整治和美化。 | ①2014.1.15 | 结算价：6236168.30 | 1861960.13 | ①14.1.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 623.6168 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 2014.9.12
|  | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]10号98号、160号。 |  |  | ②14.1.29
|  | 监理单位 | 潮州市建宇建设工程监理有限公司 | [5 empty] | 1908456.03 | ③14.2.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.3.13
| 梅州城区一江两岸景观提升工程二期第二标段 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 |  |  |  | ①2014.1.15 | 结算价：4003877.13 | 1846189.15 | ①14.2.18 | 财拨 | 已结算定案。 | 400.3877 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2014.9.22
|  | 施工单位 | 广州市房屋开发建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]10号98号、160。 |  |  | ②14.2.27
|  | 监理单位 | 潮州市建宇建设工程监理有限公司 | [5 empty] | 3421500 | ③14.3.25
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.4.9
6 | 梅州城区一江两岸景观提升工程二期第三标段 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 |  |  |  | ①2014.1.15 | 结算价：4044393.1 | 3283709.5 | ①14.3.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 404.4393 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2014.9.12
|  | 施工单位 | 广东广诚建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]10号98号、160号。 |  |  | ②14.4.4
|  | 监理单位 | 潮州市建宇建设工程监理有限公司 | [5 empty] | 542609.53 | ③14.4.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.5.8
7 | 梅州市学艺中学建设艺术楼及校门楼等附属设施项目 | 建设单位 | 梅州市学艺中学 | 400 | 梅州市学艺中学 | 艺术楼地上5层，门楼地上1层，建筑总面积约2100 平方米。 | ①2011.11.24 | 3394115 | 3254956.29 | ①13.7.5 | 财拨 | 已结算定案。 | 275.07 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 14.10.24
|  | 施工单位 | 广东怡通建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2011〕63号 |  |  | ②13.7.10
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3828748.43 |  | ③13.8.1
|  | 设计单位 | 梅县建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④13.10.16
8 | 梅县机场航站楼维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市交通运输局 | 2995.46 | 梅江区三角镇梅县机场 | 国内航站楼维改造面积3668平方米，国际航站楼维修改造面积2529.3平方米，并配套其他设施等内容。 | ①2013.8.28 | 23898105.25 | 22926248.97 | ①13.1016 | 财拨 | 已竣工验收。(结算送审中） | 2304.99 |  | 180 | 合格 |  | 14.10.30
|  | 施工单位 | 江西省建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审〔2013〕191号。 |  |  | ②13.10.23
|  | 监理单位 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 593.33 |  | 国内国际航站楼室外主电缆工程、综合管沟、屋面防水工程增加，国内国外航 站楼增加弱电，不停航施工措施增加。 | ③2014.7.17 |  | 5691814.69 | ③13.11.13 |  |  | 312.59
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ④梅市发改审〔2014〕198号。 |  |  | ④13.12.10
9 | 广州（梅州）产业转移工业园中小企业服务平台中心业务用房装修项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司广州（梅州）产业转移工业园管理委员会 | 280.85 | 畲江工业园 | 装修总面积为2600平方米。拆除部分墙体、天面、楼地面及门窗，对部分墙体天棚楼地面进行修缮，并配套电气、给排水等相关设施 | ①2013.7.12 | 1887595.1 | 1812720.49 | ①13.8.2 | 省级专项资金及融资 | 已结算定案。 | 154.08 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2014.4.28
|  | 施工单位 | 平远县大柘镇建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]159号文 |  |  | ②13.8.7
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2006964.53 |  | ③13.8.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.10.11
10 | 梅州城区江北宋塘保障性住房小区二期(A3-A6栋）项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 6130 | 江北宋塘 | 二期规划用地面积10515㎡，建筑占地面积约3236㎡，建筑面积控制在28300㎡内。 | ①2011.8.22 | 55922578.69 | 52203727.2 | ①11.10.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 6208.8777 |  | 590 | 合格 | 造价内 | 2014.7.23
|  | 施工单位 | 广东新南方建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2011〕198、[2012]242号 |  |  | ②11.10.31
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： 62088777.03 | 10266072.9 | ③11.11.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.11.28
11 | 梅州城区江北宋塘保障性住房小区周边场地安装视频监控工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 37 | 江北宋塘 | 安装彩色红外一体化高清枪式摄像机23台，彩色红外智能高速球形摄像机7台，敷设RVV3×2.5电线4096米，4芯单模光缆4012米。 | ①2014.4.4 | 171913 | 165068.4 | ①14.5.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 14.93 |  | 30 | 合格 | 造价内 | 14.7.9
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]73号 |  |  | 邀请招标
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：149373.28 |  | ③14.6.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.6.10
12 | 梅州市艺术学校教学楼建设项目 | 建设单位 | 梅州市艺术学校 | 607 | 梅州市东山教育基地学海路（校园内） | 占地面积449平方米，总建筑面积约2400平方米，建一栋6层教学楼。 | ①2013.3.11 | 3222071 | 3092114.14 | ①13.11.30 | 教育专项资金，自筹及社会捐资。 | 已结算定案。 | 335.9994 |  | 190 | 合格 | 造价内 | 14.11.14
|  | 施工单位 | 梅州市泰鑫建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审〔2013〕14号 |  |  | ②13.12.4
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价:3359993.8 |  | ③13.12.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.2.12
| 二期土地平整项目第四标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  | 畲江工业园 | 区块面积约713915平方米，总挖、运、填土石方量1174974 立方米（含临时水沟、路槽土石方挖运）。 | ①10.9.3 | 14828239.38 | 13823414.94 | ①10.9.11 | 财拨 | 已竣工验收。(结算送审中） | 942.03 |  | 160 | 合格 |  | 14.12.29
|  | 施工单位 | 梅州名建建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号 |  |  | ②11.1.17
|  | 监理单位 | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价: |  | ③11.1.31
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.2.11
| 二期土地平整项目第五标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 区块面积约372107平方米，总挖、运、填土石方量1081416立方米（含临时水沟、路槽土石方挖运）。 | ①10.9.3 | 10422280.18 | 9854827 | ①10.9.11 | 财拨 | 已结算定案。 | 1010.23 |  | 160 | 合格 | 造价内 | 14.12.29
|  | 施工单位 | 梅县展宏建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号 |  |  | ②11.1.17
|  | 监理单位 | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10102342.23 |  | ③11.1.31
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.2.11
13 | 梅州城区一江两岸景观提升工程（三期）项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 802 | 嘉应大桥至剑英纪念大桥沿江地段 | 工程估算总投资约800万元，主要对嘉应大桥至剑英纪念大桥沿江建筑物（含碧水明珠、沿江半岛、丽江花园等沿江建筑物）实施亮化美化。 | ①2014.7.8 | 4144217 | 4122451.82 | ①14.7.15 | 财拨 | 已结算定案。 | 383.8162 |  | 20 | 合格 | 造价内 | 14.12.31
|  | 施工单位 | 浙江亚星光电科技有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]166号 |  |  | ②14.7.18
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3838162.18 |  | ③14.7.22
|  | 设计单位 | 上海莱亭景观工程有限公司 | [6 empty] | ④14.8.1
14 | 嘉应学院梅州师范分院建设教学大楼工程 | 建设单位 | 嘉应学院梅州师范分院 | 1075.68 | 梅县程江镇扶贵村学院校园内 | 楼高六层，占地面积1400平方米，总建筑面积5976平方米。 | ①2012.8.29 | 8958229.48 | 8535505.03 | ①12.11.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 1147.2795.57 |  | 210 | 合格 | 造价内 | 2014.02.28
|  | 施工单位 | 梅州市鸿艺建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2012〕37号、梅市发改审函[2013]199号 |  |  | ②12.12.7
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11472795.57 | 2320386 | ③13.1.4
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④13.1.10
房建工程小计 |  |  |  | 21556.64 |  |  |  |  | 218912345.25 |  |  |  | 18897.7867
二、市政工程
15 | 梅州城区广梅路及梅州大道路灯提升改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 186 | 梅州城区 | 共更换133套LED路灯。 | ①2012.2.14 | 1690686.64 | 1573776.33 | ①12.4.1 | 财拨 | 已结算定案。 | 183.05 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2014.1.6
|  | 施工单位 | 梅县大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2012]17号 |  |  | ②12.4.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1830535.36 | 428168 | ③12.5.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④12.12.13
16 | 梅州城区学院24米及连接东门道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 2050 | 梅州城区学院24米道路（东山大道至周溪桥段） | 道路长1450米，规划宽24米及连接嘉应学院东门18米路，长250米。建设内容包括道路路面、路灯、排水沟、地下管道及其他配套设施。 | ①2013.5.17 | 14770551.4 | 14404736.18 | ①13.5.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 127.96 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2014.01.14
|  | 施工单位 | 广东永盛建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2013〕99号。 |  |  | ②∕
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： 12796856.87 |  | ③13.7.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.7.12
17 | 梅州大道LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市路灯管理处 | 275 | 东门塘至小花园段 | 改造路灯共250盏，同时更换原有路灯灯杆、光源、供给线路、三摇控制箱等项目。 | ①2013..3.13 | 2233242.77 | 2152846.03 | ①13.5.24 | 财拨 | 已结算定案。 | 221.57 |  | 55 | 合格 | 造价内 | 2014.4.16
|  | 施工单位 | 梅州天兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕18号。 |  |  | ②13.6.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2215788 |  | ③13.7.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.7.15
18 | 二期兴宁安置区79户道路及给排水项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 447.5 | 畲江工业园 | 道路、活动场所硬底化7000平方米；绿化面积1000平方米及配套化粪池、给排水管道等。 | ①2012.11.22 | 4181636.87 | 4094109.18 | ①12.11.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 375.66 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2014.5.12
|  | 施工单位 | 梅州市泰鑫建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2012〕214号 |  |  | ②12.12.7
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3756650.18 |  | ③13.1.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.5.6
19 | 梅州城区江南东片24米市政道路路基项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 380 | 城区江南东片 | 新建市政道路长220米，宽24米，对软基路基进行处理并整理成型，配套给排水，综合管线等设施。 | ①2012.10.29 | 2295910.61 | 2181115.08 | ①12.12.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 162.4573 |  | 130 | 合格 | 造价内 | 2014.7.18
|  | 施工单位 | 梅州鸿基建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2012]188号。 |  |  | ②13.1.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： 1624572.85 |  | ③13.2.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.10.17
20 | 梅州城区宋塘保障性住房小区排水设施改造工程 | 建设单位 | 梅州市市区排水设施维护管理所 | 380 | 梅州城区宋塘保障性住房小区 | 箱涵全长约650米，总面积1089平方米，分三级布置，主排水沟424.57米，次排水沟165.9米，支排水沟59.53米。 | ①2013.6.28 | 3175671.38 | 3047239.15 | ①13.10.23 | 财拨 | 已结算定案。 | 210.83 |  | 110 | 合格 | 造价内 | 14.8.22
|  | 施工单位 | 梅县兴都建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]147号。 |  |  | ②13.11.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算审核定案价：2108313.55 |  | ③13.12.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.12.19
21 | 梅州城区江南堤上路LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 223.8 | 梅州城区江南堤上路 | 更换LED双臂路灯78柱，新装LED单臂路灯25柱、新装LED单臂路灯37柱 | ①2013.7.19 | 1696491 | 1634280.67 | ①14.4.17 | 省战略性新兴产业发展专项资金（ＬＥＤ）示范城市类项目资金 | 已结算定案。 | 195.32 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2014.9.3
|  | 施工单位 | 梅州市政达工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕164号。 |  |  | ②14.4.30
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算审核定案价：1953296.00 |  | ③14.5.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.6.16
22 | 梅州城区彬芳大道LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 606.3 | 梅州城区江南彬芳大道 | 新装LED双臂路灯258柱 | ①2013.7.19 | 3821128 | 3659366.91 | ①14.5.29 |  | 已结算定案。 | 404.0601 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 14.12.26
|  | 施工单位 | 梅州市政海建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕164号。 |  |  | ②14.6.9
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4040600.54 |  | ③14.7.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.7.29
23 | 梅州城区新中路（彬芳大道~西堤）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1350 | 梅州城区新中路（彬芳大道~西堤） | 道路长1650米，宽30米（其中机动车道宽23米）；建设内容包括局部路面挖补、沥青摊铺、人行道维修改造，更换LED灯杆、灯源，及其他预埋管道配套设施等。 | ①2013.5.17 | 8193027.8 | 9111139.69 | ①13.5.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 819.3 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2014.9.1
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]100号。 |  |  | ②13.7.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：9371772.39 |  | ③13.7.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.7.28
24 | 梅州城区丽都西路（梅江四路~西堤）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1150 | 梅州城区丽都西路（梅江四路~西堤） | 道路长1390米，规划路幅宽30米（现状主路面分别宽24米、18米）；建设内容包括局部路面挖补、沥青摊铺、人行道维修改造，更换LED灯杆、灯源，及其他预埋管道配套设施等。 | ①2013.5.17 | 6774980.17 | 6943889.44 | ①13.5.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 677.498 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2014.9.30
|  | 施工单位 | 梅州市政泰建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]101号。 |  |  | ②13.7.8
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7120644.80 |  | ③13.7.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.7.28
市政小计 |  |  |  | 7048.6 |  |  |  |  | 49230666.66 |  |  |  | 3377.7053
合 计 |  |  |  | 28605.24 |  |  |  |  | 268143011.91 |  |  |  | 22275.492
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:杨江梅

## 2015年竣工验收项目
2015年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
一、房建工程
1 | 梅州农业学校运动场塑胶工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 508 | 梅州农业学校天字岌校区内 | 对运动场碳渣跑道及足球场进行改造升级，铺设塑胶跑道5853平方米，铺设足球场人造草坪7880平方米及配套的给排水工程等。 | ①2013.6.26 | 3939315.99 | 3694405.71 | ①13.8.29 | 省市职教经费补助、捐资及自筹 | 已结算定案。 | 393.9316 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 2015.1.4
|  | 施工单位 | 梅州鸿基建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审〔2013〕136号 |  |  | ②13.9.4
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3939315.99 | 737800 | ③13.9.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.9.30
2 | 嘉应学院梅州师范分院学生宿舍扩建工程 | 建设单位 | 嘉应学院梅州师范分院 | 544.5 | 嘉应学院梅州师范分院内 | 建筑面积2581平方米，扩建学生宿舍一栋，框架结构，楼高六层。 | ①2014.5.22 | 4598193 | 4372088.81 | ①14.6.26 | 自筹 | 已结算定案。 | 371.3 |  | 185 | 合格 | 造价内 | 2015.4.14
|  | 施工单位 | 梅县梅雁建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]126号 |  |  | ②14.7.1
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4713049.5 |  | ③14.7.22
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④14.8.10
| 二期土地平整项目第八标段 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 |  |  | 平整土石方67万立方米。 | ①10.9.3 | 结算定案价：8653293.42 | 6379917.59 | ①10.9.11 | 财拨 | 已结算定案。 | 8653293.42 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2015.4.1
|  | 施工单位 | 广州市天河建安建筑有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号 |  |  | ②11.8.10
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③11.9.7
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④11.12.24
| 二期土地平整项目第七标 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 29000 | 畲江工业园 | 区块面积约419859平方米，总挖、运、填土石方量1836865立方米（含临时水沟、路槽土石方挖运）。 | ①10.9.3 | 17700119.24 | 16495047.7 | ①10.9.11 | 财拨 | 已结算定案。 | 3321.601 |  | 2738.7 | 合格 | 造价内 | 2015.8.17
|  | 施工单位 | 梅州市华业建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]206号、[2012]65号 |  |  | ②11.1.17
|  | 监理单位 | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：33216010.22 | 14169234.14 | ③11.1.31
|  | 设计单位 | 广州市科城建筑设计有限公司 | [5 empty] | 2412722.18 | ④11.2.11
3 | 梅州市公安局网络警察支队技术业务用房项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 446 | 梅州市新中路60号大院内 | 总建筑总面积1750.35平方米（其中首层为车库、二至四层为机房，五至六层为受案室，七层为案件分析研办室），并配套水电、消防安装工程及相关附属设施。 | ①2014.2.8 | 3987987 | 3817203.62 | ①14.7.4 | 自筹 | 已结算定案。 | 328.6052 |  | 231 | 合格 | 造价内 | 2015.8.25
|  | 施工单位 | 广东和安建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕26号、 |  |  | ②14.7.18
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3286051.97 |  | ③14.8.12
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④14.9.10
4 | 嘉应学院东区19栋学生宿舍项目 | 建设单位 | 嘉应学院 | 2198.05 | 梅州市嘉应学院活活艺术教育中心东侧 | 建一栋楼高9屋学生宿舍楼，建筑总面积8091平方米，并配套水电、消防场地工程等相关设施。 | ①2014.4.23 | 结算定案价：15192941.16 | 14749857.09 | ①14.7.25 | 自筹 | 已结算定案。 | 1519.2941 |  | 300 | 合格 | 造价内 | 2015.8.26
|  | 施工单位 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕92号 |  |  | ②14.8.8
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | [6 empty] | ③14.8.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.9.24
5 | 梅州市公共资源交易中心修缮项目 | 建设单位 | 梅州市公共资源交易中心 | 561.5 | 梅州市彬芳大道32号综合楼 | 修缮面积2800平方米（含业务用房、开标大厅、会议室、评标室、招标工作室及卫生间等）；项目包括对原五屋建筑物的第二、四、五层室 内及外墙进行修缮改造。 | ①2011.12.29 | 2820979 | 2701589.77 | ①14.1.26 | 自筹 | 已结算定案。 | 243.5066 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 15.9.17
|  | 施工单位 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资【2014】368号 |  |  | ②15.2.6
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2435066.44 |  | ③15.2.26
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④14.3.12
6 | 梅州农业学校天字岌校区8号学生宿舍项目 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 529 | 梅州农业学校 | 楼高六层，建筑面积2600平方米。 | ①2011.10.18 | 4006905.64 | 3793536.88 | ①12.2.23 | 财拨 | 已于2018年4月18日结算送审 | 268.93 |  | 200 | 合格 |  | 15.10.20
|  | 施工单位 | 四川永志建设有限责任公司 |  |  |  | ②梅市发改社〔2011〕51号〔2013〕5号。 |  |  | ②12.2.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 71.48 |  |  |  |  | 676701.16 | ③12.3.26 |  |  | 43.98
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ④12.5.29
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
房建工程小计 |  |  |  | 33858.53 |  |  |  |  | 74000104.65 |  |  |  | 8659784.5686
二、市政工程
7 | 广州（梅州）产业转移工业园珠啤厂区周边道路（南面）工程 | 建设单位 | 梅州广梅产业园投资开发有限公司 | 231.96 | 畲江工业园 | 植草防护885平方米，对主车道长440米进行路面辅筑，安装路灯29盏 | ①2014.5.29 | 1579570 | 1509038.89 | ①14.6.20 | 财拨 | 已结算定案。 | 100 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 2015.1.28
|  | 施工单位 | 丰顺县建设工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]130号 |  |  | ②14.6.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③14.7.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2014.9.9
8 | 梅州城区广州大桥项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 25000 | 梅州城区 | 总投资2.5亿元，桥全长1300米，宽33.5米，建设内容包括主桥、引桥、引道及配套设施。 | ①09.11.20 | 159036339.63 | 152779708.88 | ①09.10.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 14650.37 |  | 713 | 合格 | 造价内 | 2015.2.5
|  | 施工单位 | 广东省基础工程公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]246号、2013]7号 |  | 400000 | ②09.10.29
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：152471919.36 | 26546600 | ③09.11.26
|  | 设计单位 | 广州市市政工程设计研究院 | [5 empty] | 28188639 | ④10.1.15
9 | 梅州城区华南大道LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 135 | 梅州城区江南 | 新装LED双臂路灯54柱 | ①2013.7.19 | 500591 | 480786.86 | ①14.7.14 |  | 已结算定案。 | 51.3096 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2015.2.10
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕164号。 |  |  | ②14.7.28
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：513096.24 |  | ③14.8.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.13
9 | 梅州城区梅松路LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 200.2 | 梅州城区江南 | 新装LED单臂路灯91柱 | ①2013.7.19 | 1948410 | 1876968.3 | ①14.7.14 | 省战略性新兴产业发展专项资金（ＬＥＤ）示范城市类项目资金 | 已结算定案。 | 190.7456 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2015.4.22
|  | 施工单位 | 梅州辉达建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕164号。 |  |  | ②14.7.28
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： 1907455.59 |  | ③14.8.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.16
| 梅州城区江南西路LED路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 84.91 | 梅州城区江南 | 新装LED双臂路灯32柱 | ①2013.7.19 | 604908 | 573452.78 | ①14.7.14 |  | 已结算定案。 | 249.29 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 2015.4.22
|  | 施工单位 | 梅州市集一建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕164号。 |  |  | ②14.7.28
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：651576.53 |  | ③14.8.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.27
10 | 梅州城区正兴路道路项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1500 | 梅州城区正兴路 | 建道路长800米，宽24米，并配套绿化、亮化和设置红绿灯等相关设施。需增加扩展段路面宽44米及配套综合管沟等设施。 | ①2010.3.31 | 10022773.98 | 9692022.43 | ①13.5.29 | 财拨 | 已结算定案。 | 773.87 |  | 140 | 合格 | 造价内 | 2015.4.30
|  | 施工单位 | 梅州名建建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资〔2010〕65号、〔2013〕19、[2015]29号。 |  |  | ②13.7.1
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10427826.34 | 1257626.44 | ③13.7.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.9.25
11 | 广州（梅州）产业转移工业园新梅江大桥项目 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 14600 | 畲江工业园 | 道路全长约1027米,其中桥梁全长558米（含两端引桥）,全桥宽30米（含两侧各2.5米的人行道）,最大跨度72米,双向四车道，设置独立人行道和非机动车道，主桥采用变截面V型刚构桥。 | ①10.8.16 | 83041732.18 | 79543920.25 | ①10.10.9 | 财拨 | 已结算定案。 | 9363.5729 |  | 690 | 合格 | 造价内 | 2015.4.30
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改工交[2010]60号、梅市发改交能环[2013]7号、梅市发改审函[2014]287号 |  |  | ②10.10.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 1138.3 |  |  |  | 结算定案价：93635728.66 | 10862796.9 | ③10.11.12
|  | 设计单位 | 广州市市政工程设计研究院 | 1227.97 |  |  |  |  | 12279700 | ④10.11.30
12 | 梅州城区江南客都汇西侧12米道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 419 | 梅州城区江南 | 道路长约260米，路宽14米。工程建设含道路、排水、综合管线、路灯、绿化及其他配套设施等。 | ①2014.6.12 | 2425956 | 2311981.61 | ①14.6.25 | 财拨 | 已结算定案。 | 240.9687 |  | 171 | 合格 | 造价内
|  | 施工单位 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2014】140号 |  |  | ②14.7.2
|  | 监理单位 | 广东粤能工程管理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2409687.14 |  | ③14.7.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.8.16
13 | 广州（梅州）产业转移工业园公和路及桂和路改造工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 470 | 畲江工业园 | 路面工程11507平方米，路灯50套，种植路树219株 | ①2014.5.16 | 3556950 | 3446684.55 | ①14.5.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 328.5954 |  | 72 | 合格 | 造价内 | 2015.5.20
|  | 施工单位 | 广东钧意建筑集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]108号 |  |  | ②14.5.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3285954.14 |  | ③14.6.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.8.8
14 | 梅州城区站前路接中环路市政24米路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 825.6 | 梅州城区站前路 | 改造长140米、宽14米的道路，工程含道路、供排水、路灯、绿化及相关配套设施 | ①2014.7.28 | 4817763 | 4662445.77 | ①14.9.12 | 财拨 | 已结算定案。 | 526.4218 |  | 213 | 合格 | 造价内 | 2015.5.22
|  | 施工单位 | 惠州市建筑工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕205号。 |  |  | ②14.9.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5264217.67 |  | ③14.10.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.11.25
15 | 梅州城区正兴路道路绿化工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 72.53 | 梅州城区正兴路 | 栽植乔木257株、灌木208株、地被3710平方米。 | ①2013.4.28 | 654603.1 | 627594.38 | ①13.9.17 | 财拨 | 已竣工验收。 | 63.4 |  | 30 | 合格 |  | 2015.6.9
|  | 施工单位 | 梅州鸿景园艺有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2013]80号。 |  |  | ②13.9.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③13.10.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④13.10.17
16 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场垃圾挡坝工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1572.61 | 梅江区西阳镇双黄村 | 在填埋一期和二期之间建设一座垃圾挡坝，垃圾挡坝高度15米、宽80米、底厚19.5米。 | ①2014.3.9 | 12958961 | 12464657.28 | ①14.8.13 | 通过地方投资及申请有关银行贷款等。 | 已结算定案。 | 1180.271 |  | 229 | 合格 | 造价内 | 2015.9.14
|  | 施工单位 | 汕头市建安（集团）公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕59号及〔2008〕23号。 |  |  | ②14.8.29
|  | 监理单位 | 广州市房实建设工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11802709.96 |  | ③14.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司、梅州市水利水电勘测设计院 | [6 empty] | ④14.11.5
16 | 梅州城区“万象江山”侧市政道路工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 298 | 梅州城区“万象江山”侧 | 市政道路长220米，宽24米，其中主路宽18米;建设内容包括路面、排水支沟、绿化、路灯及其他配套设施等。 | ①2014.7.16 | 1650953 | 1584359.17 | ①14.9.28 | 财拨 | 已结算定案。 | 197.7876 |  | 50 | 合格 | 造价内 | 2015.9.30
|  | 施工单位 | 五华县长乐建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕187号。 |  |  | ②14.10.11
|  | 监理单位 | 广东粤能工程管理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1977875.91 |  | ③14.11.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.1.8
17 | 梅州大桥下穿式立交建设项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 4000 | 梅州大桥 | 总投资4000万元，建设长360米、面积13200平方米的下穿式立交，及建设人行天桥、小型电排站等配套设施。 | ①10.4.20 | 12699084.57 | 11889889.23 | ①10.9.21 | 财拨 | 已结算定案。 | 1868.0647 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 15.10.16
|  | 施工单位 | 广东和安建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2010]80号 |  |  | ②10.9.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：18680647.42 | 7200000 | ③10.11.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 1902700 | ④10.11.6
18 | 2014年梅州城区8米以下道路及巷道路灯安装项目(第一标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 536.71 | 梅州城区 | 丽都东路－梅龙东路（大园巷、学艺路）等34条道路安装ＬＥＤ路灯（换灯、换杆、供电线路及节能控制箱等） | ①2014.7.16 | 结算定案价：3458047.84 | 3551242.95 | ①14.8.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 345.8048 |  | 105 | 合格 | 造价内 | 2015.11.4
|  | 施工单位 | 潮州市建筑安装总公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕193号。 |  |  | ②14.8.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.9.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.30
18 | 2014年梅州城区8米以下道路及巷道路灯安装项目(第二标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 394.96 | 梅州城区 | 丽都西路以北（暑前路、机关路）等61条道路安装ＬＥＤ路灯（换灯、换杆、供电线路及节能控制箱等） | ①2014.7.16 | 结算定案价：2974002.42 | 3148137.46 | ①14.8.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 297.4002 |  | 105 | 合格 | 造价内 | 2015.10.30
|  | 施工单位 | 广州市第三市政工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕193号。 |  |  | ②14.8.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.9.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.29
18 | 2014年梅州城区8米以下道路及巷道路灯安装项目(第三标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 304.4 | 梅州城区 | 梅龙西路以北（法政路、暑东路）等27条道路安装ＬＥＤ路灯（换灯、换杆、供电线路及节能控制箱等） | ①2014.7.16 | 1635262 | 1559494.87 | ①14.8.26 | 财拨 | 已结算定案。 | 169.94 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2015.3.31
|  | 施工单位 | 广州市八达工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕193号。 |  |  | ②14.8.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1699460.13 |  | ③14.9.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.10.22
19 | 完善梅州城区道路交通设施工程 | 建设单位 | 梅州市公安局交通警察支队 | 138 | 梅州城区 | 完善交通标线23654㎡、60㎝标牌250座、摩托车指示牌103座、70㎝学校标识牌30座、组合标识牌70卒、清除旧线1686㎡。 | ①2014.7.23 | 1389924 | 1334327.04 | ①14.8.8 | 财拨 | 已结算定案。 | 120.8707 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 2015.10.16
|  | 施工单位 | 梅州鸿基建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕204号 |  |  | ②14.8.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1208707.44 |  | ③14.9.12
|  | 设计单位 | ∕ | [6 empty] | ④14.9.25
20 | 嘉应学院梅州师范分院人行天桥工程 | 建设单位 | 嘉应学院梅州师范分院 | 68.04 | 嘉应学院梅州师范分院内 | 天桥长39.1米（不包括两端引桥），桥面宽4米，桥高6.5米，净高5.5米。 | ①2014.5.27 | 527185 | 506697.6 | ①14.7.4 | 自筹 | 已结算定案。 | 32.9891 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2015.5.6
|  | 施工单位 | 梅州鸿基建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]123号 |  |  | ②14.7.18
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：472331.31 |  | ③14.8.8
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④14.9.30
21 | 梅州城区剑英湖扩建首期项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 4745 | 梅州城区剑英公园 | 首期扩建面积约365亩，项目建设包括挖湖、清淤、筑岛、修筑自然驳岸、绿化、路灯、景观桥等。 | ①2014.5.21 | 结算价：42493707.73 | 44235521.98 | ①14.7.10 | 财拨 | 已结算定案。 | 4249.9371 |  | 276 | 合格 | 造价内 | 2015.12.7
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2014】117号 |  |  | ②14.7.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.7.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.8.12
市政小计 |  |  |  | 57963.19 |  |  |  |  | 426416994.62 |  |  |  | 35001.6092
合 计 |  |  |  | 91821.72 |  |  |  |  | 500417099.27 |  |  |  | 8694786.1778
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:杨江梅

## 2016年竣工验收项目
2016年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
一、房建工程
1 | 梅州市粮食交易中心及应急仓库项目(一期） | 建设单位 | 梅州市粮食局 | 3950 | 火车站站前彬芳大道西侧 | 建筑面积14182平方米。 | ①2009.2.10 | 20272638.21 | 19269219.87 | ①2009.5.8 | 财拨 | 已结算定案 | 3274.8325 |  | 540 | 合格 | 造价内 | 2016.1.29
|  | 施工单位 | 梅州市广恒建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]12号[2012]24号、124号、[2013]48号 |  |  | ②12.1.30
|  | 监理单位 | 平远县众达工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：32748325.0 | 3274395 | ③12.2.23
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [5 empty] | 8162260 | ④12.5.7
|  | 勘察单位 | 广东梅州地质工程勘察院 | [5 empty] | 3953600
2 | 梅州市救助管理站求助人员综合大楼工程项目 | 建设单位 | 梅州市救助管理站 | 564.48 | 梅江区城北曾龙岌梅州市救助管理站内 | 新建楼高四层综合大楼，总建筑面积约1580.99平方米，建筑高度为主楼屋面标高15.65米。内容含土建装饰工程、强弱电、给排水安装工程等。 | ①2012.8.22 | 3250208.5 | 3127283.15 | ①15.3.5 | 自筹 | 已结算定案 | 201 |  | 206 | 合格 | 造价内 | 2016.1.29
|  | 施工单位 | 梅县展宏建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2012]35号号 |  |  | ②15.3.16
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3114896.56 |  | ③15.4.9
|  | 设计单位 | 梅县建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④15.5.2
|  | 勘察单位 | 梅县建筑设计院有限公司
3 | 梅州市监管场所建设项目土石方工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 12875.4 | 梅县城东镇竹洋村（市公安局警校侧） | 项目占地面积133200平方米，总建筑面积28358平方米；包括用地平整、监仓建筑、民警和武警办公楼及训练场地、视频监控等 | ①2013.4.19 | 9567945.05 | 3669547.35 | ①15.3.5 | 财拨 | 已结算定案 | 374.009 |  | 180 | 合格 |  | 2016.4.20
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]64号文 |  |  | ②15.9.2
|  | 监理单位 | 广东宏茂建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3740090.06 |  | ③15.9.28
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④15.11.3
|  | 勘察单位 | 广州中煤基础工程公司
4 | 梅州市公安局车辆管理所档案库房项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 624 | 梅州市梅江区环市西路侧 | 建筑层数为地上四层，建筑占地面积662平方米，总建筑面积为：2112平方米，建筑高度为主楼屋面标高16.1米 | ①2011.4.23 | 4650539 | 4504070.85 | ①14.9.25 | 自筹 | 已结算定案 | 402.2688 |  | 255 | 合格 | 造价内 | 2016.8.9
|  | 施工单位 | 梅州市广恒建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资【2011】38号 |  |  | ②14.9.30
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4022687.73 |  | ③14.10.22
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④14.11.19
|  | 勘察单位 | 广东华玺建筑设计有限公司
5 | 梅州市老干部（老年）大学及企业离休干部管理服务中心维修工程 | 建设单位 | 中共梅州市委老干部局 | 380 | 梅州市梅江区梅龙西路9号老干部活动中心大院内 | 对建筑2762平方米市老干部活动中心1-4楼进行修缮改造为梅州市老干部（老年）大学及企业离休干部管理服务中心场所. | ①2015.10.19 | 2835338.36 | 2694516.55 | ①15.10.28 | 财拨 | 已结算定案 | 289.6895 |  | 145 | 合格 | 造价内 | 2016.9.13
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2015〕198号文 |  |  | ②15.11.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2896894.52 |  | ③15.12.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.2.17
6 | 梅州市住房和城乡建设局房管大楼外墙修缮工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 48.71 | 梅州市江南梅江二路72号 | 修缮外墙面积1028平方米，楼顶隔热防水层面积585平方米，工程内容包括拆除原外墙块料及旧天面防水层，新做块料墙面及保温隔热防水层等。 | ①2016.3.31 | 453363.27 | 444629.76 | ①16.4.8 | 自筹 | 已结算定案 | 32.8737 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 2016.12.6
|  | 施工单位 | 广东泰鑫建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2016〕85号 |  |  | ②16.6.15
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：328737.37 |  | ③16.6.24
|  | 设计单位 | 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 | [6 empty] | ④16.7.7
7 | 梅州市职业技术学校酒店服务专业实训室改造工程 | 建设单位 | 梅州市职业技术学校 | 97.11 | 梅江区学子大大道职业技术学校内 | 将学校招待所一楼改造为专业实训室，并在招待所五楼改建2间客房服务实训室，面积共约633.95平方开米，工程包括拆墙、砌砖、抹灰、吊顶、墙面装饰和水电安装等。 | ①2015.10.27 | 748331.42 | 722638.71 | ①16.2.24 | 自筹 | 已竣工验收。 | 21.68 |  | 95 | 合格 |  | 2016.12.8
|  | 施工单位 | 梅州市景嘉建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕203号 |  |  | ②16.3.8
|  | 监理单位 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | [6 empty] | ③16.3.29
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④16.5.16
8 | 嘉应学院音乐厅装修工程 | 建设单位 | 嘉应学院 | 805.62 | 嘉应学院 | 装修面积725平方米，对原网架结构夹芯板屋面改为钢筋混凝土屋面，并配套水、电、消防、通风安装等工程。 | ①2015.8.10 | 4421039.04 | 4251465.35 | ①15.9.28 | 财拨 | 已结算定案 | 408.65 |  | 259 | 合格 | 造价内 | 2016.12.20
|  | 施工单位 | 梅州市欣业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕142号 |  |  | ②15.10.29
|  | 监理单位 | 梅县建安工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4086492.62 |  | ③15.11.19
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④15.12.21
9 | 原梅县矿务局丙村、石壁塘国有工矿棚户区改造项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 6431.16 | 梅县丙村镇田头村 | 新建6栋安置房，钻（冲）孔灌注桩，框架结构，层高10层（其中1、3、4栋为9层），总建筑面积约18000平方米。内容含建筑、安装及配套附属工程等。 | ①2014.9.12 | 结算定案价：46530359.35 | 43932416.63 | ①14.9.20 | 财拨 | 已竣工验收。 | 4653.0359 |  | 506 | 合格 | 造价内 | 2016.12.30
|  | 施工单位 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函 〔2014〕243号〔2016〕127号 |  |  | ②15.3.3
|  | 监理单位 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | [6 empty] | ③15.3.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 4161600 | ④15.5.15 |  |  |  |  | 59
|  | 勘察单位 | 广州地质勘察基础工程公司
房建工程小计 |  |  |  | 25776.48 |  |  |  |  | 42444516.22 |  |  |  | 2901.929
二、市政工程
10 | 梅州城区一江两岸群众文化活动歌舞台工程(第一标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 481.56 |  | 江南路路口舞台、拉膜亭舞台、新中路口广场舞台、梅龙路路口舞台 | ①2014.4.17 | 1007583.19 | 976012.25 | ①14.7.11 | 财拨 | 已结算定案 | 27.2971 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 2016.3.15中间交工验收。
|  | 施工单位 | 广东恒泰公路工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2014】86号 |  |  | ②14.7.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：272970.59 |  | ③14.8.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④
| 梅州城区一江两岸群众文化活动歌舞台工程(第二标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 |  | 梅州城区江南 | 江南路路口舞台、拉膜亭舞台、新中路口广场舞台、梅龙路路口舞台；歌剧院前舞台、院士广场公厕； | ①2014.4.17 | 结算定案价：1087623.96 | 819484.59 | ①14.7.11 |  | 已结算定案 | 108.7624 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 16.12.26
|  | 施工单位 | 梅县第一建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕86号 |  |  | ②14.7.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.8.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.2.17
| 梅州城区一江两岸群众文化活动歌舞台工程(第三标段） | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 |  |  | 游船码头公厕及售票处、艺术学校侧场地及绿化、亲水公园梅香路口公厕屋顶改观景台。 | ①2014.4.17 | 768191.08 | 733622.48 | ①14.7.11 |  | 已结算定案 | 58.7541 |  | 80 | 合格 | 造价内 | 16.5.20
|  | 施工单位 | 平远县大拓镇建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函【2014】86号 | 结算定案价：587541.10 |  | ②14.7.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.8.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.9.9
11 | 梅州城区堤下路（梅江一路至新闻路）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 99.41 | 梅州城区堤下路（梅江一路至新闻路） | 沥青加辅道路长约400米、宽7～10米不等；工程包括铣刨水泥混凝土、摊铺沥青混凝土路面、标示标线及其他配套设施等。 | ①2015.7.14 | 622949.14 |  | ①15.11.12 | 财拨 | 已结算定案 | 81.5214 |  | 43 | 合格 | 造价内 | 16.5.6
|  | 施工单位 | 广东浩盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]104号 |  |  | ②15.11.18
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：815213.97 |  | ③15.12.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.12.31
12 | 梅州城区赤岌岗交叉口改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 291.9 | 梅州城区赤岌岗交叉口 | 对面积4110平方米的路面进行升级改造，拆除原有环岛，改造由交叉口交通为红绿灯控制，并浇筑混凝土路面上加铺沥青；工程包含道路、路灯、信号灯、交通标志标线及其他配套设施等。 | ①2014.12.3 | 1557008 | 1490024.61 | ①14.12.12 | 自筹 | 已结算定案 | 158.19 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 16.6.2
|  | 施工单位 | 潮州市建筑安装总公司 |  |  |  | ②梅市发改资【2014】336号 |  |  | ②14.12.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1581931.24 |  | ③15.1.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.5.28
13 | 梅州城区汉酒路水沟工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 380 | 梅州城区汉酒路（原艺术学校至黄塘河段） | 建长450米，宽2米。包括道路、排水箱涵、支沟、挡墙及配套设施。 | ①2014.1.21 | 2172890 | 2080683.14 | ①14.3.14 | 财拨 | 已结算定案 | 322.2959 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 16.6.7
|  | 施工单位 | 梅州市欣业建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕17号。 |  |  | ②14.4.4
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3222958.67 | 1407600 | ③14.4.25
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.6.15
14 | 梅州城区丽都西路与梅江四路交叉口环岛改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1050 | 梅州城区丽都西路与梅江四路交叉口 | 改造面积约16000平方米，工程内容包含拆除原有环岛、铣刨沥青混凝土、局部路面挖除，浇筑混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面，绿化，设置交通控制信号灯、渠化岛、标志标线、路灯及其他配套设施等。 | ①2014.9.4 | 7460525.91 | 7237468.03 | ①15.6.30 | 财拨 | 已结算定案 | 656.4372 |  | 198 | 合格 | 造价内 | 16.6.17
|  | 施工单位 | 广东广诚建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]72号 |  |  | ②15.7.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6564372.33 |  | ③15.7.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.8.26
15 | 梅州城区梅州大桥东端环岛绿化工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 149.4 | 梅州城区梅州大桥东端 | 栽植乔木143株、灌木994株、花卉3317.55平方米，铺种草皮4670.26平方米、绿地起坡造型5000立方米等。 | ①2015.6.11 | 1315197.79 | 1261713.08 | ①15.10.9 |  | 已结算定案 | 93.1382 |  | 61 | 合格 | 造价内 | 16.6.21
|  | 施工单位 | 广东新大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]79号 |  |  | ②15.11.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：931371.88 |  | ③15.12.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.2.26
16 | 梅州城区中心坝至富奇路道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 380 | 梅州城区中心坝 | 改造长239米、宽18米的市政道路。工程包含道路、排水箱涵、绿化、路灯、路灯、地下综合管理管线及其它配套设施等。 | ①2014.9.4 | 2100488 | 2015982.38 | ①14.10.15 | 财拨 | 已结算定案 | 194.4146 |  | 150 | 合格 | 造价内 | 16.8.19
|  | 施工单位 | 广东利通建设集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]240号。 |  |  | ②14.10.24
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1941459.66 |  | ③14.11.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.12.22
17 | 梅州城区鸿通路东端道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 196 | 梅州城区鸿通路东端 | 改造长140米、宽14米的道路，工程含道路、供排水、路灯、绿化及相关配套设施等； | ①2014.9.16 | 1336447 | 1297565.43 | ①14.9.28 | 财拨 | 已结算定案 | 84.03 |  | 75 | 合格 | 造价内 | 16.9.26
|  | 施工单位 | 广东开元实业有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2014〕245号。 |  |  | ②14.10.24
|  | 监理单位 | 广东粤能工程管理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：931371.88 |  | ③14.10.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.12.31
18 | 广东梅县东山中学新校区尊师楼侧千佛塔原址山体滑坡抢险工程 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 80 | 广东梅县东山中学校园内 | 对约1000平方米千佛塔原址及挡墙进行全面加固等。 | ①2015.10.14 | 627030.01 | 608428.12 | ①16.4.15 | 财拨 | 已结算定案 | 51.71 |  | 70 | 合格 | 造价内 | 16.11.23
|  | 施工单位 | 广东华罡建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕191号 |  |  | ②16.5.5
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：761613.65 |  | ③16.5.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.7.15
19 | 梅州城区江南客都汇南侧18米道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 746 | 梅州城区江南 | 道路长约355米，路宽19米。工程建设含道路、排水、综合管线、路灯、绿化及其他配套设施等。 | ①2014.6.13 | 结算定案价：4458741.95 | 4592461.97 | ①14.6.25 | 财拨 | 已结算定案 | 445.8742 |  | 186 | 合格 | 造价内 | 16.12.16
|  | 施工单位 | 五华县长安实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕144号 |  |  | ②14.7.2
|  | 监理单位 | 广东粤能工程管理有限公司 | [6 empty] | ③14.7.24
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.8.16
20 | 梅州城区彬芳大道与丽都中路交叉口环岛改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1259.05 | 梅州城区彬芳大道与丽都中路交叉口 | 改造面积约18500平方米，工程内容包括拆除原有环岛、铣刨沥青混凝土、局部路面挖除、浇筑混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面，绿化，设置交通控制信号灯、渠化岛、标志标线、路灯及其他配套设施等。 | ①2014.12.3 | 8115119.89 | 7895512.21 | ①15.6.30 | 财拨 | 已竣工验收。 | 831.2747 |  | 183 | 合格 | 造价内 | 16.12.16
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳第一建安总公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕75号及〔2016〕151号 |  |  | ②15.7.10
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：8312747.11 | 1090500 | ③15.7.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.10.15
20 | 梅州市文化公园社区体育公园试点项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 165.85 | 梅州市梅江区江北文化公园 | 对3000平方米场地进行建设篮球场、足球场、健身广场、健身步道、健身器材、兵乓球台、并配套相关设施。 | ①2013.11.6 | 655303 | 630181.44 | ①14.7.25 | 财拨 | 已结算定案 | 16.5 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 16.11.15
|  | 施工单位 | 广东创达建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函〔2013〕256号。 |  |  | ②14.8.7
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价123225.7 |  | ③14.8.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④
21 | 梅州城区梅水路人行天桥工程 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 350 | 梅州城区江南梅水路 | 新建人行天桥2座，其中客都汇侧天桥主桥单跨跨度20米，长38.5米，宽3.5米，嘉应汇侧天桥主桥单跨跨度20米，长37米，宽3.5米，工程建设包含新建人行天桥、照明、绿化、管线迁改及其他配套设施等。 | ①2015.10.14 | 1253645.52 | 1204929 | ①15.11.12 | 财拨 | 已结算定案 | 161.824 |  | 184 | 合格 | 造价内 | 16.12.30
|  | 施工单位 | 广东中江路桥有限公司（原梅州市顺通公路工程有限公司） |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕号 |  |  | ②15.11.18
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1618239.88 |  | ③15.12.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.1.9
市政小计 |  |  |  | 5463.32 |  |  |  |  | 12741733.55 |  |  |  | 851.828
合 计 |  |  |  | 31239.8 |  |  |  |  | 55186249.77 |  |  |  | 3753.757
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:杨江梅
市政小计 |  |  |  | 1775.4 |  |  |  |  | 10551015.84 |  |  |  | 1028.02
合 计 |  |  |  | 1775.4 |  |  |  |  | 10551015.84 |  |  |  | 1028.02
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:杨江梅

## 停工项目
一、梅州城区代建项目工程进度情况表（至2018年11月份）
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[9 empty] | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已申请工程款 （万元） |  |  | 质量 | 投资 | 验收日期
1 | 梅州城区沿江西路绿化改造项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 103.73 | 梅州城区 | 栽植乔木538株、灌木330株、地被1978平方米、砌树池1968.7米等。 | ①2011.9.5 | 577335.09 | 538970.77 | ①12.5.25 | 财拨 | 接业主单位通知，本工程终止实施。 |  |  | 60
|  | 施工单位 | 梅州市中天装饰设计工程有限公司 |  |  |  | ② 梅市发改资〔2011〕222号 |  |  | ②12.6.6
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：130214.77 |  | ③12.7.4
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④12.7.10
2 | 梅州城区站前东路道路绿化项目 | 建设单位 | 梅州市城市综合管理局 | 1755.41 | 梅州市城区站前东路 | 道路绿化36400平方米。 | ①2013.10.30 |  |  | ①13.11.10 | 财拨 | 接业主通知，该项目纳入站前东路ＢＴ工程实施。不再实施代建。
|  | 施工单位 |  |  |  |  | ②梅市发改审函[2013]号。 |  |  | ②
|  | 监理单位 | [7 empty] | ③
|  | 设计单位 | 广东域境园蠊设计顾问有限公司 | [6 empty] | ④
3 | 梅州城区嘉应制药厂道路侧边坡修复工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 293.53 | 梅州城区东升工业园嘉应制药厂道路侧 | 修复嘉应制药厂道路侧边坡长70米. 包括挖除松散土方、砌筑挡土墙、混凝土喷浆护坡及护栏、水沟、防撞栏等配套设施（按设计文件内容） | ①2013.11.12 | 1660643 | 1212859.67 | ①14.1.6 | 财拨 |  |  |  | 120
|  | 施工单位 | 梅州市三达环保设备工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2013〕260号。 |  |  | ②14.3.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③14.4.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.11.25
4 | 梅州城区泮坑市政道路（泮坑46米路至泮坑公园）工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 499.64 | 梅江区三角镇泮坑46米路至泮坑公园 | 新建道路长498米，宽9米；工程包括道路、路坡边沟、绿化、路灯及其他配套设施。 | ①2017.7.28 |  |  | ①17.9.30 | 财拨 |  |  | 2018年11月9日接领导通知，已移交梅江区实施。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号
施工单位
监理单位
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
5 | 梅州城区堤下路（江南路至剑英体育馆）工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 1079.78 | 梅江区江南街道堤下路（江南路至剑英体育馆） | 新建道路长600米，宽16米。工程包括道路、给排水、嘉应桥头纪念亭架空或平移改造、下穿桥涵、绿化、路灯及其他附属设施。 | ①2017.7.28 |  |  | ①17.9.30 | 财拨 | 已完成施工图设计工作，准备进行施工图纸审查；因土地尚未征收，建设单位暂无法进行规划报建工作。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号
施工单位
监理单位
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
| 梅州高新区全科目考场建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 11754.45 | 梅州高新区绿创大道北侧 | 项目总规划占地面积40066平方米（约60亩），建筑占地面积3052平方米，总建筑面积为19829平方米。项目主要建设内容包括：综合楼（含科目一考试试室、考试候考区、待考区；科目四考试试室、考试候考区、待考区等）、展示厅及体验区、高新区支队对外服务窗口及办案用房、考试场地、土地平整、场地市政道路、边坡支护、给排水、照明、围墙等附属配套设施建设。 | ①2019.5.23 |  |  | ①2019.7.9 | 财拨 | 已选定招标代理机构，准备进行勘察、设计、监理招标
|  | 勘察单位 | [7 empty] | ②
|  | 设计单位 |  |  |  |  | ②梅高经发审函【2019】5号
|  | 监理单位 | [7 empty] | ③
|  | 施工单位 | [7 empty] | ④

## 2016年招投标情况表
2016年1-12月份招标投标情况表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 招标代理机构 | 招标类型 | 总投资（万元） | 招标控制价（元） | 中标价（元） | 中标人 | 公告时间 | 开标时间 | 备注
1 | 梅州城区梅水路接广州大桥西端引道21米路工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 | 1267 | 8472354.73 | 8139307 | 佛山市汇通达建设工程有限公司 | 2015.12.30 | 2016.1.20
2 | 梅州市监管场所建设项目 | 梅州市公安局 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 勘察招标 | ／ | 160元/米 | ／ | 两次招标失败，业主单位已向发改部门申请核准调整招标方式确定承包人。 | 2015.12.30 | 2016.1.21 | 第二次招标失败
3 | 梅州市公安局交警支队机动车驾驶人考试中心建设项目土石方工程 | 梅州市公安局 | 广州市富新建设工程咨询有限公司 | 施工招标 | 9300 | 8195938.68 | 3427112.65 | 梅县梅雁建筑装饰工程有限公司 | 2016.1.5 | 2016.1.27
4 | 2015年梅州城区江北西片区8米以下道路路灯安装工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 |  | 6141334.99 | 5895681.59 | 梅州市集一建设有限公司 | 2016.1.12 | 2016.2.2
5 | 建设完善月影塘珍珠公园工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东志正招标有限公司 | 施工招标 | 300 | 2935517.78 | 2855280.29 | 梅州生态建设有限公司 | 2016.1.19 | 2016.2.18
6 | 梅州城区贤母桥加固维修工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东建安工程监理有限公司 | 施工招标 | 199 | 1452680.46 | 1403178.6 | 广东东建建设集团有限公司 | 2016.1.29 | 2016.2.23 | 第一次招标失败。
[9 empty] | 2016.2.26 | 2016.3.17 | 本次为第二次招标
7 | 梅州市职业技术学校酒店服务专业实训室改造工程 | 梅州市职业技术学校 | 广东建安工程监理有限公司 | 施工招标 | 97.11 | 748331.42 | 722638.71 | 梅州市景嘉建筑工程有限公司 | 2016.3.8 | 2016.3.29
8 | 梅州市公安局交警支队车管所办证大厅扩建改造及配套工程 | 梅州市公安局 | 广东建发工程管理有限公司 | 施工招标 | 168.54 | 1047866.43 | 1017270.88 | 广东惠昌源实业有限公司 | 2016.3.11 | 2016.4.1
9 | 广东梅县东山中学新校区尊师楼侧千佛塔原址山体滑坡抢险工程 | 广东梅县东山中学 | 广东建安工程监理有限公司 | 施工招标 | 80 | 627030.01 | 608428.12 | 广东华罡建设工程有限公司 | 2016.5.5 | 2016.5.27
10 | 梅州市公安局网络警察支队电路改造及变压器扩容工程 | 梅州市公安局 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 120 | 778435.77 | 755082.59 | 广东先达电业股份有限公司 | 2016.5.3 | 2016.5.31
11 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场填埋区铺膜工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 671.23 | 5270047.29 | 5133059.24 | 广东鑫华建设工程有限公司 | 2016.5.19 | 2016.6.13
12 | 梅州市住房和城乡建设局房管大楼外墙修缮工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 48.71 | 453363.27 | 444629.76 | 广东泰鑫建筑工程有限公司 | 2016.6.15 | 2016.6.24 | 邀请招标
13 | 梅州农业学校第2栋及第4栋校史楼维修工程 | 梅州农业学校 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 | 230.03 | 2016867.04 | 1949137.74 | 梅州金山建筑工程有限公司 | 2016.6.27 | 2016.7.19
14 | 梅州市技师学院学生宿舍升级改造工程 | 梅州市技师学院 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 | 510 | 4563052.26 | 4337941.68 | 梅州市宏卓建设工程有限公司 | 2016.8.8 | 2016.9.1
15 | 梅州市强制戒毒所大院主楼正立面外墙及操场等维修改造工程 | 梅州市强制隔离戒毒所 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 192 | 1556378.29 | 1496666.78 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 2016.8.17 | 2016.9.8
16 | 黄遵宪纪念馆升级改造工程 （一期) | 中国客家博物馆 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工、设计招标 | 130 |  |  |  | 2016.8.23 | 2016.10.18 | 第一次招标失败，已发布二次公告
| 黄遵宪纪念馆升级改造工程 （二期) |  |  |  | 300
17 | 梅州市剑英体育馆设施设备修缮工程 | 梅州市体育服务中心 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 | 600 | 4972505.91 | 4752058.15 | 广东腾兴建筑工程有限公司 | 2016.8.29 | 2016.9.22
18 | 梅州市进出境货运车辆检查场“三互”升级改造项目 | 梅州市口岸局 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 施工招标 | 451 | 3214264.9 | 3104979.89 | 梅州市三达环保设备工程有限公司 | 2016.9.13 | 2016.10.12
19 | 梅州市交通技工学校校园改造工程 | 梅州市交通技工学校 | 广东人信工程咨询有限公司 | 施工招标 | 301.73 | 2424103.2 | 2356228.31 | 广东开元实业有限公司 | 2016.9.14 | 2016.10.13
20 | 梅州市公安局交警支队科目三智能评判考试候考大厅工程 | 梅州市公安局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 254.76 | 2179946.17 | 2099072.32 | 梅州鸿基建设工程有限公司 | 2016.9.30 | 2016.10.26
21 | 原梅县矿务局丙村、石壁塘国有工矿棚户区改造项目（高压）用电工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 施工招标 |  | 406090.54 |  |  | 2016.9.30 | 2016.10.31 | 第一次招标失败。
[9 empty] | 2016.11.17 | 2016.12.16 | 第二次招标失败。
22 | 嘉应学院医学院附属医院住院大楼工程 | 嘉应学院医学院附属医院 | 广州穗科建设管理有限公司 | 施工招标 | 7151 | 58853461.76 | 56659323.29 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 2016.10.14 | 2016.11.4
|  |  |  | 监理招标 |  | 1416900 | 666238.04 | 兴宁市恒安工程建设监理有限公司 | 2016.10.14 | 2016.11.10
23 | 黄遵宪纪念馆升级改造工程 （一期) | 中国客家博物馆 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工、设计招标 | 500 | 1300000 | 1286425.8 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 2016.10.20 | 2016.11.18
| 黄遵宪纪念馆升级改造工程 （二期) |  |  |  |  | 3000000 | 2969604
24 | 嘉应学院德龙会堂礼堂结构加固工程 | 嘉应学院 | 广东建安工程监理有限公司 | 施工招标 | 325 | 1794856.49 | 1737801.66 | 梅州市市政建设集团公司 | 2016.11.17 | 2016.12.9
25 | 梅州市华侨博物馆陈列升级改造工程 | 广东中国客家博物馆 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工、设计招标 | 228.57 |  |  |  | 2016.11.11 |  | 第一次公告只有一家单位报名，招标失败
[9 empty] | 2016.11.28 | 2016.12.27 | 第二次招标失败。
制表人：温利婷 复核:杨江梅

## 2017年招投标情况表
2017年1-12月份招标投标情况表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 招标代理机构 | 招标类型 | 总投资（万元） | 招标控制价（元） | 中标价（元） | 为政府节约资金（元） | 中标人 | 公告时间 | 开标时间 | 备注
1 | 梅州市交通技工学校A、B、C栋宿舍改造工程 | 梅州市交通技工学校 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 161.59 | 1142949.24 | 1097612.25 | 45336.99 | 广东新大华建筑工程有限公司 | 2016.12.22 | 2017.1.12
2 | 梅州城区鸿通路至鸿达路路面改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东建安工程监理有限公司 | 施工招标 | 499.2 | 3083302.29 | 2966375.86 | 116926.43 | 广东创达建设有限公司 | 2016.12.29 | 2017.1.19
3 | 嘉应大桥桥面雨污水径流收集系统工程 | 梅州市大桥管理养护所 | 广东粤能工程管理有限公司 | 施工招标 | 447.95 | 1197397.19 | 1142497.73 | 54899.46 | 广东泰鑫建筑工程有限公司 | 2017.1.13 | 2017.2.14
4 | 梅州城区梅州大桥东端堤上路改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 374.4 | 1854382.85 | 1790340.66 | 64042.19 | 广东辰展建设有限公司 | 2017.1.19 | 2017.2.15
5 | 中国客家博物馆主题陈列升级改造项目 | 广东中国客家博物馆 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 监理招标 | 3500 | 560116 | 438290.77 | 121825.23 | 陆河县建安工程监理有限公司 | 2017.1.24 | 2017.2.17
| 中国客家博物馆主题陈列升级改造项目 |  |  | EPC总承包 |  | 32000000 | 30147866 | 1852134 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 2017.1.23 | 2017.3.10
6 | 梅州城区梅兴路改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广州广大工程项目管理有限公司 | 施工招标 | 312 | 2591994.02 | 2480730.98 | 111263.04 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 | 2017.1.22 | 2017.2.21
7 | 梅州城区中心坝12米路（爱心路至中心坝）工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 |  | 施工招标 | 416.02 | 1942879.21 | 1862497.98 | 80381.23 | 广东新明基实业有限公司 | 2017.1.22 | 2017.2.23
8 | 梅州市监管场所建设项目 | 梅州市公安局 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 施工招标 | 12875.4 | 100076423.71 | 96510315.91 | 3566107.8 | 梅州名建建筑工程有限公司 | 2017.1.23 | 2017.2.24
9 | 广州（梅州） 产业转移工业园自来水厂首期项目（输水管线工程） | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 703.03 | 3976176.95 | 3803994.08 | 172182.87 | 梅州市政海建设有限公司 | 2017.1.22 | 2017.2.28
10 | 梅州城区客家文化基地市政24米道路工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 624 | 4924711.95 | 4724125.01 | 200586.94 | 广东辰展建设有限公司 | 2017.2.21 | 2017.3.16
11 | 梅州市实验小学建设工程 | 梅州市教育局 | 广州穗科建设管理有限公司 | 设计招标 | 12050.07 | 1460970 | 1455000 | 5970 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 2017.3.1 | 2017.3.23
|  |  |  | 监理招标 |  | 1294295 | 806734.07 | 487560.93 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 2017.3.8 | 2017.3.29
|  |  |  | 勘察招标 |  | 170元/米 | 157.08元/米 |  | 广东省工程勘察院 | 2017.3.8 | 2017.3.30
|  |  |  | 施工招标 |  | 85893581.97 |  |  |  | 2017.11.22 | 2017.12.14 | 第一次招标失败
[10 empty] | 2018.1.19 | 2018.2.24 | 目前中标候选人公示期
12 | 梅州市委党校教学综合楼工程 | 中共梅州市委党校 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 设计招标 | 2950 | 443000 | 437600 | 5400 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 2017.3.9 | 2017.3.31
|  |  | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 施工招标 |  | 15144982.54 | 14536344.7 | 608637.84 | 大埔县第二建筑工程公司 | 2017.7.13 | 2017.8.3
13 | 梅州市委党校校园改造工程 |  | 广州高新工程顾问有限公司 | 设计招标 | 2382 | 389586 | 383500 | 6086 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 2017.6.7 | 2017.7.5
|  |  |  | 施工招标 |  | 19442967.88 | 18686421.22 | 756546.66 | 中合建筑工程（深圳）有限公司 | 2017.11.16 | 2017.12.7
14 | 梅州市职业技术学校实训楼工程 | 梅州市职业技术学校 | 梅州市嘉建工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 1630.76 | 11239243.22 | 10872509.96 | 366733.26 | 广东国沅建设工程有限公司 | 2017.5.12 | 2017.6.9
15 | 梅州城区彬芳大道及华南大道市政道路公交站亭改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 577.96 | 5062186.34 | 4849415.17 | 212771.17 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 | 2017.6.23 | 217.7.14
16 | 梅州城区8米以下巷道路灯安装工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东建发工程管理有限公司 | 施工招标 | 1000 | 7558720.88 | 7314322.24 | 244398.64 | 梅州市八方建设有限公司 | 2017.5.27 | 2017.7.4
17 | 梅州城区东山大道等5条道路路灯改造工程 |  |  | 施工招标 | 943 | 8000200.7 | 7624191.27 | 376009.43 | 广东勤上半导体照明科技工程 有限公司 | 2017.5.27 | 2017.6.30
18 | 梅州城区部分路段景观灯（LED灯）改造工程 |  |  | 施工招标 | 272.2 | 2084330.12 | 1986366.6 | 97963.52 | 广东浩盛建设工程有限公司 | 2017.5.27 | 2017.6.28
19 | 梅州城区客天下市政道路路灯安装工程 |  |  | 施工招标 | 78 | 616567.49 | 590260.61 | 26306.88 | 广东浩盛建设工程有限公司 | 2017.5.27 | 2017.6.22
20 | 梅州市艺术学校宿舍卫生间改造工程 | 梅州市艺术学校 |  | 施工招标 | 91 | 765280.42 | 734012.99 | 31267.43 | 广东粤晟建设有限公司 | 2017.5.10 | 2017.6.2
21 | 梅州市特殊教育学校智障教学楼建设项目（EPC总承包） | 梅州市特殊教育学校 | 广州高新工程顾问有限公司 | 勘察、设计、采购、施工一体招标 | 1145 | 5380000 |  |  |  | 2017.6.15 | 2017.7.13 | 第一次招标失败
[7 empty] | 5137900 | 242100 | 广东华鼎新维设计工程有限公司(主)、广东梅州地质工程勘察院 | 2017.7.17 | 2017.8.8
22 | 梅州市复退军人医院康复楼工程 | 梅州市复退军人医院 | 广东人信工程咨询有限公司 | 施工招标 | 2683.8 | 22155531.39 | 21085027.62 | 1070503.77 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 | 2017.7.26 | 2017.8.16
23 | 梅州农业学校信息中心展示厅装修工程 | 梅州农业学校 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 149.92 | 1194041.28 | 1150656.78 | 43384.5 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 2017.7.28 | 2017.8.18
24 | 梅州市跨境电商分拣清关中心项目 | 梅州市口岸局 | 中昕国际项目管理有限公司 | 施工招标 | 279.97 | 1872019.48 | 1803466.68 | 68552.8 | 广东鹏展建筑工程有限公司 | 2017.8.10 | 2017.8.31
25 | 梅州市全域旅游服务中心项目 | 梅州市旅游发展中心 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 设计招标 | 15380.73 | 2304759 | 2300000 | 4759 | 广东诚实建设工程设计有限公司 上海江欢成建筑设计有限公司 | 2017.11.2 | 2017.11.23
|  |  |  | 监理招标 |  | 1633515.67 | 1008695.93 | 624819.74 | 广州高新工程顾问有限公司 | 2017.10.30 | 2017.11.22
|  |  |  | 勘察招标 |  | 170元/米 | 156.74元/米 |  | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 2017.11.3 | 2017.11.24
26 | 梅州市体育运动学校学生宿舍和体能训练房改造及训练场附属设施修缮工程 | 梅州市体育运动学校 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 施工招标 | 416.12 | 3484122.45 | 3354946.97 | 129175.48 | 深圳市伟太建筑工程有限公司 | 2017.11.7 | 2017.12.1
27 | 梅州市国土资源档案馆项目 | 梅州市国土资源档案馆 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 1498 | 9775511.21 | 9493417.84 | 282093.37 | 广东粤腾建设有限公司 | 2017.11.15 | 2017.12.8
28 | 梅州市社会保险经办服务大厅视觉标准化改造工程 | 梅州市社会保险基金管理局 | 中昕国际项目管理有限公司 | 施工招标 | 320 | 1508087.08 | 1461268.37 | 46818.71 | 蕉岭县工交建筑安装工程公司 | 2017.11.17 | 2017.12.12
29 | 梅州市残疾人康复服务中心服务场地改造工程 | 梅州市残疾人联合会 | 广州穗科建设管理有限公司 | 施工招标 | 999.59 | 6976593.22 | 6739798.21 | 236795.01 | 广东粤兴建设有限公司 | 2017.12.8 | 2017.12.29
30 | 梅州城区正兴路至富奇路连接线工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 1240 | 11375224.54 | 11034468.06 | 340756.48 | 广东品峰建设工程有限公司 | 2017.12.25 | 2018.1.19
31 | 梅州城区主要景观节点时花种植工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 300 | 2103485.24 | 2020400.29 | 83084.95 | 广东启元建设工程有限公司 | 2017.12.29 | 2018.1.23
工程合计 |  |  |  |  | 66301.71
[9 empty] | 制表:傅新志 |  | 复核:杨江梅

## 2017年竣工验收项目
2017年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
一、房建工程
1 | 梅州市强制戒毒所大院主楼正立面外墙及操场等维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市强制隔离戒毒所 | 192 | 梅州市强制隔离戒毒所内 | 主楼正立面外墙维修面积750平方米，大院操场混凝土地面维修面积2510平方米、配套用房面积350平方米，并配套相关设施等。 | ①2016.7.7 | 1556378.29 | 1496666.78 | ①16.7.12 | 财拨 | 已竣工验收。 | 165.6875 |  | 95 | 合格 |  | 17.1.18
|  | 施工单位 | 广东银泰建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2016〕152号 |  |  | ②16.8.17
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算价：1656874.54 |  | ③16.9.8
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④16.10.12
2 | 梅州市公安局网络警察支队电路改造及变压器扩容工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 120 | 梅州市新中路60号 | 主要安装高压柜5台、低压开关柜4台、直流屏1面、800KVA变压器1台、敷设电缆YJV22-3×70 300米、防雷打地极4付及敷接地铜绞线共70米及其它配套工程等。 | ①2015.10.29 | 778435.77 | 755082.59 | ①16.4.20 | 自筹 | 已竣工验收。 | 48.8 |  | 51 | 合格 |  | 17.3.3
|  | 施工单位 | 广东先达电业股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕208号 |  |  | ②16.5.3
|  | 监理单位 | 广东润辉电力工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：560306.74 |  | ③16.5.31
|  | 设计单位 | 梅州市嘉宏电力工程有限公司 | [6 empty] | ④16.9.20
3 | 梅州农业学校第2栋及第4栋校史楼维修工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 230.03 | 梅州市东山大道学院路15号 | 2栋楼共维修面积1870㎡，工程内容包括拆除原有破旧的门窗、瓦面，维修墙面等 | ①2015.12.11 | 2016867.04 | 1949137.74 | ①16.6.12 | 财拨 | 已于2019年4月25日进行结算送审。 | 157.17 |  | 115 | 合格 |  | 17.3.31
|  | 施工单位 | 梅州金山建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕253号 |  |  | ②16.6.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③16.7.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.9.16
4 | 原梅县矿务局丙村、石壁塘国有工矿棚户区改造项目（高压）用电工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 |  | 梅县丙村镇田头村 | 新装隔离开关1组、高压避雷器1组、真空开关1台、630KVA变压器2台、敷设高压电缆YJV22-8.7/15KV-3*120计 85m,敷设高压电缆YJV22-8.7/15KV-3*70计60m,架设高压绝缘线3*JKLYJ-120/10m | ①2014.9.12 | 409090.54 | 406090.54 | ①16.7.14 |  | 已竣工验收。（总价包干合 同） | 40.9091 |  | 43 | 合格 |  | 17.4.11
|  | 施工单位 | 常德华网电力建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函 〔2014〕243号 |  |  | ②16.9.30
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③16.10.31
|  | 设计单位 | 广东安信电力工程有限公司 | [6 empty] | ④
5 | 梅州市剑英体育馆设施设备修缮工程 | 建设单位 | 梅州市体育服务中心 | 600 | 梅江区江南新中路梅州市剑英体育馆 | 总修缮面积约11000平方米，工程包括对体育馆天面漏水处理，棚顶钢结构架检测、防锈；更换外墙铝塑板和内墙隔音板，并对墙面进行维修；主席台整体改造，观众席刷地板漆；户外台阶面层整体维修，馆内木地板整体更换；功能房、公共通道等区域照明系统节能改造等。 | ①2016.1.21 | 4972505.91 | 4752058.15 | ①16.8.5 | 财拨 | 已结算定案 | 488.0651 |  | 160 | 合格 | 造价内 | 17.6.16
|  | 施工单位 | 广东腾兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2016〕21号 |  |  | ②16.8.29
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4880650.97 |  | ③16.9.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.11.21
6 | 梅州市公安局交警支队科目三智能评判考试候考大厅工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 254.76 | 梅县区扶大镇交警支队内 | 建筑面积870平方米，采用钢结构搭建主体，其中，建设候考大厅360平方米；待考区100平方米；机房20平方米；考试管理中心70平方米；卫生间100平方米；模拟夜间灯光棚110平方米；其他配套设施110平方米，并配套给排水等设施。 | ①2016.5.18 | 2179946.17 | 2099072.32 | ①16.9.14 | 自筹 | 已结算定案 | 196.0443 |  | 118 | 合格 | 造价内 | 17.6.20
|  | 施工单位 | 梅州鸿基建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2016〕119号 |  |  | ②16.9.30
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：19604429.54 |  | ③16.10.26
|  | 设计单位 | 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 | [6 empty] | ④16.11.15
7 | 梅州市公安局交警支队机动车驾驶人考试中心建设项目土石方工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 9300 | 梅县城东镇竹洋村 | 项目占地面积约170亩，综合监控楼建筑面积4000平方米、大车考场面积55784平方米、 小车考场面积19380平方米、大车和小车考场绿化面积合计30065.76平方米、道路及场地面积21561平方米，并配套给排水工程、供配电工程、消防工程、通讯工程和考试系统工程。 | ①2014.6.9 | 结算价：3768604.36 | 3427112.65 | ①15.10.28 | 财拨 | 已结算定案 | 376.8604 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 17.6.7
|  | 施工单位 | 梅县梅雁建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕137号 |  |  | ②16.1.5
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③16.1.27
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④16.4.13
|  | 勘察单位 | 广东宏图建筑设计有限公司
8 | 梅州市职业技术学校园区食堂、公寓、学生宿舍及室外工程(第一标） | 建设单位 | 梅州市职业技术学校 | 14250.73 | 畲江工业园 | 学生宿舍①建筑面积约12323 m2, 框架结构，层数6层；学生宿舍②建筑面积约11874 m2, 框架结构，层数6层。 | ①2010.11.4 |  | 34996841.02 | ①11.12.23 |  | 已结算定案 | 3814.9827 |  | 339 | 合格 | 造价内 | 17.7.10
|  | 施工单位 | 广东省兴宁市第三建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]73号[2011]74号 |  |  | ②11.12.27
|  | 监理单位 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：38149826.67 | 1023166.72 | ③12.1.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 3508900 | ④12.6.14
| 梅州市职业技术学校园区食堂、公寓、学生宿舍及室外工程（第二标） | 建设单位 | 梅州市职业技术学校 |  |  | 学生食堂建筑面积约4735m2, 框架结构，层数3层；教师公寓建筑面积约2810 m2,框架结构，层数4层。 | ①2010.11.4 | 13402867.34 | 12724682 | ①11.12.23 |  | 已结算定案 | 158.0563 |  | 266 | 合格 | 造价内 | 17.7.10
|  | 施工单位 | 平远县二轻建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改社[2010]73号[2011]74号 |  |  | ②11.12.27
|  | 监理单位 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1580562.53 | 492958.57 | ③12.1.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 2200000 | ④12.6.10
9 | 梅州市交通技工学校校园改造工程 | 建设单位 | 梅州市交通技工学校 | 301.73 | 梅州市赤岌一路36号 | 一是对面积817.2平方米的A、B栋教学楼进行维修改造；二是对面积317.2平方米的C、D栋教学楼的外墙改造；三是对面积424平方米的综合楼进行维修改造；四是对面积为512.6平方米的教学综合楼进行维修改造；五是对面积966.7平方米的礼堂兼运动场进行维修改造；六是对面积579.5平方米的退役士兵教学区进行维修改造；七是对面积188平方米的训练场休息室进行维修改造；八是对面积485平方米的原女生宿舍进行维修改造；九是对公共设施进行修缮改造等。 | ①2016.7.5 | 2424103.2 | 2356228.31 | ①16.7.28 | 财拨 | 已结算定案 | 186.42 |  | 170 | 合格 | 造价内 | 17.8.4
|  | 施工单位 | 广东开元实业有限公司 |  |  |  | ②梅市发 改审批函〔2016〕149号 |  |  | ②16.9.14
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2180561.86 |  | ③16.10.13
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④16.12.16
10 | 嘉应学院德龙会堂礼堂结构加固工程 | 建设单位 | 嘉应学院 | 325 | 梅州城区嘉应学院校园内 | 对建筑面积1300平方米的德龙会堂礼堂进行修缮；工程主要为原钢结构进行加固，并配套水电、消防等相关设施。 | ①2016.7.18 | 1794856.49 | 1737801.66 | ①16.11.8 | 自筹 | 已结算定案 | 125.5698 |  | 216 | 合格 | 造价内 | 17.8.11
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]159号文 |  |  | ②16.11.17
|  | 监理单位 | 广东建安工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1255697.98 |  | ③16.12.9
|  | 设计单位 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④17.3.1
11 | 梅州市公安局交警支队车管所办证大厅扩建改造及配套工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 168.54 | 梅州市环市西路车管所内 | 一是对面积约680平方米的档案楼一楼改造成机动车办事大厅，二是对建筑面积约300平方米的办证大厅改造成驾驶人办事大厅，三是对车管所停车场重新规划扩建，改造面积6900平方米，并配套给排水等设施。 | ①2015.11.16 | 1047866.43 | 1017270.88 | ①16.2.24 | 自筹 | 已结算定案 | 118.3799 |  | 160 | 合格 | 造价内 | 17.8.25
|  | 施工单位 | 广东惠昌源实业有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕220号 |  |  | ②16.3.11
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1183798.71 |  | ③16.4.01
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④16.9.26
12 | 梅州市进出境货运车辆检查场“三互”升级改造项目 | 建设单位 | 梅州市口岸局 | 451 | 梅州市中环东路25号 | 对原四层的综合楼面积共3197.4平方米进行改造，并在第三层新加建580平方米的钢结构业务场所，建成后总建筑面积3777.4平方米；对建筑立面融入客家元素装饰；安装电梯一部及对场地停车规划。 | ①2015.11.20 | 3214264.9 | 3104979.89 | ①16.6.22 | 财拨 | 已结算定案 | 312.5739 |  | 197 | 合格 | 造价内 | 17.9.8
|  | 施工单位 | 梅州市三达环保设备工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕223号 |  |  | ②16.9.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：3125738.81 |  | ③16.10.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.11.15
13 | 梅州市技师学院学生宿舍升级改造工程 | 建设单位 | 梅州市技师学院 | 510 | 梅江区梅塘东路85号 | 总投资510万元，改造学生宿舍、卫生间257间，面积12500平方米。 对学生宿舍内墙体刮光，卫生间、供热水房及阳台防水改造，通道贴瓷片，宿舍下陷水沟改造，线路安装并安装独立水、电表等。 | ①2016.1.29 | 4563052.26 | 4337941.68 | ①16.7.20 | 财拨 | 已结算定案 | 419.067 |  | 273 | 合格 | 造价内 | 17.9.29
|  | 施工单位 | 梅州市宏卓建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2016〕29号 |  |  | ②16.8.8
|  | 监理单位 | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4190670.16 |  | ③16.9.1
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④16.10.8
14 | 梅州市交通技工学校A、B、C栋宿舍改造工程 | 建设单位 | 梅州市交通技工学校 | 161.59 | 梅州市交通技工学校内 | 总改造面积1011平方米；主要包括对A、B、C栋宿舍的卫生间进行改造、更换电气设备、更换铝合金门窗、吊顶天棚、粉刷墙体等 | ①2016.7.22 | 1142949.24 | 1097612.25 | ①16.12.7 | 财拨 | 已结算定案 | 119.1872 |  | 136 | 合格 | 造价内 | 17.11.14
|  | 施工单位 | 广东新大华建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]171号 |  |  | ②16.12.22
|  | 监理单位 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1191872.1 |  | ③17.1.12
|  | 设计单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | [6 empty] | ④17.5.19
15 | 嘉应学院文科实训大楼及配套项目 | 建设单位 | 嘉应学院 | 8267 | 梅州城区嘉应学院东南角 | 嘉应学院文科实训大楼及配套项目规划用地面积为37418平方米，总建筑面积24270平方米；大楼拟建最高为6层。 | ①2014.2.25 | 68145778.33 | 65127428.97 | ①14.2.27 | 财拨 | 已结算定案 | 6132.5824 |  | 600 | 合格 | 造价内 | 17.12.6
|  | 施工单位 | 广东建工对外建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕41号 |  |  | ②15.6.25
|  | 监理单位 | 梅县建安工程监理有限公司 | [5 empty] | 3597700 | ③15.7.24
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  | ③梅市发改审批函〔2016〕319号 | 结算定案价：61325824.43 | 5000000 | ④15.8.24
|  | 勘察单位 | 广东梅州地质工程勘察院
16 | 梅州市艺术学校宿舍卫生间改造工程 | 建设单位 | 梅州市艺术学校 | 91 | 梅州市东山教育基地学海路2号（梅州市艺术学校内） | 对学生宿舍共96间进行改造有独立卫生间的房间；工程包括卫生间内墙面贴瓷砖、楼顶灯、水龙、排气扇、蹲坐两用马桶等。 | ①2017.1.22 | 结算价：679263.54 | 734012.99 | ①17.4.28 | 财拨 | 已结算定案 | 67.9264 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 17.12.29
|  | 施工单位 | 广东粤晟建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]18号 |  |  | ②17.5.10
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③17.6.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.7.10
房建工程小计 |  |  |  | 35223.38 |  |  |  |  | 157942745.71 |  |  |  | 12984.457
二、市政工程
17 | 2015年梅州城区江北东片区8米以下道路路灯安装工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 870 | 梅州城区江北东片区 | 梅州城区江北东片区8米以下道路安装LED路灯 | ①2014.7.14 | 结算价：5522635.37 | 5673168.91 | ①15.10.13 | 财拨 | 已结算定案 | 552.2635 |  | 183 | 合格 | 造价内 | 17.1.4
|  | 施工单位 | 五华县长安实业发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕102号 |  |  | ②15.10.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③15.11.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.12.30
18 | 梅州城区客天下26米道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 884.21 | 梅州城区客天下 | 对长1100米、宽26米的道路进行改造，工程包含道路路面、路灯及其他配套设施等； | ①2014.7.28 | 6408299 | 6203761.37 | ①14.9.12 |  | 已结算定案 | 456.7697 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 17.1.1
|  | 施工单位 | 惠州市市政工程总公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕208号。 |  |  | ②14.9.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：6124949.09 |  | ③14.10.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.12.31
19 | 梅州城区市消防局侧市政道路工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 780 | 梅州市城区市消防局侧 | 市政道路全长410米，其中前段路长300米，宽24米，后段路长110米，宽18米 | ①2014.1.22 | 5476501 | 5282997.96 | ①14.4.7 |  | 已结算定案 | 363.6218 |  | 90 | 合格 | 造价内 | 17.1.11
|  | 施工单位 | 梅州市大兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕18号。 |  |  | ②14.4.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算价：3636217.87 |  | ③14.5.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.7.11
20 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场填埋区铺膜工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 671.23 | 梅江区西洋镇双黄村 | 填土方铺膜建设工程总长度约600米，高约8米，采取1：1.5的坡比进行填土方，达到铺膜的要求，铺膜按照规范采用膨润土垫、HDPE等材料以及排水设施的建设；本填埋场日处理量为496吨。 | ①2015.10.14 | 5270047.29 | 5133059.24 | ①15.5.6 | 财拨 | 已结算定案 | 549.6856 |  | 155 | 合格 |  | 17.1.2
|  | 施工单位 | 广东鑫华建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕194号 |  |  | ②16.5.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：5496855.73 |  | ③16.6.13
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.8.2
21 | 2015年梅州城区江北西片区8米以下道路路灯安装工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 728.75 | 梅州城区江北西片区8米以下道路 | 主要对梅州城区江北西片区8米以下道路（巷道）安装1017盏LED路灯。 | ①2015.10.29 | 6141334.99 | 5895681.59 | ①15.12.17 | 财拨 | 已竣工验收。 | 501.13 |  | 150 | 合格 |  | 17.1.24
|  | 施工单位 | 梅州市集一建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕206号 |  |  | ②16.1.12
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③16.2.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.3.25
22 | 梅州城区渡江津桥修复工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 2051.25 | 梅州城区江北渡江津桥 | 修复桥梁及两端引道合计长约320米，宽12米 | ①2014.4.14 | 7,596,546,00 | 7403178.52 | ①14.5.25 | 财拨 | 已结算定案 | 1118.93 |  | 210 | 合格 | 造价内 | 17.3.3
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕79号 |  |  | ②14.6.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：11189343.70 | 5602500 | ③14.7.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.11.26
23 | 梅州城区贤母桥加固维修工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 199 | 梅江区东郊 | 桥长51米，宽13米，单孔跨度为36.5米，工程建设含对桥面病害处理、桥梁下部结构维修及其他配套设施等。 | ①2015.10.14 | 1452680.46 | 1403178.6 | ①15.12.17 | 财拨 | 已结算定案 | 161.363 |  | 143 | 合格 | 造价内 | 17.4.11
|  | 施工单位 | 广东东建建设集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕193号 |  |  | ②16.2.25
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1613629.86 |  | ③16.3.17
|  | 设计单位 | 广东省建科建筑设计院 | [6 empty] | ④16.10.15
24 | 梅州城区泮坑市政46米道路项目未完成工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 1868.6 | 梅州城区三角镇 | 建道路长1280米，宽46米。 | ①2013.8.28和2016.2.25 | 12940123.36 | 12522599.29 | ①13.11.28 | 财拨 | 已结算定案 | 1241.05 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 17.5.27
|  | 施工单位 | 广东康宏建设工程有限公司 | [6 empty] | ②／
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2013〕192、梅市发改审批函〔2016〕45号。 | 结算定案价：12410275.05 | 2800000 | ③13.12.19 |  |  |  |  | 150
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.6.20
25 | 嘉应大桥桥面雨污水径流收集系统工程 | 建设单位 | 梅州市大桥管理养护所 | 447.95 | 梅州城区嘉应大桥 | 对嘉应大桥建设桥面雨污水径流收集系统工程、新建2座应急池、管井11座、河床加固及其他配套设施等。 | ①2016.10.31 | 1197397.19 | 1142497.73 | ①17.1.5 | 财拨 | 已竣工验收。 | 131.389 |  | 100 | 合格 |  | 17.6.28
|  | 施工单位 | 广东泰鑫建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]263号 |  |  | ②17.1.13
|  | 监理单位 | 梅州宏厦建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1313890.34 |  | ③17.2.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.3.23
26 | 建设完善月影塘珍珠公园工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 300 | 梅州城区西区月影塘 | 新建面积900平方米的广场、面积19.36平方米的四角亭，并配套绿化、亮化及场地给水等相关工程。 | ①2015.7.27 | 2935517.78 | 2855280.29 | ①15.12.10 | 财拨 | 已结算定案 | 295.2008 |  | 117 | 合格 |  | 17.7.5
|  | 施工单位 | 梅州生态建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕126号、梅市发改审批函〔2016〕13号 |  |  | ②16.1.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2952007.82 |  | ③16.2.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.3.28
27 | 梅州城区芹洋跨江输污工程 | 建设单位 | 梅州市供排水管理处 | 2503.72 | 梅州城区芹洋半岛跨江至二期污水厂 | 建筑面积1411平方米，工程主要包括沿线埋设压力输污管道（含跨江管道）。DN600管道670米，DN200管道391米，并建污水提升泵站一座。 | ①2015.4.15 | 10761318.89 | 10363943.5 | ①15.11.5 | 财拨 | 已结算定案 | 1826.3371 |  | 285 | 合格 | 造价内 | 17.7.20
|  | 施工单位 | 梅县丰园建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕33号、180号、〔2016〕125号 |  |  | ②15.11.13
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：18263371.02 | 7087200 | ③15.12.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④15.12.23
28 | 梅州城区客天下市政道路路灯安装工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 78 | 梅州城区客天下 | 主要在客天下市政道路安装33盏LED路灯. | ①2016.10.10 | 616567.49 | 590260.61 | ①17.4.24 | 财拨 | 已结算定案 | 61.78 |  | 60 | 合格 | 造价内 | 17.11.7
|  | 施工单位 | 广东浩盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]243号 |  |  | ②17.5.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：617803.59 |  | ③17.6.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.7.24
29 | 梅州城区马鞍山公园工程项目（一期） | 建设单位 | 梅州嘉应新区管理委员会 | 20700 | 梅江区东升村马鞍山 | 一期为马鞍山山体范围，总面积14.5公顷，工程投资为8700万元；二期为村庄湿地，总建筑面积11.56公顷，工程投资为7000万元；三期为原有污水厂及科捷公司地块，总面积4公顷，工程投资为5000万元。 | ①15.3.10 |  | 45000000 | ①15.12.11 | 政府财政自筹 | 已竣工验收。 | 2223.89 |  | 365 | 合格 |  | 17.9.2
|  | 施工单位 | 棕榈园林股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]4号 |  |  | ②15.3.26
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③15.4.22
|  | 设计单位 | 棕榈园林股份有限公司 | [6 empty] | ④15.6.18
30 | 梅州城区半岛滨水公园工程（一期） | 建设单位 | 梅州嘉应新区管理委员会 | 14400 | 梅江区金山街道办芹洋半岛 | 沿梅江芹洋半岛U型水系的北岸建设，U型地块西起嘉应东路，东至S223省道结束，总长约4.7公里。 | ①15.3.10 | 76310837.21 | 75000000 | ①15.12.11 | 政府财政自筹 | 已竣工验收。 | 4211 |  | 365 | 合格 |  | 17.11.23
|  | 施工单位 | 棕榈园林股份有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]5号 |  |  | ②15.3.26
|  | 监理单位 | 珠海市工程监理有限公司 | [6 empty] | ③15.4.22
|  | 设计单位 | 棕榈园林股份有限公司 | [6 empty] | ④16.3.18
市政小计 |  |  |  | 46482.71 |  |  |  |  | 199959307.61 |  |  |  | 11695.6597
合 计 |  |  |  | 81706.09 |  |  |  |  | 357902053.32 |  |  |  | 24464.0563
[12 empty] | 制表:傅新志 |  |  | 复核:杨江梅

## 2018年竣工验收项目
2018年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
1 | 梅州城区梅水路接广州大桥西端引道21米路工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 1267 | 梅州城区梅水路 | 建设长179米、宽21米的道路和一座长34米、宽18米的桥梁；工程包括道路工程、桥梁工程、给排水、路灯、绿化、综合管线及其他配套设施等。 | ①2015.7.14 | 8472354.73 | 8139307 | ①15.12.10 | 财拨 | 已结算定案 | 653.87 |  | 297 | 合格 |  | 2018.1.12
|  | 施工单位 | 佛山市汇通达建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2015〕107号 |  |  | ②15.12.30
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  | ③梅市发改审批函〔2017〕20号 | 结算定案价：11715094.65 | 3439400 | ③16.1.20 |  |  | 217.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.3.18
2 | 梅州城区彬芳大道及华南大道市政道路公交站亭工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 577.96 | 梅州城区彬芳大道、华南大道 | 改造彬芳大道、华南大道沿线公交站亭共32座，工程包含拆建公交站亭、拆除绿化带、移除树木、挖补人行道、修复沥青混凝土路面及其它附属设施。 | ①2017.3.7 | 5062186.34 | 4849415.17 | ①17.3.17 | 财拨 | 已结算定案 | 490.1177 |  | 45 | 合格 | 造价内 | 2018.1.23
|  | 施工单位 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]34号 |  |  | ②17.6.23
|  | 监理单位 | 广东建安工程监理有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]80号 | 结算定案价：4901177.45 |  | ③17.7.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.8.9
3 | 梅州城区部分路段景观灯（LED灯）改造 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 272.2 | 梅州城区梅江一、二、三、四路 | 主要在梅江大道（一、二、三、四路）安装708盏LED路灯。 | ①2016.10.10 | 2084330.12 | 1986366.6 | ①17.4.24 | 财拨 | 已结算定案 | 220.5135 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2018.1.24
|  | 施工单位 | 广东浩盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]239号 |  |  | ②17.5.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2205135.38 |  | ③17.6.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.7.26
4 | 梅州市跨境电商分拣清关中心项目 | 建设单位 | 梅州市口岸局 | 279.97 | 梅州市进出境货运车辆检查场内 | 建设规模及内容：搭建钢结构面积1125平方米；工程包括：破除原有绿化带，钢结构部分土建工程，钢结构工程，铺设混凝土场地道路，值班室及其它附属配套设施等。 | ①2017.5.31 | 1872019.48 | 1803466.68 | ①17.7.7 | 财拨 | 已结算定案。 | 216.231 |  | 45 | 合格 |  | 2018.1.31
|  | 施工单位 | 广东鹏展建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]107号 |  |  | ②17.8.10
|  | 监理单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2162310.48 |  | ③17.8.31
|  | 设计单位 | 广东佰为建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④17.9.14
5 | 梅州城区碧桂园市政道路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 6781.94 | 梅江区月梅碧桂园北侧 | 道路长1120米、宽50米。工程包括路面、排水箱涵、路灯、绿化及地下综合等配套设施。 | ①2013.9.10 | 42076437 | 40704453.85 | ①13.11.4 | 财拨 | 已结算定案 | 4551.7669 |  | 360 | 合格 | 造价内 | 2018.2.28
|  | 施工单位 | 广西盛丰建设集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2013〕200号，梅市发改审批函〔2016〕82号 |  |  | ②13.11.28
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：45517668.74 | 9819400 | ③13.12.20
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④14.5.26
6 | 梅州城区梅州大桥东端堤上路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 374.4 | 梅州大桥东端堤上路 | 改造长330米、宽9-16米的道路，工程包括道路、排水、标志线、管线迁移及其他配套设施等。 | ①2016.10.20 | 1854382.85 | 1790340.66 | ①16.12.22 | 财拨 | 已结算定案 | 237.7138 |  | 122 | 合格 | 造价内 | 2018.4.1
|  | 施工单位 | 广东辰展建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]254号 |  |  | ②17.1.19
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2377138.29 |  | ③17.2.15
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.5.11
7 | 梅州城区梅兴路改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 312 | 梅州城区梅兴路 | 改造长920米、宽7米的道路，工程包括道路路面挖补，浇筑水泥混凝土路面，摊铺沥青混凝土路面，排水沟、人行道维修及其他配套设施等。 | ①2016.10.20 | 2591994.02 | 2480730.98 | ①16.12.22 | 财拨 | 已结算定案 | 189.4992 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2018.5.16
|  | 施工单位 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]253号 |  |  | ②17.1.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1894992.18 |  | ③17.2.21
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.5.15
8 | 梅州城区东山大道等5条道路路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 1036.31 | 梅州城区东山大道、百岁山、侨新路、梅江一、二、三、四路、南堤 | 主要对城区东山大道、百岁山、侨新路、梅江）一、二、三、四路）、南堤（梅州大桥至梅塘村）安装492盏LED路灯。 | ①2016.10.10 | 8000200.7 | 7624191.27 | ①17.4.24 | 财拨 | 已结算定案 | 795.223 |  | 200 | 合格 |  | 2018.5.28
|  | 施工单位 | 广东勤上半导体照明科技工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]241号 |  |  | ②17.5.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算价：7952230.19 | 933100 | ③17.6.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.8.3
9 | 广州（梅州） 产业转移工业园自来水厂工程 | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 13189 | 畲江工业园 | 建设日供水8万立方米自来水厂，取水管网总长8000米，取水泵站及场地，绿化等。 | ①2009.11.11 | 53937000 | 51499966.78 | ①10.5.28 | 财拨 | 已结算定案 | 3089.97 |  | 360 | 合格 |  | 2018.5.8
|  | 施工单位 | 广东华银集团工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]240号、[2012]48号 |  |  | ②10.6.12
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 319.71 |  |  |  | 结算定案价：56814141.13 | 7671556.49 | ③10.7.2 |  |  | 460.27
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 3197100 | ④10.7.8
10 | 梅州城区8米以下巷道路灯安装 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 1000 | 江南丽都路以南、江北环市路以外 | 主要对梅州城区8米以下道路（巷道）安装1126盏LED路灯。 | ①2016.10.10 | 7558720.88 | 7314322.24 | ①17.4.24 | 财拨 | 已结算定案 | 722.8475 |  | 240 | 合格 | 造价内 | 2018.6.27
|  | 施工单位 | 梅州市八方建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]244号 |  |  | ②17.5.27
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：7228474.75 |  | ③17.7.4
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.8.20
11 | 梅州城区主要景观节点时花种植工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 300 | 梅州城区客都大道、城区交通圆盘、交通岛等地段 | 分别在客都大道、城区交通圆盘、交通岛等地段面积约3000平方米的绿化带种植时花。 | ①2017.07.12 | 2103485.24 | 2020400.29 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 212.403 |  | 50 | 合格 |  | 2018.6.5
|  | 施工单位 | 广东启元建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]159号 |  |  | ②17.12.29
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2124029.87 |  | ③18.1.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.2.1
12 | 梅州农业学校信息中心展示厅装修工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 149.92 | 梅州城区东山大道学院路（梅州农业学校天字岌校区科学馆一楼） | 建设规模及内容：对面积326平方米的信息中心展示厅进行装修；工程包括地面工程、墙面工程、天棚工程、门窗工程、显示系统、会议扩声系统、无纸化会议系统、分布式交互管理系统等配套设施。 | ①2017.2.28 | 1194041.28 | 1150656.78 | ①17.7.13 | 自筹 | 已竣工验收 | 19.45 |  | 94 | 合格 |  | 2018.6.13
|  | 施工单位 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]28号 |  |  | ②17.7.28
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③17.8.18
|  | 设计单位 | 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司梅州分公司 | [6 empty] | ④17.10.11
13 | 梅州市社会保险经办服务大厅视觉标准化改造工程 | 建设单位 | 梅州市社会保险基金管理局 | 320 | 梅州市新中路82号 | 对建筑面积1350平方米的一楼经办服务大厅进行改造；工程主要按视觉识别标志改造大厅的吊顶、墙面、柜台、网络、灯光照明、线路、通风空调、配电房、消防设施等。 | ①2017.8.6 | 1508087.08 | 1461268.37 | ①17.11.3 | 财拨 | 已结算定案 | 142.36 |  | 140 | 合格 |  | 2018.8.16
|  | 施工单位 | 蕉岭县工交建筑安装工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]191号 |  |  | ②17.11.17
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1423616.82 |  | ③17.12.12
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.3.8
14 | 梅州市巡察机构办公场所维修改造工程 | 建设单位 | 中共梅州市纪律检查委员会办公室 | 605.27 | 梅州市梅江区机关路9号 | 对市委巡察办办公用房和业务用房、市委车队大楼外墙和公共停车场进行维修改造；一是市委巡察办用房改造，维修改造面积951.8平方米面积（其中办公用房面积680.8平方米，业务用房面积271平方米）；二是市委车队大楼外墙维修和公共停车场改造，维修车队大楼外墙面积1340.72平方米，改造大院公共停车场面积1033.17平方米。 | ①2018.1.19 | 3471248.38 | 3359317.52 | ①18.1.22 | 财拨 | 已结算定案 | 401.91 |  | 138 | 合格 |  | 2018.8.27
|  | 施工单位 | 广东中天空间设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2018〕13号 |  |  | ②18.2.9
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：4019099.65 | 1415700 | ③18.3.2
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.3.20
15 | 梅州市委党校教学综合楼工程 | 建设单位 | 中共梅州市委党校 | 2950 | 梅州市华南大道27号（中共梅州市委党校内） | 项目规划用地面积3182.50平方米，总建筑面积5301.04平方米。主要建设内容：图书馆1200平方米、实训室300平方米、学员讨论室320平方米、陈列室450平方米、学术报告厅330平方米、人防地下室1067平方米、公共走廊、楼梯、电梯等公共面积1634.04平方。 | ①2017.1.6 | 15144982.54 | 14356344.7 | ①17.1.6 | 财拨 | 已结算定案 | 1411.814 |  | 273 | 合格 |  | 2018.10.30
|  | 施工单位 | 大埔县第二建筑工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]5、[2017]244号 |  |  | ②17.7.13
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：14118140.34 |  | ③17.8.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.9.4
16 | 梅州城区鸿通路至鸿达路路面改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 499.2 | 梅州城区鸿通路至鸿达路 | 改造长352米、宽12米的道路，新建规划长168米，宽12米的道路；工程包括道路、排水综合管线及其他配套设施等。 | ①2016.9.30 | 3083302.29 | 2966375.86 | ①16.11.30 | 财拨 | 已于2020年6月2日送审结算。 | 180.69 |  | 165 | 合格 |  | 2018.12.12
|  | 施工单位 | 广东创达建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]234号 |  |  | ②16.12.29
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③17.1.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.3.6
17 | 梅州城区东升工业园园区路灯改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 550 | 梅州城区东升工业园区内 | 对园区内2.5公里内的市政道路安装9米单臂LED路灯210套、三遥智能控制箱3台。 | ①2017.6.29 | 2630185.27 | 2556859.46 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 253.98 |  | 120 | 合格 |  | 2018.12.5
|  | 施工单位 | 广东顺通建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]141、[2018]22号 |  |  | ②18.4.20
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2539830.31 |  | ③18.5.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.7.10
18 | 梅州市委党校校园改造工程 | 建设单位 | 中共梅州市委党校 | 2382 | 梅州市华南大道27号（中共梅州市委党校内） | 对党校改造建筑面积16325平方米（饭堂、综合楼、小礼堂、教学科研楼、1至3号学员楼，共7栋）；工程主要包括外墙饰面改造铺贴、外墙窗改造、加装防盗网、挑檐铺设瓦面、门楼加固、室外排水、场地绿化、电气照明等，并配套附属设施。 | ①2017.4.18 | 19442967.88 | 18686421.22 | ①17.4.27 | 财拨 | 已结算定案 | 1963.7045 |  | 230 | 合格 | 造价内 | 2018.12.17
|  | 施工单位 | 中合建筑工程（深圳）有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]79、[2017]245号 |  |  | ②17.11.16
|  | 监理单位 | 广东建安工程监理有限公司 | [6 empty] | ③17.12.7
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价19637044.58 |  | ④18.1.9
合 计 |  |  |  | 33166.88 |  |  |  |  | 70741809.3 |  |  |  | 3956.28
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:邓俊

## 2018招投标情况表
2018年1～12月份招标投标情况表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 招标代理机构 | 招标类型 | 总投资（万元） | 招标控制价（元） | 中标价（元） | 为政府节约资金（元） | 中标人 | 公告时间 | 开标时间 | 备注
1 | 梅州市实验小学建设工程 | 梅州市教育局 | 广州穗科建设管理有限公司 | 施工招标 | 12050.07 | 85893581.97 | 84451032.95 | 2492358.35 | 广东诚创建设有限公司 | 2017.11.22 | 2017.12.14 | 第一次招标 失败
[10 empty] | 2018.1.19 | 2018.2.24 | 第二次招标 失败
[10 empty] | 2018.10.19 | 2018.11.19
2 | 梅州区域性综合消防训练基地及梅州高新技术产业园区消防站项目 | 梅州市公安消防支队 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | EPC总承包 | 4999.15 |  |  |  |  | 2018.1.4 | 2018.2.2 | 第一次招标 失败
[6 empty] | 42180000 | 41273130 | 906870 | 汕头市建安（集团）公司（牵头人）、广州市设计院 | 2018.4.28 | 2018.5.24
|  |  |  | 监理招标 |  | 1041043 | 911224.94 | 129818.06 | 广州高新工程顾问有限公司 | 2018.5.25 | 2018.6.21
3 | 梅州农业学校天字岌校区实训楼工程 | 梅州农业学校 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 883 | [6 empty] | 正在设计阶段，未具备施工招标条件
4 | 中共梅州市委统战部办公楼改造工程 | 中共梅州市委统一战线工作部 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 393.25 | 2726726.28 | 2642957.97 | 83768.31 | 广东浩盛建设工程有限公司 | 2018.8.31 | 2018.9.21
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259509.63 | 5033350.65 | 226158.98 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 | 2018.7.9 | 2018.8.1
6 | 梅州蕉华产业转移工业园南部污水管网工程 | 梅州市蕉华管理区 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 532.8 | 3456676.82 | 3305106.55 | 151570.27 | 梅州市集一建设有限公司 | 2018.4.20 | 2018.5.16
7 | 梅州城区东升工业园园区路灯改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东建发工程管理有限公司 | 施工招标 | 550 | 2630185.27 | 2556859.46 | 73325.81 | 广东顺通建设有限公司 | 2018.4.20 | 2018.5.17
8 | 梅州城区嘉应中路（学艺路口）人行天桥工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东文宇造价咨询有限公司 | 施工招标 | 360 | 2687678.44 | 2601442.49 | 86235.95 | 广东天翔建设工程有限公司 | 2018.4.28 | 2018.5.23
9 | 梅州城区彬芳大道（喜多多侧）人行天桥工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东文宇造价咨询有限公司 | 施工招标 | 360 | 2705527.03 | 2597831.91 | 107695.12 | 广东利晟建设有限公司 | 2018.4.28 | 2018.5.22
10 | 梅州市纪委市监察委办案业务用房维修改造工程 | 中共梅州市纪律检查委员会办公室 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 658.1 | 4195890.09 | 4095766.98 | 100123.11 | 广东鹏展建筑工程有限公司 | 2018.6.27 | 2018.7.19
11 | 嘉应学院医学院院士工作站和中心实验室改造工程 | 嘉应学院医学院 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 182.65 | 813685.39 | 790045 | 23640.39 | 广东启鑫建设工程有限公司 | 2018.7.10 | 2018.8.3
12 | 梅州城区丽都路和金燕大道及客天下观光路市容美化工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东建发工程管理有限公司 | 施工招标 | 500 | 2828658.72 | 2698765.29 | 129893.43 | 广州市骏烨建筑工程有限公司 | 2017.7.9 | 2018.7.31
13 | 梅州城区江南中路及G205环城路公交站亭改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 432 | 2150207.05 | 2054696.7 | 95510.35 | 梅州市集一建设有限公司 | 2018.7.10 | 2018.8.2
14 | 梅州城区千佛塔LED景观灯照明安装工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广州高新工程顾问有限公司 | 施工招标 | 500 | 2259076.75 | 2187661.87 | 71414.88 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | 2018.7.13 | 2018.8.7
15 | 梅州城区华南大道（田家炳医院侧）人行天桥工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东文宇造价咨询有限公司 | 施工招标 | 562 | 3442248.27 | 3330515.5 | 111732.77 | 惠州市市政动迁建设有限公司 | 2018.9.14 | 2018.10.8
16 | 梅州城区新中路、嘉应路及S223线与学子大道交叉口交通隔离栏改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 公诚管理咨询有限公司 | 施工招标 | 288 | 2259076.75 | 1484473.57 | 774603.18 | 蕉岭县兴业建设工程有限公司 | 2018.9.18 | 2018.10.11
17 | 梅州城区梅松路嘉应大学老校门段排水箱涵改造工程 | 梅州市城市供排水中心 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 施工招标 | 189.21 | 943624.88 | 901387.78 | 42237.1 | 广东腾兴建筑工程有限公司 | 2018.9.18 | 2018.10.10
18 | 梅州城区广州大桥与站前路交叉口沥青加铺工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 施工招标 | 816 | 5272793.64 | 5079969.47 | 192824.17 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | 2018.9.21 | 2018.10.17
19 | 梅州城区新中东路改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 施工招标 | 1400 | 10335277.97 | 9969137.1 | 366140.87 | 广东建工对外建设有限公司 | 2018.10.15 | 2018.11.7
20 | 梅州市全域旅游服务中心项目 | 梅州市旅游发展中心 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 15380.73 | 70178120.71 | 67776227.11 | 2401893.6 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 2018.10.19 | 2018.11.13
21 | 梅州市直属机关幼儿园场地改造工程 | 梅州市直属机关幼儿园 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 280 | 967513.82 | 929825.03 | 37688.79 | 广东立家建设工程有限公司 | 2018.11.23 | 2018.12.13
22 | 梅州城区客天下18米道路人行道改造工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 380 | 2329587.69 | 2224993.31 | 104594.38 | 梅州市兴旺建筑工程有限公司 | 2018.11.22 | 2018.12.14
23 | 梅州城区梅水路汉帝宫停车场及休闲绿地工程 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 210 | 1451292.85 | 1451292.85 | 1451292.85 | 深圳盐港建设工程有限公司 | 2018.11.22 | 2019.1.8
24 | 梅州市国土资源档案馆高低压变配电工程 | 梅州市不动产档案馆 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工招标 |  | 182237.78 | 176339.22 | 5898.56 | 梅州市忠信建筑工程有限公司 | 2018.11.15 | 2018.12.6
25 | 广东省文物保护单位东山书院修缮工程 | 广东梅县东山中学 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 |  | 273.6 | 1007212.18 | / | / | / | 2018.7.31 | 2018.9.4 | 第一次招标 失败
|  |  |  | 施工招标 | [5 empty] | 2018.8.17 | 2018.9.26 | 第二次招标 失败
合 计 |  |  |  |  | 23440.23
[9 empty] | 制表:温利婷 |  | 复核:邓俊

## 转移园项目（不再印发）
二、广州（梅州）产业转移工业园代建项目工程进度情况表（2018年11月份）
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资 （万元） | 建设 地点 | 建设规模 | ①立项时间 ②立项批文号 | 审定造价(元) | 主合同价款（元） | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[9 empty] | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已申请工程款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 验收 日期
（一）市政工程
1 | 自来水厂工程普通机电设备、自动化控制设备及化验室设备采购项目（包二） | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 319.71 |  | 设备设计、货物供货、安装、高调试、培训、验收、技术服务等。 | ①2009.11.11 |  | 5845577 | ①10.5.28 |  | 取水泵房设备已安装完成。 | 544.08 | 取水泵房中运行的设备已进行调试，剩余调试工作需等待包一设备完善后再进行调试。 | 200
|  | 施工单位 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]240号 |  |  | ②10.12.2
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③10.12.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④11.3.1
市政工程小计 |  |  |  | 319.71 |  |  |  |  | 5845577 |  |  |  | 544.08
合 计 |  |  |  | 319.71 |  |  |  |  | 5845577 |  |  |  | 544.08
[10 empty] | 制表:邓俊 |  |  | 复核:杨江梅

## 2019年竣工验收项目
2019年度代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
1 | 梅州市国土资源档案馆项目 | 建设单位 | 梅州市国土资源档案馆 | 1498 | 梅州市华南大道29号（市国土资源局内） | 项目规划用地面积2800平方米，主要建设内容：新建一栋楼高5层，建筑面积3800平方米（地上面积3000平方米、地下人防工程800平方米），并配套其它附属设施。 | ①2017.3.30 | 9775511.21 | 9493417.84 | ①17.5.19 | 财拨 | 已结算定案 | 950.43 |  | 300 | 合格 | 造价内 | 2019.1.25
|  | 施工单位 | 广东粤腾建设有限公司 | [6 empty] | ②17.11.15
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 定案价：9504340.80 |  | ③17.12.8
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.2.1
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
| 梅州市国土资源档案馆高低压变配电工程 | 建设单位 | 梅州市不动产档案馆 |  | 梅州市华南大道29号（市国土资源局内） | 配置梅州市国土资源档案馆项目的高低压变配电工程。 | ②梅市发改审函[2017]54、[2017]209号 | 182237.78 | 176339.22 | ①18.10.17 | 财拨 | 已结算定案 | 16.3376 |  | 52 | 合格 |  | 2019.4.22
|  | 施工单位 | 梅州市忠信建筑工程有限公司 | [6 empty] | ②18.11.15
|  | 监理单位 | 梅州市泰安监理有限公司 |  |  |  |  | 结算价：163375.89 |  | ③18.12.6
|  | 设计单位 | 广东集一信雅装饰设计工程有限公司 | [6 empty] | ④2019.1.5
2 | 梅州市职业技术学校实训楼工程 | 建设单位 | 梅州市职业技术学校 | 1630.76 | 梅江区学子大道（市职业技术学校内） | 新建1栋楼高6层面积4314.08平方米的实训楼，内设数控区、机电区、会计区、活动区等4个功能区；工程包括：主体工程、建筑装饰、水电安装、电气安装、绿化及其它配套设施等。 | ①2016.3.11 | 11239243.22 | 10872509.96 | ①17.4.18 | 自筹 | 已结算定案 | 1075.5084 |  | 317 | 合格 | 造价内 | 2019.1.8
|  | 施工单位 | 广东国沅建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2016]84号 |  |  | ②17.5.12
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：10755084.19 |  | ③17.6.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.8.1
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
3 | 梅州市纪委市监察委办案业务用房维修改造工程 | 建设单位 | 中共梅州市纪律检查委员会办公室 | 658.1 | 梅州市梅江区彬芳大道中路C栋1-4层 | 将原市廉政教育中心办公楼1~4层发行为市纪委市监察委办案业务用房，维修改造面积2650平方米；工程包括：天棚吊顶，楼地面，墙面粉刷，水电安装，消防设施等其他附属配套设施 | ①2018.3.23 | 4195890.09 | 4095766.98 | ①18.6.15 | 财拨 | 已于2019年8月16日结算送审。 | 220.8 |  | 111 | 合格 |  | 2019.1.11
|  | 施工单位 | 广东鹏展建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2018〕66号、〔2018〕68号 |  |  | ②18.6.27
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③18.7.19
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.8.15
4 | 嘉应学院医学院院士工作站和中心实验室改造工程 | 建设单位 | 嘉应学院医学院 | 182.65 | 梅州市黄塘路146号 | 对现有科学馆7层改造为院士工作站和中心实验室，改造面积为592平方米；工程包括建筑装饰工程、安装工程、给排水工程及其他配套设施等。 | ①2017.10.13 | 813685.39 | 790045 | ①17.10.13 | 财拨 | 已结算定案 | 61.4713 |  | 120 | 合格 | 造价内 | 2019.2.28
|  | 施工单位 | 广东启鑫建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2014〕137号、〔2018〕98号 |  |  | ②18.7.10
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：655834.05 |  | ③18.8.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.9.21
5 | 梅州市残疾人康复服务中心服务场地改造工程 | 建设单位 | 梅州市残疾人联合会 | 999.59 | 梅州市江南丽都西路51号 | 改造建筑总面积4167.37平方米（其中：原综合大楼面积2238.37平方米、原就业大楼面积1319平方米、原残联宿舍A栋一楼面积450平方米、新建楼梯面积160平方米）；改造活动场地1409平方米（其中：原综合大楼天面669平方米、原就业大楼天面440平方米、残联宿舍A栋门前场地300平方米） | ①2016.4.28 | 6976593.22 | 6739798.21 | ①17.5.3 | 财拨 | 已结算定案 | 547.96 |  | 245 | 合格 | 造价内 | 2019.3.26
|  | 施工单位 | 广东粤兴建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2017]82、[2017]237号 |  |  | ②17.12.8
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算价：5479607.55 |  | ③17.12.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.3.13
6 | 梅州城区新中路、嘉应路及S223线与学子大道交叉口交通隔离栏改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 288 | 梅江区新中路、嘉应路、S223线与学子大道交叉口 | 改造隔离护栏长2300米，包括浇筑混凝土护栏、安装上部护栏支架及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 1535490.12 | 1484473.57 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 137.7724 |  | 102 | 合格 | 造价内 | 2019.4.1
|  | 施工单位 | 蕉岭县兴业建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2018]122号 |  |  | ②18.9.19
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算价：1377724.26 |  | ③18.10.11
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.11.30
7 | 梅州蕉华产业转移工业园南部污水管网工程 | 建设单位 | 梅州市蕉华管理区 | 532.8 | 梅州市蕉华管理区 | 敷设长2.3千米双壁波纹污水管（DN600—800UPVC）和部分Φ800mm混凝土预制管；工程包括原路面拆除、土方工程、水管安装、检查井、新铺路面等其他附属设施 | ①2017.9.18 | 3456676.82 | 3305106.55 | ①18.3.20 | 财拨 | 已于2019年10月8日结算送审 | 232.37 |  | 196 | 合格 |  | 2019.4.11
|  | 施工单位 | 梅州市集一建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]217、[2017]298 |  |  | ②18.4.20
|  | 监理单位 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | [6 empty] | ③18.5.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.7.11
8 | 梅州城区中心坝12米路（爱心路至中心坝）工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 416.02 | 梅州城区爱心路至中心坝 | 改造长198米、宽12米的道路；工程包括道路、给排水、路灯、综合管线及其他配套设施等。 | ①2016.10.20 | 1942879.21 | 1862497.98 | ①16.12.23 | 财拨 | 已结算定案 | 188.34 |  | 156 | 合格 |  | 2019.5.9
|  | 施工单位 | 广东新明基实业有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]257号 |  |  | ②17.1.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1883404.27 |  | ③17.2.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.5.2
9 | 梅州城区嘉应中路（学艺路口） 人行天桥工程（十大民生工程） | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 360 | 梅州城区嘉应中路（学艺路口） | 新建1座长40米、宽4.5米的人行天桥。 | ①2017.8.7 | 2687678.44 | 2601442.49 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 235.06 |  | 180 | 合格 | 造价内 | 2019.5.5
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]185、[2018]80号 |  |  | ②18.4.28
|  | 施工单位 | 广东天翔建设工程有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2350574.29 |  | ③18.5.23
|  | 监理单位 | 广州炫成工程咨询有限公司 | [6 empty] | ④18.7.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
10 | 黄遵宪纪念馆升级改造工程（首期） | 建设单位 | 广东中国客家博物馆 | 139.9 | 梅州市东山大道2号 | 首期估算总投资139.9万元，改造面积1160平方米，建设内容 主要包括黄遵宪生平事迹陈列展览的升级改造及恢复黄遵宪故居荣禄第明清时期的生活场景。 | ①2016.6.14 | 1196129.91 | 1286425.8 | ①16.7.11 | 财拨 | 已于2020年8月3日结算送审 | 74.025 |  | 180 | 合格 |  | 2019.5.5
|  | 施工单位 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | [6 empty] | ②16.8.23
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③16.11.17
|  | 设计单位 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | [6 empty] | ④18.10.8
| 黄遵宪纪念馆升级改造工程（二期） | 建设单位 | 广东中国客家博物馆 | 301.8 |  | 二期总投资301.8万元，改造面积1600平方米，用于梅州非物质文化遗 产展览馆建设，建设内容主要编写陈列大纲，陈列设计、陈列布展等。 | ②梅市发改审批函[2016]138号文 | 2492296.55 | 2969604 | ①16.7.11 |  | 已于2020年8月3日结算送审 | 145.28 |  | 180 | 合格 |  | 2019.5.5
|  | 施工单位 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | [6 empty] | ②16.8.23
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③16.11.17
|  | 设计单位 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | [6 empty] | ④18.10.8
11 | 广东省文物保护单位东山书院修缮工程 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 273.6 | 广东梅州市下市状元桥（东山书院内） | 修缮面积1670.7平方米；工程包括拆除屋面瓦、内外墙立面抹灰、原三合土地面，内外墙粉刷，屋面维修，重建卫生间、道路、休闲长廊，安装监控系统、防盗系统，消防系统，应急照明系统，火灾自动报警系统等配套设施 | ①2017.7.6 | 1007212.18 |  | ①18.1.23 | 财拨 | 已于2020年1月22日结算送审。 | 58.277 |  | 120 | 合格 |  | 2019.5.21
|  | 施工单位 | 梅州市建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2017〕149、〔2017〕313、[2018]121号 |  |  | ②2018.7.31；2018.8.17
|  | 监理单位 | 广东省宏图监理有限公司 | [6 empty] | ③/
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.12.31
12 | 中国客家博物馆主题陈列升级改造项目 | 建设单位 | 广东中国客家博物馆 | 3500 | 梅州市东山大道2号（中国客家博物馆内） | 改造面积5000平方米（其中展厅面积4000平方米、公共区域面积1000平方米）；工程主要包括陈列设计、陈列布展、多媒体展示、展墙制作、公共区域装饰等。 | ①2016.8.4 | 27704323.68 | 30147866 | ①16.10.12 | 财拨 | 已竣工验收。 | 2236.19 |  | 290 | 合格 |  | 2019.6.17
|  | 施工单位 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]184号 |  |  | ②17.1.24
|  | 监理单位 | 陆河县建安工程监理有限公司 | [6 empty] | ③17.2.17
|  | 设计单位 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | [6 empty] | ④18.6.3
13 | 梅州市委党校1号学员楼室内装修工程 | 建设单位 | 中共梅州市委党校 | 649.44 | 梅州城区华南大道27号（梅州市委党校校园内） | 对1号学员楼内部进行修缮；工程包括内墙粉刷、吊顶天棚、水电安装、排污系统、通风空调、更换门窗、改造卫生间、加装消防楼梯等配套设施。 | ①2018.5.15 | 5259509.63 | 5033350.65 | ①18.6.21 | 财拨 | 已于2020年10月9日结算送审。 | 368.65 |  | 146 | 合格 |  | 2019.4.9
|  | 施工单位 | 梅州市英创建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2018〕89号 |  |  | ②18.7.9
|  | 监理单位 | 深圳市开创建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③18.8.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.9.30
14 | 梅州城区客家文化基地市政24米道路工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 624 | 梅江区 | 道路长750米，规划路幅宽12米，实施临时路面宽8米。工程包括临时道路、排水边沟、绿化、路灯及其他配套设施。 | ①2016.10.20 | 4924711.95 | 4724125.01 | ①16.12.27 | 财拨 | 已于2020年10月22日结算送审。 | 448.8 |  | 193 | 合格 |  | 2019.7.25
|  | 施工单位 | 广东辰展建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]252号 |  |  | ②17.2.21
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 91.73 |  |  |  |  | 917300 | ③17.3.16
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.6.22
15 | 梅州城区彬芳大道（喜多多侧） 人行天桥工程（十大民生工程） | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 360 | 梅州城区彬芳大道（喜多多侧） | 新建1座长40米、宽4.5米的人行天桥。 | ①2017.8.7 | 2705527.03 | 2597831.91 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 259.8867 |  | 175 | 合格 | 造价内 | 2019.8.5
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]180、[2018]79号 |  |  | ②18.4.28
|  | 施工单位 | 广东利晟建设有限公司 | [5 empty] | 537000 | ③18.5.22
|  | 监理单位 | 广州炫成工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2598867.42 |  | ④18.7.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
16 | 梅州城区梅水路汉帝宫停车场及休闲绿地工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 210 | 梅州城区梅水路 | 新建1350平方米的休闲广场及750平方米停车场，并配套1400平方米的绿化工程。 | ①2017.7.12 | 1451292.85 | 1451292.85 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 130.6741 |  | 146 | 合格 | 造价内 | 2019.8.6
|  | 施工单位 | 深圳盐港建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]161、[2018]157号 |  |  | ②18.11.22
|  | 监理单位 | 广东建安工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案：1306740.77 |  | ③18.12.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.2.26
17 | 中共梅州市委统战部办公楼改造工程 | 建设单位 | 中共梅州市委统一战线工作部 | 393.25 | 梅州市署前路 | 对办公楼的一、二、四、五、七、八层共1810.8平方米进行改造。 | ①2017.1.18 | 2726726.28 | 2642957.97 | ①18.1.30 | 财拨 | 已结算定案 | 110.68 |  | 123 | 合格 | 造价内 | 2019.8.8
|  | 施工单位 | 广东浩盛建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2017〕70、〔2018〕11号 |  |  | ②18.8.31
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案：2489642.53 |  | ③18.9.21
|  | 设计单位 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④18.11.6
18 | 梅州城区华南大道（田家炳医院侧）人行天桥工程（十大民生工程） | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 562.06 | 梅州城区华南大道（田家炳医院侧） | 新建1座长40米、宽4.5米的人行天桥。 | ①2017.8.7 | 3442248.27 | 3330515.5 | ①17.9.30 | 财拨 | 已于2020年6月23日结算送审。 | 189.98 |  | 234 | 合格 |  | 2019.8.12
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]183、[2018]143号 |  |  | ②18.9.14
|  | 施工单位 | 惠州市市政动迁建设有限公司 | [6 empty] | ③18.10.9
|  | 监理单位 | 深圳市开创建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.11.26
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
19 | 梅州城区丽都路和金燕大道及客天下观光路市容美化工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 500 | 丽都路、金燕大道、客天下观光路 | 对长4.8公里的道路设施进行全面升级维修改造。 | ①2017.6.29 | 2828658.72 | 2698765.29 | ①17.9.30 | 财拨 | 已于2020年5月15日结算送审。 | 49.38 |  | 135 | 合格 |  | 2019.8.13
|  | 施工单位 | 广州市骏烨建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]143、[2018]94号 |  |  | ②18.7.9
|  | 监理单位 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | [6 empty] | ③18.7.31
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.9.25
20 | 梅州城区江南中路及G205环城路公交站亭改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 432 | 梅江区江南中路、G205环城路 | 对18座公交站亭进行改造：工程包括拆建公交站亭，拆除绿化带，移除树林，挖补人行道，修复沥青混凝土路面，管线迁改及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 2150207.05 | 2054696.7 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 225.4195 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 2019.9.27
|  | 施工单位 | 梅州市集一建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2018]93号 |  |  | ②18.7.10
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1981900.98 |  | ③18.8.2
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④18.9.19
21 | 梅州城区客天下26米路（客天下北大新世纪学校至梅湖线）沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 200 | 梅江区三角镇客天下26米路 | 改造路面长882米，宽16米；工程包括混凝土路面挖补、铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 1536460.19 | 1473185.12 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案 | 117.79 |  | 100 | 合格 | 造价内 | 2019.9.23
|  | 施工单位 | 广东茂华建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号 |  |  | ②19.1.4
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1272917.03 |  | ③19.1.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④19.3.18
22 | 梅州城区客天下40米路沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 249.935 | 梅江区三角镇客天下40米路 | 改造路面10000平方米，宽16米；工程包括混凝土路面挖补、铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 2077310.76 | 2011654.96 | ①17.9.30 | 财拨 | 已结算定案。 | 174.678 |  | 109 | 合格 | 造价内 | 2019.9.23
|  | 施工单位 | 梅州京兴建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号 |  |  | ②19.1.3
|  | 监理单位 | 广东中水工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：1746780.33 |  | ③19.1.25
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④19.3.18
23 | 梅州市体育运动学校学生宿舍和体能训练房改造及训练场附属设施修缮工程 | 建设单位 | 梅州市体育运动学校 | 416.12 | 梅州市梅江区江南新中路68号（市体育运动学校） | 一是对焕昌教学综合楼6间闲置教室改造为14间学生宿舍和4间教练员宿舍，加装安全防护网等；二是对1号学生宿舍楼加装钢结构消防疏散楼梯，并对内、外墙、天面及安全防护网进行修缮改造；三是对教学楼侧车棚及仓库改造成体能训练房；四是对李惠堂雕像前至运动场大门的道路进行修缮，重新浇筑混凝土，铺设火烧砖，并对周边场地进行整理和浇筑混凝土。 | ①2016.6.27 | 3484122.45 | 3354946.97 | ①16.6.20 | 财拨 | 已竣工验收。 | 248.86 |  | 267 | 合格 |  | 2019.9.24
|  | 施工单位 | 深圳市伟太建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2016]144号 |  |  | ②17.11.7
|  | 监理单位 | 兴宁市恒安工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③17.12.1
|  | 设计单位 | 广东华玺建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④17.12.25
24 | 梅州市直属机关幼儿园场地改造工程 | 建设单位 | 梅州市直属机关幼儿园 | 280 | 梅州市梅江区沿江东路10号 | 对3600平方米的场地进行改造，搭建钢结构雨棚550平方米，对医务室、保卫室、卫生间共200平方米进行装修；工程包括：场地工程、排水工程、绿化、室内装饰等 | ①2018.5.23 | 967513.92 | 929825.03 | ①18.6.21 | 财拨 | 已结算定案 | 80.0979 |  | 125 | 合格 | 造价内 | 2019.9.23
|  | 施工单位 | 广东立家建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2018〕95号 |  |  | ②18.7.9
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价800979.16 |  | ③18.8.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④19.1.12
25 | 梅州城区泮坑大道沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 300 | 梅江区三角镇泮坑大道 | 改造路面长1261米，宽16米：工程包括混凝土路面挖补、铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 2273348.18 | 2189015.84 | ①17.9.30 | 财拨 | 已竣工验收。 | 206.1794 |  | 109 | 合格 |  | 2019.10.14
|  | 施工单位 | 广东鲁艺建设工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号 |  |  | ②19.1.4
|  | 监理单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：2061793.69 |  | ③19.1.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④19.3.18
26 | 梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）东9地块 | 建设单位 | 梅州建鑫城市建设有限公司 | 399581 | 梅州市嘉应新区江南新城 | 规划总用地面积152818.88平方米，总建筑面积860208平方米，建设内容包括住宅、商铺、其它公建配套及地下停车库等建筑组成，其中住宅面积589772平方米，商铺30938平方米，其他公建面积20883平方米，地下建筑面积218615平方米，并配套给排水、消防等附属工程。 | ①2015.7.23 | 427350303.27 | 280000 | ①15.12.11 | 自筹，不足部分由银行贷款 | 已竣工验收。 | 38035 |  | 1095 | 合格 |  | 2018.8.13
|  | 施工单位 | 广东省建筑工程集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]118号 |  |  | ②15.4.28
|  | 监理单位 | 广州穗科建设管理有限公司 | [6 empty] | ③15.5.29
|  | 设计单位 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④16.2.26
| 梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）东10地块 | 建设单位 | 梅州建鑫城市建设有限公司 |  | 梅州市嘉应新区江南新城 |  | ①2015.7.23 | 469635803.44 |  | ①15.12.11 | 自筹，不足部分由银行贷款 | 已竣工验收。 | 40693 |  | 1095 | 合格 |  | 2018.8.27
|  | 施工单位 | 广东省建筑工程集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]118号 |  |  | ②15.4.28
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司 | [6 empty] | ③15.5.29
|  | 设计单位 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④16.2.29
| 梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（一期）东18地块 | 建设单位 | 梅州建鑫城市建设有限公司 |  | 梅州市嘉应新区江南新城 |  | ①2015.7.23 | 1102959138.9 |  | ①15.12.11 | 自筹，不足部分由银行贷款 | 已竣工验收。 | 95887 |  | 1095 | 合格
|  | 施工单位 | 广东省建筑工程集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]118号 |  |  | ②15.4.28
|  | 监理单位 | 广东钧信监理咨询有限公司 | [6 empty] | ③15.5.29
|  | 设计单位 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | [6 empty] | ④16.2.5
| 梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）上坪安置区 | 建设单位 | 梅州中冶城市建设发展有限公司 |  | 梅州市嘉应新区江南新城 |  | ①2016.5.18 |  |  | ①15.12.11 | 自筹，不足部分由银行贷款 | 已竣工验收。 | 60038.02 |  | 1095 | 合格 |  | 2019.12.04
|  | 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]118号 |  |  | ②15.4.28
|  | 监理单位 | 揭阳市质安工程建设监理有限公司（北地块） 珠海市工程监理有限公司（南地块） | [6 empty] | ③15.5.29
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④16.2.5
27 | 梅州城区广州大桥与站前路交叉口沥青加铺工程 | 建设单位 | 梅州市城市管理和综合执法局 | 816 | 梅江区三角东升广州大桥与站前路交叉口 | 改造路面面积24000平方米：包括混凝土路面挖补、铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 5272793.64 | 5079969.47 | ①17.9.30 | 财拨 | 已竣工验收。 | 415.45 |  | 130 | 合格 |  | 2019.11.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2018]121号 |  |  | ②18.9.21
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 | [6 empty] | ③18.10.17
|  | 施工单位 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | [6 empty] | ④18.11.19
28 | 梅州市特殊教育学校智障教学楼建设项目 | 建设单位 | 梅州市特殊教育学校 | 1145 | 梅江区江南爱心路9号（梅州市特殊教育学校校园内 | 项目估算总投资1145万元（包含拆迁教职员工家属约450万元、新建智障教学楼695万元）。建设规模及内容：拆除原有老旧教职员工宿舍楼，新建一幢6层智障教学楼，建筑面积1428平方米；工程包括土建工程（含室内外装修、文化墙建设）、水电安装，并配套其它附属设施等。 | ①2016.4.11 | 4574794.01 | 4368928.2795 | ①17.5.12 | 财拨 | 已于2020年10月30日结算送审。 | 321.57 |  | 358 | 合格 |  | 2019.11.11
|  | 建设项目工程总承包 单位（含勘察、设计、施工） | 广东华鼎新维设计工程有限公司（设计、施工单位）、广东梅州地质工程勘察院（勘察单位） |  |  |  | ②梅市发改审函[2016]65、[2018]4号 |  |  | ②17.7.17
③17.8.8
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④18.5.7
29 | 梅州市江南新城棚户区改造安置房建设项目（二期）坜明安置区（省重点项目 | 建设单位 | 梅州中冶城市建设发展有限公司 | 290000 | 梅州市嘉应新区江南新城 | 总建筑面积为62.63万平方米，总建筑基底面积为4.45万平方米，绿地总面积为5.13万平方米，机动车位为6091辆，总户数为3116户，同时包括小区内的广场、道路、给排水、电气照明、景观绿化以及公用建筑等基础设施配套项目。 | ①2016.5.18 |  | 203988 | ①15.12.11 | 自筹，不足部分由银行贷款 | 坜明A区正在进行园林绿化等施工；坜明B、C、D区已竣工验收。累计约完成总工程量99.5%。 | 96195.38 |  | 1095 | 合格 |  | 2019.4.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]118号 |  |  | ②15.4.28
|  | 监理单位 | 广东宏茂建设管理有限公司（A、C区） 广州市房实建设工程监理有限公司（B、D区） | [6 empty] | ③16.1.21
|  | 施工单位 | 中国二十二冶集团有限公司 | [6 empty] | ④16.7.21
29 | 梅州市职业技术学校实训楼工程-室外场地工程 | 建设单位 | 梅州市职业技术学校 | 32.33 | 梅江区学子大道（市职业技术学校内 | 场地绿化面积786.11平方米。 | ①2016.3.11 | 329639.66 | 317113.35 | ①19.5.14 | 财拨 | 已于2020年4月17日结算送审。 | 31.34 |  | 65 | 合格 |  | 2019.11.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ②19.7.2
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2016]84号 | 结算定案价：313,443.55 |  | ③19.7.23
|  | 施工单位 | 汕头市潮阳市第一建安总公司 | [6 empty] | ④19.9.1
合 计 |  |  |  | 707624.085 |  |  |  |  | 122021756.4995 |  |  |  | 3956.28
[12 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:邓俊

## 2019年招投标情况表
2019年1-12月份招标投标情况表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 招标代理机构 | 招标类型 | 总投资（万元） | 招标控制价（元） | 中标价（元） | 为政府节约资金（元） | 中标人 | 公告时间 | 开标时间 | 备注
1 | 梅州城区客天下40米路沥青加铺工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 249.935 | 2077310.76 | 2011654.96 | 65655.8 | 梅州京兴建筑工程有限公司 | 2019.1.4 | 2019.1.25
2 | 梅州城区泮坑大道沥青加铺工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 300 | 2273348.18 | 2189015.84 | 84332.34 | 广东鲁艺建设工程有限公司 | 2019.1.4 | 2019.1.29
3 | 梅州城区客天下26米路（客天下北大新世纪学校至梅湖线）沥青加铺工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 广东凯信工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 200 | 1536460.19 | 1473185.12 | 63275.07 | 广东茂华建设工程有限公司 | 2019.1.5 | 2019.1.30
4 | 梅州城区梅水路汉帝宫停车场及休闲绿地工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 210 | 1451292.85 | 1401357.85 | 49935 | 深圳盐港建设工程有限公司 | 2018.11.22 | 2019.1.8
5 | 梅州城区梅水南路雨污分流改造工程 | 梅州市城市供排水中心 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 施工招标 | 2482.84 | 18963684.23 | 18141924.58 | 821759.65 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 2019.1.25 | 2019.2.15
|  |  |  | 监理招标 |  | 412902 | / | / | / | 2019.1.25 | 2019.2.19 | 第一次招标失败
|  |  |  | 监理招标 |  | 412902 | 381935 | 30967 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 2019.2.21 | 2019.3.14 | 第二次招标
6 | 梅州市病残吸毒人员收治中心工程 | 梅州市第三人民医院 | 建成工程咨询股份有限公司 | 施工招标 | 2075 | 10742001.75 | 10240101.66 | 501900.09 | 汕头市晖业建筑有限公司 | 2019.1.23 | 2019.2.13
7 | 梅州市公安局交警支队机动车驾驶人考试中心建设项目 | 梅州市公安局 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 施工招标 | 9300 | 66356566.45 | 63937579.41 | 2418987.04 | 广东长泰建设有限公司 | 2019.5.17 | 2019.6.11
8 | 梅州市职业技术学校实训楼工程-室外场地工程 | 梅州市职业技术学校 | 广东平嘉项目管理有限公司 | 施工招标 |  | 329639.66 | 317113.35 | 12526.31 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 2019.7.2 | 2019.7.23
9 | 嘉应学院生活供水站（东、西站）及游泳池水处理机房工程 | 嘉应学院 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 648.51 | 5093453.65 | 4880215.72 | 213237.93 | 梅州市品诚建设有限公司 | 2019.6.28 | 2019.7.19
10 | 嘉应学院医学院学生公寓工程 | 嘉应学院医学院 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 1483.67 | 12986778.68 | 12559075.13 | 413949.55 | 梅州市永泰实业有限公司 | 2019.8.14 | 2019.9.4
11 | 梅州城区千佛塔停车场建设项目 | 梅州市住房和城乡建设局 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 680 | 5324355.79 | 5118742.2 | 205613.59 | 惠州大亚湾前兴建设工程有限公司 | 2019.9.6 | 2019.10.12
12 | 梅州市交通技工学校产教研发基地项目 | 梅州市交通技工学校 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 施工招标 | 900 | 7480023.28 | 7101035.43 | 378987.85 | 梅州市远恒建筑工程有限公司 | 2019.9.18 | 2019.10.18
13 | 梅州农业学校天字岌校区实训楼工程 | 梅州农业学校 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 1410 | 11607595.6 | 11173242.38 | 434353.22 | 梅州市政佳建设有限公司 | 2019.9.30 | 2019.10.22
14 | 梅州城区芹洋横一路（芹洋罗乐大桥西端道路）工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 7280.47 | 34607733.17 | 33200861.75 | 1406871.42 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 2019.10.31 | 2019.10.21
15 | 梅州职业技术学院新建项目工程 | 梅州市教育局 | 建成工程咨询股份有限公司 | 勘察招标 | 97290.2 | 170元/米 | 156.91元/米 |  | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2019.11.27 | 2019.12.18
|  |  |  | 监理招标 |  | 12802300 | 8453785.43 | 4348514.57 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 2019.11.27 | 2019.12.19
EPC招标
合 计 |  |  |  |  | 124510.625 |  | 182580825.81 | 11450866.43
[9 empty] | 制表:温利婷 |  | 复核:邓俊

## 2020年竣工验收项目
2020年度1-12月份代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
1 | 梅州城区客天下18米道路人行道改造工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 380 | 梅江区三角镇东升客天下18米路 | 改造人行道面积3250平方米：工程包括将沿线部分绿化带改为人行道、修复破损沥青路面、绿化提升及其他附属设施。 | ①2017.7.28 | 2329587.69 | 2224993.31 | ①17.9.30 | 财拨 | 已于2021年6月15日结算送审 | 131.79 |  | 138 | 合格 |  | 2020.1.7
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ②18.11.22
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2018]158号
|  | 监理单位 | 广东中水工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③18.12.14
|  | 施工单位 | 梅州市兴旺建筑工程有限公司 | [6 empty] | ④19.2.21
2 | 梅州城区千佛塔LED景观灯照明安装工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 500 | 梅州城区千佛塔 | 在千佛塔内千佛宝殿、大雄宝殿等建筑物安装LED景观等照明。 | ①2017.7.12 | 2259076.75 | 2187661.87 | ①17.9.30 | 财拨 | 已竣工验收。 | 158.29 |  | 231 | 合格 |  | 2020.1.17
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]158、[2018]118号 |  |  | ②18.7.13
|  | 监理单位 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 | [6 empty] | ③18.8.7
|  | 施工单位 | 广州市鼎盛建设工程有限公司 | [6 empty] | ④18.9.13
3 | 梅州城区新中东路改造工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 1400 | 梅江区江南街道新中路 | 改造路面面积15000平方米。 | ①2017.7.28 | 10335277.97 | 9969137.1 | ①17.9.30 | 财拨 | 已于2021年6月16日结算送审。 | 726.55 |  | 189 | 合格 |  | 2020.4.8
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2018]125号 |  |  | ②18.10.15
|  | 监理单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： | 2060000 | ③18.11.7
|  | 施工单位 | 广东建工对外建设有限公司 | [6 empty] | ④19.2.20
4 | 广州（梅州） 产业转移工业园自来水厂首期项目（输水管线工程） | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 703.03 | 广州（梅州） 产业转移工业园 | 本段输水管线工程属于广州（梅州） 产业转移工业园自来水厂首期项目未完成工程，始接原取水泵房的预留口，终接首期项目输水管线已完成段接口，本段输水线全长739.3米，采用双管同沟敷设，管径均为DN800，为明挖法施工 | ①2016.11.7 | 3976176.95 | 3803994.08 | ①16.12.9 | 财拨 | 已于2021年6月4日结算送审 | 255.16 |  | 204 | 合格 |  | 2020.6.16
|  | 施工单位 | 梅州市政海建设有限公司 |  |  |  | ②梅高招商经发审批函[2016]31号 |  |  | ②17.1.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价： |  | ③17.2.28
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④17.4.28
5 | 自来水厂工程普通机电设备、自动化控制设备及化验室设备采购项目（包一） | 建设单位 | 梅州市产业转移工业园投资开发有限公司 | 13189 | 畲江工业园 | 设备设计、货物供货、安装、高调试、培训、验收、技术服务等。 | ①2009.11.11 |  | 9190858.78 | ①10.5.28 | 财拨 | 已竣工验收 | 838.88 |  | 250 | 合格 |  | 2020.5.22
|  | 施工单位 | 汕头市恒信管道设备有限公司 |  |  |  | ②梅市发改资[2009]240号 |  |  | ②10.12.1
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [5 empty] | 2600000 | ③10.12.7 |  |  | 247
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 410000 | ④11.1.10 |  |  | 37.22
6 | 梅州市实验小学建设工程（十大民生工程） | 建设单位 | 梅州市教育局 | 12050.07 | 梅江区三角镇上坪村 | 项目规划用地36520平方米。其中：(1)教学楼3栋；(2)综合楼1栋；(3)辅助用房1栋；(4)风雨操场1座；(5)礼堂1座;(6)300米跑道运动场。学校建成后，办学规模为36个班，可容纳学生1620人。 | ①2012.12.18 | 86943391.3 | 84451032.95 | ①17.2.6 | 财拨 | 已竣工验收 | 7069.04 |  | 535 | 合格 |  | 2020.8.28
|  | 勘察单位 | 广东省工程勘察院 | [6 empty] | ②18.10.18
|  | 施工单位 | 广东诚创建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2012]74号、[2017]20号、[2017]261、2017[287]号 |  |  | ③18.11.8
|  | 监理单位 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | [6 empty] | ④18.12.6
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
7 | 梅州城区梅松路嘉应大学老校门段排水箱涵改造工程 | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 189.21 | 梅州城区梅松路 | 新建钢筋混凝土排水箱涵110米，规格为1.5米×1.5米；道路拆除及恢复710平方米。 | ①2017.6.29 | 943624.88 | 901387.78 | ①17.9.30 | 财拨 | 已竣工验收并结算定案 | 79.2875 |  | 200 | 合格 | 造价内 | 2020.8.5
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]142、[2018]184号
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [5 empty] | 238986.42 | ②18.9.18
|  | 监理单位 | 广东建安工程监理有限公司 |  |  |  |  | 结算定案价：792875.81 |  | ③18.10.10
|  | 施工单位 | 广东腾兴建筑工程有限公司 | [6 empty] | ④18.11.21
8 | 梅州城区芹洋横一路项目（芹洋罗乐大桥西端道路）工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 7280.47 | 梅江区金山街道办芹洋片区、西接内环路、东接滨江路 | 建设规模和内容及技术标准：按城市次干路标准建设，长430米（罗乐大桥主桥西端至芹洋内环路），路幅宽50米，包括主桥引道、两侧辅道，雨污水管沟、砼挡墙、110KV电力管沟、跨江主供水管、照明及信号灯、通讯管线和绿化等 | ①2019.8.29 | 34607733.17 | 33200861.75 | ①19.10.30 | 财拨 | 于2021年5月21日结算送审。 | 294.8 |  |  |  |  | 2020.9.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2019]45、50号 |  |  | ②19.10.31
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ③19.11.21
|  | 监理单位 | 揭阳市质安工程建设管理有限公司 | [6 empty] | ④19.12.20
|  | 施工单位 | 佛山市市政建设工程有限公司
9 | 梅州城区梅江桥南端天桥加固扩宽工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 653.77 | 梅州市梅江区江南街道梅江大道梅江桥头 | 在原桥位北侧扩宽桥梁长196米，宽5米，其中扩建天桥长52米、宽5米，扩建双边引桥长道路长144米，宽5米；标志线划线、拆除原有基础设施并修复沥青路面及其附属设施。 | ①2017.7.28 | 4357331.47 | 4202043.07 | ①17.9.30 | 财拨 | 已竣工验收。 | 436.18 |  | 187 |  |  | 2020.9.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176、[2020]3号 |  |  | ②20.1.22
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ③20.3.5
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [5 empty] | 补充合同价款155475.59（元） | ④20.4.1
|  | 施工单位 | 广州市八达工程有限公司
10 | 梅州市病残吸毒人员收治中心工程 | 建设单位 | 梅州市第三人民医院 | 2075 | 梅州市梅江区第三人民医院新院区（原华侨中学内） | 工程占地面积2000㎡，总建筑面积为3474.11㎡（其中：新建医技楼2495㎡、维修改造立燮大楼旧楼面积979.11㎡），建设医疗废弃物处理站一座；工程主要包括土建装饰、水电安装、场地硬底化、绿化、场地水电、设备购置、医疗器械购置等附属设施。 | ①2018.5.23 | 10742001.75 | 10240101.66 | ①18.12. | 财拨 | 已竣工验收合格。 | 714.05 |  | 285 |  |  | 2020.9.30
|  | 勘察单位 | 建材广州地质工程勘察院 | [6 empty] | ②19.1.23
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2018〕95、【2019】2号
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 | [6 empty] | ③19.2.13
|  | 施工单位 | 广东晖业建设有限公司 | [6 empty] | ④19.4.20
11 | 嘉应学院医学院学生公寓工程 | 建设单位 | 嘉应学院医学院 | 1483.67 | 梅州市黄塘路146号 | 新建一栋楼高6层的学生公寓，总建筑面积4492.28平方米；工程包括建筑装饰工程、安装工程、给排水工程、消防工程、防雷设施、地下室设施泵房、周边场地等其他附属配套设施。 | ①2017、10、13 | 1298778.68 | 12559075.13 | ①19.6.14 | 财拨 | 已竣工验收合格 | 1022.65 |  | 320 |  |  | 2020.9.24
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ②19.8.14
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2017〕236、【2019】41号
|  | 监理单位 | 深圳市开创建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③19.9.4
|  | 施工单位 | 梅州市永泰实业有限公司 | [6 empty] | ④19.10.8
12 | 梅州城区千佛塔停车场建设项目 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 680 | 梅州梅江区金山街道千佛塔侧 | 项目建设面积1.6万平方米，停车位300个；工程包括配套公共厕所、绿化、公共汽车中转站等。 | ①2017.7.28 | 5324355.79 | 5118742.2 | ①17.9.30 | 财拨 | 已于2021年03月26日进行结算送审。 | 478.8231 |  | 166 |  |  | 2020.10.9
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]176号 |  |  | ②19.9.6
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司 | [6 empty] | ③19.10.12
|  | 施工单位 | 惠州大亚湾前兴建设工程有限公司 | [6 empty] | ④19.11.8
13 | 梅州城区正兴路至富奇路连接线工程 | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 1240 | 梅州城区正兴路至富奇路 | 新建长约550米、宽18米的市政道路；工程包括道路、给排水、路灯、绿化、综合管线及其它配套设施等。 | ①2016.10.25 | 11375224.54 | 11034468.06 | ①17.12.22 | 财拨 | 已竣工验收。 | 781.8623 |  | 260 | 合格 |  | 2020.11.3
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2016]261号 |  |  | ②17.12.25
|  | 监理单位 | 深圳市开创建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③18.1.19
|  | 施工单位 | 广东品峰建设工程有限公司 | [6 empty] | ④19.5.6
合 计 |  |  |  | 41824.22 |  |  |  |  | 194393344.16 |  |  |  | 13271.5828
制表:温利婷 复核:田万勇

## 2020年招标投标情况表
2020年1-12月份招标投标情况表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 招标代理机构 | 招标类型 | 总投资（万元） | 招标控制价（元） | 中标价（元） | 为政府节约资金（元） | 中标人 | 公告时间 | 开标时间 | 备注
1 | 梅州城区梅江桥南端天桥加固扩宽工程 | 梅州市住房和城乡建设局 | 广东文宇工程顾问有限公司 | 施工招标 | 653.77 | 4357331.47 | 4202043.07 | 155288.4 | 广州市八达工程有限公司 | 2020.1.22 | 2020.3.5 | 受新冠疫情影响，故两次补充延后至3月5日开标。
2 | 梅州城区三板桥路雨污分流改造工程 | 梅州市城市供排水中心 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 1921.28 | 11131538.43 | 10761335.08 | 370203.35 | 广州市八达工程有限公司 | 2020.4.1 | 2020.4.21
3 | 梅州职业技术学院新建项目工程 | 梅州市教育局 | 建成工程咨询股份有限公司 | EPC总承包（设计、采购、施工）招标 | 97290.2 | 819451000 | 789950800 | 29500200 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2020.5.21 | 2020.6.11
4 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场封场工程（首期） | 梅州市城市垃圾处理中心 | 广州恒远工程造价咨询有限公司 | 施工招标 | 473.04 | 4220277.73 | 4078910.45 | 141367.28 | 广州锦宇建筑工程有限公司 | 2020.6.3 | 2020.6.30
5 | 华侨博物馆陈列厅升级改造工程 | 广东中国客家博物馆 | 梅州市润城建设项目管理有限公司 | 施工招标 | 228.57 | 2132500.8 | 2041854.31 | 90646.49 | 广东明隆建设有限公司 | 2020.8.4 | 2020.8.25
合 计 |  |  |  |  | 2575.05 | 4357331.47 | 4202043.07 | 155288.4
[9 empty] | 制表:温利婷 |  | 复核:田万勇

## 足球公园（2020年1月竣工验收）
梅州市足球文化公园建设工程进度情况表（2020年3月份）
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资 （万元） | 建设 地点 | 建设规模 | ①立项时间 ②立项批文号 | 审定造价(元) | 施工合同价款 （万元） | ①代管时间②公告时间③开标时间④进场时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[9 empty] | 补充合同价款 （万元） |  |  | 工程进度 | 已申请工程款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 验收 日期
1 | 梅州市足球文化公园建设工程（一期） | 建设单位 | 梅州市住房和城乡建设局 | 30000 | 梅州市梅江区江北文化公园及东较场片区 | 规划用地面积270.8亩，建筑面积37384平方米，场地设施面积32161平方米，广场铺地24475平方米，道路长度860米，建设内容包括改造标准足球场1个、标准游泳场1个、7人制足球场2个、5人制足球场3个、塑料篮球场4个、地下室停车场停车位约500个、全民健身中心（包括羽毛球和乒乓球场、足球博物馆等）、强民体育会、半地下商业区、儿童足球运动区、足球训练营、足球文化雕塑广场、客家足球文化展廊、2条市政道路及其他附属配套项目等。 | ①2016.10.13 |  | 16900 | ①17.4.11 | 财政 统筹 | 于2020年1月6日竣工验收 | 13728.32 | 调整投资手续未办理完善，建设单位正在完善相关手续。 | 353
|  | 监理单位 | 广东粤能工程管理有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2016]226号、[2016]247号 |  |  | ②17.3.6
|  | EPC总承包单位 | 广东省城乡规划设计研究院 广东诚实建设工程设计有限公司 广东省第一建筑工程有限公司 | [6 empty] | ③17.3.30
④17.5.26
合 计 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 16900 |  |  |  | 13728.32
[10 empty] | 制表:温利婷 |  |  | 复核:邓俊

## 2021年竣工验收项目
2021年度1月-12月份代建项目竣工情况表
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设规模 | ①立项时间②立项批文号 | 预算审定造价(元) | 主合同价款(元) | ①代建时间②公告时间③开标时间④开工时间 | 资金来源 | 进度情况 |  | 存在问题和建议 | 合同工期(天) | 竣工情况
[8 empty] | 结算审定造价(元) | 补充合同价款（元） |  |  | 工程进度 | 已拨付进度款（万元） |  |  | 质量 | 投资 | 时间
1 | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场封场工程（首期）项目 | 建设单位 | 梅州市城市垃圾处理中心 | 473.04 | 梅州市西阳镇双黄村奇龙坑生活垃圾卫生填埋场 | 对原有填埋区2.36万平方米进行封场；工程包括覆膜、填土压实、排气盲沟、面层人工撒草籽、周边砼排水明沟建设等。 | ①2019.9.30 | 4220277.73 | 4078910.45 | ①2019.11.20 | 财拨 | 已竣工验收。 | 328.06 |  | 150 | 合格 |  | 2021.1.29
|  | 设计单位 | 中誉设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2019]39、49号 |  |  | ②2020.6.3
|  | 监理单位 | 广东正恒建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③2020.6.30
|  | 施工单位 | 广州锦宇建筑工程有限公司 | [6 empty] | ④2020.8.1
2 | 梅州市剑英湖片区红色文化公园项目 | 建设单位 | 梅州嘉应新区管理委员会 | 2000 | 梅州市梅江区江南新城华南大道东剑英公园内 | 项目占地面积22200平方米，建设主要内容包括山顶广场及亭廊、园林绿化提升和道路及步级提升三个部分，其中：山顶广场及亭廊面积约4050平方米，主要包括景观亭、挡土墙、红色文化构架小品、红色文化景墙、景观挑台、景观廊亭、成品石质栏杆、入口景墙、碑文等；园林绿化提升面积约14000平方米，主要包括休闲平台、景观置石、花池、绿化、标识系统、综合水电及配套设施等；道路及步级提升面积约4150平方米，主要包括含环山道路、休闲园路、台阶、主入口台阶、土方工程等。 | ①2020.1.22 |  | 16150000 | ①2020.5.9 | 财拨 | 已竣工验收。 | 527.99 |  | 150 |  |  | 2021.2.2
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司（联合体成员） |  |  |  | ②梅市发改审批函[2020]6号 |  |  | ②2020.1.22
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司 | [6 empty] | ③2020.2.13
|  | 施工单位 | 梅州市市政建设集团有限公司（牵头人）、棕榈生态城镇发展股份有限公司（联合体成员） | [6 empty] | ④2020.8.4
3 | 梅州农业学校天字岌校区实训楼工程 | 建设单位 | 梅州农业学校 | 1410 | 梅州城区东山大道学院路15号 | 规划用地面积4300㎡，新建一栋楼高5层，总建筑面积3800㎡（其中框架结构实训楼3000㎡，钢结构汽车维修车间800㎡） | ①2017.7.19 | 11607595.6 | 11173242.38 | ①2017.8.29 | 自筹 | 已竣工验收。 | 535.89 |  | 314 | 合格 |  | 2021.4.29
|  | 勘察单位 | 广州中煤江南基础工程公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]170号、【2019】23、47号 |  |  | ②2019.9.30
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ③2019.10.22
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 | [6 empty] | ④2019.12.3
|  | 施工单位 | 梅州市政佳建设有限公司
4 | 梅州市交通技工学校产教研发基地项目 | 建设单位 | 梅州市交通技工学校 | 900 | 梅州市赤岌岗36号 | 新建一栋楼高6层的学校产教研发基地大楼，总建筑面积3600平方米；工程包括建筑装饰工程、安装工程、给排水工程、消防工程、防雷设施等其他相关附属配套设施。 | ①2017、12.28 | 7480023.28 | 7101035.43 | ①2019.7.22 | 财拨 | 已竣工验收。 | 594.18 |  | 309 |  |  | 2021.6.30
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ②2019.9.18
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函〔2017〕326、【2019】46号
|  | 监理单位 | 广西万安工程咨询有限公司 | [6 empty] | ③2019.10.16
|  | 施工单位 | 梅州市远恒建筑工程有限公司 | [6 empty] | ④2019.12.20
5 | 梅州市复退军人医院康复楼工程 | 建设单位 | 梅州市复退军人医院 | 2683.8 | 丰顺县汤坑镇赤草村 | 工程估算总投资2500万元，占地面积约1339平方米。拆除原部队医院老药厂（系五六十年代建筑），建一幢6层框架结构的康复楼，建筑总面积约8039平方米，增加病床250张，工程包含污水处理系统、绿化等相关辅助设施。 | ①2014.11.25 | 22155531.39 | 21085027.62 | ①2017.6.14 | 财拨 | 已竣工验收 | 1658.37 |  | 294 |  |  | 2021.6.30
|  | 勘察单位 | 建材广州地质工程勘察院
|  | 施工单位 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审函[2014]328、[2015]212、[2017]165号 |  |  | ②2017.7.26
|  | 监理单位 | 广州致合工程咨询有限公司 | [6 empty] | ③2017.8.16
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司 | [6 empty] | ④2018.1.22
6 | 梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目 | 建设单位 | 梅州市汉嘉旅游投资建设有限公司 | 80000 | 梅州市华南大道剑英公园周边 | 对剑英湖片区进行改造、提升；新增景观绿化、园区道路、建设城市馆、建设青少年科技馆、广场面积10432平方米、地下人防工程60000平方米；建设儿童乐园、水上乐园、游泳池、客家风情街、游船码头。 | ①2015.9.1 |  | 71500 | ①15.12.11 | 政府购买服务项目投资和社会资本投资 | 已竣工验收。 | 28887.6 |  | 730 |  |  | 2021.6.25
|  | 设计单位 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2015]166号 |  |  | ②15.10.10
|  | 监理单位 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | [6 empty] | ③15.10.30
|  | 施工单位 | 广东省南兴建筑工程有限公司 | [6 empty] | ④16.5.18
7 | 嘉应学院中区运动场改造项目 | 建设单位 | 嘉应学院 | 455.41 | 梅州市梅江区梅松路100号嘉应学院内 | 对标准400米运动场内的塑胶跑道、跑跳区的塑胶地面全面更换；足球场内的人造草皮进行全面更换；运动场内加建部分看台及主席台等 | ①2019.5.19 | 3890005.91结算定案价：3811241.62 | 3699533.95 | ①2020.11.16 | 由省财政2020年教育发展专项经费80万元及自筹解决 | 已竣工验收。 | 381.1242 |  | 185
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅高经发审函【2019】4号、14号、16号。 |  |  | ②2020.1.29
|  | 监理单位 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | [6 empty] | ③2021.3.16
|  | 施工单位 | 广东裕盛建设有限公司 | [6 empty] | ④2021.4.16
8 | 梅州城区老旧排水管渠改造修复工程（一期） | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 523.1 | 梅江区黄塘电排站前段、光明路周边段、北门河中段 | 北门河中段（五洲路西侧、香珍桥前后及百果围）、三角镇光明路周边路段、黄塘电排站前段等三处，总长约1KM进行加盖除臭；沟渠底泥清淤671.04m3，混凝土方沟674m3，排水管长480m。 | ①2020.9.9 | 4458186.36 | 4321139.92 | ①2021.1.26 | 争取上级资金补助，不足部分由市财政统筹 | 已竣工验收。 | 260.4386 |  | 239
|  | 施工单位 | 广东腾泰建设有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2020]57号 |  |  | ②2021.1.29
|  | 监理单位 | 珠海品成建设有限公司 | [6 empty] | ③2021.3.1
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | [6 empty] | ④2021.5.6
| 梅州市全域旅游服务中心项目（省重点工程） | 建设单位 | 梅州市旅游发展中心 | 17544.2 | 梅江区三角镇江南客都大道与吉祥路交汇处北侧 | 总建筑面积11200平方米，其中地面建筑面积为5500平方米，地下车库建筑面积约为5700平方米。主要建设内容包括开放式展厅、商铺、接待中心、旅游警务室、数据信息中心、办公室、地上停车场、地下停车库、自驾车房车基地、绿化等配套设施。 | ①2017.8.18 | 70178120.71 | 67776227.11 | ①2017.8.31 | 财拨 | 已竣工验收。 | 6277.79 |  | 629 |  |  | 2021.7.19
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 |  |  |  | ②梅市发改审批函[2017]193号、【2018】150号、【2020】88号 |  |  | ②2018.10.19
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司 上海江欢成建筑设计有限公司 | [6 empty] | ③2018.11.13
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司 | [5 empty] | 8220000 | ④2018.12.20
|  | 施工单位 | 深圳市中润达建筑工程有限公司
合 计 |  |  |  | 105989.55 |  |  |  | 120099735.07 | 143676616.86 |  |  |  | 39451.4428
制表:王素斌 复核:邓俊

## 网站公示报表
梅州城区代建项目工程进度情况表（2022年9月份）
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资 (万元) | 建设规模 | 进度情况 | 备注
（一）市政工程
1 | 梅州城区三板桥路雨污分流改造工程（市民生工程） | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 1921.28 | 新建一条560米长的雨水箱涵（规格分别为：3m×2m和3.5m×2m），一条621米长的DN400污水管以及电排前池和污水提升泵站等改造配套设施。 | 除溪南路与怡华路交汇处路段正进行钢板桩施工外，其余路段已放行通车。项目约完成总工程量的93%。
|  | 勘察单位 | 广州建材工程勘测院有限公司梅州分公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广州市八达工程有限公司
2 | 东山教育基地截流输污工程项目 | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 5213.12 | 破除及恢复路面约10913平方米，开挖土方及回填约98213立方米；新建污水管网总长约4365米。 | 项目准备进场施工。
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东省基础工程集团有限公司
3 | 梅州城区老旧小区供排水改造项目（一期） | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 510.34 | 项目概算总投资510.34万元，其中工程费用421.19万元，工程建设其他费用64.85万元，预备费24.30万元。项目建设内容及规模为：梅江区榕树塘片区37个小区改造，约22000平方米，改造内容为小区室外给水管道改造，包括道路破除、道路恢复、给水工程等。其中给水管约11454米、阀门约1301台等。 | 正在进行怡乐片区的沟槽开挖、埋设管线和回填恢复工作，项目约完成总工程量的30%。
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 河南固川市政园林工程有限公司
4 | 广东梅县东山中学供水管网改造工程 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 1517.88 | 主要对新校区、剑英校区以及老校区的室外给水系统进行升级改造，新铺设给水管道约9700米；新增变频生活供水加压设备、叠压供水设备、消防增压设备各1套；新建泵房2座，应急柴油发电机房1座等。 | 已基本完成老校区的室外给水改造，正在进行剑英校区室外给水改造和生活泵房和水池土建工作，项目约完成总工程量的28%。
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司
|  | 施工单位 | 广东省五华县城镇建筑工程公司
市政工程小计 |  |  |  | 9162.62
（二）房建工程
5 | 梅州市监管场所建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 12875.4 | 建设内容包括用地平整、监仓建筑、民警和武警办公楼及训练场地、视频监控等。 | 已于2021年5月21日进行单位工程中间交工验收。建设单位正在办理规划核实手续。
|  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司
|  | 设计单位 | 广州中恒信德建筑设计院有限公司
|  | 监理单位 | 广东宏茂建设管理有限公司
|  | 施工单位 | 梅州名建建筑工程有限公司
6 | 梅州区域性综合消防训练基地及梅州高新技术产业园区消防站项目 | 建设单位 | 梅州市消防救援支队 | 4999.15 | 本项目总建筑面积16310.69m2（其中综合训练楼3050.07m2、综合营房楼4139.57m2、器材储备库448.01m2、公寓营房及饭堂2514.04m2、教学综合楼5450.00m2），公路交通事故处置训练区1处，化工及油罐训练装置1处，配套市政道路及围墙、绿化、值班室、警官文化休闲区等设施。 | 受预算未审核定案影响，进度款无法按合同条款拨付，施工单位受资金影响，现场目前处于停工状态。财审中心正在审核中，计划下月复工。
|  | EPC总承包 单位 | 汕头市建安（集团）公司（施工单位）、广州市设计院（勘察、设计单位）
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司
7 | 梅州市公安局交警支队机动车驾驶人考试中心建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 9300 | 项目占地面积约170亩，综合监控楼建筑面积4000平方米、大车考场面积55784平方米、 小车考场面积19380平方米、大车和小车考场绿化面积合计30065.76平方米、道路及场地面积21561平方米，并配套给排水工程、供配电工程、消防工程、通讯工程和考试系统工程。 | 已于2021年5月20日进行中间交工。建设单位正在办理规划核实手续。
|  | 勘察单位 | 广东宏图建筑设计有限公司/建材广州地质工程勘察院梅州分公司
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东长泰建设有限公司
8 | 梅州职业技术学院新建项目工程（省重点工程） | 建设单位 | 梅州职业技术学院（筹） | 97290.2 | 拟建校舍总建筑面积169862平方米，其中：教学楼14711平方米，实训楼40774平方米，图书综合中心21687平方米，体育馆6084平方米，学生宿舍40103平方米，学生活动中心1220平方米，食堂6548平方米，学术交流中心6506平方米，培训学员宿舍5760平方米，地下室10901平方米，架空层及连廊15568平方米；运动区面积23561平方米，绿化及水体面积90000平方米，道路广场57388平方米；设置机动车停车位281泊，非机动车停车位3694泊；配套实施公用工程及室外工程等。 | 东西校门、师范学院1#楼、智能工程学院1#、2#楼、5栋宿舍楼、食堂、学生活动中心已基本完成，正进行学术交流中心、艺术楼、体育馆、财经商贸学院1#、2#楼、场地附属等装饰及安装施工；图书馆、公共教学楼正进行主体结构施工，完成整体总工作量的72%。
|  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司
|  | 监理单位 | 广州市东建工程建设监理有限公司
|  | EPC总承包 单位 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
9 | 梅州市叶剑英纪念园消防站建设项目 | 建设单位 | 梅州市消防救援支队 | 1363.14 | 项目总建筑面积约2882平方米。其中营房大楼5层（高21.5米），建筑面积2244平方米；公寓备勤楼2层（高8米），建筑面积258平方米；训练塔6层（高21米），建筑面积80平方米；地下泵房240平方米 。 | 正进行营房大楼室室内刮腻子和室内房门等施工。训练塔正进行外立面装修。项目约完成总工程量的88%，
|  | 勘察、设计单位（EPC总承包联合体成员） | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 广东省建筑工程监理有限公司
|  | 施工单位（EPC总承包联合体成员） | 梅州市政佳建设有限公司
10 | 梅州职业技术学院（筹）广梅园校区综合大楼 | 建设单位 | 梅州职业技术学院 | 12300 | 项目总建筑面积32799.78平方米，（含人防地下室3632.6平方米）。原项目（梅州市职业技术学校畬江园区分校综合大楼）建设已按原施工设计图完成72根基础桩（本次可研报告不含原建设方案及投资），在原有的施工图经优化设计、改变部分楼层功能的基础上改建1栋综合大楼，建筑总12层，正负零以上11层；正负零以下1层，总建筑面积32799.78平方米。 | 全面进入室内外装饰装修、水电安装和屋面防水等施工，约完成总工程量的60%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 华联世纪工程咨询股份有限公司
|  | 施工单位 | 广东金辉华集团有限公司
11 | 梅州市公安局梅江分局三角派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 1556.69 | 该项目总投资1556.59万元，其中：工程概算961.46万元，包括其中建安工程费用781.38万元，工程建设其他费用134.3万元，预备费用45.78万元。项目建设内容为：按标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积2645平方米，总建筑面积2158.57平方米，包括建筑、装饰、安装（含电气、给排水、消防、暖通、电梯、充电桩等设备）及周边场地附属设施等。 | 于9月5日复工，正在室内装修等施工，约完成总工程量的72%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司
|  | 施工单位 | 桐玉建设集团有限公司
12 | 梅州市公安局梅江分局城北派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 947.91 | 该项目总概算为947.91万元，其中工程费用769.66万元，工程建设其他费用133.11万元，预备费45.14万元。项目建设内容为：按标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积1522平方米，总建筑面积1836.6平方米，包括建筑工程（建筑装饰、电气安装、给排水、消防、通风空调）、场地工程（场地铺装、场地绿化、场地照明、场地给排水）、设备工程等。 | 于9月5日复工，正在室内装修等施工，约完成总工程量的64%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司
|  | 施工单位 | 广东盛安建设工程有限公司
13 | 梅州市公安局交警支队部分大队及中队维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 970.35 | 本次工程包括高速一大队大队部业务用房维修改造工程、高速二、三大队大队部业务用房维修改造工程、直属大队城北中队业务用房维修改造工程三部分。高速一大队大队部业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行维修改造，维修改造面积2282平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 高速二、三大队大队部业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行进行维修改造，维修改造面积2300平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 直属大队城北中队业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行进行维修改造，维修改造面积1770平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 | 城北中队已于2020年8月8日进行预验收，高速二三大队和高速一大队已8月31日进行预验收，目前施工单位正在准备竣工验收资料。
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市龙城建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东汇恒建设工程有限公司
14 | 梅州市公安局梅江分局东升派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 3850 | 项目估算总投资为3850万元，建筑工程安装费用1427.7万元，其他费用2245.9万元（其中土地成本1900万元），预备费176.4万元。按二类派出所标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积5894平方米，总建筑面积2245.05平方米（含地下一层建筑面积195.2平方米），包括土建及装饰、电气安装、给排水、园林绿化、围墙，以及电梯、通风空调、高低压配电、充电桩等设备购置。 | 正在进行土石方开挖，约完成总工程量的6%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 广东省建筑工程监理有限公司
|  | 施工单位 | 广州一建建设集团有限公司
房建工程小计 |  |  |  | 145452.84
合 计 |  |  |  | 154615.46