## Slide 1
梅州市社会投资工程建设项目审批流程图
前期工作
技术审查或第三方行为
行政审批辅线
地质灾害危险性 | 土地资源评估指标
地震安全 | 
压覆重要矿产资源 | 
气候可行性 | 
水土保持 | 
防洪 | 
土壤污染 | 
考古调查勘探 | 
社会稳定风险评估 | 
文物单位 | 现状普查
历史建筑保护 | 
古树名木 | 
危险化学品 | 
地下管线 | 
土地资源和技术控制指标清单
用地规划条件要求 | 用地清单
历史建筑保护要求 | 
公共配套设施及市政设施配建要求 | 
绿色建筑及装配式建筑等政策要求 | 
道路设计及其与现状、在建和拟建道路的衔接要求 | 
航空要求 | 
地下文物摸查和保护及地上文物保护要求 | 
水、电、燃气、通信等公共设施迁移要点和连接设计要求 | 
地质灾害危险性评估 | 
涉及国家安全事项管控要求 | 
交通运输、公安交管、消防、环卫、气象要求 | 
自然资源部门牵头（审批时间5个工作日）
立项用地规划许可阶段
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
工程建设许可阶段
住建部门牵头（审批时间8个工作日）
施工许可阶段
住建部门牵头（审批时间7个工作日）
竣工验收阶段
社会机构 | 建筑工程设计方案技术审查(含建筑规划总平面、建筑单体设计方案） | 10个工作日
并联审批10个工作日 |  | 
相关行业主管部门 | 按需统一、限时征求交通运输、公安交管、消防、环卫、气象及供电、供水、燃气、通信等相关部门 | 
住建部门 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 3个工作日
自然资源部门 | 建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查） | 10个工作日
属地政府、市自然资源局 | 土地投资和技术控制指标清单制 | 土地出让前进行
第二阶段可并联或并行办理事项（初步设计阶段完成）
超限高层建筑工程抗震设防审批（住建部门）
入河排污口设置审核（生态环境部门）
第二阶段可并联或并行办理事项
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（水务部门）
地名命名核准（命名业务主管部门）
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（开工前完成）
固定资产投资项目节能审查（发改部门）
第三阶段可并联或并行办理事项
市政设施建设类审批（住建部门或城管部门）
占用城市绿地审批、古树名木迁移审核（住建部门或城管部门）
因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（ 供排水主管部门）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施报装（开工前办理）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）
并联审批8个工作日 |  | 
住建/城管部门 | 城市建筑垃圾处置核准 | 7个工作日
排水主管部门 | 污水排入排水管网许可证 | 8个工作日
住建部门 | 建设工程施工许可证核发（含质量监督手续） | 3个工作日
联合审图 | 建筑施工图设计文件 | 10个工作日
 | 消防设计文件 | 
 | 人防设计文件 | 
 | 技防设计文件 | 
 | 防雷装置设计文件 | 
图例：
基本建设流程政府审批事项
按需审批事项
企业事项
（适用于一般民用建筑和工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，审批时间控制在30个工作日）
社会投资备案类房屋建筑工程
（不带方案）
社会机构 | 建设单位应自行委托测量单位进行建设工程规划放线
自然资源部门 | 委托第三方测绘机构进行建设工程验线
并联审批5个工作日 |  | 
发改部门 | 企业投资项目备案 | 1个工作日
自然资源部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发、国有建设用地供地审核合并办理 | 5个工作日
第四阶段可并联或并行办理事项
自然资源部门 | 规划条件核实（含土地检查核验）
住建部门 | 建设工程消防验收或备案
住建部门 | 人民防空工程竣工验收备案
城建档案部门 | 建设工程城建档案验收
并联审批7个工作日 | 
联合验收（备案）
工程竣工联合验收意见书、工程竣工验收备案（住建部门）
建设单位 | 组织验收（按需）
 | 工程质量竣工验收
 | 工程消防竣工验收
 | 人民防空工程竣工验收
 | 环保验收
 | 水土保持设施验收
 | 光纤到户通讯配套竣工验收
 | 委托联合测量
 | 规划条件核实测量
 | 人防测量
 | 不动产测绘
第一、二阶段可并联或并行办理事项
涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门）
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（民宗部门）
备注 ：
1.本流程图适用于一般民用建筑和工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程建设项目审批流程图另行制定；
2.本流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项，流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，法定公示时间、专家评审、听证及市城乡规划委员会特殊审核时间及建设单位准备材料时间不计入用时。
3.建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、 《建设项目环境影响评价文件》 、《国有建设用地使用权登记》、水土保持、防洪等手续，不影响基本报建流程推进。
4.本流程图的国有建设用地供地审核是指核发国有建设用地批准书。
5.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。
国有建设用地使用权首次登记（自然资源部门）
行政审批辅线
占用利用公路、公路用地、公路附属设施的审批（交通部门）
特殊建设工程消防设计审查（住建部门）
相关行业主管部门 | 按需统一办理城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收、国家安全事项竣工验收、光纤到户通信设施工程竣工验收备案 、环保设施验收、电梯验收、园林绿化工程验收、气象部门防雷装置竣工验收、生产建设项目水土保持设施验收备案等专项验收备案事项。
建设项目环境影响评价审批（生态环境部门）
Notes: <number>

## Slide 2
梅州市社会投资工程建设项目审批流程图
前期工作
技术审查或第三方行为
行政审批辅线
地质灾害危险性 | 土地资源评估指标
地震安全 | 
压覆重要矿产资源 | 
气候可行性 | 
水土保持 | 
防洪 | 
土壤污染 | 
考古调查勘探 | 
社会稳定风险评估 | 
文物单位 | 现状普查
历史建筑保护 | 
古树名木 | 
危险化学品 | 
地下管线 | 
土地资源和技术控制指标清单
用地规划条件要求 | 用地清单
历史建筑保护要求 | 
公共配套设施及市政设施配建要求 | 
绿色建筑及装配式建筑等政策要求 | 
道路设计及其与现状、在建和拟建道路的衔接要求 | 
航空要求 | 
地下文物摸查和保护及地上文物保护要求 | 
水、电、燃气、通信等公共设施迁移要点和连接设计要求 | 
地质灾害危险性评估 | 
涉及国家安全事项管控要求 | 
交通运输、公安交管、消防、环卫、气象要求 | 
自然资源部门牵头（审批时间5个工作日）
立项用地规划许可阶段
自然资源部门牵头（审批时间8个工作日）
工程建设许可阶段
住建部门牵头（审批时间8个工作日）
施工许可阶段
住建部门牵头（审批时间7个工作日）
竣工验收阶段
并联审批8个工作日 |  | 
住建部门 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 3个工作日
自然资源部门 | 建设工程规划类许可证核发 | 5个工作日
属地政府、市自然资源局 | （带方案出让）土地投资和技术控制指标清单制 | 土地出让前进行
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（开工前完成）
固定资产投资项目节能审查（发改部门）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施报装（开工前办理）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）
图例：
基本建设流程政府审批事项
按需审批事项
企业事项
（适用于带方案出让的一般民用建筑和园区内工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，审批时间控制在28个工作日以内）
社会投资备案类房屋建筑工程
（带方案）
社会机构 | 建设单位应自行委托测量单位进行建设工程规划放线
自然资源部门 | 委托第三方测绘机构进行建设工程验线
并联审批5个工作日 |  | 
发改部门 | 企业投资项目备案 | 1个工作日
自然资源部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发、国有建设用地供地审核合并办理 | 5个工作日
第四阶段可并联或并行办理事项
自然资源部门 | 规划条件核实（含土地检查核验）
住建部门 | 建设工程消防验收或备案
住建部门 | 人民防空工程竣工验收备案
城建档案部门 | 建设工程城建档案验收
并联审批7个工作日 | 
联合验收（备案）
工程竣工联合验收意见书、工程竣工验收备案（住建部门）
建设单位 | 组织验收（按需）
 | 工程质量竣工验收
 | 工程消防竣工验收
 | 人民防空工程竣工验收
 | 环保验收
 | 水土保持设施验收
 | 光纤到户通讯配套竣工验收
 | 委托联合测量
 | 规划条件核实测量
 | 人防测量
 | 不动产测绘
备注 ：
1.本流程图适用于一般民用建筑和工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程建设项目审批流程图另行制定；
2.本流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项，流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，法定公示时间、专家评审、听证及市城乡规划委员会特殊审核时间及建设单位准备材料时间不计入用时。
3.建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、 《建设项目环境影响评价文件》 、《国有建设用地使用权登记》、水土保持、防洪等手续，不影响基本报建流程推进。
4.本流程图的国有建设用地供地审核是指核发国有建设用地批准书。 5.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。
国有建设用地使用权首次登记（自然资源部门）
行政审批主线
联合审图 | 建筑施工图设计文件 | 10个工作日
 | 消防设计文件 | 
 | 人防设计文件 | 
 | 技防设计文件 | 
 | 防雷装置设计文件 | 
并联审批8个工作日 |  | 
住建/城管部门 | 城市建筑垃圾处置核准 | 7个工作日
排水主管部门 | 污水排入排水管网许可证 | 8个工作日
住建部门 | 建设工程施工许可证核发（含质量监督手续） | 3个工作日
相关行业主管部门 | 按需统一办理城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收、国家安全事项竣工验收、光纤到户通信设施工程竣工验收备案 、环保设施验收、电梯验收、园林绿化工程验收、气象部门防雷装置竣工验收、生产建设项目水土保持设施验收备案等专项验收备案事项。
第三阶段可并联或并行办理事项
市政设施建设类审批（住建部门或城管部门）
占用城市绿地审批、古树名木迁移审核（住建部门或城管部门）
因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（供排水主管部门）
占用利用公路、公路用地、公路附属设施的审批（交通部门）
特殊建设工程消防设计审查（住建部门）
建设项目环境影响评价审批（生态环境部门）

## Slide 3
梅州市社会投资工程建设项目审批流程图
前期工作
技术审查或第三方行为
行政审批辅线
地质灾害危险性 | 土地资源评估指标
地震安全 | 
压覆重要矿产资源 | 
气候可行性 | 
水土保持 | 
防洪 | 
土壤污染 | 
考古调查勘探 | 
社会稳定风险评估 | 
文物单位 | 现状普查
历史建筑保护 | 
古树名木 | 
危险化学品 | 
地下管线 | 
土地资源和技术控制指标清单
用地规划条件要求 | 用地清单
历史建筑保护要求 | 
公共配套设施及市政设施配建要求 | 
绿色建筑及装配式建筑等政策要求 | 
道路设计及其与现状、在建和拟建道路的衔接要求 | 
航空要求 | 
地下文物摸查和保护及地上文物保护要求 | 
水、电、燃气、通信等公共设施迁移要点和连接设计要求 | 
地质灾害危险性评估 | 
涉及国家安全事项管控要求 | 
交通运输、公安交管、消防、环卫、气象要求 | 
自然资源部门牵头（审批时间5个工作日）
立项用地规划许可阶段
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
工程建设许可阶段
住建部门牵头（审批时间8个工作日）
施工许可阶段
住建部门牵头（审批时间7个工作日）
竣工验收阶段
社会机构 | 建设工程设计方案技术审查 | 10个工作日
住建部门 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 3个工作日
自然资源部门 | 建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查） | 10个工作日
入河排污口设置审核（生态环境部门）
第二阶段可并联或并行办理事项
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（水务部门）
地名命名核准（命名业务主管部门）
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（开工前完成）
固定资产投资项目节能审查（发改部门）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施报装（开工前办理）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理）
图例：
基本建设流程政府审批事项
按需审批事项
企业事项
（适用于线性工程类不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，审批时间控制在30个工作日）
社会投资备案类线性工程
社会机构 | 建设单位应自行委托测量单位进行建设工程规划放线
自然资源部门 | 委托第三方测绘机构进行建设工程验线
建设单位 | 组织验收（按需）
 | 工程质量竣工验收
 | 工程消防竣工验收
 | 人民防空工程竣工验收
 | 环保验收
 | 水土保持设施验收
 | 光纤到户通讯配套竣工验收
 | 委托联合测量
 | 规划条件核实测量
 | 人防测量
 | 不动产测绘
工程竣工联合验收意见书、工程竣工验收备案（住建部门）
联合验收（备案）
自然资源部门 | 规划条件核实（含土地检查核验）
城建档案部门 | 建设工程城建档案验收
并联审批7个工作日 | 
第四阶段可并联或并行办理事项
相关行业主管部门 | 按需统一办理人民防空工程竣工验收备案、建设工程消防验收或备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收、国家安全事项竣工验收、环保设施验收、园林绿化工程验收、气象部门防雷装置竣工验收、生产建设项目水土保持设施验收备案等专项验收备案事项。
第一、二阶段可并联或并行办理事项
涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门）
备注 ：
1.本流程图适用于社会投资线性工程类建设项目，包括市政道桥/管线、绿化设施、市政道路开设出入口工程。
2.本流程图包括线性工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项，流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，法定公示时间、专家评审、听证及市城乡规划委员会特殊审核时间及建设单位准备材料时间不计入用时。
3.建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、 《建设项目环境影响评价文件》 、《国有建设用地使用权登记》、水土保持、防洪等手续，不影响基本报建流程推进。
4.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。 5.本流程图的国有建设用地供地审核是指核发国有建设用地批准书。
国有建设用地供地审核（自然资源部门）
国有建设用地使用权首次登记（自然资源部门）
并联审批5个工作日 |  | 
发改部门 | 企业投资项目备案 | 1 个工作日
自然资源部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发、国有建设用地供地审核合并办理 | 5 个工作日
行政审批主线
并联审批10个工作日 | 
相关行业主管部门 | 按需统一、限时征求交通运输、公安交管、消防、环卫、气象及供电、供水、燃气、通信等相关部门
联合审图 | 建筑施工图设计文件 | 10个工作日
 | 消防设计文件 | 
 | 人防设计文件 | 
并联审批8个工作日 |  | 
住建/城管部门 | 城市建筑垃圾处置核准 | 7个工作日
排水主管部门 | 污水排入排水管网许可证 | 8个工作日
住建部门 | 建设工程施工许可证核发（含质量监督手续） | 3个工作日
第三阶段可并联或并行办理事项
市政设施建设类审批（住建部门或城管部门）
占用城市绿地审批、古树名木迁移审核（住建部门或城管部门）
因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（供排水主管部门）
占用利用公路、公路用地、公路附属设施的审批（交通部门）
特殊建设工程消防设计审查（住建部门）
建设项目环境影响评价审批（生态环境部门）

## Slide 4
梅州市社会投资工程建设项目审批流程图
前期工作
技术审查或第三方行为
行政审批辅线
地质灾害危险性 | 土地资源评估指标
地震安全 | 
压覆重要矿产资源 | 
气候可行性 | 
水土保持 | 
防洪 | 
土壤污染 | 
考古调查勘探 | 
社会稳定风险评估 | 
行业主管部门审查 | 
文物单位 | 现状普查
历史建筑保护 | 
古树名木 | 
危险化学品 | 
地下管线 | 
土地资源和技术控制指标清单
用地规划条件要求 | 用地清单
历史建筑保护要求 | 
公共配套设施及市政设施配建要求 | 
绿色建筑及装配式建筑等政策要求 | 
道路设计及其与现状、在建和拟建道路的衔接要求 | 
航空要求 | 
地下文物摸查和保护及地上文物保护要求 | 
水、电、燃气、通信等公共设施迁移要点和连接设计要求 | 
地质灾害危险性评估 | 
涉及国家安全事项管控要求 | 
交通运输、公安交管、消防、环卫、气象要求 | 
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
立项用地规划许可阶段
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
工程建设许可阶段
住建部门牵头（审批时间8个工作日）
施工许可阶段
住建部门牵头（审批时间7个工作日）
竣工验收阶段
社会机构 | 建筑工程设计方案技术审查(含建筑规划总平面、建筑单体设计方案） | 10个工作日
并联审批10个工作日 |  | 
相关行业主管部门 | 按需统一、限时征求交通运输、公安交管、消防、环卫、气象及供电、供水、燃气、通信等相关部门 | 
住建部门 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 3个工作日
自然资源部门 | 建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查） | 10个工作日
第三阶段可并联或并行办理事项
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（开工前完成）
固定资产投资项目节能审查（发改部门）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施报装（开工前办理）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理））
图例：
基本建设流程政府审批事项
按需审批事项
企业事项
（适用于一般民用建筑和工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，审批时间控制在35个工作日）
社会投资核准类房屋建筑工程
社会机构 | 建设单位应自行委托测量单位进行建设工程规划放线
发改部门 | 企业投资项目核准、工程建设项目招标范围、招标方式和招标组织形式核准 | 5个工作日
自然资源部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发、国有建设用地供地审核合并办理 | 5 个工作日
第四阶段可并联或并行办理事项
相关行业主管部门 | 按需统一办理城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收、国家安全事项竣工验收、光纤到户通信设施工程竣工验收备案 、环保设施验收、电梯验收、园林绿化工程验收、气象部门防雷装置竣工验收、生产建设项目水土保持设施验收备案等专项验收备案事项。
备注 ：
1.本流程图适用于一般民用建筑和工业建筑不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程建设项目，交通、水利、能源等领域的专业工程建设项目审批流程图另行制定；
2.本流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项，流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，法定公示时间、专家评审、听证及市城乡规划委员会特殊审核时间及建设单位准备材料时间不计入用时。
3.建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、 《建设项目环境影响评价文件》 、《国有建设用地使用权登记》、水土保持、防洪等手续，不影响基本报建流程推进。
4.本流程图的国有建设用地供地审核是指核发国有建设用地批准书。 5.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。
自然资源部门 | 规划条件核实（含土地检查核验）
住建部门 | 建设工程消防验收或备案
住建部门 | 人民防空工程竣工验收备案
城建档案部门 | 建设工程城建档案验收
并联审批7个工作日 | 
联合验收（备案）
工程竣工联合验收意见书、工程竣工验收备案（住建部门）
建设单位 | 组织验收（按需）
 | 工程质量竣工验收
 | 工程消防竣工验收
 | 人民防空工程竣工验收
 | 环保验收
 | 水土保持设施验收
 | 光纤到户通讯配套竣工验收
 | 委托联合测量
 | 规划条件核实测量
 | 人防测量
 | 不动产测绘
自然资源部门 | 委托第三方测绘机构进行建设工程验线
第二阶段可并联或并行办理事项（初步设计阶段完成）
超限高层建筑工程抗震设防审批（住建部门）
入河排污口设置审核（生态环境部门）
第二阶段可并联或并行办理事项
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（水务部门）
地名命名核准（命名业务主管部门）
第一、二阶段可并联或并行办理事项
涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门）
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（民宗部门）
国有建设用地使用权首次登记（自然资源部门）
行政审批主线
第一阶段可并联或并行办理事项
建设项目用地预审与址意见书（自然资源部门）
并联审批8个工作日 |  | 
住建/城管部门 | 城市建筑垃圾处置核准 | 7个工作日
排水主管部门 | 污水排入排水管网许可证 | 8个工作日
住建部门 | 建设工程施工许可证核发（含质量监督手续） | 3个工作日
联合审图 | 建筑施工图设计文件 | 10个工作日
 | 消防设计文件 | 
 | 人防设计文件 | 
 | 技防设计文件 | 
 | 防雷装置设计文件 | 
市政设施建设类审批（住建部门或城管部门）
占用城市绿地审批、古树名木迁移审核（住建部门或城管部门）
因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（供排水主管部门）
占用利用公路、公路用地、公路附属设施的审批（交通部门）
特殊建设工程消防设计审查（住建部门）
建设项目环境影响评价审批（生态环境部门）

## Slide 5
梅州市社会投资工程建设项目审批流程图
前期工作
技术审查或第三方行为
行政审批辅线
地质灾害危险性 | 土地资源评估指标
地震安全 | 
压覆重要矿产资源 | 
气候可行性 | 
水土保持 | 
防洪 | 
土壤污染 | 
考古调查勘探 | 
社会稳定风险评估 | 
行业主管部门审查 | 
文物单位 | 现状普查
历史建筑保护 | 
古树名木 | 
危险化学品 | 
地下管线 | 
土地资源和技术控制指标清单
用地规划条件要求 | 用地清单
历史建筑保护要求 | 
公共配套设施及市政设施配建要求 | 
绿色建筑及装配式建筑等政策要求 | 
道路设计及其与现状、在建和拟建道路的衔接要求 | 
航空要求 | 
地下文物摸查和保护及地上文物保护要求 | 
水、电、燃气、通信等公共设施迁移要点和连接设计要求 | 
地质灾害危险性评估 | 
涉及国家安全事项管控要求 | 
交通运输、公安交管、消防、环卫、气象要求 | 
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
立项用地规划许可阶段
自然资源部门牵头（审批时间10个工作日）
工程建设许可阶段
住建部门牵头（审批时间8个工作日）
施工许可阶段
住建部门牵头（审批时间7个工作日）
竣工验收阶段
社会机构 | 建设工程设计方案技术审查 | 10个工作日
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项（开工前完成）
固定资产投资项目节能审查（发改部门）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施报装（开工前办理）
供水、供电、燃气、通信、排水管网等市政公用基础设施接驳（竣工验收后办理））
联合审图 | 建设施工图设计文件 | 10个工作日
 | 消防设计文件 | 
 | 人防设计文件 | 
图例：
基本建设流程政府审批事项
按需审批事项
企业事项
（适用于线性工程类不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程，审批时间控制在35个工作日）
社会投资核准类线性工程
社会机构 | 建设单位应自行委托测量单位进行建设工程规划放线
自然资源部门 | 委托第三方测绘机构进行建设工程验线
建设单位 | 组织验收（按需）
 | 工程质量竣工验收
 | 工程消防竣工验收
 | 人民防空工程竣工验收
 | 环保验收
 | 水土保持设施验收
 | 光纤到户通讯配套竣工验收
 | 委托联合测量
 | 规划条件核实测量
 | 人防测量
 | 不动产测绘
工程竣工联合验收意见书、工程竣工验收备案（住建部门）
自然资源部门 | 规划条件核实（含土地检查核验）
城建档案部门 | 建设工程城建档案验收
并联审批7个工作日 | 
联合验收（备案）
第四阶段可并联或并行办理事项
相关行业主管部门 | 按需统一办理人民防空工程竣工验收备案、建设工程消防验收或备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案、燃气设施建设工程竣工验收、国家安全事项竣工验收、环保设施验收、电梯验收、园林绿化工程验收、气象部门防雷装置竣工验收、生产建设项目水土保持设施验收备案等专项验收备案事项。
国有建设用地使用权首次登记（自然资源部门）
第二阶段可并联或并行办理事项（初步设计阶段完成）
核准类投资项目审批（初步设计概算）（发改部门）
入河排污口设置审核（生态环境部门）
第二阶段可并联或并行办理事项
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（水务部门）
地名命名核准（命名业务主管部门）
第一、二阶段可并联或并行办理事项
涉及国家安全事项的建设项目审批（国家安全部门）
备注 ：
1. 本流程图适用于社会投资线性工程类建设项目，包括市政道桥/管线、绿化设施、市政道路开设出入口工程。
2.本流程图包括线性工程建设项目审批主要事项，未涵盖所有事项，流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，法定公示时间、专家评审、听证及市城乡规划委员会特殊审核时间及建设单位准备材料时间不计入用时。
3.建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、 《建设项目环境影响评价文件》 、《国有建设用地使用权登记》、水土保持、防洪等手续，不影响基本报建流程推进。
4.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。 5.本流程图的国有建设用地供地审核是指核发国有建设用地批准书。
国有建设用地供地审核（自然资源部门）
行政审批主线
发改部门 | 企业投资项目核准、工程建设项目招标范围、招标方式和招标组织形式核准 | 5个工作日
自然资源部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发、国有建设用地供地审核合并办理 | 5 个工作日
第一阶段可并联或并行办理事项
建设项目用地预审与址意见书（自然资源部门）
并联审批10个工作日 |  | 
相关行业主管部门 | 按需统一、限时征求交通运输、公安交管、消防、环卫、气象及供电、供水、燃气、通信等相关部门 | 
住建部门 | 应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 3个工作日
自然资源部门 | 建设工程规划类许可证核发（含设计方案审查） | 10个工作日
并联审批8个工作日 |  | 
住建/城管部门 | 城市建筑垃圾处置核准 | 7个工作日
排水主管部门 | 污水排入排水管网许可证 | 8个工作日
住建部门 | 建设工程施工许可证核发（含质量监督手续） | 3个工作日
第三阶段可并联或并行办理事项
市政设施建设类审批（住建部门或城管部门）
占用城市绿地审批、古树名木迁移审核（住建部门或城管部门）
因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批（供排水主管部门）
占用利用公路、公路用地、公路附属设施的审批（交通部门）
特殊建设工程消防设计审查（住建部门）
建设项目环境影响评价审批（生态环境部门）