## 网站公示报表
梅州城区代建项目工程进度情况表（2022年11月份）
序号 | 工程项目 | 责任单位 |  | 总投资 (万元) | 建设规模 | 进度情况 | 备注
（一）市政工程
1 | 梅州城区三板桥路雨污分流改造工程（市民生工程） | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 1921.28 | 新建一条560米长的雨水箱涵（规格分别为：3m×2m和3.5m×2m），一条621米长的DN400污水管以及电排前池和污水提升泵站等改造配套设施。 | 溪南路与怡华路交汇处路段钢板桩已拆除，正进行路基施工，项目约完成总工程量的96%。
|  | 勘察单位 | 广州建材工程勘测院有限公司梅州分公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广州市八达工程有限公司
2 | 东山教育基地截流输污工程项目 | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 5213.12 | 破除及恢复路面约10913平方米，开挖土方及回填约98213立方米；新建污水管网总长约4365米。 | 已完成W37-W41井的管道埋设和砼路面恢复工作，正在进行W41-W43井的路面破除、土方开挖工作，完成总工程量的4%。
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东省基础工程集团有限公司
3 | 梅州城区老旧小区供排水改造项目（一期） | 建设单位 | 梅州市城市供排水中心 | 510.34 | 项目概算总投资510.34万元，其中工程费用421.19万元，工程建设其他费用64.85万元，预备费24.30万元。项目建设内容及规模为：梅江区榕树塘片区37个小区改造，约22000平方米，改造内容为小区室外给水管道改造，包括道路破除、道路恢复、给水工程等。其中给水管约11454米、阀门约1301台等。 | 已基本完成90%的给水 管施工工作，正在进行与市政管道和水表柱的驳接工作，项目约完成总工程量的80%.
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 梅州市正明建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 河南固川市政园林工程有限公司
4 | 广东梅县东山中学供水管网改造工程 | 建设单位 | 广东梅县东山中学 | 1517.88 | 主要对新校区、剑英校区以及老校区的室外给水系统进行升级改造，新铺设给水管道约9700米；新增变频生活供水加压设备、叠压供水设备、消防增压设备各1套；新建泵房2座，应急柴油发电机房1座等。 | 已基本完成90%室外给水管改造工作，正在进行泵房建筑装修，消防生活水箱、水泵设备安装及喷灌水池开挖。项目约完成总工程量的80%。
|  | 设计单位 | 中土大地国际建筑设计有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司
|  | 施工单位 | 广东省五华县城镇建筑工程公司
5 | 梅州市城区老旧小区户内燃气设施及实验路片区配套基础设施改造项目（一期） | 建设单位 | 梅州市城市燃气服务中心 | 3239 | ①户内燃气设施改造项目（其中梅江区87个，梅县区33个，涉及14282户）；②实验路片区配套基础设施改造项目（对实验路以北、江南路以南、梅江二路以西、凤美苑以东的片区进行供排水设施（含道路）改造等 | 10月26日开工
|  | 设计单位 | 广东省基础工程集团有限公司
|  | 监理单位 | 广州穗科建设管理有限公司
|  | 施工单位 | 广东省基础工程集团有限公司
市政工程小计 |  |  |  | 12401.62
（二）房建工程
6 | 梅州市监管场所建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 12875.4 | 建设内容包括用地平整、监仓建筑、民警和武警办公楼及训练场地、视频监控等。 | 已于2021年5月21日进行单位工程中间交工验收。建设单位正在办理规划核实手续。
|  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司
|  | 设计单位 | 广州中恒信德建筑设计院有限公司
|  | 监理单位 | 广东宏茂建设管理有限公司
|  | 施工单位 | 梅州名建建筑工程有限公司
7 | 梅州区域性综合消防训练基地及梅州高新技术产业园区消防站项目 | 建设单位 | 梅州市消防救援支队 | 4999.15 | 本项目总建筑面积16310.69m2（其中综合训练楼3050.07m2、综合营房楼4139.57m2、器材储备库448.01m2、公寓营房及饭堂2514.04m2、教学综合楼5450.00m2），公路交通事故处置训练区1处，化工及油罐训练装置1处，配套市政道路及围墙、绿化、值班室、警官文化休闲区等设施。 | 正进行复工筹备工作，计划下月复工。
|  | EPC总承包 单位 | 汕头市建安（集团）公司（施工单位）、广州市设计院（勘察、设计单位）
|  | 监理单位 | 广州高新工程顾问有限公司
8 | 梅州市公安局交警支队机动车驾驶人考试中心建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 9300 | 项目占地面积约170亩，综合监控楼建筑面积4000平方米、大车考场面积55784平方米、 小车考场面积19380平方米、大车和小车考场绿化面积合计30065.76平方米、道路及场地面积21561平方米，并配套给排水工程、供配电工程、消防工程、通讯工程和考试系统工程。 | 已于2021年5月20日进行中间交工。建设单位正在办理规划核实手续。
|  | 勘察单位 | 广东宏图建筑设计有限公司/建材广州地质工程勘察院梅州分公司
|  | 设计单位 | 广东宏图建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 广州市广州工程建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东长泰建设有限公司
9 | 梅州职业技术学院新建项目工程（省重点工程） | 建设单位 | 梅州职业技术学院（筹） | 97290.2 | 拟建校舍总建筑面积169862平方米，其中：教学楼14711平方米，实训楼40774平方米，图书综合中心21687平方米，体育馆6084平方米，学生宿舍40103平方米，学生活动中心1220平方米，食堂6548平方米，学术交流中心6506平方米，培训学员宿舍5760平方米，地下室10901平方米，架空层及连廊15568平方米；运动区面积23561平方米，绿化及水体面积90000平方米，道路广场57388平方米；设置机动车停车位281泊，非机动车停车位3694泊；配套实施公用工程及室外工程等。 | 东西校门、师范学院1#楼、智能工程学院1#、2#楼、5栋宿舍楼、食堂、学生活动中心已完成，正进行学术交流中心、艺术楼、体育馆、财经商贸学院1#、2#楼、场地附属等装饰及安装施工；图书馆、公共教学楼正进行主体结构施工，完成整体总工作量的76%。
|  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司
|  | 监理单位 | 广州市东建工程建设监理有限公司
|  | EPC总承包 单位 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
10 | 梅州市叶剑英纪念园消防站建设项目 | 建设单位 | 梅州市消防救援支队 | 1363.14 | 项目总建筑面积约2882平方米。其中营房大楼5层（高21.5米），建筑面积2244平方米；公寓备勤楼2层（高8米），建筑面积258平方米；训练塔6层（高21米），建筑面积80平方米；地下泵房240平方米 。 | 正进行营房大楼室室内刮腻子和室内房门等施工。训练塔正进行外立面装修。项目约完成总工程量的88%.
|  | 勘察、设计单位（EPC总承包联合体成员） | 中土大地国际建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 广东省建筑工程监理有限公司
|  | 施工单位（EPC总承包联合体成员） | 梅州市政佳建设有限公司
11 | 梅州职业技术学院（筹）广梅园校区综合大楼 | 建设单位 | 梅州职业技术学院 | 12300 | 项目总建筑面积32799.78平方米，（含人防地下室3632.6平方米）。原项目（梅州市职业技术学校畬江园区分校综合大楼）建设已按原施工设计图完成72根基础桩（本次可研报告不含原建设方案及投资），在原有的施工图经优化设计、改变部分楼层功能的基础上改建1栋综合大楼，建筑总12层，正负零以上11层；正负零以下1层，总建筑面积32799.78平方米。 | 全面进入室内外装饰装修、水电安装等施工，约完成总工程量的83%，受梅县疫情影响，进度有所滞后。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 华联世纪工程咨询股份有限公司
|  | 施工单位 | 广东金辉华集团有限公司
12 | 梅州市公安局梅江分局三角派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 1556.69 | 该项目总投资1556.59万元，其中：工程概算961.46万元，包括其中建安工程费用781.38万元，工程建设其他费用134.3万元，预备费用45.78万元。项目建设内容为：按标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积2645平方米，总建筑面积2158.57平方米，包括建筑、装饰、安装（含电气、给排水、消防、暖通、电梯、充电桩等设备）及周边场地附属设施等。 | 于9月5日复工，正在室内装修和室外场地等施工，约完成总工程量的78%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司
|  | 施工单位 | 桐玉建设集团有限公司
13 | 梅州市公安局梅江分局城北派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 947.91 | 该项目总概算为947.91万元，其中工程费用769.66万元，工程建设其他费用133.11万元，预备费45.14万元。项目建设内容为：按标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积1522平方米，总建筑面积1836.6平方米，包括建筑工程（建筑装饰、电气安装、给排水、消防、通风空调）、场地工程（场地铺装、场地绿化、场地照明、场地给排水）、设备工程等。 | 于9月5日复工，正在室内装修和室外场地等施工，约完成总工程量的76%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 公诚管理咨询有限公司
|  | 施工单位 | 广东盛安建设工程有限公司
14 | 梅州市公安局交警支队部分大队及中队维修改造工程 | 建设单位 | 梅州市公安局 | 970.35 | 本次工程包括高速一大队大队部业务用房维修改造工程、高速二、三大队大队部业务用房维修改造工程、直属大队城北中队业务用房维修改造工程三部分。高速一大队大队部业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行维修改造，维修改造面积2282平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 高速二、三大队大队部业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行进行维修改造，维修改造面积2300平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 直属大队城北中队业务用房维修改造工程，对办案区、枪库、档案室、视频监控室等业务用房及警体训练室、阅览室等“五小”工程建设进行进行维修改造，维修改造面积1770平方米；工程包括墙体拆除及砌砖、墙体表面铲除及粉刷等。 | 城北中队已完成联合验收，高速二三大队和高速一大队的消防工程已出具第三方检测报告，目前办理竣工预验收工作，完善后申请联合验收。
|  | 设计单位 | 广东远顺建筑设计有限公司
|  | 监理单位 | 深圳市龙城建设监理有限公司
|  | 施工单位 | 广东汇恒建设工程有限公司
15 | 梅州市公安局梅江分局东升派出所业务用房建设项目 | 建设单位 | 梅州市公安局梅江分局 | 3850 | 项目估算总投资为3850万元，建筑工程安装费用1427.7万元，其他费用2245.9万元（其中土地成本1900万元），预备费176.4万元。按二类派出所标准新建一栋5层楼高的业务用房，规划用地面积5894平方米，总建筑面积2245.05平方米（含地下一层建筑面积195.2平方米），包括土建及装饰、电气安装、给排水、园林绿化、围墙，以及电梯、通风空调、高低压配电、充电桩等设备购置。 | 已完成基础开挖，正在进行消防泵房的基础浇筑，约完成总工程量的11%。
|  | 勘察单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 设计单位 | 广东诚实建设工程设计有限公司
|  | 监理单位 | 广东省建筑工程监理有限公司
|  | 施工单位 | 广州一建建设集团有限公司
房建工程小计 |  |  |  | 145452.84
合 计 |  |  |  | 157854.46