## A5-2
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 梅州市重点河流水库生态调查与评价项目（二期）
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 梅州市生态环境局
预算年度 |  | 2023年
资金需求 |  | 450（万元）
项目概述 |  | 全面开展梅州市重点河流水库丰水期等水期水生态环境调查与评价，准确评估流域水生态环境健康状况，在2021年枯水期工作的基础上，编制形成《梅州市重点河流水库水生态调查与评价报告》，初步建立梅州市重点河流水库水生态环境基础数据档案，为梅州市“十四五”实现“有河有水、有鱼有草，人水和谐”的水生态环境管理目标以及开展水生态修复、恢复工作提供基础支撑。
支出内容 |  | 前期调研与资料收集、制定工作方案、河流水库生态系统调查（包括基础信息要素、生境要素、水生生物要素等现场取样监测分析调查）、生态健康评估、生态安全综合评估，根据调查评估形成《梅州市重点河流水库水生态调查与评价报告》和梅州市重点河流水库水生态环境基础数据库，差旅、文本编印、会议、专家咨询及其它不可预见工作。
政策依据 |  | 《关于开展流域生态健康评估试点工作的通知》(环办函[2012]1163号)《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）《广东省江河湖库水生态环境调查评估工作方案》（粤环办函〔2021〕69 号）《广东省水生态环境“十四五”规划》（粤环函〔2021〕652 号）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第一季度 | 前期工作
|  | 第二季度 | 资料收集和实施方案编制
|  | 第三季度 | 丰水期等水期水生态环境调查及数据整理评价
|  | 第四季度 | 调查评价成果总结评审和上报
总体绩效 目标 |  | 1.全面开展梅州市重点河流水库水生态环境调查与评价，准确评估流域水生态环境健康状况，初步建立梅州市重点河流水库水生态环境基础数据档案； 2.在枯水期工作的基础上，编制形成《梅州市重点河流水库水生态调查与评价报告》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 《梅州市重点河流水库水生态调查与评价报告》 |  | 1份
|  |  | 梅州市重点河流水库水生态环境基础数据库 |  | 1个
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年底前
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | / |  | /
|  | 社会效益指标 | / |  | /
|  | 生态效益指标 | 识别主要生态环境问题 |  | 100%完成
|  |  | 环境管理能力提升 |  | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 5年以上
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 稳步提升