## A5-2
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 梅州市生态环境局2023年环境应急能力标准化建设项目
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 梅州市生态环境局
预算年度 |  | 2023年
资金需求 |  | 130（万元）
项目概述 |  | 形成环境应急“南阳实践”响应方案2份，开展应急管理业务培训和应急演练各1次，开展无人机应用培训与比武1次，新增个人执法应急防护包54套。
支出内容 |  | 1、采购市局、各分局紧缺环境应急设备和应急业务培训、演练48.4万元； 2、开展梅州市环境应急“南阳实践”各项支出81.6万元。
政策依据 |  | 根据生态环境部关于印发《生态环境应急监测能力建设指南》的通知（环办监测函〔2020〕597号）、《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》的通知（环办应急函〔2021〕179号）、广东省生态环境厅关于印发《广东省省级生态环境专项资金项目储备库入库指南（2022年版）》的通知（粤环函〔2022〕347 号）、《广东省环境应急“南阳实践”工作方案（2021-2025年）》、《广东省省级生态环境专项资金项目储备库入库指南（2022年版）》的通知。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第一季度 | 1、优化采购方案，完成采购设备功能参数校定； 2、“南阳实践”项目启动、资料收集整理与分析。
|  | 第二季度 | 1、完成应急设备采购招投标，制定应急演练方案； 2、“南阳实践”项目的影像识别、现场调查与信息化。
|  | 第三季度 | 1、完成设备采购、调试验收，组织设备使用培训，组织应急演练； 2、编制梅州市“南阳实践”环境应急响应方案。
|  | 第四季度 | 1、应急设备交付使用； 2、“南阳实践”项目验收。
总体绩效 目标 |  | 1、通过采购一批急需的应急物资，落实国家、省有关于加强环境应急能力建设的有关要求，有效应对突发环境污染事故，切实降低突发环境污染事故对生态环境和人民群众生活生产和身体健康的影响；2、通过开展“南阳实践”项目，掌握梅州市水环境风险基本情况，并选取梅江、五华河、蕉州河、宁江、石窟河、梅潭河等河流开展“南阳实践”，摸清上述河流的“环境应急空间与设施”底数，在此基础上，编制梅州市“南阳实践”环境应急响应方案，并完成数据信息化，切实提高流域环境应急响应能力，保障梅州市水环境安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 紧缺环境应急设备 |  | 一批
|  |  | 环境应急业务培训和演练、无人机应用培训和技能比武 |  | 各一次
|  |  | 梅州市环境应急“南阳实践”河流基础信息清单 |  | 完成编制
|  |  | 《梅州市“南阳实践”环境应急响应方案》 |  | 完成编制
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  | 100%
研究成果验收通过率
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 采购资金节约率 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | /
|  | 社会效益 指标 | 加强生态环境执法应急能力、提升突发环境事件应急处置能力,提高梅州市流域水环境风险防控与环境应急水平 |  | 提升生态环境应急处置保障能力，保障人民群众生命健康
|  | 生态效益 指标 | 查处生态环境违法行为、防止突发环境事件影响扩大 |  | 防止突发环境事件影响生态环境
|  | 可持续影响 指标 | 稳步提升环境应急能力，保障梅州市流域水环境安全 |  | 加强环境应急能力，促进生态环境质量改善
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90%以上