## A5-2
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 榕江北河流域水环境综合整治工程
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 丰顺县人民政府 （梅州市生态环境局丰顺分局）
预算年度 |  | 2023年
资金需求 |  | 700（万元）
项目概述 |  | 项目主要实施城镇生活源污染物削减重点工程、农村生活源污染物源削减工程、畜禽养殖业污染物削减工程、工业污染物削减工程、城市（镇）建成区雨污分流工程和生活垃圾无害化处理工程。
支出内容 |  | 建设城镇雨污分流工程，计划新增雨污管网2.5千米，投资700万元。
政策依据 |  | （1）《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国 办发〔2013〕23 号）； （2）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第 641 号）； （3）《丰顺县城市总体规划（2012～2030）》； （4）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）； （5）《广东省丰顺县城市排水（雨水）防涝综合规划》；
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 完成设计、立项等相关前期工作。
|  | 第三季度 | 开工建设，完成工程形象进度80%。
|  | 第四季度 | 完成资金支付。
总体绩效 目标 |  | 新增管网建设长度2.5KM。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增管网建设长度 |  | 2.5千米
|  | 质量指标 | 项目质量 |  | 通过验收
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年底
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | /
|  | 社会效益 指标 | 雨后积水现象 |  | 有所改善
|  | 生态效益 指标 | 从源头全面治理城市排水设施合流、混接现状 |  | 有所改善
|  | 可持续影响 指标 | 有效改善人居环境 |  | 是
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧85%