## 项目类评分表
附件2
项目绩效自评信息指标评分表
填报单位名称：梅州市中医医院 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 梅州市中医医院中医热病中心项目 |  |  | 评价年度 | 2022年 |  |  | 评价金额 | 15000
| 联系人 |  | 王佳 |  |  | 联系电话 | 18823005868 |  |  | 联系邮箱 | 3135286015@qq.com
| 实施文件依据 |  | 梅州市发展和改革局关于梅州市中医医院中医热病中心项目可行性研究报告的批复（梅市发改审批函〔2020〕26号）、 梅州市发展和改革局关于梅州市中医医院中医热病中心项目调整初步设计概算及投资规模的复函（梅市发改审函[2021]16号）
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 15000 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际分配下达 | 15000 | [8 empty] | 问题： 无 改进措施： 无
|  | 分年度 明细 | 年度 | 预算计划安排 |  | 实际安排额度 |  |  | 资金下达文件及文号
|  |  | 2022年 | 4000 |  | 4000 |  |  | 市本级2022年5月专项债券资金（债券2号）
|  |  | 2022年 | 11000 |  | 11000 |  |  | 市本级2022年6月专项债券资金（债券3号）
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 15000 | [8 empty] | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 实际明细支出 | 年度 | 金额 | [7 empty] | 问题： 无 改进措施： 无
|  |  | 2022年 | 15000
|  | 按方向 划分 | 资金使用方向 | 安排年度 |  | 实际下达额度 |  | 实际支出金额 |  | -
|  |  | 工程建设 | 2022年 |  | 15000 |  | 15000 |  | -
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 项目总投资为42420.63万元，新建大楼一栋及附属设施，配套医疗办公设备设施，新增床位245张，项目建成后加强中医对热病的预防和治疗研究，完善梅州医疗服务体系，充分发挥中医药在防治重大急性传染病中的作用。 |  |  |  | 是否如期实现预期 总体目标 |  | 是 |  |  | 存在的主要问题与改进措施简述
|  | 预期阶段性目标 | 目标1：新建大楼一栋及附属设施，新增床位245张。 |  |  |  | 实际完 成情况 | 目标1：项目主体工程正在实施室内外装修建设，预计在2023年12月前竣工验收。 |  |  |  | 问题： 无 改进措施： 无
|  |  | 目标2：配套医疗办公设备设施。 |  |  |  |  | 目标2：目前配套医疗办公设备设施的采购工作按计划实施。
|  |  | 目标3：加强中医对热病的预防和治疗研究，发挥中医药在防治重大急性传染病中的作用，对未来可能发生的疫情起到预防及救治作用。 |  |  |  |  | 目标3：积极开展中医药相关的科研工作，申报课题研究，培养医院的科研队伍，提升科研能力。
指标评分表
评价指标 | [7 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
决策 | 20 | 项目立项 | 10 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 编制了项目可行性研究报告 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
|  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 | 项目可行性研究报告包含产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果等 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
[6 empty] | 合理性 | 2 |  |  | 2 | 项目目标设置与资金特点、支出内容相关，合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
[6 empty] | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 | 项目新建大楼一栋，产出和效果指标可量化 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
|  | 资金落实 | 10 | 资金到位 | 10 | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 资金到位率100% | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；
2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
[6 empty] | 资金到位及时性 | 5 |  |  | 5 | 资金到位及时 | 1.各类来源的资金及时到位的，得3分；
2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 100% | 100% | 6 | 资金支出率100% | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 预算未发生调整；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
|  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 项目按规定程序实施 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 4 | 医院建立专项管理，设立项目日常管理机构，对项目建设开展检查、监控、督促整改等工作 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 按计划执行 | 按计划执行 | 3 | 预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  |  |  | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | 工程造价、物品采购等按批复和计划执行 | 工程造价、物品采购等按批复和计划执行 | 2 | 项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
|  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 项目建设进度 | 25 | 完成年度工程计划 | 完成 | 25 | 完成年度指标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
|  |  |  | 完成时效 |  | 项目建设时间计划 |  | 完成年度工程计划 | 完成 |  | 完成年度指标
|  |  |  | 完成质量 |  | 项目建设质量 |  | 达标 | 达标 |  | 完成年度指标
效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 医疗业务收入 | 25 | 较上年增加 | 较上年增加 | 25 | 完成年度指标 | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
|  |  |  | 社会效益 |  | 群众就医条件和体验 |  | 得到改善 | 得到改善 |  | 完成年度指标
|  |  |  | 生态效益 |  | 无 |  | - | - |  | -
|  |  |  | 可持续发展 |  | 医疗服务能力 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 完成年度指标 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
|  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 提高 | 提高 | 5 | 患者和医务人员满意度提高 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计： | [9 empty] | 100