2023年度客家文化（梅州）生态保护区

总体规划实施情况和建设

工作成效自评报告

2023年，在文化和旅游部非物质文化遗产司和广东省文化和旅游厅的大力支持下，我市深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，切实以新气象新作为担负起新的文化使命，结合落实省委“1310”具体部署，坚持守正创新，以实施“百千万工程”为总抓手，高质量推进客家文化（梅州）生态保护区建设，奋力推动实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标，全力助推梅州苏区加快振兴、共同富裕，着力推动客家文化创造性转化、创新性发展，形成全社会广泛参与保护区建设的浓厚氛围和生动局面，取得了明显成效。根据《国家级文化生态保护区管理办法》要求，结合实施《客家文化（梅州）生态保护实验区总体规划（2017-2030）》的情况，现将实施情况和2023年度建设工作成效报告如下：

基本情况

在全市上下的共同努力下，2023年1月28日，客家文化（梅州）生态保护实验区顺利通过验收，成功公布为国家级客家文化（梅州）生态保护区（以下简称“保护区”），成为广东省首个国家级文化生态保护区。保护区目前正实施总体规划中期（2021-2025年）的建设任务。保护范围包括全市8个县（市、区），总面积1.58万平方公里。其中，梅江区、梅县区、兴宁市、大埔县为重点区域，平远县、蕉岭县、丰顺县、五华县为一般区域。

截至2023年底，梅州保护区有四级非遗代表性项目427项，其中国家级7项，省级37项，市级112项，县级271项。有四级非遗代表性传承人498人，其中国家级7人，省级38人，市级97人，县级356人。有各级文物保护单位552处，其中全国重点文物保护单位11处，省级文物保护单位103处，市级文物保护单位158处，县级文物保护单位280处。现存客家围龙屋4367座，革命遗址509处，中国传统村落78个，广东省古村落56个，国家历史文化名镇4个，国家历史文化名村2个，省级历史文化名村4个，省级历史文化街区4条。自然保护区49个，其中省级自然保护区7个，市级自然保护区30个，县级自然保护区12个，森林公园93个，其中国家级森林公园5个，省级森林公园7个，湿地公园6个，省级风景名胜区2个，省级地质公园1个，森林覆盖率74.54%。梅韩产业带重点文旅项目39项，总投资402.82亿元，2023年计划投资28.21亿元，累计投资约19.12亿元，年度投资完成率67.63%，比去年同期高约12个百分点。深入挖掘梅江韩江丰富的客家文化和生态资源，大力发展文旅“四上”企业，变资源优势为经济优势。

二、建设措施与成效

（一）总体规划纳入国民经济与社会发展总体规划等专门规划衔接情况

我市已将客家文化（梅州）生态保护实验区建设总体规划纳入《梅州市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》《梅州市文化广电旅游发展“十四五”规划》《梅州市生态文明建设“十四五”规划》《梅州市新型城镇化规划（2021-2035）》等规划。统筹推进文化生态保护与区域发展战略、新型城镇化建设、生态文明建设、老区苏区振兴发展等相融合。

建设管理机构履职情况

一是强化组织领导，凝聚强大工作合力。我市成功公布为保护区后重新调整原客家文化（梅州）生态保护实验区建设工作领导小组，于2023年4月成立由市长任组长，各成员单位主要负责同志为成员的客家文化（梅州）生态保护区建设工作领导小组，并下设办公室（设于市文化广电旅游局），具体负责保护区建设日常工作和协调解决保护区建设过程中遇到的重点、难点问题。市委、市政府分别于2023年2月、11月组织召开全市高质量发展暨苏区融湾先行区建设动员大会和客家文化（梅州）生态保护区建设工作推进会，进一步统一思想，认清形势，凝聚共识，形成高质量建设客家文化（梅州）生态保护区的强大工作合力。二是充分发挥“总分管”管理模式，完善管理协调机制。我市已形成“市管委会”+各县（市、区）“管理中心”的协调机制，具体负责落实保护区建设的各项工作任务，确保总体规划有序实施。三是锚定目标任务，制定年度重点任务清单计划。根据《客家文化（梅州）生态保护实验区五年行动计划（2021-2025）》，采取年初制定年度重点任务清单和计划，年终对照任务清单及时梳理和总结的方式，确保按计划、有步骤将任务书落地见效，结出丰硕成果。四是出台政策措施，完善顶层设计。2023年，我市先后制定出台《梅州市“十四五”旅游业发展规划实施方案》《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施方案》《绿美保护地工程建设指引》《梅州市加快推进城镇环境基础设施建设工作方案》《梅州市农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案》《梅州市客家菜传承发展促进条例》《梅州市茶产业发展规划（2023-2027年）》等，开展梅州历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区规划期限至2035年的保护规划修编工作；2023年12月，省委、省政府印发《关于支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展的若干措施》，明确支持客家文化建设，加快建设国家级客家文化（梅州）生态保护区，打造全球客家文化传播推广中心，振兴发展广东汉剧、客家山歌剧。坚持政策引领，推动保护区建设与乡村振兴、城乡融合发展，着力打造“客家绿茶之都”，擦亮“中国客家菜之乡”品牌。

保护方式与落实情况

1.构建非遗传承保护体系。一是健全和完善四级非遗名录体系。2023年，分别新增县级非遗代表性项目4项，县级非遗代表性传承人14人，调整2家省级非遗代表性项目保护单位，公布第十批市级非遗代表性项目保护单位30家，公布县级非遗代表性项目保护单位3家。顺利完成2022年度省级非遗代表性项目保护单位和省级以上非遗代表性传承人开展传承实践活动评估工作，经评估，3个省级项目保护单位优秀，27个省级项目保护单位合格；国家级传承人优秀1人，合格3人；省级传承人优秀3人，合格24人，2人丧失传承能力，实施传承人动态管理。积极推动汉剧申报联合国教科文组织人类口头非物质文化遗产，五省联合举办研讨会，达成申报世界非遗的“梅州共识”。二是完善非遗场馆传承设施体系。启动广东汉剧博物馆建设前期选址、规划工作。充分利用省级文物保护单位恩元第提升改造为梅州市非物质文化遗产展示馆开展文化惠民活动达35场次，全面展示我市420多项各级非遗代表性项目。建成1个市级传承人文化交流工作室、2个客家山歌剧省级传承人非遗展室及2个传习所，充分利用各大非遗场馆开展以非遗为主题的各类讲座培训、公益课堂、展示展演等活动。将嘉应古城珠条街原梅县电线厂建设成为集展览、体验、旅游、培训等功能为一体的非遗展示馆。兴宁市建成1个竹板歌综合性传习中心、15个非遗传习所、1个非遗乐园，不断拓展非遗良性发展空间。三是加强非遗传承人队伍建设。举办非遗传承人业务培训班共3场次，组织人员参加2023年度“景德镇手工制瓷技艺”传承人培训班；委派职能部门分管负责同志参加文旅部非遗司举办的2023年非遗保护工作骨干队伍线上培训；组织省级非遗传承人、非遗工作者参加省级非遗项目保护单位线上培训班；持续举办客家山歌幼苗培训班，持续擦亮梅州客家山歌“进校园·育新苗”活动品牌，支持省级传承人带徒授艺，共培养1300多名学员；开展传承人专业技能提升培训，邀请高校教授进行声乐授课；推荐2位学员参加省文化和旅游厅举办的首届传统制茶技艺及其相关习俗研修班；选派客家山歌市级传承人通过“云授课”方式对海外22位学员授课，让客家山歌走出梅州，走向世界；组织5名传统手工艺人参加“南粤巾帼巧手计划”线上培训班，举办《茶韵馨香 共话发展》学习班，邀请市农林科学院茶叶研究所专家介绍我市茶叶发展情况，邀请国家高级茶艺师作茶文化讲座，演绎客家茶艺。举办全市性的中国画、版画等培训，开展文艺志愿服务活动215场次，累计1500多名文艺志愿者参与服务。选拔一批足球优秀球员进入国家后备人才库，我市共有55名青少年球员进入国家级青训基地集训。

2.推动非遗系统性保护。一是实施抢救性保护。在全市范围内开展非遗资源普查，目前进入项目验收阶段。根据传承人年龄、健康状况、实践能力等情况，分别实施2位省级、7位市级、10位县级传承人的抢救性保护，开展记录工作，形成完整的记录成果和工作卷宗。实施广东汉乐记录工程，为普及广东汉乐起促进作用。二是推进非遗活态传承。7个非遗产品入选2023年广东非遗手信名单，9家非遗项目保护单位获首批“梅州老字号”授牌，助力梅州乃至广东非遗市场拓展、产品研发、业态升级，推动非遗更好融入现代生活，品牌影响力持续提升。积极探索非遗双创新路径为文旅赋能，举办“世界客都·非凡有你”首届“移动杯”梅州客家非遗文创设计大赛，共征集485件作品，颁发多项奖项，对梅州非遗、文旅文博等特色资源进行深度挖掘和活化利用，涌现出一批具有梅州特色、契合市场需求的文创精品。推进兴宁大坪布骆包子豆腐制作技艺与广东梅一客农业科技有限责任公司共同打造非遗衍生产品“逗乐大菽”轻食豆干，兴宁藤编技艺项目与汕头大学开展“校企合作”模式，推动文创产品的开发和销售。三是实施数字化保护。推进“客家”APP的开发建设与客家节目的制作，客家文化网络社交平台矩阵已启动运营。完善数字化非遗档案，加强数据库建设，建立具备分类储存、资源搜索、数据安全等管理功能的非遗检索系统。加强客家文化（梅州）生态保护区网站维护，充实网站内容，填充相关内容板块。成功开发“客家话音典”APP、客家话专有汉字造字和输入系统并推广使用，推动客家方言保护利用。四是丰富理论研究成果。编辑出版《客家文化（梅州）生态保护实验区建设材料汇编》、客家文化（梅州）生态保护区系列丛书之《客家研究辑刊》《客家山歌剧丛书——客家山歌剧经典唱段选集》《客家非遗》《客家文博》《客家山歌选编》《客家民间故事选编》《客家礼俗》《客家方言熟语》《客家民俗文化精粹》（一套六册）等理论研究成果共44部，发表《把客家艺术融入中学美术课堂》《丰富滨海客家 发展客家文化》《巧用乡土资源 丰富教育活动》《建设文化强市 书写文明新篇》《将客家文化渗透在幼儿教育中》《浅谈客家文化生态保护区建设中的理论研究工作》等相关理论文章，丰富和发展对保护区的系统认识和研究。

3.促进文化交流互鉴。一是搭建平台，实现资源共建共享。2023年，分别接待江门市、东莞市、江西省赣州市、福建省三明市和龙岩市等兄弟市单位到我市交流保护区创建经验，积极搭建广府文化、客家文化交流合作平台和寻求更多合作发展契机。管委会主要负责同志受龙岩市文化和旅游局邀请，在2023年龙岩市非遗保护和客家文化生态保护区建设工作培训班授课。积极参加在赣州市举办的以“加快客家非遗保护 传承优秀传统文化”为主题的2023中国客家非遗大会，兴宁版画、墨烟张墨条在大会精彩亮相。与江西省、福建省共同签订《客家文化生态保护行动合作协议》，积极推动赣闽粤三省客家文化交流合作。充分发挥客家山歌剧联盟作用，在闽粤赣等地开展巡回展演，加快实现资源整合，共建共享。成功举办“粤闽并肩穿越 赓续红色血脉”2024首届粤闽健康徒步活动，依托梅州、龙岩客家地区资源禀赋，将活动打造成“健康体育+红色文旅”文体旅深度融合品牌，让客家文化、红色文化焕发新的价值。二是融湾入海，助力苏区融湾先行区建设。紧扣融湾入海，组织参加2023年粤港澳大湾区非物质文化遗产交流大会，深化非遗互融交流互鉴，充分探讨促进粤港澳大湾区文化交流的“非遗路径”，助力“人文湾区”建设。组织兴宁藤编技艺、兴宁老酒酿造技艺、兴宁单丛茶制作技艺、客家黄酒为代表的非遗项目参加广东省第四届非遗购物节云上集市以及2023粤港澳非遗生活节非遗产品线下销售展示活动。充分依托五华提线木偶、梅州客家山歌、广东汉剧、平远船灯、杯花舞等国家级、省级非遗项目分别参加梅州文旅（厦门）推介会、第十八届海峡旅游博览会、十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、“东亚文化之都”城市特色非遗展示、粤港澳大湾区巡演、2023广东国际旅游产业博览会、“品味佛山·秋醉岭南”2023年广东非遗周暨佛山秋色巡游、广东省岭南民俗文化节展演等活动。组织民俗舞蹈《天足》《杯花声声迎客来》《血色三河》《山歌告诉世界》《客家山歌远传扬》《相约梅州》《袅袅天籁声声脆》《老公老婆同夸赞》等节目分别亮相2023百万老广自驾游梅州、“湾区有戏”2023戏曲新年盛会、第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业文化交流活动、2023全国非遗曲艺周等活动。分别到粤港澳、潮揭汕地区等9市开展客家文化（梅州）生态保护区非遗展演暨梅州文旅推介活动共10场次。组织召开申请加入海丝申遗城市联盟工作座谈会，进一步打响保护区的知名度和影响力。三是以文化为媒，促进国际交流合作。积极拓宽海外客家文化宣传渠道，通过美国、印尼《国际日报·梅州乡情》中英文专版，介绍客家风土人情，弘扬客家文化。打造“客家春晚”广东外宣品牌，在印尼、泰国、毛里求斯等地举办多场海外专场活动，通过展示客家非遗等特色节目，借助全媒体向全球公开同步转播。打造全球客家文化传播推广中心。设立广东汉剧海外（毛里求斯）推广中心，积极开展广东汉剧宣传、教学、交流、演出等活动，开设网上教学课程22场次，让广东汉剧在泛太平洋岛国唱响，并逐步向东南亚相关国家和地区推广。举行马来西亚霹雳州明德华文小学、中国广东梅县外国语学校客家小学生文化交流活动，邀请市级传承人进行授课。成功举办第六届世界客商大会系列活动，向世界各地客商充分展示客家文化精髓，诠释客家精神，不断增强海外客属华人华侨、港澳台同胞的文化认同和情感认同，积极搭建国际交流平台，促进国际交流合作。

4.全力开展传承传播。一是非遗普及遍地开花。全新推出公益性全民艺术普及新品牌包括音乐、摄影、文学在内的客都艺术公益课堂33期，受惠观众1600余人次。开展客家文化（梅州）生态保护区建设传统技艺展示暨客都艺术公益课堂暑期培训活动，开设少儿创意泥塑、少儿版画创作、少儿篆刻班、客家山歌、客家筝等课程100场次，培训学员2000余人次。通过采取试点学校培训等方式，开展客家山歌、客家山歌剧培训和演出，累计开展230次客家山歌和山歌剧授课、示范表演，参与人数达1.41万人次。开设客都文化公益讲堂，主题涵盖客家文化、传统文化等领域，入选全国“2023阅读推广典型案例”。在相关高校和职业院校、中小学校搭建阶梯式的非遗教育传承体系。支持鼓励有条件的学校开设客家山歌、客家山歌剧非遗选修课程，各县（市、区）在职业院校、各大中小学校分别开设广东汉乐、广东汉剧、传统武术、古琴、提线木偶、采茶戏曲、埔寨火龙制作、客家剪纸、平远船灯、黄氏头部拳等兴趣班。其中，兴宁市高级技工学校挂牌兴宁版画传承基地，设立以兴宁版画为主要活动内容的乐技影印工作室；下堡中心小学利用本校老师的衍纸特长，开设以“以美育心”为目标的衍纸特色课；汤坑镇第一中心小学依托蒲公英系列校本教程的办学成果，组织学生制作埔寨火龙；汤西中心小学把民乐乐器教学纳入课后服务体系；黄狮小学开设“体育浸润计划”舞狮特色课程，并将舞狮课程打造成该校课后服务特色品牌。共创建了国家级中小学中华优秀传统文化传承学校3所，省级中华优秀文化传承学校13所，省级艺术类特色学校31所，积极教育引导青少年学生在文化浸润中传承和发扬中华优秀传统文化。市武术协会开展武术社会体育指导员培训工作，提升群众身边的“体育老师”，依托社会体育指导员骨干力量，使其成为客家武术的宣传者、指导者。市太极拳协会举办太极拳公益培训，培训分别在各站点、各社区举行，让广大喜爱太极拳运动的群众能就近参加学习，让更多群众参与全民健身运动；将太极拳项目作为体育课教学内容，让更多的学生参与传统体育活动。建立以“青少年足球联赛”为龙头，青少年锦标赛、校园足球联赛、精英梯队选拔赛、全国足球发展重点城市U系列城际赛协调发展覆盖全市各年龄段、市县镇相互衔接的青少年足球赛事体系。学习借鉴贵州“村超”“村BA”模式，举办各类高水平体育运动赛事，梅江区城北镇举办夏季乡超足球联赛（城北村超）、五华县横陂镇举办长乐烧乡村振兴足球联赛（横陂村超），推动“非遗+体育”经济高质量发展。二是宣传推介立体多元。充分利用中国文化报、中国旅游报、人民网、新华网、学习强国、南方日报、南方+、梅州文广旅游官方微信公众号、抖音、杂志等制作图解新闻、海报、视频等系列融媒体产品，全方位、立体化开展保护区建设宣传工作，坚持守正创新，讲好客家故事，让客家文化持续“出圈”。积极发挥官方主流媒体梅州日报社、梅州市广播电视台的作用，发布《梅州成功创建国家级文化生态保护区》《广东汉剧海外（毛里求斯）传承推广中心专修班备受欢迎 让海外学员喜欢上中国文化》等相关动态或专题报道200多篇。在传统媒体和新媒体制作、发布非遗相关作品超百个。发布非遗主题的新闻宣传达150多条次。拍摄制作原创的节气系列、梅州足球、梅州非遗产品等各类型的短视频达100个。《梅州日报》推出客家专版，定位全球大客家视野，挖掘客家人文历史等素材。《梅州侨乡月报》《客家人》分别推出客域推介、客家人物、史迹寻踪等栏目，以形式多样的案例向海内外传播弘扬客家文化和客家人精神。同时，推出《魅力梅州》精品短视频品牌栏目，启动“魅力梅州 走进客家非遗”全媒体采风行活动，已拍摄制作梅州足球、兴宁版画、丰顺埔寨纸花、客家剪纸等多个非遗短视频。开播的客家生活频道，成为全国首个主打客家文化、以区域命名的市级特色电视频道；开设以短视频产品+客家话播报为主要表现形式的“这里是客家”专栏（媒体号），形成客家系列融媒体矩阵。客家话播音员为《学习强国》客家话语音播报功能提供标准音。创办《客风汉韵》60期节目，让广大人民群众深切感受广东汉乐魅力。20集《梅州非遗》纪录片在梅州市广播电视台定期播出，让广大人民群众更好地了解梅州非遗的特色、内涵和价值，推动非遗保护传承。协助拍摄央视大型人文纪录片《中国酿造》，梅县客家娘酒酿造技艺入选拍摄栏目。加大客家方言的传承保护力度，策划摄制客家方言系列网络视听精品节目《主播说客家》《主播说节气》《客家学堂》等，其中推出的《主播说节气》系列客家方言节目获评第二届粤港澳大湾区网络视听优秀作品。三是展览展示出彩出新。复排广东汉剧传统大剧《齐王求将》，让年轻演员更加了解传统汉剧的表演和唱腔，让传统汉剧紧跟时代潮流、焕发新光彩。组织开展全市“文化和自然遗产日”线上线下非遗、文物展示展演活动共52场次，积极营造浓厚的节日氛围。组织梅州客家山歌、梅县提线木偶、光德陶瓷烧制技艺等非遗项目参加2023年“新疆是个好地方”对口援疆19个省、市、“东亚文化之都”城市特色非遗展示展演等活动，其中，光德陶瓷烧制技艺传承人亮相央视《新闻联播》。举办《客来客往·梅品惠—2023金山圩日购物节暨非遗闹元宵演出》《西阳清凉山茶制作技艺宣传推广系列活动》《梅江区戏曲非遗进万家文化惠民展演》等展示展演活动；举办梅州市第六届客家童谣传唱活动，评选出19个优秀作品；举办梅州市中小学地方音乐交流展示活动，选送14个节目参加广东省中小学广东地方音乐交流展示活动，荣获优秀组织奖、2个一等奖、1个二等奖、8个三等奖；竹板歌《老公老婆同夸赞》入选2023全国非遗曲艺周展演,山歌表演唱《驿道行者》入选第四届中国东部优秀曲艺节目展演。蕉岭县、大埔县荣获教育部主办的全国第七届中小学生艺术展演活动优秀组织奖。举办2023年客家文化（非遗）艺术周新版客家山歌音乐剧《林风眠》公演，以超现实手法，让观众与林风眠进行跨时空对话，引起强烈反响。组织五华提线木偶戏《智取大名府》到江苏扬州参加第六届木偶皮影优秀剧（节）目展演，荣获最佳传承剧目、优秀导演、优秀舞美设计、优秀偶型制作奖以及7个优秀个人表演奖。我市五部作品（广东汉剧《天风海雨梅花渡》《章台青柳》、客家山歌音乐剧《林风眠》《血蝴蝶》、采茶戏《红土百姓》）获7项大奖，续写“梅州现象”。举办广东汉剧“周五有戏 文化惠民”十周年专题晚会，为广大观众带来视听盛宴。持续依托“周五有戏”“相约周六”等文化惠民品牌，开展非遗进景区228场次，进校园399场次，进社区85场次，进乡村149场次，进军营16场次，进企业10场次，让非遗飞入寻常百姓家。

5.文旅融合赋能乡村振兴。一是激发创新创造新活力。公布梅州市十大非遗主题旅游线路，开展“乐享非遗 悠游梅州”非遗主题旅游线路体验活动。以“非遗+旅游”为抓手，40 多个非遗项目融入客天下等景区的各项游览、体验活动，在客天下景区举行的2023年南粤古驿道定向大赛（梅州·梅江站）主会场设置非遗示范区,举办2023年梅州市“中国旅游日”暨非遗进景区活动，10家非遗项目保护单位、10位非遗传承人分别与各大旅游景区签订框架协议，打造一批集非遗技艺体验、产品展示、互动社交于一体的非遗旅游体验空间，进一步推动非遗与旅游宽领域、深层次、高质量融合发展。结合梅州“细柚”、非遗等元素，成功打造体验性强、以非遗为主题的主题酒店，积极培育文旅新业态新产品。加强对艺术市场和客家文化创意产业的培育，举办“梦工厂雅物”—梅州市首届艺术创意产品展，建设梦工厂雅物馆，成为我市集展览、开发、销售、消费于一体的客家艺术创意产品平台。将客家民俗文化元素融入国家4A级旅游景区熙和湾客乡文化旅游产业园的景区设计中，在景区内建成客家文化展示馆和花灯展示馆；以珍珠红酿酒技艺为基础，建成国家3A级旅游景区珍珠红诚意酒城旅游区；在兴宁市旅游集散中心内设立版画展示体验基地，分别在文保单位设立兴宁版画传承基地、兴宁上灯传习所，将文物与非遗传承相结合，促进活化利用；串联梅州市中共党史学习教育基地、中共仰文学校支部成立遗址以及相关名人故居，打造红色旅游精品线路。持续将埔寨火龙表演融入大宝山，极大提升景区的文化内涵，为旅游发展提供新引擎新动力。打造球王故里足球生态精品线路，入选中国体育旅游精品项目。举行中国内地现代足球150周年·梅州足球主题日活动，通过开展座谈交流、元坑寻根之旅、足球嘉年华等活动进一步擦亮“足球之乡”名片，展现梅州保护区全国足球发展重点城市建设发展成效。二是赋能乡村振兴发展。依托客家炒绿非遗项目，打造“客家炒绿”优势品牌，持续推动茶产业高质量发展，助农增收，助力乡村振兴。依托蕉岭三及第制作技艺，以一碗汤为龙头，打造蕉岭三及第餐饮产业，随着预制菜出圈，进一步激活三及第文化资源，扩大就业市场。依托“广福豆干”品牌，加大青皮黄豆种植面积，进行规模化生产，延伸产品附加价值，全力拓宽产业致富道路。通过传统医药“药食同源”特色产业与乡村振兴深度融合，开发传统农耕文化体验，推进文旅农旅融合精品线路建设。进一步壮大青花瓷烧制技艺、坪溪草席、大埔西岩乌龙茶制作技艺等非遗项目产业，积极拓宽非遗产品销售渠道，带动农村增收致富。依托马图茶制作技艺、黄金姜糖制作技艺采取“非遗企业+合作社+农户”的模式发展区域特色产业，吸引周边更多合作社、农户参与，采取土地出租、入股分红等形式，实现村集体收入和产业结构双提升，并成功打造乡村振兴示范线路，带动重点村集中连片提升发展。大田柿花入选2023全国“土特产”推介名单，对提升非遗产品知名度，拉动非遗产品消费，推动非遗与土特产产业融合发展起积极的促进作用。充分发挥光德陶瓷烧制技艺、长乐烧酒制作工艺、聚通酱油酿造技艺和月光糕制作工艺非遗工坊作用，加大当地人群学习传统技艺、促进就业增收。充分发挥丰富的生态和传统医药资源的优势，以南药省级现代农业产业园建设为重要抓手，通过产业园区带动龙头企业、龙头企业带动村级经济、后端科研带动前端种植、政策扶持带动产业链条、产业链条带动农民增收的“五带”模式，推动传统医药生态种植、精深加工、产品研发、品牌营销链条式、跨越式发展，推动乡村产业发展。三是提供高质量发展新动能。打造旅游示范线路，带动客家文化旅游提升发展。实施普通国省干线公路提升，加强对连接重点客家文化旅游区域进行改造建设，增强重点节点对外联系便捷性，提高区域辐射带动水平。全市共完成普通国省道新改建和改造30公里，畅通重点文化旅游区域的对外对内连接；围绕打造文化黄金廊道的思路，结合梅州人文、客家文化等资源分布，探索建设文旅专题公路，将省道S221线湖寮至枫朗段与省道S222线坑口至高陂段，以及在建梅县区S242线程江至梅西段建设工程（西部旅游快线）和省道S223线雁洋至松源段建设工程（东部旅游快线）的客家文化和旅游资源串珠成链，充分展现客家文化。打造农村公路示范线路，带动重点客家文化村落提升发展。推动“四好农村路”建设，将特色小镇、传统村落等客家文化区域连接起来，推动客家文化提升发展。全市共完成631公里农村公路建设和375公里的美丽农村路建设，进一步完善特色小镇和传统村落的公里路况和通行水平，方便更多游客关注客家文化，带动客家文化名村提升发展。全面打造农村公路示范线路，作为展示我市农村公路和客家文化的平台，径南镇东升村、新洲村等农村公路充分展示客家文化与农村公路的融合成效。举办“迎新春·游梅州·赏非遗·泡温泉”文旅推介大会，展现国家级非遗项目埔寨火龙的独特魅力，有效推动丰顺县与周边城市的文旅交流，助推文旅产品消费。开展“一场球激活一座城”系列活动，持续放大“足球+文旅”效应，成功举办“足球+旅游”推介大会，宣传推介球王故里足球生态精品线路，进一步推动梅州足球与旅游深度融合发展。

6.加强区域整体性保护。一是坚持规划引领。全力做好梅州市中心城区内的用地规划、建设工程规划许可等方面的审批工作，为保护区提供自然资源要素保障。以《客家文化（梅州）生态保护实验区总体规划（2017-2030）》为基础，开展茶阳镇、百侯镇、三河镇国家历史文化名镇和西河镇车龙村省级历史文化名村的保护规划修编工作，科学制定24个传统村落保护规划，完成《全国重点文物保护单位人境庐和荣禄第保护规划（2020—2035年）》等4项文保单位保护规划和修缮工程方案，将棣华围、善述围、玉成围、磐安围等文保单位保护范围和建设控制数据纳入国土空间规划一张图，编制两海会馆、磐安围保护规划，让保护区总体规划和专项规划的项目实施相得益彰。二是推进文化遗产活化利用。加强文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等保护利用，贯彻落实《梅州市客家围龙屋保护条例》，推动梅州围龙屋、革命文物、名人故居（旧居）活化利用工作。公布第九批14处市级文物保护单位，12处省级文物保护单位和19件/套珍贵馆藏文物入选第二批广东省革命文物名录。13处梅州市文物保护单位、247件套馆藏一般文物和未定级文物入选梅州市第二批革命文物名录。在省级文物保护单位南华又庐举办客家山歌、提线木偶戏、竹板歌、客家娘酒酿造技艺等非遗项目展演展示，在百侯景区开展鲤鱼灯舞、五鬼弄金狮等非遗表演，让游客沉浸式体验传统技艺、戏剧和曲艺，领略客家非遗的魅力。将田家炳故居拱辰楼与田家炳纪念馆打造成为全市重点爱国主义教育基地。积极实施谢晋元故居陈列布展项目，还原历史风貌，推动红色文化与乡村振兴深度融合。积极推动全国重点文物保护单位联丰花萼楼、光禄第，省保单位启明寺—中共闽粤赣边区委员会成立旧址、昌后堂—闽粤赣边纵队成立筹备处旧址、姚子青故居、广东四大银行金库旧址,新联大夫第、联辉楼、本立居、刘复之故居，市保单位朱云卿故居（百福堂）以及县级文保单位味真草庐，百侯镇留福井、湖寮镇松山公祠、西河镇寿南公祠等3处历史建筑的修缮和活化利用工作。在全国重点文物保护单位泰安楼、花萼楼内布置家风家训展示馆、大埔姓氏民俗馆，增加文保单位的文化内涵，丰富景区的文化展示内容。打造张弼士故居“大埔光禄第”、邹鲁故居“椿森第”、田家炳故居“拱辰楼”等名人故居活化利用示范点，其中，将张弼士故居“大埔光禄第”打造成国家级4A级景区，在景区内开设非遗技艺展示区，主要展示广东汉乐、西河发粄制作技艺。将邹鲁故居“椿森第”、父子进士牌坊、茶阳骑楼群连片申报为国家级3A级景区。三是突出整体性保护。积极争取中央资金250万元，通过举办非遗图片展示、非遗展示展演、制作非遗实物等形式，组织实施20个中国传统村落非遗保护，将非遗与传统村落的生产生活紧密结合，不断提升传统村落非遗文化品牌形象。大力推进老字号、老品牌企业传承创新，拟投资3.95亿元，以凌风路非遗·老字号一条街，重点推动嘉应古城“5街20巷”整体改造提升，形成集城市记忆、非遗传承、客家美食、特色民宿于一体的“食住行游购娱”综合业态，打造全省最具主题性的客家文化全景体验地。推动嘉应古城历史文化街区保护提升项目、松口镇历史文化名镇保护提升项目调整纳入国家文化保护传承利用工程项目储备库，全力争取中央预算内资金支持。开展村容村貌整治和“四好农村路”等各类公共基础设施建设，成功打造石扇金柚文化街、松口古驿道、雁洋南福金柚公园、大黄村丰收广场等休闲农业示范点。大力推进传统村落集中连片保护利用示范项目，总投资约4500万元，重点推进国家级历史文化名镇松口镇、名村茶山村传统村落项目建设，对24个传统村落建立数字化影像库，制作保护范围标识标牌。2022年至今，投入313万元省级专项资金用于进一步保护百侯镇、茶阳镇名镇老街区等传统街巷形成的历史空间结构和肌理，提升历史风貌，大力改善街区内环卫设施条件。分别投入133万和180万元完成百侯镇三十六巷围墙、茶阳镇历史文化名镇路面修缮项目，提升群众生活质量。

（四）建设资金投入使用情况

2023年，投入客家文化（梅州）生态保护区中央专项资金1192.5万元（其中：保护区1110万元，埔寨火龙48万元，广东汉乐26万元，国家级非遗代表性传承人8.5万元，资金使用评估情况详见附件），省级资金96万元（其中：保护区20万元，省级非遗代表性传承人记录工作10万元，梅州客家山歌10万元，国家级非遗代表性传承人4万元、省级非遗代表性传承人56万元），市级资金90万元（包括保护区20万元、客家文化（非遗）艺术周20万元、管委会工作经费10万元、围龙屋等文物保护经费40万元），县级资金290.35万元，其他各类建设资金4929.87万元。按照上级部门部署，及时开展各级资金绩效评估。各级各类资金的投入，为高质量建设客家文化（梅州）生态保护区提供坚实的保障，助力实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标。

三、创新性与可推广经验

（一）营造浓厚氛围，持续实施“梅州传播”。为营造高质量建设客家文化（梅州）生态保护区浓厚的氛围，让更多的民众受益，大力提升人民群众对客家文化生态的保护意识，持续实施“传承客家非遗·畅想客家文化”等系列宣传口号25条。制定《客家文化（梅州）生态保护区氛围营造工作方案》并组织实施，制作户外宣传牌128个，门型展架126个，分别布置在重要交通节点、全市文旅系统机关单位和相关景区景点；充分利用各大报刊、杂志、网络、官方微信公众号、抖音等全媒体平台，全方位、立体化开展保护区宣传，形成人人关心客家文化生态保护、人人参与客家文化生态保护的生动局面。

（二）勇攀艺术高峰，再现“梅州现象”。在2023年12月16日举办的第十五届广东省艺术节颁奖典礼上梅州斩获7大奖项，其中的5台大戏相继亮相，为观众带来不一样的客家文化“味道”，再次引起艺术界对戏剧“梅州现象”的高度关注。我市的广东汉剧《天风海雨梅花渡》获评大型舞台艺术作品戏剧组一等奖；客家山歌音乐剧《林风眠》获评大型舞台艺术作品音乐舞蹈杂技组一等奖；广东汉剧《章台青柳》、客家山歌剧《血蝴蝶》获评大型舞台艺术作品戏剧组二等奖；采茶戏《红土百姓》获评大型舞台艺术作品戏剧组三等奖。五台大型剧目，入选作品数量多、占比大，充分展现我市文艺作品创作呈现出蓬勃发展、硕果累累的喜人局面。此前第十四届广东省艺术节上，梅州市创下参加历届艺术节的最好成绩。这一喜人成绩成为当届艺术节的热门话题，被称为“梅州现象”。时隔三年的第十五届广东省艺术节，梅州戏曲人继续以饱满的创作热情、优秀的创作成果，展现出不拘一格的创作思路，并以老带新、以赛促人，培养出更多优秀的编、创、导和表演人才，彰显出戏曲创作发展中的独特优势。

（三）坚持守正创新，打造“梅州样板”。把加快推动文化遗产的活化利用作为高质量建设保护区的重要抓手，坚持守正创新，把客家传统戏曲、传统技艺、传统音乐、民俗等元素融入文化遗产传承保护中，将客家文化资源转变为可体验、可感受、可购买的文化旅游产品，实现资源的产品化和产业化，全力打造苏区融湾先行区的“梅州样板”。加强各级文物保护单位、历史建筑、革命遗址（旧址）等历史文化遗产的修缮保护，将其与非遗联姻串珠成链，打造成非遗主题旅游线路、红色旅游线路、历史文化游径、乡村旅游精品线路等多元主题旅游线路，让广大游客领略客家文化的独特魅力。大力发展“非遗+”产业，让新的业态持续出圈。如“非遗+旅游”让客天下客家小镇的国潮不夜城、梅江区凌风路的“非遗·老字号一条街”、丰顺县大宝山的埔寨火龙表演等景区景点成为广大游客的网红打卡地，带旺景区、留住游客，直接带动经济收入；“非遗+文创”让梅州非遗、文旅文博资源活化利用，涌现出具有梅州特色、契合市场需求的文创精品，让非遗融入现代生活。由汉剧头饰为元素制作而成的文创水果小餐具深受广大群众的喜爱，把梅州蜜柚造型元素运用到茶叶的包装设计上个性十足，各具特色的文创产品在客家文化元素的点缀下，耀眼夺目；“非遗+研学”推动各大中小学校、职业院校持续开展传统技艺、传统戏曲、传统音乐等非遗研学活动，让广大学生感受、体验客家非遗的博大精深。依托丰富的客家文化旅游资源优势，不断探索非遗保护的新路径，通过“非遗+研学”融合新模式，吸引大批游客感受客家文化，成为梅州保护区一朵美丽的“非遗”之花。“非遗+产业”等业态持续出圈，客家炒绿、光德陶瓷烧制技艺、长乐烧酒制作工艺、三及第制作技艺、客家菜制作技艺等非遗项目不断发展壮大，形成规模化产业化经营，打造产业集群，在加强非遗生产性保护上不断推陈出新。

四、存在问题

（一）资金支出进度有待进一步加大。高质量建设保护区亟需大量资金支持，我市各单位在相关专项资金未拨付的情况下仍加快项目实施进度。但受市、县两级财政部门拨款进度的影响，相关项目实施进度滞后，资金支出率低，一定程度上影响了各级专项资金的使用效益。

（二）工作推进不平衡。尽管保护区建设氛围日益浓厚，但也存在保护区建设领导小组的个别成员单位对自身工作职责不够明晰等情况。

（三）传承队伍建设有待进一步加强。充分发挥非遗传承人名师效应，鼓励非遗传承人带徒传艺，非遗传习场馆等载体全方位培育人才，为培育非遗传承人才搭建舞台，培育特色品牌产品，让非遗持续走向市场，实现文化价值与经济效益相互转化的力度有待进一步加大。

五、下一步工作打算

（一）以“百千万工程”为总抓手，扎实推进文化强市建设。扭紧“百千万工程”这一总抓手，着力求实效、树形象、创经验，以高质量发展推进客家文化（梅州）生态保护区建设。以非遗为载体，打造柚果、茶叶、客家菜预制菜等产业集群。持续实施整体性保护，加快建设嘉应古城“5街20巷”，打造一批“梅州手信”、文创品牌，加快汉剧“申遗”步伐，不断增强人民群众的参与感、获得感、幸福感。

（二）加强系统性保护，促进融入重大战略。持续加强非遗系统性保护，着力推动客家文化创造性转化、创新性发展，将高质量建设客家文化（梅州）生态保护区融入建设苏区融湾先行区、粤港澳大湾区、潮揭汕都市圈联动发展区，助力梅州保护区现代化建设，全力助推梅州苏区振兴发展。从多方面探索非遗保护的“梅州模式”，实现由以项目、局部、个体为主向以整体、全面、全民为主的方式转变。

（三）强化要素保障，推动客家文化持续出圈。积极争取中央、省级资金支持，广泛动员社会力量助力梅州保护区建设。持续营造客家文化传承保护的浓厚氛围，让更多的民众受益。对标对表《客家文化（梅州）生态保护实验区总体规划（2017-2030）》和《客家文化（梅州）生态保护实验区五年行动计划（2021-2025）》要求，坚持问题导向，抓好贯彻落实，致力打造全球客家文化高地，推动客家文化持续出圈。

六、自评结论

从开展2023年度客家文化（梅州）生态保护实验区总体规划实施和建设成效自评情况来看，对照重点任务清单我市已完成绝大部分阶段任务，部分任务受客观条件制约需延续至2024年度继续完成。

自评：优秀。

附件：1.客家文化（梅州）生态保护区2023年重点任务清单

2.客家文化（梅州）生态保护区2024年工作计划及重点任务清单

客家文化（梅州）生态保护区建设工作

领导小组办公室

2024年2月20日

（联系人：王广平；联系电话：2306863）