（征求意见稿）

- 第一章  总 则

- 第一条　、

称市级政府投资，是指市本级（包括市直部门及其派出机构、垂直管理单位、所属事业单位，市属企业等）使用市本级预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、购置、技术改造等。

- 第三条　市级政

- 按照国家、省完善有关配套政策措施要求，发挥好政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投向前款规定的领域。

- 按照国家、省有关政府投资范围定期评估调整机制要求，不断优化政府投资方向和结构。

- 第四条

- 第五条

直接投资，是指安排政府投资资金投入非经营性项目，并由政府有关机构或者其指定、委托的机关、团体、事业单位、企业等作为项目法人单位组织建设实施的方式。

资本金注入，是指安排政府投资资金作为确需支持的经营性项目的资本金，指定政府出资人代表行使所有者权益，项目建成后政府投资形成相应国有产权的方式。

投资补助，是指安排政府投资资金，对市场不能有效配置资源、确需支持的经营性项目，适当予以补助的方式。

贷款贴息，是指安排政府投资资金，对使用贷款的投资（经营性）项目贷款利息予以补贴的方式。

市级

- 第二章

- 第八条

第九条

- 第十一条

的规范

- 第十三条

- 除省另有规定外，市级政府投资项目按照省人民政府投资主管部门会同省人民政府其他有关部门确定的审批权限进行审批。市级政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告由市级投资主管部门负责审批。市级政府投资的房屋建筑、市政基础设施、信息化平台等项目概算由市级投资主管部门审核，交通基础设施、水利水务等项目概算由对应市级行业主管部门审核。相关审批权限已委托其他部门履行的，由受委托部门进行审批。

、年度市级政府投资计划的项目以及工程建设在合并工程建设在合并总投资400万元（含）以上的、货物类在并经市级财政部门审核后，按政府采购法律法规有关规定组织实施总投资400万元（含）以上的设备房屋及其他建筑物购置，以及涉及固定资产投资的服务类项目，在市级部门同意资金来源，按程序批复项目估算（服务）（服务）后

工程建设项目总投资200万元以下的装修、修缮工程以及拆除工程，总投资400万元以下的以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主并附有部分建筑安装工程的货物类项目，总投资400万元以下的单纯设备购置、房屋及其他建筑物购置以及涉及固定资产投资的服务类项目，事件，需要紧急建设的项目，可以按我市相关规定认定后先行建设，事后据实审批项目投资概算，不再审批项目建议书、可行性研究报告及初步设计。

属于前款情形之一，但确需依据项目建议书、可行性研究报告批复开展相关工作的，经项目单位申请，可以按照程序编报、审批。

第十七条 项目建议书、可行性研究报告或初步设计概算报项目审批部门审批前，要取得以下条件之一：

（一）项目列入年度市级政府投资计划，项目建设规模、投资规模等与计划内容相符；

（二）已经市政府批准同意实施的项目，项目建设规模、投资规模等与已批准的建设方案内容相符；

除前款规定的其他项目，项目单位拟使用市级财政预算金额达到相应额度的，应按我市有关规定报批项目资金筹措方案。

为争取上级资金而需紧急报批项目建议书、可行性研究报告及初步设计概算的项目，项目主管部门应取得分管行业市领导同意后，报项目审批部门审批。项目审批部门定期向市政府报告。

第十八条 项目审批部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查后，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金、用地等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家和省有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或投资规模较大的政府投资项目，项目审批部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上按程序作出是否批准的决定。

十九中，对涉及财政部门职责的，项目审批部门应当在对项目建议书、可行性研究报告或初步设计初审后征求同级财政部门的意见。

5

一投资

第二十二条

- 第三章

三市级资年度计划，逐步将国家和省级资金支持的市本级实施的政府投资项目以及使用市级政府投资资金的县（市、区）政府投资项目纳入市级政府投资年度计划编制范围。

第二十四条市级市级市级市级市级（四）市级财政部门将市级政府投资年度计划安排初步草案预算安排情况通过预算“一下”控制数告知市有关部门，并抄送市级投资主管部门。市有关部门结合预算“一下”控制数、项目建设资金来源和建设进度，修改完善本部门的市级政府投资年度计划安排初步草案，报市级投资主管部门。

市级市级

五实施项目（含开工项目）续建项目指往年已开工，计划当年继续建设的项目；新开工项目指计划当年可完成概算批复且年内可开工建设的项目；储备项目指省、市明确支持，以及纳入国家、省及其有关部门、市政府批准的相关规划，且当年可完成可行性研究报告或初步设计概算审批的项目。

六实施项目（含开工项目

七新开工和，其中条件成熟的储备项目可按程序转为实施项目

八市级市级市级整的，应当报市

- 二十九建设

- 第三十条  政府投资项目的项目单位按照下列方式确定：

- （一）按照国家有关规定应当实行项目法人责任制的项目，应当依法组建项目法人作为项目单位。

- （二）不实行项目法人责任制的项目，由政府设立的集中代建机构作为项目单位。经批准实行市场化代建的，应当通过招标确定代建单位作为项目单位。

- （三）不具备实行项目法人责任制或者代建制条件的项目，经批准，由项目主管部门或其下属单位作为项目单位。

第三十一条  项目单位应根据初步设计审定的建设规模、建设内容、投资概算进行施工图限额设计和编制预算。施工图设计文件应当按国家有关规定，经有审查资质的机构（部门）审查并出具审查合格证后，方可采用。实施代建制管理的政府投资项目，审查机构的委托工作按代建制有关规定执行。

市级财政部门对项目施工图预算进行审核，确定的预算价应作为施工招标或施工发包的招标控制价（采用工程总承包的项目除外）。

采用工程总承包方式的政府投资房屋建筑和市政基础设施项目，原则上应当在初步设计及概算审批完成后进行工程总承包项目发包，其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。

第三十二条  项目单位应当根据国家和省有关法律法规及规章制度、项目审批部门核准的项目招标方式，选定勘察、设计、施工、监理等单位和重要设备、材料等货物供应单位。

实施代建制管理的政府投资项目，参建单位的选定工作按代建制有关规定执行。

第三十三条  政府投资项目应执行城乡规划、土地管理、环境保护、节能审查、安全生产等法律法规，依法取得施工许可等相关手续，满足本办法和有关法律、行政法规规定的建设条件后，方可开工建设。

- 第三十四条  政府投资项目应当按照批准的设计进行施工，不得擅自调整建设规模、标准和内容。

存在以下重大设计变更情形之一的，项目单位应报请市人民政府同意后，向原初步设计审批部门申请重大设计变更：

主要工程内容、标准、功能调整的；

建设规模超出（或低于）原初步设计批复规模10%的；

建设地点、总平面布置、地质条件发生重大变化的；

主要技术方案、工艺、材料及设备选型发生较大变化的；

因设计变更，变更后的投资概算超出（或低于）批准投资概算10%的；

国家和省规定的其他重大设计变更情形。

除重大设计变更外的其他设计变更，由项目单位按照相关规定履行变更手续，行业主管部门按照职责分工办理审批（或备案）手续，做好监督管理。

第三十五条　政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。经审批部门核定概算的项目，符合下列情形之一的，原核定概算不能满足项目实际需要，且使用预备费不能解决的，项目单位经严格审查后按程序向原概算核定部门提出概算调整申请：

（一）因国家建设标准、建设规范等政策调整，导致投资增加较大；

（二）因地质条件发生重大变化；

（三）因项目建设期间主要材料价格大幅上涨；

（四）因自然灾害等不可抗力因素导致项目建设条件发生重大变化；

（五）市人民政府批复同意进行重大设计变更的。

对上述调整投资概算的申请，项目单位应当在造成事实超投资概算前，提出概算调整方案和明确资金来源，按照概算审批程序报原概算核定部门。原概算核定部门会同有关部门审核并落实建设资金来源后，按规定程序核定调整概算。

- 第三十六条 在建政府投资项目未经批准擅自超投资概算的，概算审批部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门责令其改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动。已完工项目超投资概算的，经项目单位自查、联合调查组调查、市政府同意增加投资后，原概算审批部门依法依规办理增加投资手续，市级财政部门办理项目结算审核手续。因概算调整需增加的投资，原则上优先在项目单位及其主管部门的资金中解决。

- 第三十七条　政府投资项目原则上实行无现场签证管理制度，但发生特殊情况造成工程内容变更或工程量增减的，可按有关管理规定执行现场签证。现场签证必须由施工单位提出并提供相关资料，在现场签证时由项目单位及相关参建单位按照国家和省有关规定及标准共同确认。

- 第三十八条  市级财政部门应根据政府投资年度计划和项目概算，按照项目建设管理程序和进度分期拨付项目资金。

- 政府投资项目不得由施工单位垫资建设，项目开工前按合同约定的比例拨付工程预付款。

第三十九条  政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

市级财政、审计、发展改革，住房城乡建设、交通运输、水务等行业主管部门，项目单位主管部门和其他依法负有监督责任的单位按照各自职责共同做好政府投资项目工期管理和监督活动。

- 第四十条  政府投资项目建成后，按照国家有关规定进行竣工验收。在竣工验收前，需征求项目审批部门、行业主管部门意见。具备联合验收条件的，由市住房城乡建设部门或相关行业主管部门牵头组织实施联合验收。

- 竣工验收合格后，竣工验收报告需抄送项目审批部门、行业主管部门。建设单位在3个月内完成项目竣工决算编制工作，报市财政部门审核或批复。市财政部门应在收齐项目单位提交的文件、材料后2个月内出具审核意见（特大型项目除外）。

##### 政府投资项目结余的财政资金，项目单位于竣工财务决算批复后1个月内，按照有关规定办理结余资金回收财政相关手续。

##### 第四十一条  政府投资项目竣工验收合格后，及时办理资产交付使用手续。要办理权属登记的，于项目竣工财务决算批复后1个月内，按照国家有关规定办理权属登记手续。

##### 实施代建制管理的政府投资项目，登记移交手续按代建制有关规定执行。

第四十二条　项目审批部门应当按照国家有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

- 监督管理

第四十三条　市级投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目前期工作、开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

第四十四条　市级投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

第四十五条　项目单位应当按照国家、省和市有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

第四十六条　市级政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施、监督检查等信息应当依法公开。

第四十七条  政府投资项目的预算资金绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规，以及国家、省和市有关规定执行。

- 法律责任

第四十八条　有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排市级政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第四十九条　有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家、省有关规定追究责任：

（一）违法违规举借债务筹措市级政府投资资金；

（二）未按照规定办理市级政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用市级政府投资资金。

第五十条　项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者市级政府投资资金；

（二）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）未经批准擅自增加投资概算的；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第五十一条　项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第五十二条 政府投资项目参建单位存在下列违法违规等失信情形的，由有关行政监督部门按职责分工将相关信用信息共享至全省公共信用信息平台，由有关部门依法依规按照失信惩戒措施清单对责任主体实施惩戒。

（一）工程咨询机构在项目建议书、可行性研究报告、初步设计咨询评估中弄虚作假，或者评估结论严重失实的；

（二）设计单位不按基本建设程序和批准的可行性研究报告、投资概算对政府投资项目进行初步设计及施工图设计，情节严重的；

（三）施工单位不按批准的施工图和有关建设规定组织施工情节严重的；

（四）施工单位转包或违法分包工程的；

（五）监理单位不按国家有关规定履行职责情节严重的；

（六）招标代理机构违背国家有关招标代理规定的；

（七）市场化代建机构违背有关建设管理代理规定的。

- 附　则

第五十三条  各县（市、区）人民政府可参照本办法制定本地区的政府投资管理办法。

第五十四条  国家、省对有关审批程序和审批要求有其他规定的，从其规定。

第五十五条  国家、省对中央和省财政专项补助建设资金项目有其他规定的，从其规定。

第五十六条　本办法自印发之日起施行，有效期5年。