## A5-2
附件3
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 丰顺县县级集中式饮用水源地保护项目
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 梅州市生态环境局
预算年度 |  | 2025年
资金需求 |  | 550万元
项目概述 |  | （1）饮用水源保护区隔离防护与标志设置工程；（2）饮用水水源保护区生活源整治工程；（3）保护区内风险源应急防护工程。
支出内容 |  | 用于支付工程建设费用和其他费用。
政策依据 |  | 《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《广东省水污染防治条例》等。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 完成前期工作
|  | 第三季度 | 项目施工建设
|  | 第四季度 | 项目竣工验收
总体绩效 目标 |  | 目标1：建设隔离防护网3000米、饮用水源保护界标13块，交通警示牌5块、宣传牌5块；目标2：火滩自然村建设1座15m3/d处理能力的农村生活污水处理设施及收集 主管（DN200）约1km，接户管（DN100）约1km；目标3：截流渠和事故导流槽防撞栏共2.5km，防撞墙2.7km，应急事故池5座。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | 建设隔离防护网3000米、饮用水源保护界标13块，交通警示牌5块、宣传牌5块；火滩自然村建设1座15m3/d处理能力的农村生活污水处理设施及主管（DN200）约1km，接户管（DN100）约1km；建设截流渠和事故导流槽防撞栏共2.5km，防撞墙2.7km，应急事故池5座。
|  | 质量指标 | 项目质量 |  | 水源地规范化建设达到HJ/T 433—2008的技术要求和标准；农村生活污水处理设施达到设计处理能力和出水标准；应急防护设施起到应急防范效果
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 2025年底前
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会经济可持续发展 |  | 有效促进
|  | 社会效益 指标 | 丰顺县饮水安全 |  | 有效保障
|  | 生态效益 指标 | 饮用水水源保护水平 |  | 巩固提升
|  | 可持续影响 指标 | / |  | /