## A5-2
附件3
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 梅州市2025年土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 梅州市生态环境局
预算年度 |  | 2025年
资金需求 |  | 120万元
项目概述 |  | 为更好贯彻国家和省级要求，落实生态环境部门监督监管的责任，亟需通过开展土壤污染重点监管单位周边工作，查清区域内重点监管单位对周边土壤环境潜在影响。项目实施后可有效防控在产企业新增污染，提升我市土壤环境监管能力。
支出内容 |  | 用于组织开展梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测工作支出。主要涉及项目调研、样品采集与测试分析、报告编制和人员劳务、专家评审、会议、税费等。
政策依据 |  | 《中华人民共和国土壤污染防治法》《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》（粤环〔2022〕8号）、《广东省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（粤环发〔2021〕8号）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 完成资料收集与分析，初步判定土壤污染特征因子和迁移途径；完成现场踏勘与人员访谈；制定重点监管单位周边土壤环境监测方案。
|  | 第三季度 | 完成样品采集与分析；
|  | 第四季度 | 编制形成土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告（初稿）；编制形成土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告（报批稿件）
总体绩效 目标 |  | 目标1：编制12个土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案； 目标2：编制12个土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案》 |  | 12个
|  |  | 编制《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告》 |  | 12个
|  | 质量指标 | 《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案》《梅州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告》 |  | 通过专家评审
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 按中央、省时间节点要求完成
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超过预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | /
|  | 社会效益 指标 | 土壤污染重点监管单位土壤污染源头防控意识 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 查清区域内重点监管单位对 周边土壤环境潜在影响 |  | 基本实现
|  | 可持续影响 指标 | 及时发现企业存在的污染风险，降低土壤污染风险隐患 |  | 基本实现