## A5-2
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 2025年广东省提升公民生态文明意识工程梅州市行动计划
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 梅州市生态环境局
预算年度 |  | 2025年
资金需求 |  | 60万元
项目概述 |  | 开展环境科普法普行动,常年开放梅州生态文明体验馆；加强生态文明建设新闻宣传项目，开展新闻报道行动、网络正能量行动；加强生态文明建设社会动员项目，开展品牌创建行动（包括打造“绿色同行”、“绿色有约”、“绿色帮扶”3个品牌活动）、公益宣传行动。
支出内容 |  | 1、环境科普法普行动（15万元）：常年开放梅州生态文明体验馆，开展环保科普法普活动，购买、派发环境保护报刊及宣传资料、环境文化宣传品。 2、新闻报道行动（20万元）：在省市级媒体开展宣传报道。 3、网络正能量行动（4万元）：运营政务微信、微博平台。 4、品牌创建行动（16万元）：打造“绿色同行”、“绿色有约”、“绿色护航”3个品牌活动，面向青少年、企业、公众等群体组织生态环境宣传教育主题活动。 5、公益宣传行动（5万元）：在本地报纸、广播电视台、电台开展公益宣传。
政策依据 |  | 《生态环境部等六部门关于印发<“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划 （2021-2025 年）>的通知》（环宣教〔2021〕19号）；
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 工作日发布微信、微博，省市级媒体宣传报道不少于10篇（次），采购宣教资料不少于2000份，组织宣教活动不少于16场，开展公益宣传不少于6次
|  | 第三季度 | 工作日发布微信、微博，省市级媒体宣传报道不少于10篇（次），组织宣教活动不少于8场，开展公益宣传不少于3次
|  | 第四季度 | 工作日发布微信、微博，省市级媒体宣传报道不少于10篇（次），开展公益宣传不少于3次
总体绩效 目标 |  | 深入贯彻和大力宣传习近平生态文明思想，通过公民生态文明意识行动系列宣传，不断提升宣传教育工作水平，提升我市公民生态文明意识，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面，为深入打好污染防治攻坚战和推动绿美广东建设成效营造良好的社会氛围和坚实社会基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展环境科普法普 |  | 开展环保科普法普活动不少于8次，购买、派发环境保护报刊及宣传资料、环境文化宣传品不少于2000份。
|  |  | 新闻报道 |  | 在省市级媒体宣传报道不少于30篇（次）。
|  |  | 网络正能量 |  | 全年微信、微博发布不少于500条。
|  |  | 品牌创建 |  | 定期开展，打造品牌，营造良好社会氛围。计划组织宣教活动不少于16场。
|  |  | 公益宣传 |  | 在本地报纸、广播电视台、电台开展公益宣传不少于12次。
|  | 质量指标 | 保质保量 |  | 按照项目的既定要求，保质保量按时100%完成各项预定工作。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2025年12月前
|  | 成本指标 | 不超出预算 |  | 不超过预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | /
|  | 社会效益 指标 | 社会公众环保意识 |  | 提高公众生态文明理念，不断形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面。树立生态优先和绿色发展理念，倒逼产业、能源结构优化调整及转型升级，强化经济社会环境的可持续发展。
|  | 生态效益 指标 | 能力提升 |  | 不断提升生态环境宣教能力，强化生态环保宣传和舆论引导，营造良好的舆论、社会氛围，提高公民的生态文明意识，倡导全社会广泛参与，推动形成绿色发展方式和生活方式。
|  | 可持续影响 指标 | 持续为生态环境保护工作提供宣教支持 |  | 影响带动全社会参与生态文明建设，持续为生态环境保护工作提供宣教支持。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | >80%