## A5-2
附件3
预算支出绩效目标申报表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 五华县琴江新城污水管网（西外环、琴江大道）
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 五华县琴江新城发展中心
预算年度 |  | 2025年
资金需求 |  | 1000万元
项目概述 |  | (一)西外环污水主管网(水安路至琴江大道) 开挖段：HDPE双壁波纹管DN600污水管约2760m，钢筋混凝土井约70座，破除及恢复路面约13800m； 顶管段：钢筋混凝土管DN800(顶管用)约1070m,顶管专用井约8座。 (二)琴江大道污水主管网(教育城至琴江大桥) 河堤段：HDPE双壁波纹管DN600污水管约1260m，钢筋混凝土井约32座； 顶管段：钢筋混凝土管DN800(顶管用)约3770m，顶管专用井约26座，施工便道1项。
支出内容 |  | 工程建设，完成西外环1235米（管径600mm）开挖段、琴江大道805米（管径800mm）顶管段（含顶管井）施工及工程其他费用。
政策依据 |  | 广东省省级水污染防治资金项目项目储备库入库指南（2022 年版）》（粤环函〔2022〕347号）、广东省水污染防治条例（2020 年 11 月 27 日）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第一季度 | 完成西外环400米（管径600mm）开挖段、琴江大道200米（管径800mm）顶管段施工。
|  | 第二季度 | 完成西外环435米（管径600mm）开挖段、琴江大道300米（管径800mm）顶管段施工。
|  | 第三季度 | 完成西外环400米（管径600mm）开挖段、琴江大道305米（管径800mm）开挖段施工，项目竣工验收。
总体绩效 目标 |  | 建设琴江大道和西外环道路的污水管网工程，污水管总长8860m，实现对片区约8200亩的污水进行收集输送至污水厂，提高水污染防治。项目完成后移交水务局运维。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水管网总长度 |  | 建设西外环和琴江大道污水管网8860米（本次申请资金完成管网工程长度2000米）
|  |  | 污水收集范围 |  | 5.47平方公里
|  | 质量指标 | 项目质量 |  | 符合设计要求及有关工程施工、验收规范要求，质量指标达到合格以上
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2025年
|  | 成本指标 | 项目投入资金 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 社会经济可持续发展 |  | 有效促进社会经济可持续发展
|  | 社会效益 指标 | 项目范围人居环境 |  | 提升城镇生活污水收集，减少污水溢流，保障琴江河水质稳定，创建宜居的生活环境。
|  | 生态效益 指标 | 提高污水收集率 |  | ≥50%
|  |  | 削减琴江河国考、省考断面水污染物排放 |  | 氨氮削减量为45.94t/a，COD削减量为261.96t/a
|  | 可持续影响 指标 | 项目地水生态环境质量 |  | 改善琴江河水生态环境质量，助力琴江大桥国考断面水质稳定达标。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85%