附件2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市卫生健康局

所属下级预算单位数量：14个

填报人：黎秀华

联系电话：0753-2265166

填报日期：2025年7月17日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9.指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12.拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强市建设。

13.完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

14.职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梅州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监管局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

内设机构：

市卫生健康局内设机构有：办公室、规划与信息化科、法规监督科、体制改革科、疾病预防控制科、医政科（加挂市委保健委员会办公室牌子）、中医药管理科、妇幼健康科、老龄健康与家庭发展科、宣传科教科、基层卫生健康科、人事科、机关党委、卫生应急科。

- 年度总体工作和重点工作任务

1.2024年年度总体工作情况。突出党建引领，夯实政治根基。一是抓牢思想建设。坚决落实“第一议题”制度，抓实党组理论学习中心组、“三会一课”、个人自学等学习；二是加强组织建设。全面加强公立医院党的建设，贯彻落实《2024年全省公立医院党建工作要点》，制定我市实施方案；三是强化党风廉政建设。持续开展党风廉政和反腐败工作，充分发挥监督执纪“四种形态”；四是强化意识形态建设。加强官微官网阵地建设，积极开展政策和科普宣传。突出能力建设，医疗服务提质增效。市人民医院国考连续五年获A+等级，居全国百强，质量核心指标值跃居全国前列，CMI值排名全国第12位。新增肿瘤科入选国家临床重点建设专科项目，中医科入选国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。医院消化、神经血管介入等6项内镜诊疗技术培训基地通过省备案，填补了梅州省级限制类技术培训基地的空白。粤东医院扎实推进国家区域医疗中心、省高水平医院建设，粤东医院获国家三级医院卒中中心建设单位授牌，脑卒中救治步入国家一流水平，建成中山三院住院医师规范化培训联合培养基地。市中医医院中医外科入选国家中医优势专科建设单位。突出做实基层，“百千万工程”加力提速。锚定“百千万工程”首要任务，制定工作方案，组织召开多场“百千万工程”工作推进会，明确牵头任务和配合任务，抓重点攻难点，持续夯实基层基础。突出优质服务，保障全生命周期健康。服务“一老一小”，全市累计建设22家医养结合机构；建成托育机构305家，全年进入用人单位开展宣传培训10多场次。突出引育并重，发展壮大卫生人才队伍。突出抢抓机遇，增强发展后劲。紧紧抓住“两新”契机，用好融湾政策和广梅对口帮扶协作机制。突出生产安全，积极化解风险隐患。稳步推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓隐患排查整治，全面防范化解重大安全风险。

2.2024年度重点工作任务。

（1）“百千万工程”重点工作扎实有效。一是提升县级能力。全市6个县（市）建成紧密型县域医共体，6家县级综合医院医疗服务能力达到国家基本标准，其中5家达到三级医院服务能力。全市县级人民医院创伤中心在全省率先通过验收。二是抓实试点建设。聚力试点县医疗卫生服务能力建设，制定《关于加强以县城为重要载体新型城镇化县级医疗卫生服务能力提升建设实施方案（2024—2027年）》，统筹资源，集聚力量，提升蕉岭县、大埔县3+1机构医疗卫生服务能力。三是夯实基层网底。全市127家基层医疗卫生机构实现中医馆建设全覆盖。推动全市符合条件的村卫生站纳入医保结算。

（2）融湾工作加速推进。用好融湾政策和广梅对口帮扶协作机制，校地合作共建“朋友圈”不断扩容，市政府分别与南方医科大学、广东医科大学签订协议，我局与广州市卫健委开展医疗对口帮扶合作，市妇幼保健院与广妇儿签署医疗帮扶合作协议，市疾控中心与广东医科大学联合建设公共卫生专业联合培养基地。

（3）政府重点工作加快完成。一是深化“三医”联动改革，统筹推进县域医共体建设，平远、丰顺、兴宁、蕉岭、大埔、五华已先后达到省紧密型县域医共体标准，并持续开展内涵式建设。二是抓好粤东医院国家区域医疗中心项目建设，持续推进《中山三院、梅州市共建国家区域医疗中心建设政策清单》任务。

（4）全面做好医改考核工作。2023年我市医改考核在全国医改监测评价中，我市名列全省第3、全国第62。“梅州蕉岭：校地共建专科合作 造福苏区百姓健康”入选2023年广东医改十大典型案例。

（5）推动医疗服务能力提档升级。全市有国家级、省级临床重点专科2个和12个。持续推进高水平医院建设，梅州市人民医院在广东省第一期高水平医院建设项目绩效评价中获评“优秀”等级，与省人民医院合作共建辐射粤闽赣区域高水平医疗中心，深入实施跨区域联动帮扶上杭县人民医院工作，国考连续五年获A+等级，居全国百强。粤东医院对标中山三院同质化发展，填补技术、管理等空白，建成中山三院住院医师规范化培训联合培养基地，区域辐射带动成效显现。市中医医院肿瘤科等5个专科、丰顺县中医院针灸科等6个专科分别入选“十四五”省级中医药临床重点（特色）专科建设项目。市疾控中心与市卫生监督所完成整合，蕉岭县疾控中心完成整体迁建。登革热疫情得到有效控制，未发生本地疫情传播；全市在册严重精神障碍患者规范管理率、高血压和2型糖尿病患者规范管理服务率持续达标；梅江区、梅县区省级慢性病综合防控示范区被确认为国家级示范区培育区。

- 部门整体支出绩效目标

以提高供给质量为主攻方向，健全医疗质量管理体系、机制和制度，扎实推进高水平医院内涵建设，提升医疗卫生服务能力。深入贯彻落实“百千万工程”，继续实施新一轮基层医疗卫生服务能力提升计划，统筹推进基层公共卫生体系、紧密型县域医共体及医师下乡三大系统工程16项业务工作，助推基层医疗服务能力提升，夯实基层服务网底。稳步推进苏区融湾先行区各项工作，积极加强与国家卫健委、省卫健委的请示汇报，争取政策支持，8月22日，省卫健委正式印发《广东省卫生健康委关于印发支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快提升医疗卫生服务能力工作方案的通知》（粤卫规划函〔2024〕24号）。加强与粤澳产业园的深入对接，强化部门协同，寻求更多的合作领域和机会。加大固定投资力度和项目建设进度，积极争取上级加大资金投入，多渠道多方位筹措资金，及时办理项目资金支付手续，加快政府专项债务资金支付，确保固定资产投资保持合理增长，努力形成更多实物工作量。贯彻落实推进卫生健康高质量发展实施方案，按照重点任务分工安排，明确职责、落实责任，一项一项落实、一环一环推进，针对我市医改存在问题和短板弱项，逐项整改提升，持续深化医改和推进“健康梅州”行动。推动市中医医院和市第二中医医院2间“三甲”中医龙头医院建设，推动五华、丰顺建设三级中医医院，推动8个县（市、区）创建全国基层中医药工作示范县。强化新冠、猴痘、肺结核、艾滋病等重点传染病防控，完善传染病防治监测网络，织密监测哨点布局，提高应对突发急性传染病能力。推进免疫规划、食品安全风险、地方病、公共场所卫生和病媒生物密度等监测工作。继续做好结核病防治，糖尿病、高血压管理和严重精神障碍管理治疗工作。加强全市对基本公共卫生服务项目的管理，提高项目管理的质量，为市民提供更加全面的公共卫生服务。

- 部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算和二级预算单位决算。二级预算单位具体包括：梅州市计划生育协会办、梅州市健康管理中心、梅州市120急救指挥中心、梅州市健康教育研究所、梅州市医疗鉴定中心、梅州市人民医院、梅州市中医医院、梅州市第三人民医院、梅州市疾病预防控制中心、梅州市卫生监督所、梅州市妇幼保健院、梅州市慢性病防治院、梅州市中心血站以及嘉应医学院附属医院。

2024年部门决算收入412,966.66万元，比上年的469,829.40万元减少56,862.74万元，增长-12.10%。2024年部门决算支出462,518.87万元，比上年470,361.10万元减少7,842.23万元，增长-1.67%。

部门决算支出按经济分类，工资福利支出202,997.09万元，占总支出的43.89%；商品和服务支出205,770.56万元，占总支出的44.49%；对个人和家庭的补助5,631.53万元，占总支出的1.22%；债务利息及费用支出4.27万元；资本性支出48,015.43万元，占总支出的10.38%。

部门“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费公共预算财政拨款支出26.98万元，比2024年年初预算减少20.92万元；比2023年决算减少11.80万元。其中，公务用车运行维护费支出24.83万元，比2024年预算减少10.17万元，比2023年决算减少10.54万元；公务接待费支出2.15万元，比2024年预算减少10.75万元，比2023年决算减少1.25万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024年以来，在省卫健委的大力支持和指导下，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委“1310”具体部署，以高质量发展为引领，扎实推进“百千万工程”，各项工作蹄疾步稳，卓有成效。

我局部门整体支出绩效自评得分98分，自评结论为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我部门在编制部门预算时，按市委、市政府的方针政策、部门职责以及卫生健康事业发展任务，结合上一年度部门决算情况，认真研究、论证，分项目的轻重缓急进行预算的合理编制。

本年度我部门各类专项资金编制细化程度合理，未出现因年终调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整无出现大量调剂，项目之间频繁调剂的情况。

②预算编制规范性

我部门规范预算编制，预算公开数据在广东省预决算公开报告填报系统按照要求填列并生成，并按照市财政局要求及时在单位门户网站公开。

（2）目标设置。

我局整体绩效目标设定合理、明确。根据《中共梅州市委办公室梅州市人民政府办公室关于印发〈梅州市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（梅办发〔2019〕33号）文件规定的部门职能设立我局的整体绩效目标，按《梅州市人民政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》（梅市府〔2016〕20号）要求做好中长期规划和年度工作计划，进一步细化工作任务，确保与年度部门预算资金相匹配。

2.预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

按照2024年度我部门决算表相关数据计算，部门结转结余率为1%，资金使用计划明确、支出合理。

②上级专项资金分配的及时性

根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85号）关于“上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定以及上级文件另有时间要求的，在规定时间内及时分配。我局2024年年度预算编制及执行情况均达到财政要求，2024年合计收到上级转移支付资金49,664.88万元，按照文件要求在规定时间内及时分配的资金合计44,608.86万元，及时分配率为89.82%。

③财务管理合规性

我局不断加强行业经济管理水平、财会监督和政府采购管理工作。一是印发了《梅州市卫生健康局预算和绩效管理一体化内部工作规程》《 梅州市卫生健康局关于印发梅州市卫生健康局部门预算绩效管理暂行办法的通知》《关于印发梅州市卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》，全面实施预算绩效管理，定期开展绩效评价，强化绩效评价结果应用。二是制定《关于印发梅州市卫生健康局内部控制评价与监督等制度的通知》《梅州市卫生健康行业财会监督工作实施方案》和《梅州市卫生健康局财务管理制度》等制度，规范财务行为，细化工作流程，提升财会监督效能。三是先后下发《梅州市卫生健康局关于印发梅州市2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案的通知》《关于开展集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动方案》《进一步防范和化解公立医院经济运行风险实施方案》加强行业经济管理水平。四是印发了《梅州市卫生健康局政府采购管理暂行办法》，结合行业实际，从制度层面规范医疗卫生机构政府采购行为，执行公开公示制度，健全完善市级政府采购审批专家库，建立公立医疗机构重点采购信息集中公开平台，努力构建公开、公正、透明、高效的卫健系统政府采购环境。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

按财政要求做好预决算公开，预决算公开合规性检查指标符合要求。

2024年2月18日市财政局批复市卫生健康部门预算《关于批复2024年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2024〕8号），我局于2024年2月23日批复下属预算单位的预算《关于批复2024年市直卫生健康单位预算的通知》（梅市卫字〔2024〕2号），同时将批复情况报送市财政局备案。我局在2024年2月28日在“梅州市人民政府—梅州市卫生健康局”网站公开本部门2024年部门预算，在财政规定时间内（在市财政批复后20日内向社会公开）公开；公开的预算数据由广东省预决算公开报告填报系统生成，预算公开合规性检查指标符合要求。

2024年10月11日市财政局发出《梅州市财政局关于批复2023年市级部门决算的通知》（梅市财库〔2024〕15号），批复我局2023年度市级部门决算；2024年10月16日我局依据市财政局批复的部门决算对所属各预算单位进行批复《关于批复2023年度市直医疗卫生单位部门决算的通知》（梅市卫财〔2024〕4号）。2024年10月25日在“梅州市人民政府—梅州市卫生健康局”网站公开本部门2023年部门决算，在财政规定时间内（在市财政批复后20日内向社会公开）公开，公开的决算数据由广东省预决算公开报告填报系统生成，预算公开合规性检查指标符合要求。

②绩效信息公开情况

2024年，本部门重点项目绩效目标、整体绩效自评材料（含项目自评报告）均按照市财政规定时间在本单位门户网站公开。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2024年我局组织市直各卫生健康单位对2024年度中央和省级转移支付资金各自接收使用的项目资金开展项目绩效自评，从项目决策、管理、产出、效益等4个维度进行综合评价分析，对项目单位报送的绩效自评材料及相关佐证材料进行整理，形成绩效评价报告并及时报送省、市相关部门，本年度市级财政资金项目支出绩效自评一共评价27个项目，项目资金绩效情况整体自评优秀。

②项目实施程序

在项目实施程序方面，2024年我部门的项目资金主要为中央和省级下达的专项资金，项目支出预算申报由上级部门统筹安排，2024年市本级无新增项目。

我局成立财政资金绩效评价工作小组，按照各类专项资金管理办法要求对专项资金的实施程序进行全流程监控。2024年我局从预算编制及时性、上级专项资金支出均衡性（分配及时性）、上级专项资金支出均衡性（支出执行率）、预决算公开合规性及时性、财政改革及监督评价等关键方面对所属预算单位的项目申报、预算编制及执行情况开展了严格细致的监督检查。详细审查了各单位是否按照规定的时间节点和要求完成预算编制工作，以及预算编制的质量和合理性。考察了资金分配是否及时、合理，是否能够满足单位的实际需求和发展重点。密切关注资金的使用进度和效率，确保专项资金得到充分有效地利用。检查各卫生健康单位是否按照相关法律法规和政策要求，及时、准确、完整地公开预决算信息。在财政改革及监督评价方面，评估了各单位在财政改革方面的落实情况和创新举措，以及对监督评价工作的重视程度和整改效果。通过以上全方位的项目实施程序监督检查，对各单位的经费预算编制执行及经费管理使用情况有准确地判断，各单位形成自评报告上报部门。

③项目监管

为深化全面预算管理工作要求，坚持问题导向，持续加强省级以上转移支付资金预算执行监督，促进项目落实落地常态长效、良性循环，2024年我局不定期开展对各个卫生健康项目督导检查工作，发出《关于做好2024年卫生健康领域项目资金支出情况填报工作的通知》《关于建立基本公共卫生服务重点项目进展情况季度通报工作机制的通知》等，切实加强项目实施监管和绩效管理，保障资金使用效益。建立了资金监管工作机制，一是突出重点保障，市政府分管领导多次召开全市卫生健康领域资金调度会议，强调卫健部门是民生部门，要举全市之力做好民生保障工作，并从全局层面统筹协调，优化全市资源，将预算执行监督行动作为重点工作；成立了由各级政府分管领导亲自抓的资金支付通报工作组，加强日常工作调度，根据情况及时研究下一步工作安排和重点，确保资金支付监督工作相互衔接、高效推进。二是高标准要求，在全市卫健重点工作会议上精心部署，聚焦“百千万工程”统筹资金保障，加强落实上级既定投入，督促项目单位加快项目实施进度，充分发挥财政资金推动、引导作用，力争项目预期得到实现。建立资金支付通报约谈机制，对预算支出执行定期分析、分类监督，详细编制《2024年卫生健康领域省级以上转移支付资金支出情况表》，动态汇总全市数据，实时掌握项目开展及支出情况。盯紧支出进度明显滞后的地区、项目，并进行指导督办，连续发出《提醒函》，要求各地、各单位切实预算执行主体责任，强化担当，加强部门内外、上下协调联动，全力推进资金支出进度。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

2024年我部门在“广东省政府采购网”采购意向公开率100%，采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30日。

②采购内控制度建设

建立健全政府采购管理机制。为规范政府采购行为，提升采购效能，我局从制度建设、流程优化、监督管理等方面全面推进政府采购内控机制建设，制定出台《梅州市卫生健康局政府采购内控制度》；系统规范采购全流程管理，强化采购透明度，建立专业审核机制，印发《关于加强医疗设备采购信息公开工作的通知》和成立政府采购和大型医用设备配置初审小组。在进口产品采购管理方面，严格执行省级卫生健康机构进口产品目录清单审批制度，对目录外进口设备采购实行"双严格"管理，一是严格开展专家论证，二是严格执行核准程序；并建立动态调整机制，确保进口设备采购合规性。

③采购活动合规性

2024年度我局政府采购活动严格执行采购管理有关规定，本局未收到采购投诉处理。

④采购合同签订时效性

2024年度我部门政府采购合同签订时效性符合财政部门的相关规定。

⑤合同备案时效性

2024年我部门签订政府采购合同自签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合财政部门的相关规定。

⑥采购政策效能

2024年1-12月份，我局审批局机关各科室、局各预算单位政府采购项目、立项项目和各县（市、区）进口产品采购项目合计129项，合计审批金额24,249.48万元，其中超50万元的项目有56项，合计审批金额23,870.13万元。2024年我部门全年政府采购合同金额15,080.66万元，其中授予中小企业政府采购合同金额10,803.31万元。

- 资产管理。

①资产配置合规性

强化资产配置与财政资源统筹管理深度融合。一是全面实行预算管理制度，依据卫生健康事业的发展需要和医疗卫生资源战略布局状况，科学编制资产预算，严格按照预算执行，制定了《梅州市卫生健康局预算和绩效管理一体化内部工作规程》。二是坚持“盘活存量，用好增量”原则，从源头上下功夫，加强资产购置把控，出台了《梅州市卫生健康局政府采购管理暂行办法》，强调新增资产采购要“有预算” “有调研” “有计划” “有目标”，进一步优化资产新增配置的合理性和均衡性。

②资产收益上缴的及时性

按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。本单位出租资产总原值44.54万元，出租资产均交由梅州市国有资产管理公司统一出租和管理，本年实现出租收入8.75万元，其中房屋出租出借收入8.75万元。

③资产盘点情况

2024年我局及市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市慢性病院等下属单位开展资产清查盘点工作，并形成盘点报告。通过盘点清晰掌握了单位现有资产的实际状况，并建立资产动态管理台账，实现资源优化配置：一是对闲置资产实施跨部门调剂，提高资产使用效率；二是对老化、损毁资产分类处置，完成维修报废流程标准化管理。

④数据质量

我部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送；部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账相符，能够与决算报表有效衔接；核实性问题均能提供有效、真实的说明。

⑤资产管理合规性

严格落实《行政事业性国有资产管理条例》《广东省行政事业性国有资产管理办法（试行）》《广东省卫生健康委关于印发加强卫生健康系统国有资产监督管理指导工作方案的通知》要求，切实加强部门管理制度建设，先后出台了《梅州市卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》《关于印发梅州市卫生健康局内部控制评价与监督等制度的通知》《梅州市卫生健康行业财会监督工作实施方案》和《梅州市卫生健康局财务管理制度》等制度，建立健全资产配置、使用、处置、收益等具体管理办法、信息报告和监督检查的规章制度，积极推进单位资产的规范化管理。资产管理职能设在办公室，有专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。

⑥固定资产利用率

充分发挥资产使用效益，大力推进闲置资产盘活。一是坚决贯彻“过紧日子”要求，加强作风建设，倡导资产的有效节约使用，制定了局机关勤俭节约制度，压减一般性支出；二是根据《梅州市清理盘活行政事业单位国有资产工作实施方案》文件精神，梳理本市卫生健康单位闲置、低效资产。全力配合市级机关事务管理局、财政部门部署开展局属卫生健康单位固定资产清查盘点工作和国有资产权属确权登记工作并形成工作报告报送市机关事务管理局，切实推动卫健系统低效闲置资产盘活利用。

3.预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

从制度层面约束，建立完善内部财务管理机制。各预算单位分别制定了内控制度和预算管理办法等，有《关于印发梅州市卫生健康局内部控制评价与监督等制度的通知》《梅州市卫生健康局财务管理制度》《梅州市卫生健康局政府采购内控制度》，市人民医院《梅州市人民医院内部控制管理制度》，市中医医院《梅州市中医医院内部控制管理办法》《梅州市中医医院全面预算管理制度实施办法》，市妇幼保健院《梅州市妇幼保健院财务管理内部控制工作制度》《梅州市妇幼保健院内部控制管理暂行办法》等，进一步深化全面推进厉行节约、反对浪费精神，有序做好机关费用管控，严格采购环节和各项开支标准，通过集中采购和比价采购等方式，降低了采购成本，对于非必要的业务支出进行了削减。2024年我部门经济成本控制情况良好。

②公用经费控制率

2024年度部门公用经费预算53,031.52万元，决算49,979.19万元，公用经费有效控制，控制率符合财政部门相关要求。

③“三公”经费控制情况

2024年部门预算安排“三公”经费47.90万元，实际支出“三公”经费26.98万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.83万元，公务接待费支出 2.15万元。符合财政绩效考核要求，“三公”经费控制效果良好。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2024年我局完成了市委、市政府交办的重点工作任务和市十大民生实事工作任务，重点工作完成率100%。

重点工作任务完成情况有：1.抓好粤东医院国家区域医疗中心项目建设，按照《中山三院、梅州市共建国家区域医疗中心建设政策清单》任务有49项。全年已全面落实并持续推进的有42项。2.深化“三医”联动改革，统筹推进县域医共体建设。平远、丰顺、兴宁、蕉岭、大埔、五华6个县（市）已先后达到省紧密型县域医共体标准（梅县区、梅江区不属于县域医共体建设范围），并组织以上6个县（市）持续开展内涵式建设，持续保持县域医共体建设达到紧密型标准。

市十大民生实事工作任务有：1.实施基层医疗卫生人才帮扶行动，遴选11名卫生首席专家、100名执业医师服务基层。11名首席专家全部到位，在我市5家升级建设中心卫生院开展医疗服务、特色专科建设、人才培养。2024年1—12月，已安排136名市县执业医师下沉至基层医疗卫生机构，完成年度任务的136%。2.做好孕妇中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。截至2024年12月31日，均已提前完成年度目标任务。

- 履职效能。

2024年我部门整体绩效目标产出指标完成率、效益指标完成率均良好。我部门部分中央、省级项目资金为提前下达，绩效指标设置参照上一年度省下达的任务数预设置，年中按照本年度省级下达的实际任务数调整执行。2024年全市社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率96.12%；高血压患者基层规范管理服务率和2型糖尿病患者基层规范管理服务率分别为71.46%、71.37%；梅江区、梅县区省级慢性病综合防控示范区被确认为国家级示范区培育区。全市127家基层医疗卫生机构实现中医馆建设全覆盖。推动全市符合条件的2054家村卫生站纳入医保结算。全年安排130多名市县执业医师下沉至基层医疗卫生机构。全市累计建设22家医养结合机构；建成托育机构305家。保障妇幼健康，地中海贫血筛查、唐氏综合征筛查等分别完成年度任务数的138%和114%。保护职业人群利益，完成辖区内企业专项治理149家，完成率81.42%，全年进入用人单位开展宣传培训10多场次。全年全市共招聘卫生人才292人，累计新引进医疗卫生人才753人，其中，全市基层医务人员“薪火培基”参与率、合格率分别达到93.11%、91.79%。

- 公平性。

①群众信访办理情况

为进一步加强和规范本局信访工作，保障信访人的合法权利，根据《信访工作条例》相关法律法规，我局印发《梅州市卫生健康局信访工作制度》《梅州卫生健康系统贯彻落实“春雨润民心信访解民忧”主题活动工作方案》，信访人主要通过广东省一体化信访信息系统（国家、省、市、县四级系统）、梅州市12345政府服务热线、来信、来访、来电等形式向我局反映信访事项。我均按照法定规定时限内，15日内决定是否受理，60日内办结。

2024年梅州市政务服务数据管理局“粤省心”梅州市12345政府服务便民热线平台数据研判报告中，我局转派工单量740单，按时办结率为100%。

②公众或服务对象满意度

在2024年度市级机关公务员绩效奖金年度考核结果中，我局为二等奖，其中群众满意度评价情况为92.36分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

①存在问题

一是预算管理有待加强。部分单位预算编制人员对“零基预算”“绩效预算”等理念还不够深入，对项目预算指标重要性认识不足，指标设置不够详细和针对性。二是资产管理有待加强，部分单位资产定期盘点机制不够完善，信息化水平待提升，资产条形码数字化管理仍未全覆盖，全生命周期动态追踪能力不足。

②整改情况

1.针对预算管理有待加强的改进措施。一是在项目申请阶段提高绩效目标编制质量，重点要求各单位做好核心指标体系的设置工作，提高项目绩效指标的科学合理性；二是加强统筹，做好绩效目标申报、绩效指标审核，努力提高部门绩效目标设置的合理性、可实现性。2.针对资产管理有待加强的改进措施。我部门以问题为导向，以信息化为抓手。一是夯实管理基础，推进精细化管理。开展历史资产信息补录专项行动，完善资产档案；建立岗位交接培训机制，确保管理连续性。二是深化“业财融合”，强化预算衔接。完善资产配置预算审核机制，以存量定增量，以增量调结构，提升资源配置科学性；将资产绩效评估纳入预算编制依据，严控非必要新增购置。三是加快数字化转型，提升管理效能。探索引入资产条形码管理系统，实现“一物一码”动态监管。

- 上年度绩效自评整改情况

上一年度部门绩效自评主要存在以下两大方面问题：

问题一：资金执行进度较慢。2023年我市中央和省级财政转移支付资金支出进度较慢，因项目资金各项流程时间较长，造成项目整体支出进度较慢，有部分单位项目发生费用未能及时形成支出。

整改措施：持续落实全面预算总要求，坚持稳中求进总基调，把好预算编制、执行、考核全流程监管。一是深化零基预算管理要求，提前谋划项目储备，科学编制局本级和局属管理单位的年度预算，紧密结合实际工作，明确项目目标，细化绩效指标，确保资金合理分配；积极对接上级部门，加强与本级财政部门沟通协调，通力合作，及时调整偏差，确保及时准确分配并完成省级以上补助资金的拨付。二是加强预算执行情况实时监控，提高预算执行的完整性和严肃性。加强省级以上卫生健康领域财政转移支付资金支出进度情况研判分析，多措并举推动各地各单位财政资金支出进度。

问题二：制度体系有待完善。预算、成本、绩效等制度体系仍不够完善，对收支全流程管控不够到位，对风险的预判识别能力有待加强，机构运行重点领域和关键环节的风险防范能力有待加强。

整改措施：一是强化资金效能。优化支出结构，优先保障重点领域，实现资金集约高效使用，全面推进厉行节约、反对浪费，进一步做好机关费用管控，严格审查各项开支，对于非必要的业务支出进行了削减。积极向财政部门争取必要项目资金支持，妥善做好突发灾害事件有关医疗工作；结合工作实际，认真开展登革热疫情处置及防蚊灭蚊“百日攻坚”专项行动，合理安排资金使用，切实提高资金使用效率。二是严格财务核算。根据财政部门关于内部控制建设系列文件要求，我部门构建了较为完善的内部控制体系，进一步优化6项核心制度（预算管理、收支管理、政府采购、合同管理、资产管理、评价监督）。规范财务核算流程，确保财务数据的真实、准确、完整；加强财务报表的编制和分析，及时为领导决策提供依据。本年度财务核算工作严格按照相关会计准则和制度进行，保证了财务信息的质量。三是加强采购监督，压实采购主体人责任，强化制度建设，进一步细化完善《梅州市卫生健康局政府采购管理暂行办法》，从制度层面压实各采购单位主体责任，从采购审批流程严格把控各项目开展情况。构建全方位、多层次的监督体系，综合运用日常监督、专项检查与大数据监测手段，同时加强部门联动，不定期组织专项审计、检查，全面提高政府采购工作合法合规性和财政资金使用效益。自主严格审查采购流程各环节，实施全程监控，确保程序合规。积极引入社会监督力量，畅通投诉举报渠道，让政府采购在阳光下运行，切实保障公共利益。