## 市住建局公示项目
2019年度梅州城区城市建设项目公示表
填报单位：梅州市住房和城乡建设局
序号 | 类别 | 项目名称 | 属性 | 建设内容及规模 | 建设年限（年） | 总投资（万元） | 完成时限 |  | 责任单位 责任人 | 备注
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间
1 | 城市园林绿化工程 | 广州大桥匝道等5条道路绿化提升工程 | 续建 | 芹洋S223线南侧18米道路种植胸径12-13cm宫粉紫荆78株，芹洋18米支路种植胸径12-13cm宫粉紫荆160株，芹洋内环路东侧24米道路种植胸径13-15cm银杏75株，芹洋横一路种植胸径13-15cm银杏68株，芹洋广州大桥匝道种植胸径15-17cm宫粉紫荆阴香65株。 | 2018-2019 | 188.2 | 2018-12-17 | 2019-04-15 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
2 | 城市路灯安装工程 | 梅州城区千佛塔LED景观灯照明安装工程 | 续建 | 在千佛塔内千佛宝殿、大雄宝殿等建筑物安装LED景观灯照明（包括功能照明和泛光照明等）。 | 2017-2019 | 500 | 2018-09-13 | 2019-05-02 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
3 | 城市道路工程 | 中心坝12米路（爱心路至中心坝）工程 | 续建 | 改造长198米、宽12米的道路；工程包括道路、给排水、路灯、综合管线及其他配套设施等。 | 2016-2019 | 416.02 | 2017-05-02 | 2019/4/15 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
4 | 城市道路工程 | 梅州城区客家文化基地市政24米道路工程 | 续建 | 道路长750米，规划路幅宽12米，实施临时路面宽8米；工程包括临时道路、排水边沟、绿化、路灯及其他配套设施等。 | 2017-2019 | 624 | 2017-06-22 | 2019/4/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
5 | 城市道路工程 | 梅州城区新中东路改造工程 | 续建 | 改造路面面积15000平方米；工程包括混凝土路面挖补、铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | 2017-2019 | 1400 | 2019-02-20 | 2019-08-28 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
6 | 城市道路改造 | 梅州城区客天下18米道路人行道改造工程 | 续建 | 改造人行道面积3250平方米；工程包括将沿线部分绿化带改为人行道，修复破损沥青路面、绿化提升及其他附属设施。 | 2017-2019 | 380 | 2019-02-21 | 2019/7/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
7 | 城市道路工程 | 梅州城区泮坑大道沥青加铺工程 | 续建 | 改造路面长1261米，宽16米；工程包括铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | 2018-2019 | 300 | 2019-03-19 | 2019/7/10 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
8 | 城市道路工程 | 梅州城区客天下26米路（客天下北大新世纪学校至梅湖路）沥青加铺工程 | 续建 | 改造路面长882米，宽16米；工程包括铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | 2017-2019 | 200 | 2019-03-18 | 2019/6/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
9 | 城市道路工程 | 梅州城区客天下40米路沥青加铺工程 | 续建 | 改造路面长1000米，宽16米；工程包括铣刨水泥混凝土路面、摊铺沥青混凝土路面、标志线及其他附属设施。 | 2017-2019 | 249.9 | 2019-03-18 | 2019/7/10 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
10 | 城市道路工程 | 江南中路及G205环城路公交站亭改造工程 | 续建 | 对18座公交站亭进行改造：工程包括拆建公交站亭，拆除绿化带，移除树林，挖补人行道，修复沥青混凝土路面，管线迁改及其他附属设施。 | 2017-2018 | 432 | 2018-09-19 | 2019/3/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
11 | 城市人行天桥工程 | 梅州城区华南大道（田家炳医院侧）人行天桥工程 | 续建 | 新建1座长40米，宽4.5米的人行天桥，工程含楼梯、照明、管线迁改及其他配套设施等。 | 2017-2019 | 562.06 | 2018-11-26 | 2019/8/30 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
12 | 城市人行天桥工程 | 梅州城区彬芳大道（喜多多侧）人行天桥工程 | 续建 | 新建1座长40米、宽4.5米的人行天桥，工程含楼梯、照明、管线迁改及其他配套设施等。 | 2017-2019 | 360 | 2018-07-25 | 2019/7/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
13 | 城市人行天桥工程 | 梅州城区嘉应中路（学艺路口）人行天桥工程 | 续建 | 新建1座长40米，宽4.5米的人行天桥，工程含楼梯、照明、管线迁改及其他配套设施。 | 2017-2019 | 360 | 2018-07-25 | 2019/5/10 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
14 | 城市人行浮桥工程 | 东山人行浮桥维修工程 | 续建 | 浮桥长约230米，对桥面除锈、检修、翻新油及舟体维修。 | 2017-2019 | 120 | 2019-07-01 | 2019/12/31 | 市住建局:李信、孙一新 | 联系电话：2302005
15 | 城市排水工程 | 梅州城区梅松路嘉应大学老校门段排水箱涵改造工程 | 续建 | 新建钢筋混凝土排水箱涵110米，规格1.5×1.5米，道路拆除及恢复710平方米，包括基坑支护、道路拆除及恢复、钢筋混凝土箱涵、迁移天然气管线等。 | 2018-2019 | 189.2 | 2018-11-01 | 2019/1/25 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
16 | 城市排水工程 | 梅州大堤南堤梅州大桥至嘉应大桥堤顶路面排水系统改造工程 | 续建 | 新铺设DN400-600mm雨水波纹管总长2686.6米，对南堤梅州大桥至嘉应大桥段长2.6公里的堤顶路面排水系统进行改造并将堤顶路面雨水引入堤下市政排水系统。 | 2018-2019 | 2038.99 | 2018/12/18 | 2019/11/17 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
17 | 城市给水工程 | 梅州老城区550个市政消防栓建设工程 | 续建 | 改造梅城老城区缺失550个市政消防栓。 | 2018-2020 | 1500 | 2018/12/21 | 2020/12/20 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
18 | 城市排水工程 | 周溪河城市黑臭水体整体工程（河道清淤部分） | 续建 | 河道清淤102500立方米,基底改善18415m2，景观提升18415m2。 | 2017-2019 | 1429.12 | 2019-04-15 | 2019/7/14 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
19 | 城市排水工程 | 黄塘河城市黑臭水体整体工程（河道清淤部分） | 续建 | 河道清淤12263立方米,基底改善12750m2，景观提升12750m2，沿岸垃圾清理15.5万m2。 | 2017-2019 | 1326.36 | 2019-04-10 | 2019/7/9 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
20 | 城市排水工程 | 三板桥路雨污分流改造工程 | 续建 | 新建一条560米长雨水箱涵（分两级布置，规格分别为：3m×2m；3.5m×2m），一条621米长DN400污水管及电排站前池和污水提升泵站改造。 | 2018-2020 | 1921.28 | 2019/7/25 | 2020/7/24 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
21 | 城市排水工程 | 北门河虹桥头入湖工程 | 续建 | 新建C30钢筋混凝土箱涵52m,规格：2.2mx1.4m（净宽×净高）；混凝土路面拆除及恢复；土石方开挖及回填；管线拆除及恢复;防护栏栅安装等。 | 2018-2020 | 139.23 | 2019/5/6 | 2019/9/5 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
22 | 城市给水工程 | 双黄村、申渡村供水工程 | 续建 | 1.16平方米含加压泵站1个，无负压供水加压设备1套。2.DN400管至DN50管约27503米，DN50以下管道约53599米。3.跨越沟溪4处。 | 2018-2020 | 2102 | 2019/9/30 | 2020/2/29 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
23 | 城市排水工程 | 梅州城区梅水南路雨污分流改造工程 | 续建 | 对梅水南路的排水设施采取雨污分流机制改造，一是在梅水南路左幅（靠南堤脚侧）新建一条860米长的钢筋混凝土排水箱涵（内空B×H为4500mm×3000mm），将3.6平方公里区域内雨水从下车坝电排站前池至七孔闸电排站前池引入七孔闸电排站前池后排入梅江河；二是改造梅水南路右幅现有排水箱涵（内空B×H为1200mm×1500mm）调整为输污沟末端用标准砖封堵截流，并敷设一条DN1200波纹管接入七孔闸污水提升泵站，将区域内生活的污水输送至江南第二污水厂集中处理。 | 2018-2020 | 2482.84 | 2019-04-22 | 2020/5/1 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
24 | 市容美化工程 | 梅州城区丽都路和金燕大道及客天下观光路市容美化工程 | 续建 | 对长4.8公里的道路设施进行全面升级维修改造；工程包括：1、拆除违规、破旧的广告牌、店招及违章建筑、构筑物；2、对部分破旧建筑、构筑物进行修整；3、对城市空地围闭美化；4、规范设置广告牌、店招、公益宣传牌、道路指示牌和标识牌。 | 2017-2019 | 500 | 2018-09-13 | 2019/8/15 | 市住建局:赖寿华、练志 | 联系电话：2244713
25 | 市容环卫 | 奇龙坑生活垃圾填埋场渗滤液收集导排工程 | 新建 | 为有效全面收集垃圾渗滤液，项目拟在垃圾场垃圾挡坝后建设一座渗滤液收集池，将渗滤液收集后，铺设新的管道进入垃圾渗滤液处理系统。 | 2019 | 180 | 2019-07-29 | 2019-10-28 | 市住建局:赖寿华、练志 | 联系电话：2244713
26 | 市容环卫 | 餐厨废弃物资源化利用项目前期工作 | 新建 | 拟采用特许经营的模式，由第三方投资建设一座日处理100吨的餐厨废弃物资源化利用处理厂。 | 2019 | 500 | 2019-05-06 | 2019-09-26 | 市住建局:赖寿华、练志 | 联系电话：2244713
27 | 城市排水工程 | 丽都路配套污水管网建设项目 | 新建 | 新建DN600-800配套污水管网6km及提升泵站。 | 2019-2021 | 4500 | 2019/12/1 | 2021/12/31 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
28 | 城市排水工程 | 东山教育基地截流输污工程 | 新建 | 新建DN300-500配套污水管网6.76km及配套提升泵站。 | 2019-2021 | 3900 | 2019/12/1 | 2021/6/30 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
29 | 城市排水工程 | 湾下隧道雨水泵房双回路电源改造项目 | 新建 | 新增一条132KW的双回路电源。 | 2019-2020 | 300 | 2019/11/1 | 2020/5/31 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
30 | 城市排水工程 | 赤岌三路排水设施改造项目 | 新建 | 改造B=700mm排水沟332m，主要工作内容包括盖板破除，现浇面板，水沟清淤，树根砍除等。 | 2019-2020 | 96 | 2019/10/8 | 2020/4/30 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
31 | 城市排水工程 | 杨桃墩巷排水设施改造项目 | 新建 | 改造B=800mm排水沟90m，主要工作内容包括旧沟拆除，现浇1.0m*1.0m箱涵，水沟清淤，树根砍除等。 | 2019-2020 | 63 | 2019/10/8 | 2020/4/30 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
32 | 城市排水工程 | 老旧排水管渠改造修复项目 | 新建 | 改造提升城区老旧排水管渠11.00km，项目总体立项，计划分三期实施。 | 2019-2021 | 2500 | 2019/10/8 | 2021/12/31 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
33 | 城市排水工程 | 2019年度江北片区排水设施清淤疏通项目 | 新建 | 实施东桥、东山等排水区全面清淤疏通工作，主要工作内容包括主排水沟清淤，雨水口连接管、雨水井、检查井清理疏通，树根砍除、水沟修复、防坠网更新、防蚊闸更新等。 | 2019-2020 | 95 | 2019/10/8 | 2020/4/30 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
34 | 城市排水工程 | 2019年度江南片区排水设施清淤疏通项目 | 新建 | 实施下车坝、七孔闸等排水区全面清淤疏通工作，主要工作内容包括主排水沟清淤，雨水口连接管、雨水井、检查井清理疏通，树根砍除、水沟修复、防坠网更新、防蚊闸更新等。 | 2019-2020 | 195 | 2019/10/8 | 2020/6/30 | 市住建局:李信、 罗文斌 | 联系电话：2213229
注：1、属性分为预备、新建或续建项目。2、完成时限为相对计划目标，实际时间以具体项目实际进度为准，不排除因天气、自然灾害等其它不可抗力因素影响。

## 梅江区公示项目
2019年度梅州城区城市建设项目公示表
填报单位：梅江区人民政府
序号 | 类别 | 项目名称 | 属性 | 建设内容及规模 | 建设年限（年） | 总投资（万元） | 完成时限 |  | 责任单位 责任人 | 备注
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间
1 | 道路桥梁 | 梅水路汉帝宫周边道路 | 续建 | 道路长约600米，规划宽12米。 | 2018-2019 | 720 | 2019-06-30 | 2019-12-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
2 | 道路桥梁 | 梅江大道、江南东、西路公交站亭改造 | 续建 | 对梅江大道公交站台进行港湾式改造，对江南路公交站亭进行整治改造。 | 2018-2019 | 1050 | 2019-04-05 | 2019-07-28 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
3 | 道路桥梁 | 广梅路公交站亭改造工程 | 续建 | 对沿线30个公交站台进行整治改造。 | 2018-2019 | 900 | 2019-03-26 | 2019-07-17 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
4 | 道路桥梁 | 城区主次干道、商业大街无障碍设施增设及维修 | 续建 | 项目维修破损人行道、止车石等，并增设盲道等无障碍设施。 | 2018-2019 | 1300 | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
5 | 道路桥梁 | 堤上路（剑英纪念大桥侧）公交站亭增设 | 新建 | 项目在堤上路（剑英纪念大桥侧）增设公交站亭一座 | 2019 | 98 | 2019-03-16 | 2019-04-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
6 | 道路桥梁 | 沿江西路连接通道 | 新建 | 项目新建长约100米，宽约4.1米连接通道 | 2019 | 322 | 2019-04-02 | 2019-09-29 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
7 | 道路桥梁 | 金燕大道（风眠小学）侧人行道维修改造 | 新建 | 面积约1500平方米，拆除围墙，破修混凝土路面，铺贴透水砖等。 | 2019 | 50 | 2019-05-20 | 2019-06-27 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
8 | 道路桥梁 | 古洲路及周边道路 | 新建 | 铣刨沥青路面，重新摊铺沥青路面约8000平方米。 | 2019 | 97 | 2019-07-02 | 2019-09-25 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
9 | 道路桥梁 | 城区道路中央隔离栏、栏杆及附属设施维修维护 | 新建 | 拆除损坏并更换隔离栏杆、清洗并局部油漆维修等。 | 2019 | 200 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
10 | 道路桥梁 | 城区交通信号灯及附属设施维修维护 | 新建 | 对城区交通信号灯及附属设施更换维修等。 | 2019 | 120 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
11 | 道路桥梁 | 全城交通标志标线划设 | 新建 | 项目对污损、不清晰道路标志标线划设更新。 | 2019 | 280 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温志文 | 联系电话：2196402
12 | 公共事业工程 | 火车站候车大厅外立面改造及候车大厅室内装修工程 | 新建 | 对火车站候车大厅外立面改造及候车大厅室内装修 | 2019 | 650 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
13 | 园林绿化 | “五一"节城区主要景观节点时花种植工程 | 新建 | 在城区主要道路、圆盘、广场、公园等公共绿地种植时花。 | 2019 | 350 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
14 | 园林绿化 | 中秋节城区主要景观节点时花种植工程 | 新建 | 在城区主要道路、圆盘、广场、公园等公共绿地种植时花。 | 2019 | 350 | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
15 | 园林绿化 | 春节城区主要景观节点时花种植工程 | 新建 | 在城区主要道路、圆盘、广场、公园等公共绿地种植时花。 | 2019 | 400 | 2019-12-20 | 2020-01-23 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
16 | 园林绿化 | 滨江公园停车场改造 | 新建 | 项目对滨江公园局部进行改造为公共停车场。 | 2019 | 99 | 2019-03-15 | 2019-06-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
17 | 园林绿化 | 泮坑40米隔离绿化工程提升改造项目 | 新建 | 对泮坑40米道路隔离带进行绿化提升 | 2019 | 100 | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
18 | 园林绿化 | 文化公园塘堤除险加固 | 新建 | 对文化公园塘堤塌陷进行维修加固。 | 2019 | 100 | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
19 | 园林绿化 | 院士广场老旧设施改造及更换广场砖 | 续建 | 更换广场砖面积约4000平方米。 | 2019 | 370 | 已完工 |  | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
20 | 园林绿化 | 归读公园绿化及设施改造提升 | 续建 | 受损雕塑维修；塑胶地板、拉膜亭、公厕指示牌、花架凳、垃圾桶、无障碍设施、花架柱及花架柱文化石等设施维修更换。 | 2019 | 300 | 已完工 |  | 梅江区政府：姚文东，区住建局：温永强 | 联系电话：2196402
注：1、属性分为预备、新建或续建项目。2、完成时限为相对计划目标，实际时间以项目实际进度为准，不排除因天气、自然灾害等其它不可抗力因素影响。