## Sheet1
附件
2020年节后复工检查发现问题一览表
序号 | 受检地区（督查时间） | 项目名称 | 企业名称及相关负责人 | 发现的隐患问题
1 | 平远县 （2020.3.23） | 平远县妇幼保健计划生育服务中心建设工程 | 建设单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心 | 1.建筑物出入口未搭设防护棚。 2.部分安全帽为不合格品。 3.洞口、临边防护不符合要求或未防护。 4.悬挑卸料平台未编制方案，且与规范标准不符合，存在严重安全隐患。 5.外脚手架搭设与方案不符，部分架体基础已出现不均匀沉降，架体已变形，存在严重安全隐患。 6.模板支撑拆除程序与规范不符。 7.现场塔吊附墙与方案严重不符，附墙长度超过方案计算长度；钢筋加工场施工用电不符合“四个一”要求；保护接零线采用铝线。 以上隐患未整改完善前，暂停施工。
施工单位：梅州市集一建设有限公司 项目负责人：张建峰
监理单位：广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 总监理工程师：晏华林
2 |  | 平远城南新区碧桂园2#-6#楼 | 建设单位：平远碧桂园房地产开发有限公司 | 1.楼面预留洞口防护不符合要求。 2.防坠器无厂家合格证书。 3.6#楼爬架验收滞后现场进度。
施工单位：江西昌南建设集团有限公司 项目负责人：袁辉
监理单位：广东远顺建设监理有限公司 总监理工程师：凌琦璐
3 | 蕉岭县 （2020.3.24） | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | 建设单位：蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心 | 1.裸土覆盖未达到100%。 2.出入口未搭设防护棚（其中1个出入口）。 3.外脚手架开口处未设置斜拉杆，U型拉环钢板厚度不符合规范要求，架体高出屋面4m多无加固措施。 4.悬挑钢管脚手架高度超过20m，方案未论证。 5.洞口防护不符合要求。 6.散件未使用合格的专用料斗吊装；塔吊基础严重积水。
施工单位：广州市第三建筑工程有限公司 项目负责人：贾存旺
监理单位：广东宏茂建设管理有限公司 总监理工程师：曾令锋
4 | 蕉岭县 （2020.3.24） | 锦绣江山 | 建设单位：广东锦绣城房地产股份有限公司 | 1.部分预留洞口未防护。 2.悬挑脚手架U形拉环部分螺母松动、缺失，个别拉环被破坏。 3.部分电梯井防护门被拆除，电梯井每3层未封闭。 4.部分施工用电重复接地做法不符合规范要求；部分施工电箱处未设置灭火器。
施工单位：从化市南方建筑工程有限公司 项目负责人：周鹏
监理单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司 总监理工程师：荆象阳
5 | 兴宁市 （2020.3.24） | 敏捷·锦绣银湾15、16栋 | 建设单位：兴宁敏尚房地产开发有限公司 | 1.2#人货梯平台板面有孔洞、破损，防护栏不规范，电源不合要求。 2.2#塔吊附着验收（第二道）未进行，现场附着螺母有松动。 3.工地进出口大门、硬化道路存在泥粒、泥浆等，扬尘措施不到位；运载土方车辆未按要求进行覆盖。 4.外架部位：楼层间未设置架体喷淋设施。 5.15栋首层楼梯部位支模不规范；16层梁板支模不规范；首层部分建筑物临边防护不到位，外架未设置连墙件。 6.14层悬挑卸料平台，钢梁固定件设置不规范。 7.导线敷设于脚手架。 8.项目经理和专职安全员不在岗。
施工单位：梅州市敏捷建筑工程有限公司 项目负责人：石焱龙
监理单位：广州城工工程管理有限公司 总监理工程师：李小波
6 | 五华县 （2020.3.24） | 客天下·幸福里 | 建设单位：梅州天御房地产开发有限公司 | 1.6#楼九层悬挑卸料台钢梁固定件设置不规范。 2.十三层门式架上、下可调支托长度设置不规范。 3.部分楼层电梯井口防护门设置不到位，楼面预留洞口未及时封闭完善。 4.超过一定规模危大工程专项检查及安全日记缺失。 5.安全网、钢管、扣件未送检。 6.6#人货梯电源不合要求，平台封闭不严密。 7.6#、7#楼塔吊电源不合要求，一道附着未验收。
施工单位：梅州市鸿艺建筑工程有限公司 项目负责人：张学鸿
监理单位：广州高新工程顾问有限公司 总监理工程师：赵秀美
7 | 丰顺县 （2020.3.25） | 敏捷·珺悦府1、2、3、3A、5幢（1幢） | 建设单位：丰顺县敏捷房地产有限公司 | 1.预留洞口防护不符合要求。 2.悬挑卸料平台与建筑物之间未封闭。 3.悬挑脚手架钢梁U形环采用螺纹钢焊接固定钢梁，个别焊点已松脱，存在严重安全隐患。 4.作业层外脚手架上堆放大量杂物。 5.1#人货梯停层平台存在与外脚手架扣搭在一起现象。 6.个别钢筋加工场未设置防护棚。
施工单位：梅州市敏捷建筑工程有限公司 项目负责人：卓卫照
监理单位：广州城工工程管理有限公司 总监理工程师：刘功元
8 |  | 珠光·新城御景项目G1住宅 | 建设单位：丰顺御景房地产有限公司 | 1.外脚手架安全网未随施工进度及时挂设。 2.裸土未覆盖。 3.存在长短钢筋混吊现象。 4.存在施工用电线路穿越外架敷设现象。
施工单位：中建四局第一建筑工程有限公司 项目负责人：何小明
监理单位：广东永信建设监理有限公司 总监理工程师：檀运生
9 | 大埔县 （2020.3.25） | 大埔县人民医院改扩建项目 | 建设单位：大埔县人民医院 | 1.门诊楼二层外架悬挑钢架固定件设置不规范。 2.门诊楼楼梯临边防护不到位，部分外架与楼层间隙过大，未采取有效防护措施。 3.住院楼五层悬挑卸料台钢梁固定件设置不规范。 4.住院楼四、五层部分预留洞口未封闭完善，电梯井防护门未设置完善。 5.机具未设机前箱（部分），未设防护棚（塔吊下），1#塔吊穿楼板处围护高度不足，附着后未进行验收。圆盘锯安全装置不全。 6.局部超高大支模板未按方案搭设。 7.未设置扬尘监测系统，围墙未设置喷淋。 8.工人食堂无工商许可、健康证明，未做到封闭管理，疫情期间应做到分餐制、食品应留样。
施工单位：广州协安建设工程有限公司 项目负责人：林楚泽
监理单位：广东建发工程管理有限公司 总监理工程师：汪志航
10 |  | 安嘉云山御景 | 建设单位：大埔县安嘉房地产开发有限公司 | 1.D栋侧钢筋加工区域未设防护棚，电箱不合要求，导线混乱接地不合要求，吊具制作使用不合要求，塔吊围护不合要求。 2.AB栋内室内设备制作现场用电不合要求，易燃材料多无防火设施。 3.工地施工场地未进行围蔽施工，C栋首层安全出入口安全棚设置不规范，首层外架安全网来挂设，楼层间安全网未满挂。 4.5层悬挑卸料台钢梁固定件设置不规范，6、7层楼梯临边防护不到位，外架与墙体间隙过大未有防护措施。外架踏板处堆放材料、杂物。 5.电梯井防护门未设置，预留洞口未封闭。
施工单位：大埔县建筑工程有限公司 项目负责人：杨崇意
监理单位：梅州建鑫工程监理有限公司 总监理工程师：杨益
11 | 梅县区 （2020.3.26） | 合泰·华璟城 | 建设单位：梅州市梅县区合泰房地产开发有限公司 | 1.部分临边洞口未防护。 2.建筑物出入口防护棚尺寸不符合要求。 3.外脚手架架体局部离墙过宽，脚手板未铺满，安全网格脱落，局部漏设挡脚板，局部架体未设置剪力墙，外脚架专项方案与现场不符。 4.6#楼人货梯维保记录全部无维保日期；6#楼人货梯部分停层平台两侧防护高度不足；6#楼人货梯存在与外脚手架扣在一起的现象；未能提供6#楼塔吊附墙原厂证明。 5.施工电箱未挂责任牌，开关无回路标识，部分未设保护接零线；部分电箱处无配置灭火器。
施工单位：广东鲁艺建设工程有限公司 项目负责人：杨育光
监理单位：广东省建东工程监理有限公司 总监理工程师：肖宇
12 |  | 梅县区中医院综合大楼 | 建设单位：梅州市梅县区中医医院 | 1.外脚架专项方案与现场不符。 2.屋面处脚手架连墙体数量不符合要求。 3.灭火器配备不足（部分施工电箱处无）。 4.电梯井洞口防护不符合要求。
施工单位：广州机施建设集团有限公司 项目负责人：郑广增
监理单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司 总监理工程师：马晓
13 | 梅江区 （2020.3.26） | 保利江南苑三期项目 | 建设单位：保利（梅州）房地产开发有限公司 | 1.基坑周边喷护层破损处应整修。 2.局部临边、楼层防护不严。 3.钢筋防护鹏搭设不完善。 4.塔吊吊运材料时，指挥应履行职责。
施工单位：富利建设集团有限公司 项目负责人：王敏
监理单位：广东重工建设监理有限公司 总监理工程师：江滔
14 |  | 佳都智慧绿洲 | 建设单位：梅州市佳万通科技有限公司 | 1.电箱位置不当，未设机前箱，导线无保护，钢筋加工设备无防护，塔吊基础积水。 2.支模系统局部楼梯间，梁底支挡方式不正确。 3.未进行危大工程专项检查。
施工单位：天祥建设集团股份有限公司 项目负责人：柴苏杭
监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司 总监理工程师：龚胜