附件1

梅州市社会投资项目（核准类）审批流程图

项目单位编制报批材料

立项

用地规划许可阶段

国土部门

用地预审

6

个工作日

规划部门

选址意见书

核发

5

个工作日

发改部门

企业投资

项目核准

7

个工作日

属地

政府

及其

授权

部门

社会稳定

风险评估

15

个

工

作

日

行业主管部门

行业主管

部门审查

15

个

工

作

日

按土地获取情况推进

可在开工前完成

规划部门

出具用地规划条件

规划部门

建设用地规划许可证核发

11

个工作日

安监部门

建设项目

安全评价

20个工作日

①划拨用地类

②协议用地类

国土部门

用地审批

23

个

工

作

日

国土部门

用地审批

10

个工作日

水利部门

水土保持

方案审批

7个工作日

规划部门

建设用地规划许可证核发

11

个工作日

水利部门

取水许可

14个工作日

国土部门

不动产登记

1

个

工

作

日

①类审批时间29个工作日

②类审批时间42个工作日

第三方机构

气候可行性论证、地震安全性评价

20个工作日

项目单位编制建筑设计方案

工程建设许可阶段

规划部门

程序性审查

发改部门

节能审查

15个工作日

人防部门

民用建筑防空地下室项目审批

3

个

工

作

日

规划部门

建设工程规划许可证核发

11个

工

作

日

审批时间11个工作日

环保部门

环评文件

审批

30个工作日

项目单位编制施工图

施工许可阶段

公安消防部门

消防设计审核

10

个

工

作

日

相关行业部门

文物、河道、供水、排水、园林绿化、燃气、防雷等审批

20个工作日

施工图设计审查

第三方机构

住

建

部

门

房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

1

个

工

作

日

住建部门

施工许可

证核发

2

个

工

作

日

规划部门

规划条件核实

10个

工

作

日

公安消防

消防验收

15个

工

作

日

城建档案馆

档案预验收

5个

工

作

日

人防部门

人防工程竣工验收

5个

工

作

日

项目施工

说明：1.出具用地规划条件与企业投资项目核准并联开展，不占时间；

2.程序性审查为召开规委会、专家会、修建性详细规划审核，时间另计。

可并联办理的事项

图例说明：

审批时间12个工作日

竣工验收阶段

审批时间16个工作日