附件2

梅州市社会投资项目（备案类）审批流程图

项目单位编制报批材料

国土部门

签订出让合同，核发用地批文

6

个工作日

发改部门

项目备案

2

个工作日

立项用地规划许可阶段

规划部门

用地规划许可

11

个工作日

可在开工前完成

安监部门

建设项目

安全评价

20个工作日

国土部门

不动产登记

1

个工作日

水利部门

取水许可

14个工作日

审批时间18个工作日

项目单位编制建设设计方案

工程建设许可阶段

水利部门

水土保持方案审批

7个工作日

规划部门

程序性审查

规划部门

建设工程规划许可证核发

11

个工作日

人防部门

民用建筑防空地下室项目审批

6

个工作日

第三方机构

气候可行性论证、地震安全性评价

20个工作日

审批时间11个工作日

发改部门

节能审查、社会稳定风险评估

15个工作日

项目单位编制施工图

施工许可阶段

环保部门

环评文件审批

30个工作日

公安消防部门

消防设计审核

10

个

工

作

日

第三方机构

施工图设计审查

相关行业部门

文物、河道、供水、排水、园林绿化、燃气、防雷等审批

20个工作日

住建部门

施工许可证

核发

2

个

工

作

日

竣工验收阶段

公安消防

消防验收

15个

工

作

日

人防部门

人防工程竣工验收

5个

工

作

日

城建档案馆

档案预验收认可

5个

工

作

日

住建部门

房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

1个

工

作

日

规划部门

规划条件核实

10个

工

作

日

项目施工

说明：程序性审查为召开规委会、专家会、修建性详细规划审核，时间另计。

可并联办理的的事项

图例说明：

审批时间12个工作日

审批时间计16个工作日