梅州市生态环境局

2020年梅州市生态环境保护执法

大练兵活动实施方案

根据广东省生态环境厅办公室印发《关于开展2020年广东省生态环境保护执法大练兵的通知》要求，围绕决胜决战污染防治攻坚战重点考核指标，培塑尖兵作风，提升队伍素质，强化执法效能，推进体系建设，结合工作实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为基本遵循，以污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）阶段性任务为目标牵引，以生态环境保护综合行政执法改革为重要契机，在全市生态环境执法系统开展“学业务技能、当岗位标兵、战污防攻坚”岗位大练兵活动，注重依法执法、规范执法、精准执法，强化思想提升、作风提升、能力提升，进一步优化人员知识结构，补齐应急执法装备短板，凝聚执法队伍整体合力，增强执法监督综合效能，打造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬、纪律过硬的生态环境保护执法铁军，有序推进生态环境综合执法体系和执法能力现代化建设，努力实现执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化和管理制度化。

二、基本原则

坚持党建统领。把思想政治建设摆在首位，把党的组织建设贯穿始终，注重在练兵活动中提升生态环境执法人员思想意识和政治站位，推动党建工作与大练兵活动同时部署、深度融合，充分发挥各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大练兵工作注入强劲活力。

坚持目标牵引。聚焦流域省（国）考断面水质达标、空气质量优良率等污染防治攻坚战重点指标和排污许可制度改革、危废规范化管理等重点监督工作开展执法练兵，督促企业落实清洁生产要求，提升全市绿色发展水平，以大练兵实际成效助力打赢污染防治攻坚战。

坚持训战一致。针对当前生态环境保护执法工作中存在的薄弱环节，坚持理论学习与实战实操相结合，提升个体能力与推进体系建设相结合，应急执法与常态监督相结合，着力解决执法工作中存在的不会查、不愿查、不敢查问题，着力解决群众反映的突出环境问题，着力推动一批生态环境领域沉疴顽疾得到逐步解决。

三、练兵范围

生态环境保护执法大练兵活动坚持全年练兵、全员练兵和全过程练兵：

（一）全年练兵。全市生态环境部门将本次大练兵活动贯穿于全年的生态环境保护执法监督工作中，按照方案确定的时间节点和工作要求抓好各项任务落实，确保大练兵工作部署按时保质完成。

（二）全员练兵。全市生态环境执法人员全员参与大练兵活动，鼓励新进人员、机构转隶人员参与练兵，积极营造广泛参与的良好氛围。

（三）全过程练兵。结合“双随机”执法、日常监管和专项检查，以及落实常态化新冠肺炎疫情防控有关要求，通过规范现场监督检查、案件处理处罚、案件移交移送等工作程序，全过程加强执法能力建设。

四、组织实施

将全年各项环境执法行动纳入大练兵工作，区分动员部署、组织实施、总结评比三个阶段具体实施。大练兵内容主要包括作风大练兵、理论大练兵、实战大练兵、科技大练兵、应急大练兵、宣传大练兵六个专题。

（一）动员部署阶段（2020年7月上旬）。主要工作：设立大练兵活动工作领导小组，由市生态环境局主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室、执法监督科、法规宣教科负责人及各分局局长为组员，负责大练兵活动组织实施、统筹协调。召开环境保护执法大练兵活动2019年度工作总结暨2020年度动员部署会，通报大练兵活动取得的成绩，系统总结工作经验，全面开展动员部署。

（二）活动实施阶段（2020年7月-10月）。

1.作风大练兵专题。主要内容：（1）开展一次评先评优活动。加强党建引领，夯实组织基础，结合省生态环境厅大练兵活动方案中表现突出集体和突出个人评选细则，全程组织评先评优活动。评选大练兵活动中的优秀组织和个人，采用党小组帮扶等多种形式整治生态环境执法队伍建设中的组织涣散、懒政怠政问题，营造激励先进、鞭策后进的大氛围。（2）组织一次思想政治教育。在全市生态环境执法队伍中开展一次思政教育辅导，引导执法人员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，主动扛起打赢污染防治攻坚战的政治责任，保持高昂士气和顽强斗志，积极投身治污攻坚主战场。（3）开展一次正规军训锻炼。通过军训培养吃苦耐劳的毅力和连续作战的精神，将“守规矩、严纪律、强作风”自觉融入执法工作中，坚决抵制生态环境执法工作中的形式主义和官僚主义，杜绝“一刀切”。推进生态环境“阳光执法”，及时公开公示执法结果，杜绝“乱作为”“滥作为”。

2.理论大练兵专题。主要内容：（4）建立一个微信业务学习群。组织参与大练兵活动人员全员进群，安排专人每周推送学习资料，交流工作经验，营造共同学习的良好氛围。（5）组织一次专业知识竞考。按照生态环境部首届网络知识竞赛要求，引导全员熟练掌握生态环境相关政策、法规和规章制度，加强生态环境执法权力清单、责任清单学习贯彻，学好用好执法监管正面清单。在全员普法基础上，抽选各分局优秀代表现场竞考，并对竞考结果进行排名。（6）开展一次廉政执法辅导。针对执法工作中容易出现的偏差和瑕疵，邀请廉政专家进行专题辅导，组织环境执法稽查，强化执法活动全过程监管，以此推动现场执法、调查取证、法律适用、程序遵守能力逐步提升。（7）每人安排一次专题调研。结合“大学习、深调研、真落实”工作要求，市生态环境局执法监督科全员分配调研课题，每人针对执法工作中的典型问题开展调查研究，形成专题调研报告，提出解决问题的具体措施。各分局结合实际组织专题调研活动。

3.实战大练兵专题。主要内容：（8）组织一次交叉执法检查。以排污证执法检查为重点，采取重点抽查与“地毯式”排查相结合的方式，依法查处排污许可中存在的无证排污、不按证排污等违法行为。（9）组织一次联合执法行动。联合市应急管理局开展以危险废物规范管理为主要内容，涉及安全生产和生态环境监管的专项执法行动，进一步推动危险废物管理运营正规化。（10）开展一次精准帮扶监督。以污染防治攻坚战和落实环保督察整改为主战场，重点围绕挥发性有机物治理、流域水环境治理等重点工作中的突出问题，开展现场执法、强化监督、联合会商、回访问效，创新帮扶方式，突出监督效果，帮助指导企业履行污染防治主体责任。（11）组织一次岗位实战轮训。从各分局抽组执法人员到市生态环境局参与集中攻坚执法，以广东梅州经济开发区执法整治为重点，以现场执法、集体研究、见学帮带为主要形式组织岗位轮训，加强相互学习，强化训战养成，展示形象水平。（12）每月组织一次执法交流。执法人员通过多媒体课件形式，讨论优秀案例和成功做法，交流执法经验和工作体会，分享专题调查研究成果，互学互鉴、共同提高。

4.科技大练兵专题。主要内容：（13）开展一次装备操作比武。根据执法监督年度重点工作需要，采购补齐生态环境执法紧缺装备。开展常用装备系统学习训练，组织现场操作练兵演示，强化人装“合一”，做到常用执法器材人人能用、会用、常用，充分发挥装备使用效能。（14）开展一次新技术装备培训。组织新技术装备理论学习，大力推进“互联网+监管”手段运用，依托大数据技术分析，强化非现场监管，擅于从网络敏感舆情、污染源在线监管系统、信访平台、企业环保信用档案等信息媒介发现问题线索。（15）组织一次移动执法远程会商。以全省执法一体化平台建设为牵引，全面推进移动执法系统建设和使用，开展现场执法与专家团队网络互动远程会商，努力实现执法全员信息化、全业务信息化和全流程信息化。

5.应急大练兵专题。主要内容：（16）组织一次环境应急演练。印发实施《梅州市生态环境突发事件应急预案》后，及时修定完善市生态环境局应急预案，加强预案宣传与执行情况监督，按照预案要求组织一次突发环境事件应急演练。（17）开展一次联防机制梳理。进一步完善部门之间的生态环境安全联防联治协调机制，加强与周边省市跨界流域联防合作，及时签订联治协议并逐条抓好落实，逐步健全横向全覆盖的环境突发事件应急响应体系。（18）进行一次信访处置规范。加强涉生态环境类信访问题源头分类处理，建立疑难信访问题导入依法解决程序机制，强化信访问题化解与执法监督工作联动，着力解决信访投诉基数大、易反复、难根治等问题。

6.宣传大练兵专题。主要内容：（19）组织一次普法宣传教育。加强内部普法，用好“梅州普法”、广东省干部网络学院两个平台，开展新法规新知识学习，鼓励生态环境执法人员修满年度学分。加强群众普法，结合信访工作实际，组织“送法规、进社区、解民忧”活动，既帮助群众提升法律意识，更帮助群众增长法律知识，依法依规维护个人环境权益。加强企业普法，开展危废管理法律法规宣传，促进企业提升危废管理规范化水平。（20）评选一批优秀执法案例。按照逐级推荐的程序，从全年生态环境执法工作中选出一批优秀执法案例，以此提升现场执法中发现问题、固化证据、适用法律能力。将评选出的优秀案例汇编成册，通过市生态环境局微信公众号等新媒体向公众公示，鼓励群众参与，接受群众监督。（21）每半月编撰一期工作简报。收集整理大练兵工作中的好经验好做法，以工作简报为主要形式开展集中宣传，及时宣扬先进组织、典型事迹、优秀案例，传播正能量，营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

（三）总结评比阶段（2020年11月）。10月中旬各分局完成大练兵活动自评，并于10月25日前向市生态环境局报送大练兵活动总结材料和表现突出集体和个人名单。市生态环境局于10月底前完成大练兵活动自评，全面梳理大练兵活动情况，根据评选细则向省生态环境厅推选我市大练兵活动表现突出的集体和个人。

五、相关要求

（一）加强组织领导。各分局要高度重视环境执法大练兵工作，以此作为素质能力的提升工程和执法效力的聚合工程，加强组织领导、信息调度和督查指导，鼓励开展“结对帮扶”、“以强带弱”，提倡互学互助、共同进步，采取多种方式扎实推进大练兵工作。从7月至大练兵活动结束，各分局于每月15日及月底前将大练兵活动简要情况报市生态环境局执法监督科（邮箱：mzzfjdk@163.com），每项活动配2张以上现场照片。

（二）丰富内容形式。各分局要围绕大练兵活动总体要求，坚持目标牵引和问题导向，结合属地工作实际，进一步细化方案要求，创新大练兵形式载体，制定针对性更强的大练兵活动方案计划，统筹抓好大练兵活动和经常性工作。局办公室要加强后勤保障，监测中心站要加强监测力量保障，法规宣传科要协助做好宣传和案例评审工作，确保大练兵活动取得实效。

（三）浓厚练兵氛围。各参练单位要积极向电视、广播、报纸和网络新媒体约稿，主动向生态环境部在《中国环境报》上设置的“环境执法大练兵”专栏投稿，向省、市媒体平台推送大练兵简讯，加强大练兵活动宣传报道，增强活动社会影响力。市生态环境局大练兵活动工作简报和微信公众号将动态刊发活动进展情况，宣传大练兵工作中的先进典型和先进事迹，营造练兵浓厚氛围。