梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工

联合验收工作实施方案（2.0版）

为全面贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(粤府〔2019〕49号)和《梅州市人民政府关于印发梅州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（梅市府〔2019〕12号）等文件精神，根据《关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法(试行)》（粤建规范〔2019〕3号），结合我市建设工程验收工作实际，优化我市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作，制定本实施方案。

一、工作原则

联合验收按照“统一申报、信息共享、各司其职、限时办理、集中反馈”的原则，实行全程网上办理模式，全部办理流程通过系统流转完成。

二、适用范围

本实施方案适用于梅州市行政区域范围内，由住房和城乡建设主管部门核发施工许可证的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（城市道路、桥梁、隧道，公共交通工程除外）。

三、联合验收内容

按工程项目类型分两大类别：

（一）房屋建筑工程。包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防工程验收备案、建设工程城建档案验收、水土保持设施验收备案、光纤到户通信配套备案、气象部门防雷验收和工程质量竣工验收监督，并与其他有需求的全市各级相关部门进行信息共享。其中：建设工程城建档案验收事项实施告知承诺制。

（二）市政基础设施工程。包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防工程验收备案、建设工程城建档案验收、水土保持设施验收备案、园林绿化和工程质量竣工验收监督，并与其他有需求的全市各级相关部门进行信息共享。其中：建设工程城建档案验收事项实施告知承诺制。

四、各部门职责分工

（一）建设行政主管部门（牵头部门）

1.汇总制定房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南。

2.牵头组织协调所监管工程的竣工联合验收工作，并具体进行工程竣工验收监督工作（发放工程施工许可手续的建设行政主管部门为牵头部门）。全部专项验收（备案）通过后，出具《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收意见书》。

（二）各专项验收（备案）主管部门

规划条件核实、消防验收（备案）、人防工程验收备案、建设工程城建档案验收、水土保持设施验收备案、光纤到户通信配套备案、气象部门防雷验收等相关行业主管部门按照职责分工，分别参与工程的联合验收工作。

1.明确各专项验收（备案）市、县、区统一的受理条件、申请材料、法律法规依据等，制定专项办事清单并报联合验收牵头部门。办事指南内容如需变更的，应以书面形式报送牵头部门，牵头部门协调相关部门取得一致意见后予以变更。

2.按职责分工确认联合验收申请资料，开展专项验收（备案）工作，并按规定时限出具验收（备案）意见。对超时办理情况，“联合验收系统”将信息自动推送至监察系统和相关部门的主要领导。

3.专项验收（备案）职权已委托或下放各县（市、区）实施的，市级相关行业主管部门负责协调、督促、指导各县（市、区）按要求开展联合验收工作。

（三）政务服务主管部门

按照集成服务要求，负责建立市、县、区统一的“梅州市工程建设项目联合审批平台”，统一联合验收案件的申报入口，并公布联合验收事项办事指南，发放文书结果原件等。

五、联合验收条件

（一）建设工程已按规划程序规定要求完成，具备建设工程规划条件核实条件。

（二）建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

（三）建设单位已按住建部门要求完成消防设计审查，且建设工程消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

（四）已按人防主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

（五）建设单位对勘察、设计、施工、监理等应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）相关要求整理完毕，并由建设单位组织施工、勘察、设计、监理及有关参建单位人员对建设工程城建档案完成自行验收。

（六）光纤到户通信设施工程按照光纤到户国家标准开展，经有计量认证资质的检测机构对光纤到户通信设施进行检测，并符合国家标准。

（七）市政基础设施工程的配套绿化工程或园林绿化专项工程已按经审批的初步设计要求建成，并自主完成预验收工作。

（八）由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可的工程项目，防雷装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测，符合国家标准及相关技术规范要求；其他由住房城乡建设部门监管的房屋建筑和市政基础设施工程防雷装置已按住房城乡建设部门相关规定通过质量验收。

（九）严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，已自主完成水土保持设施验收。

（十）政府投资类项目涉及新增用地的已取得国有土地划拨决定书、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用证等用地批准手续。

六、联合验收程序

（一）网上申请

建设项目完工并具备联合验收条件的，建设单位在“梅州市工程建设项目联合审批平台”提出申请，按联合验收办事指南在系统中上传所需材料（项目施工图联审和联合测绘信息由系统自动导入），并选择工程验收所涉及的各专项验收（备案）的市、县、区主管部门。建设单位根据项目实际情况，对已经验收通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专项主管部门进行审核。

（二）资料审核

各专项主管部门自收案之日起3个工作日内作出是否受理的决定（资料齐全，符合申请要求的，出具受理通知；对资料不全或不符合要求的，一次性告知，并要求申请人于 5 个工作日内补齐，补充材料经所涉及部门审核通过后，出具受理通知。申请人逾期未补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定），并在“联合验收系统”反馈资料审核意见（包括建设单位提出的不涉及事项）。

需要补正材料的，补正期限不计入受理时限。各专项验收部门在收到补正材料之日起的3个工作日内出具补正审核意见。

（三）开展验收

1.对于已经受理的项目（案件自受理之日起开始计算审批用时），牵头部门根据项目实际情况和建设单位意见，协调确定现场统一验收时间，通过“联合验收系统”通知各专项主管部门，并提前通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备。各专项主管部门可提前在系统中提出相关问题，由建设单位进行汇总，在勘验现场时一并协调；同时各专项主管部门应提前在系统登记说明是否需要到现场查验，未登记说明的，系统在受理之日起2个工作日后默认不参加现场查验。

2.牵头部门按约定时间统一组织各专项主管部门赴工程现场开展联合验收工作（应自受理之日起7个工作日内完成），各专项主管部门验收人员按职责分工在现场开展各专项验收（备案）工作，建设各方责任主体组织的工程质量竣工验收同步开展。对发现的存在问题可快速整改完毕的，各部门应及时指导建设单位于现场验收3个工作日内完成并确认。

3.各专项部门自受理之日起11个工作日内在“联合验收系统”填写各专项验收（备案）意见：验收（备案）通过的，填写通过意见，同时上传结果文书的原件扫描件（原件同步流转至牵头部门）；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。

4.对各主管部门现场验收时要求建设单位补充的相关资料，建设单位应自受理之日起10个工作日内在申报系统补充上传，建设五方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在质量竣工验收监督通过后，也在此阶段上传。

（四）出具结果

1.对建设单位组织的工程竣工验收合格、所有专项验收或者备案都通过的工程，牵头部门自受理之日起12个工作日内在“联合验收系统”出具《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（含各专项部门结果文书，原件同步流转至对应归口的地区政务服务中心）。建设单位直接在申请系统中下载打印。系统同步将结果文书推送至不动产登记业务部门。

2.联合验收实行“一票否决”方式，各专项验收（备案）有不通过的，牵头部门汇总需整改问题，自受理之日起12个工作日内出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

3.各专项主管部门应对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后需重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重复提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效），涉及的主管部门在重新受理之日起11个工作日内完成专项验收（备案）工作，并在“联合验收系统”填写验收意见。验收（备案）全部通过后，牵头部门在重新受理之日起12个工作日内出具《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。

七、资料共享

工程联合验收合格后，“联合验收系统”自动生成联合验收电子档案，对接房屋建筑和市政基础设施工程推送至各专业验收（备案）主管部门和“梅州市工程建设项目联合审批平台”，并与水务、交通、不动产登记、城建档案、供电等各市（县、区）其他相关职能部门在“梅州市工程建设项目联合审批平台”和“联合测绘系统”中实行资源共享。

相关行政主管部门可视情况要求建设单位提供纸质文件，进行纸质档案的收集和存档备案。建设单位在办理产权手续前按照城建档案馆的要求完善档案的归集手续。

八、其他说明

（一）市级建设行政主管部门牵头组织的竣工联合验收结果文书盖“梅州市住房和城乡建设局”印章，梅州高新区管委会牵头组织的竣工联合验收结果文书盖“梅州市住房和城乡建设局（2）”印章，其他各地建设行政主管部门牵头组织的竣工联合验收结果文书盖各自的局章。

（二）纳入本方案范围的工程项目，竣工联合验收通过后，发放《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，意见书中增加“根据《 建设工程质量管理条例 》，予以备案”，不再单独核发《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案》。结果文书通过系统自动推送至不动产登记业务部门。建设单位凭《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》方可办理不动产首次登记手续。

（三）工程竣工联合验收时限已压缩至自受理之日起12个工作日内完成。该时限不包括验收整改时间。

（四）相关职能部门应强化主动服务意识，根据建设单位的工程进展实际需求，提前给予服务指导。

对于工程规模较大、情况较复杂的工程，鉴于各专项完工时间跨度较大，从服务企业角度，企业可根据项目实际情况，先行办理规划、消防、人防、防雷等专项验收（备案）手续，最终统一申请联合验收。

（五）建设单位应当在工程竣工联合验收3个月内向城市建设档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案。

（六）鉴于部分工程存在变更等客观原因导致部分工程子项或配套设施（不包含配套公共服务设施）无法按期完工的实际情况，对能分栋或分段后完全独立使用并与其他未完成的项目不存在使用和施工安全相互影响的子单位项目，可分段开展联合验收工作。剩余部分后期由建设单位完成验收相关准备工作后另行申请。

（七）如工程项目设计方案的建设范围涉及海绵城市、充电设施、规划市政道路范围电力设施迁改、道路实施等，可由建设单位按设计要求将其作为专项内容，纳入整体工程项目的验收范围内。

鉴于部分涉及民生的综合管廊等工程因客观原因在竣工验收阶段无法取得正式用地批准手续，为不影响民生工程的使用，此类项目可先行组织完成质量竣工验收，后续再进行联合验收。

（八）对建设单位作出不实承诺或者逾期未履行承诺事项的，按照《广东省工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》（粤建改办〔2019〕31号）相关规定执行。

（九）联合验收实行行业主管部门负责制，水务、林业、交通等行业主管部门按照行业分工，分别作为所监管工程项目的联合验收牵头部门。水务、林业、交通等部门，可参照本方案另行制定各主管行业工程项目的竣工联合验收方案。

（十）本实施方案自发布之日起施行。若在执行过程中上级有关法律法规政策依据发生变化，将根据实施情况予以修正。

附件1.梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南（2.0版）

2.梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书（样表）

附件1

梅州市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收办事指南（2.0版）

一、办理对象

在梅州市行政区域范围内，由住房城乡建设主管部门核发施工许可证的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程项目的建设单位。

二、受理条件

（一）建设工程已按规划程序规定要求完成，具备建设工程规划条件核实条件。

（二）建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。具体包括：1.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料；2.建设单位已按合同约定支付工程款；3.有施工单位签署的工程质量保修书；4.建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的竣工验收条件，并已完成重要分部（子分部）工程验收、竣工预验收工作；对于住宅工程，进行分户验收并验收合格；5.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

（三）建设工程消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

（四）已按人防主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

（五）光纤到户通信设施工程按照光纤到户国家标准开展，经有计量认证资质的检测机构对光纤到户通信设施进行检测，并符合国家标准。

（六）配套绿化工程或园林绿化专项工程已按经审批的初步设计要求建成，并自主完成预验收工作。

（七）建设单位对勘察、设计、施工、监理等应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）要求整理完毕，并由建设单位组织施工、勘察、设计、监理及有关参建单位人员对建设工程城建档案完成自行验收。

（八）防雷装置按核准的设计要求建成，经有资质的防雷检测机构检测，并符合国家规定标准。

（九）严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，已自主完成水土保持设施验收。

（十）政府投资类项目涉及新增用地的已取得国有土地划拨决定书、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用证等用地批准手续。

建设单位可根据工程实际情况，提前与各专项验收（备案）主管部门进行工作对接，各部门开展提前介入服务，指导建设单位做好竣工验收(备案)各项准备工作。

三、各专项验收受理范围及市区分工

（一）工程质量竣工验收监督（建设行政主管部门）

受理范围：市（县、区）建设行政主管部门核发施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程。

地区分工：市本级负责监管建设地点跨区建设的市政工程和原市级审批或监管的历史遗留项目;其余项目由属地负责监管。

（二）规划条件核实（自然资源部门）

受理范围：梅州市行政区域内，已申领《建设工程规划许可证》并按要求完成建设的建设工程，包含建筑工程和市政工程。如存在违法建设，违法建设已经过处理并按处理决定执行完毕。

地区分工：市本级负责城市规划区范围内道路、绿化设施、工程管线等市政工程的规划条件核实。

市本级负责市级城市规划区内的建设工程（城市建/构筑物工程）规划条件核实确认书核发。

（三）建设工程消防验收（或备案）（建设行政主管部门）

受理范围：

1．建设工程申请办理消防验收的工程范围：

（1）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（2）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（3）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（4）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（5）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（6）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（7）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（8）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（9）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

（10）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（11）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

（12）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

2.《中华人民共和国消防法》第十三条规定的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门进行抽查。

地区分工：

符合下列情形之一的新建、扩建、改建建设工程的消防行政许可和备案抽查由市级住房和城乡建设主管部门受理：

|  | 特殊建设工程类型 |
| --- | --- |
| 一 | 总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅； |
| 二 | 总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅； |
| 三 | 总建筑面积大于一万平方米的宾饭、饭店、商场、市场； |
| 四 | 总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙，教堂等； |
| 五 | 总建筑面积大于二千五百平方米的医院、疗养院的病房楼； |
| 六 | 总建筑面积大于二千平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅； |
| 七 | 国家工程建设消防技术标准规定的一类高层民用建筑（未采用机械防排烟设计的一类高层住宅建筑除外）； |
| 八 | 城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程（高速公路工程除外）； |
| 九 | 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站（新建、扩建、改建的加油站除外）； |
| 十 | 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； |
| 十一 | 单体建筑面积大于四万平方米的公共建筑； |
| 十二 | 依照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十七条规定，属于专家评审范围的建设工程； |
| 十三 | 地下单体建筑。 |

除市级住房和城乡建设主管部门受理范围以外的其他建设工程项目的消防验收和备案抽查均由所在县（市、区）级住房和城乡建设主管部门受理。

备注：1.对已依法取得消防验收许可或竣工验收备案手续的建筑，申请办理其内部场所装修工程的消防行政许可手续或备案手续，根据本次装修工程的规模按市、县（区）分工受理。2.待住房和城乡建设部明确相关配套政策后，将结合我市工程建设项目审批改革工作实际，及时予以优化调整。

（四）人防工程验收备案（建设行政主管部门）

受理范围：建设单位已按人防主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准，在竣工验收阶段，应按要求办理人防工程竣工验收备案。

地区分工：由市人防办审批应建防空地下室民用建筑项目，在市受理。由县（市、区）人防办审批应建防空地下室民用建筑项目，在县（市、区）受理。

（五）房屋建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案（通信建设管理部门）

受理范围：市（县、区）建设行政主管部门核发施工许可的房屋建筑工程。

地区分工：市本级负责全市范围内房屋建筑工程的光纤通信设施工程的备案。

（六）园林绿化工程验收（园林部门）

受理范围：项目包含政府投资建设的公园、江河两岸等公共绿地、 市政道路附属绿地和以景观效果为主的河涌附属绿地建设，且办理了工程施工许可手续和质量安全监督登记的。

地区分工：园林绿化专项工程：市财政投资占 50%以上（不含）或跨区实施的园林绿化专项工程，由市行业主管部门或其委托的质量监督机构参与联合验收；县（区）级财政投资占 50%（ 含）以上的园林绿化专项工程，由县（区）园林绿化管理部门或其委托的质量监督机构参与联合验收。 市政基础设施配套绿化工程：按主体工程质量竣工验收监督事项的地区分工办理。

（七）建设工程档案验收（城建档案部门）

受理范围：（1）城市规划区内各类建设工程档案（含工业、民用建设工程；市政基础设施工程；公用基础设施工程；交通基础设施工程；园林建设、风景名胜建设工程；市容环境卫生设施建设工程；城市防洪、抗震、人防工程；军事工程档案资料中，除军事禁区和军事管理区以外的穿越。市区的地下管线走向和有关隐蔽工程的位置图）。（2）城市规划区内地下管线工程档案。指城市新建、改建、扩建的各类地下管线（含城市供水、排水、燃气、热力、电力、电信、广播电视、工业等的地下管线）及相关的人防、地铁等工程。

地区分工：市城市建设档案馆负责城市规划区内各类建设工程档案（含地下管线建设工程档案）的收集、保管、利用等的日常管理工作。各县（市、区）人民政府建设行政主管部门或规划主管部门负责本行政区域内的城建档案管理工作。

（八）气象部门防雷装置竣工验收（气象部门）

受理范围：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（ 构） 筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

地区分工：市本级负责建设地点跨区建设的项目，以及没有设立气象主管机构的地区受理范围内的项目；其余项目由属地负责。

（九）生产建设项目水土保持设施验收备案（水务部门）

受理范围：市（县、区）水行政主管部门已批复水土保持方案的房屋建筑和市政基础设施工程。

地区分工： 市水务局负责办理由市水务局批复水土保持方案的房屋建筑和市政基础设施工程的验收报备；各县（市、区）负责本级批复水土保持方案的房屋建筑和市政基础设施工程的验收报备。

备注：办理对象是指已依法办理水土保持方案审批手续的生产建设项目，办理水土保持方案审批手续的范围按照梅州市生产建设项目水土保持方案审批办事指南执行。

其他说明：

1.根据城建档案部门意见，取消原设置在规划验收前的建设工程档案预验收环节，将建设工程档案预验收和报送合并纳入联合验收。建设工程档案验收实施告知承诺制，建设单位申请联合验收时提交《建设工程档案验收报告》和《建设工程档案报送承诺书》；

2.根据环保部门意见，环保设施验收由建设单位自行组织，环保部门不参与联合验收；

3.生产建设项目水土保持设施验收备案事项纳入联合验收。

四、所需材料

申报说明

1.申请单位在“梅州市工程建设项目联合审批平台”进行网上申请，申请材料提交原件彩色扫描文件（PDF格式）上传至申请系统。

2.建设单位根据项目实际情况，对已经验收（备案）通过的事项选择“已验收（或已备案）”并上传结果文书；对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专项主管部门进行审核。

3.建设五方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在现场质量竣工验收监督通过后，请及时在系统中补充上传。

（一）房屋建筑工程办理竣工联合验收

1.通用申请材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请单位网上填写相关资料后，在系统上打印生成，加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 |
| 2 | 工程竣工图 | 工程竣工图纸一套（涉及消防、人防等专项验收，一并提供对应的专项竣工图纸）。 |
| 3 | 用地批准手续 | 属于政府投资类涉及新增用地的建设项目需提交此项，用地批准手续可为国有土地划拨决定书、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用证等。 |
| 4 | 建设工程规划许可证明文件 | 依法需要办理建设工程规划许可的，应提供建设工程规划许可证明文件；依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件。（证明文件含建设工程规划许可证许可证及其附件） |

注：工程竣工图要求：

1.符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017；

2.应提交已通过涉及消防、人防等专项设计审查的竣工图纸；应盖有相应资质的施工图审查机构的审查章；

3.有重大设计变更需重新绘制竣工图的，还要有设计单位签章确认；

4. 竣工图与提交联合测绘并经确认的图纸相一致。

2.工程质量竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计、勘察、监理单位出具的工程质量检查、评估报告 |  |
| 2 | 建设单位已按合同约定支付工程款的证明文件 |  |
| 3 | 分部（子分部）工程质量验收记录、住宅工程质量分户验收汇总表 | 住宅工程需提交《住宅工程质量分户验收汇总表》。 |
| 4 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  |
| 5 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 |  |
| 6 | 广东省建设施工项目安全生产标准化评定结果告知书 | 由建设工程安全监督机构出具。对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的中止监督告知书。 |
| 7 | 住宅工程的《住宅质量保证书》、 《住宅使用说明书》 |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |
| 2 | 住宅工程的分户验收资料 |  |
| 3 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 4 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 5 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改记录 |  |
| 6 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |

注：通过现场验收后，请及时在申请系统中补充上传由建设五方盖章出具的《工程竣工验收报告》。

3.规划条件核实所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有相应资质的技术审查机构出具的梅州市建设工程规划条件核实测量成果 | 含含显示拍照时间的现场照片（包括建筑物四周的道路、绿化等环境照片、四向立面照片、建筑物天面照片及裙楼上部四周情况照片，照片应排版后彩色打印在A4纸上，下附有文字说明）。（小区最后一批核实时需提供绿化竣工测量图）。 |
| 2 | 建设工程验线检查表 |  |
| 3 | 历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |
| 4 | 违法建设行政处罚决定及行政处罚执结材料 | 属于已经违法建设处理的，须提交。 |
| 5 | 批前公示情况说明 | 说明公示主要情况，属于依法需要批前公示的，应当提供本项资料。 |
| 6 | 规划条件核实阶段告知承诺 | 涉及规划条件核实告知承诺清单的，须提交。 |

注：第3-6项材料，根据项目实际情况，按需提交。

4.建设工程消防验收（或备案）所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防验收（或备案）申报表（含申报材料真实性承诺书、建设单位出具的工程情况说明） | 所涉及到的责任单位都需要盖单位公章。 |
| 2 | 工程竣工验收报告 | ◆竣工验收报告包含建设单位消防查验报告、施工单位、设计单位、监理单位质量自评报告。 ◆存在消防验收不合格的情况，还需提供验收不合格整改报告。 |
| 3 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施检测合格文件及具有防火性能要求的建筑构件、材料、消防产品的质量证明文件 | 具有防火性能要求的建筑构件、材料的质量证明文件留存现场备查；消防设施检测合格文件应为一年内出具的报告。 |

注：1.单独申报的装修工程申办消防验收时，需同时提供整栋建筑物的消防审核、验收批文。

2.如涉及建筑使用功能、防火分区、安全疏散、消防设施设置等重大设计变更，均须提供经图审机构审核合格的变更图纸。

3.消防竣工图要求：

土建工程包括：建筑整体外观、四周防火间距、消防车道情况、登高面设置情况、疏散通道设置情况、楼梯间设置情况、防火分区设置情况、防烟分区设置情况、管井封堵情况、消防控制室设置情况、消防水泵房设置情况、室外消火栓和水泵接合器设置情况、消防设施设置情况；

内部装修工程包括：建筑及报验单位整体外观、四周防火间距情况、消防车道情况、登高面设置情况、验收部位疏散通道设置情况、验收部位楼梯间设置情况、验收部位防火分区设置情况、防烟分区设置情况、内部装修材料情况、电线敷设情况、消防控制室设置情况、消防水泵房设置情况、验收部位原有消防设施设置情况、验收部位新增消防设施设置情况。

5.人防工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程专项竣工验收备案表 | 为保证建设单位能够及时顺利地办理人防工程验收备案手续，请建设单位在入案前，先组织人防工程竣工验收，以便发现问题，及时整改。 |
| 2 | 施工许可证 |  |
| 3 | 《防空地下室建设意见书》和《人防“结建”工程许可凭证》 |  |
| 4 | 人民防空工程施工图设计文件的审查意见 |  |
| 5 | 人民防空工程质量(含防护设备安装)验收记录 |  |
| 6 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |
| 7 | 人防防护设备安装单位签署的设备安装质量保修书 |  |
| 8 | 人民防空工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 人民防空工程设计质量检查报告 | 1.检查报告内容全部填写完整；2.必须要工程项目负责人和单位技术负责人签名；3.封面及报告尾页需要加盖设计单位公章。 |
| 10 | 人民防空工程质量监督报告（2020年9月1日后申报施工许可的项目需提供） |  |
| 11 | 人民防空工程测绘成果（2020年9月1日后竣工验收的项目需提供） |  |
| 12 | 人民防空工程验收记录 | 1.验收记录内容全部填写完整；2.参加验收单位一栏中，必须分别加盖建设单位公章、监理单位公章、施工单位公章、设计单位公章；3.分项或分部验收记录表中，必须加盖所对应专业公司公章及需要负责人签名。 |
| 13 | 人防工程平战转换预案 | 内容应包括：1.（1）总则（2）组织机构（3）平战功能转换主要内容（4）平战功能转换工程量（5）平战功能转换施工方案（6）平战功能转换经费预算（7）平战功能转换设计图； 2.预案封面要加盖建设单位和编制单位的公章及骑缝章。 |
| 14 | 人民防空工程竣工图纸资料 | 含建筑、结构、通风、给排水、电气。 |
| 15 | 其他 | 人防工程维护管理和安全使用承诺书。 |

注：为保证战备资料的可靠性，以上资料需留存纸质档案，请在现场验收时将原件交于人防部门。

6.房屋建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审图机构出具的关于光纤到户通信设施工程施工图的审核意见 |  |
| 2 | 竣工资料 |  |
| 3 | 具有相关资质的专业检测机构出具的《光纤到户通信设施工程检测报告》 | 由施工单位委托具有相关资质的专业检测机构出具。 |

7.建设项目档案验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程准备阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 2 | 工程施工阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 3 | 竣工图 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 4 | 《梅州市建设项目档案工作预验登记表》 |  |
| 5 | 关于限期报送建设工程城建档案的承诺 |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程准备阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 2 | 工程施工阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 3 | 竣工图 | 按《建设工程文件归档规范》 |

注： 1、报送档案时应将“工程竣工验收文件”补充完善。

2、重点建设项目依照重点建设项目档案验收办法。

8. 气象部门防雷装置竣工验收

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置竣工验收申请书 |  |
| 2 | 施工单位的资质证 |  |
| 3 | 建设单位授权委托书 |  |
| 4 | 防雷装置竣工图纸 |  |

注：房建和市政工程防雷装置已按子分部工程纳入整体工程的建筑电气分部，无需单独申请。本专项验收的范围只针对油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。受理后，须由审批部门委托具有专业资质的第三方防雷检测机构出具防雷装置检测报告。

9.生产建设项目水土保持设施验收报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已向社会公开的证明材料 | 通过官网或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。 |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | 生产建设单位为主体， 组织水土保持设施验收工作，形成验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。 |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | 组织第三方机构编制， 第三方机构是指具有独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的企业法人、事业单位法人或其他组织。 |
| 4 | 依法应开展水土保持监测项目的监测总结报告 | 根据《广东省水土保持条例》第三十一条，挖填土石方总量五十万立方米以上或征占地面积五十公顷以上的项目应对水土流失进行监测。 |

其他说明：

1.根据城建档案部门意见，取消原设置在规划验收前的建设工程档案预验收环节，将建设工程档案预验收和报送合并纳入联合验收。建设工程档案验收实施告知承诺制，建设单位申请联合验收时提交《建设工程档案验收报告》和《建设工程档案报送承诺书》；

2. 根据环保部门意见，环保设施验收由建设单位自行组织，环保部门不参与联合验收；

3.生产建设项目水土保持设施验收备案事项纳入联合验收。

（二）市政基础设施工程办理竣工联合验收

1.通用申请材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工联合验收申请表 | 由申请单位网上填写相关资料后，在系统上打印生成，加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 |
| 2 | 工程竣工图 | 工程竣工图纸一套（涉及消防、人防等专项验收，一并提供对应的专项竣工图纸）。 |
| 3 | 用地批准手续 | 属于政府投资类涉及新增用地的建设项目需提交此项，用地批准手续可为国有土地划拨决定书、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同或国有土地使用证等。 |
| 4 | 建设工程规划许可证明文件 | 依法需要办理建设工程规划许可的，应提供建设工程规划许可证明文件；依法需要城乡规划主管部门批准的临时性建筑，应当提供城乡规划主管部门批准的证明文件。（证明文件含建设工程规划许可证许可证及其附件） |

注：工程竣工图要求：

1.符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017；

2.应提交已通过涉及消防、人防等专项设计审查的竣工图纸；应盖有相应资质的施工图审查机构的审查章；

3.有重大设计变更需重新绘制竣工图的，还要有设计单位签章确认；

4. 竣工图与提交联合测绘并经确认的图纸相一致。

2.工程质量竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 勘察、设计、监理单位工程竣工质量检查、评估报告 |  |
| 2 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| 3 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  |
| 4 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 |  |
| 5 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书 | 由建设工程安全监督机构出具。对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的中止监督告知书。 |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |
| 2 | 完整的技术档案和施工管理资料 |  |
| 3 | 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料 |  |
| 4 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改记录 |  |
| 5 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改文书及整改记录 |  |

注：通过现场验收后，请及时在申请系统中补充上传由建设五方盖章出具的《工程竣工验收报告》。

3.规划条件核实所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有相应资质的技术审查机构出具的梅州市建设工程规划条件核实测量成果 |  |
| 2 | 历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料 | 历史规划批复文件有要求的，须提交。 |
| 3 | 违法建设行政处罚决定及行政处罚执结材料 | 属于已经违法建设处理的，须提交。 |
| 4 | 规划条件核实阶段告知承诺 | 涉及规划条件核实告知承诺清单的，须提交。 |

注：第3-5项材料，根据项目实际情况，按需提交。

4. 建设工程消防验收（或备案）所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防验收（或备案）申报表（含申报材料真实性承诺书、建设单位出具的工程情况说明） |  |
| 2 | 工程竣工验收报告 | ◆竣工验收报告包含建设单位消防查验报告、施工单位、设计单位、监理单位质量自评报告。 ◆存在消防验收不合格的情况，还需提供验收不合格整改报告。 |
| 3 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施检测合格文件及具有防火性能要求的建筑构件、材料、消防产品的质量证明文件 | 具有防火性能要求的建筑构件、材料的质量证明文件留存现场备查；消防设施检测合格文件应为一年内出具的报告。 |

注：1.如涉及建筑使用功能、防火分区、安全疏散、消防设施设置等重大设计变更，均须提供经图审机构审核合格的变更图纸。

2.人行隧道、车行隧道及达到一定规模的管理用房等涉及消防设施的工程需进行消防验收。

5. 人防工程验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程专项竣工验收备案表 | 为保证建设单位能够及时顺利地办理人防工程验收备案手续，请建设单位在入案前，先组织人防工程竣工验收，以便发现问题，及时整改。 |
| 2 | 施工许可证 |  |
| 3 | 《防空地下室建设意见书》和《人防“结建”工程许可凭证》 |  |
| 4 | 人民防空工程施工图设计文件的审查意见 |  |
| 5 | 人民防空工程质量(含防护设备安装)验收记录 |  |
| 6 | 施工单位签署的工程质量保修书 |  |
| 7 | 人防防护设备安装单位签署的设备安装质量保修书 |  |
| 8 | 人民防空工程质量控制资料核查记录 |  |
| 9 | 人民防空工程设计质量检查报告 | 1.检查报告内容全部填写完整；2.必须要工程项目负责人和单位技术负责人签名；3.封面及报告尾页需要加盖设计单位公章。 |
| 10 | 人民防空工程质量监督报告（2020年9月1日后申报施工许可的项目需提供） |  |
| 11 | 人民防空工程测绘成果（2020年9月1日后竣工验收的项目需提供） |  |
| 12 | 人民防空工程验收记录 | 1.验收记录内容全部填写完整；2.参加验收单位一栏中，必须分别加盖建设单位公章、监理单位公章、施工单位公章、设计单位公章；3.分项或分部验收记录表中，必须加盖所对应专业公司公章及需要负责人签名。 |
| 13 | 人防工程平战转换预案 | 内容应包括：1.（1）总则（2）组织机构（3）平战功能转换主要内容（4）平战功能转换工程量（5）平战功能转换施工方案（6）平战功能转换经费预算（7）平战功能转换设计图； 2.预案封面要加盖建设单位和编制单位的公章及骑缝章。 |
| 14 | 人民防空工程竣工图纸资料 | 含建筑、结构、通风、给排水、电气。 |
| 15 | 其他 | 人防工程维护管理和安全使用承诺书。 |

注：涉及人防设施的市政工程需进行人防工程验收。为保证战备资料的可靠性，以上资料需留存纸质档案，请在现场验收时将原件交于人防部门。

6. 建设项目档案验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程准备阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 2 | 工程施工阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 3 | 竣工图 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 4 | 《梅州市建设项目档案工作预验登记表》 |  |
| 5 | 关于限期报送建设工程城建档案的承诺 |  |

现场验收时需准备材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程准备阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 2 | 工程施工阶段文件 | 按《建设工程文件归档规范》 |
| 3 | 竣工图 | 按《建设工程文件归档规范》 |

注： 1、报送档案时应将“工程竣工验收文件”补充完善。

2、重点建设项目依照重点建设项目档案验收办法。

7.园林绿化工程验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化工程竣工质量验收报告 | 园林绿化专项工程需提交 |
| 2 | 园林绿化单位（子单位）工程质量预验收记录表 |  |

注：园林绿化专项工程需提交园林绿化工程竣工质量验收报告，已包含在施工总承包里的绿化工程不需提供该项材料，纳入整体工程质量竣工验收之中。

8.生产建设项目水土保持设施验收报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已向社会公开的证明材料 | 通过官网或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。 |
| 2 | 水土保持设施验收鉴定书 | 生产建设单位为主体， 组织水土保持设施验收工作，形成验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。 |
| 3 | 水土保持设施验收报告 | 组织第三方机构编制， 第三方机构是指具有独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的企业法人、事业单位法人或其他组织。 |
| 4 | 依法应开展水土保持监测项目的监测总结报告 | 根据《广东省水土保持条例》第三十一条，挖填土石方总量五十万立方米以上或征占地面积五十公顷以上的项目应对水土流失进行监测。 |

其他说明：

1.根据城建档案部门意见，取消原设置在规划验收前的建设工程档案预验收环节，将建设工程档案预验收和报送合并纳入联合验收。建设工程档案验收实施告知承诺制，建设单位申请联合验收时提交《建设工程档案验收报告》和《建设工程档案报送承诺书》；

2.根据环保部门意见，环保设施验收由建设单位自行组织，环保部门不参与联合验收；

3.生产建设项目水土保持设施验收备案事项纳入联合验收。

五、办事流程

联合验收工作实行全程网上办理模式，全部办理流程通过系统流转完成，无需现场递交资料。

1.网上申请：建设单位登录“梅州市工程建设项目联合审批平台”，进行网上申报，并上传申请材料。

2.资料审核：资料审查通过后，系统发送受理通知（如资料审查不通过，系统发送补正通知）。

3.开展验收：各部门集中赴现场开展验收工作。

4.出具结果：全部专项验收通过后，系统发放《房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》；有部分专项验收不通过的，出具办理结果通知，申请单位将存在问题完善后，再次进行申请（只申请未通过的专项验收），全部通过后发放《房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（含各专项验收或备案结果文书）。

梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收流程图

六、办理时限

12个工作日

七、办事部门及咨询电话

统一咨询电话：12345。

1.建设行政主管部门

市住房和城乡建设局0753-6133856，梅江区住房和城乡建设局0753-6133901，梅县区住房和城乡建设局0753-8586511、2589835，兴宁市住房和城乡建设局0753-3310301，五华县住房和城乡建设局0753-8116853，丰顺县建设和城乡建设局0753-6660816，大埔县住房和城乡建设局0753-5529108，蕉岭县住房和城乡建设局0753-7866363、7866895、7866017，平远县住房和城乡建设局0753-8821826。

2.规划条件核实部门

市自然资源局 梅州市自然资源局市政规划科0753-2191306市自然资源局 梅州市自然资源局规划建设科0753-2191372市自然资源局 行政服务中心窗0753-6133855

3.建设工程消防验收（或备案）部门

市住房和城乡建设局0753-6133856、2258280，梅江区住房和城乡建设局0753-2391862，梅县区住房和城乡建设局0753-2561823，兴宁市住房和城乡建设局0753-3322827，五华县住房和城乡建设局0753-4435883，丰顺县建设和城乡建设局0753-6698812，大埔县住房和城乡建设局0753-5529230，蕉岭县住房和城乡建设局0753-7866895，平远县住房和城乡建设局0753-8827436。

4.人防工程验收备案部门

市住房和城乡建设局0753-6133856，梅江区住房和城乡建设局0753-6133901，梅县区住房和城乡建设局0753-8586511、2589835，兴宁市住房和城乡建设局0753-3310301，五华县住房和城乡建设局0753-8116853，丰顺县建设和城乡建设局0753-6660816，大埔县住房和城乡建设局0753-5529108，蕉岭县住房和城乡建设局0753-7866363、7866895、7866017，平远县住房和城乡建设局0753-8821826。

5.建设项目档案验收部门

市城市建设档案馆0753-6139210，市自然资源局梅江分局0753-6139210、市自然资源局梅县分局0753-6139210、兴宁市自然资源局753-3238603、五华县自然资源局0753-4433168、丰顺县自然资源局0753-6686689、大埔县自然资源局0753-5552176蕉岭县自然资源局0753-7188895、平远县自然资源局0753-8899199。

6.气象部门防雷装置竣工验收部门

梅州市气象局0753-6133852，梅县区气象局0753-2589166，平远县气象局0753-8824402，蕉岭县气象局0753-7872858，丰顺县气象局0753-6622376，大埔县气象局0753-5591368，兴宁市气象局0753-3391638，五华县气象局0753-4889063

7.房屋建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案部门

梅州市通信建设管理办公室18823009000

8.园林绿化工程验收部门

市住房和城乡建设局0753-6133856，梅江区住房和城乡建设局0753-6133901，梅县区住房和城乡建设局0753-8586511、2589835，兴宁市住房和城乡建设局0753-3310301，五华县住房和城乡建设局0753-8116853，丰顺县建设和城乡建设局0753-6660816，大埔县住房和城乡建设局0753-5529108，蕉岭县住房和城乡建设局0753-7866363、7866895、7866017，平远县住房和城乡建设局0753-8821826。

9.生产建设项目水土保持设施验收报备部门

梅州市水务局0753-2211798，梅江区水务局0753-2196120，梅县区水务局0753-2589225，兴宁市水务局0753-3390090，五华县水务局0753-4421809，丰顺县水务局0753-6688672，大埔县水务局0753-5524246，蕉岭县水务局0753-7893995，平远县水务局0753-8822018。

八、办理依据

1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；

2.《梅州市人民政府关于印发梅州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（梅市府〔2019〕12号）；

3.《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）；

4.《建设工程消防监督管理规定》（中华人民共和国国务院令第279号）；

5.住房和城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知（建质〔2013〕171号）；

6.住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令2009年第2号）；

7.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）第四十五条；

8.《广东省城乡规划条例》第四十六条；

9.《中华人民共和国消防法》（2019年修正）第十三条、第十四条、第五十六条；

10.《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》（中华人民共和国主席令第二十九号）；

11. 《住房和城乡建设部 应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函〔2019〕52号）；

12.《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》（2010年修正）；

13.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）；

14.《中华人民共和国人民防空法》 (中华人民共和国主席令第七十八号) 第二十三条；

15.《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》（广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第12号） 第十二条；

16.《人民防空工程建设管理规定》（国人防办字〔2003〕18号）第三十八条；

17.《关于贯彻落实光纤到户国家到户国家标准的通知》（建标〔2013〕36号）；

18.《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号发布，住房和城乡建设部令第47号修改）第八条；

19.《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号发布，住房和城乡建设部令第47号修改）第九、第十条；

20.《中华人民共和国气象法》（2016年主席令第23号修订）第三十一条；

21.《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条；

22.《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）第一条（一）（二）（三）；

23.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第三百七十八条；

24.《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府〔1999〕21号）第九条；

25.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第二条、第四条、第十五条；

26.《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十七条、第十八条；

27.《广东省人民政府关于广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127号）；

28.《中华人民共和国水土保持法》（2010年修正）第二十六、二十七条；

29.《广东省水土条例》（2016年通过）第二十二条；

30.《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）。

九、应发给的结果文件

1.对所有专项验收（备案）都通过的项目，系统出具《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（含各专项验收或备案结果文书）。建设单位可在申请系统中自行下载打印。

2.如存在由部分专项验收（备案）不通过的，系统出具办理结果通知，对存在问题一次性告知。建设单位整改完成后重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重复提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效）。验收（备案）全部通过后，发放《梅州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（含各专项验收或备案结果文书）。

附件2

梅州市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收意见书（样表）

梅州联验（X）字〔2020〕00X号

梅州市XXXX有限公司：

XXXXXXX工程项目（施工许可证编号：XXXX）经你单位组织了竣工验收，并于202X年XX月XX日通过了XXX自然资源局的规划条件核实、XXX住房和建设局的建设工程消防验收及备案、人防工程验收备案、质量竣工验收监督、XXXXXX的联合验收。

根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。

（盖章）

202X年XX月XX日