梅市府办函〔2021〕51号

梅州市人民政府办公室关于印发

推进完善全市公共政务服务

体系实施意见的通知

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属和中央、省属驻梅各单位：

《关于推进完善全市公共政务服务体系的实施意见》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。执行过程中遇到的问题，请径向市政务服务数据管理局反映。

梅州市人民政府办公室

2021年3月10日

关于推进完善全市公共政务服务

体系的实施意见

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快转变政府职能，推进国家治理体系和治理能力现代化，持续优化我市市场化、法治化、国际化营商环境，构建机制健全、基础稳固、支撑有力、应用多样的公共政务服务体系，结合我市实际，提出如下实施意见。

一、工作目标

以“梅州服务，天天进步”为宗旨，以优化政务服务为主线，以强化基础支撑为依托，围绕推动市域治理体系和治理能力现代化，进一步完善全市公共政务服务管理体制机制，提升公共政务服务体系建设水平，在“十四五”期间，建成数字技术与公共政务服务全面深度融合，行政审批与公共服务功能于一体，市、县、镇、村四级互联互通，线上线下平台融合发展的多元普惠、方便快捷的政务服务体系，有效服务社会民生。

二、主要任务

（一）健全公共政务服务工作体制机制。

⒈完善政务服务体系。完善市、县、镇、村四级服务平台，将不同层级服务大厅通过网络互联互通，实现信息共享和业务协同，实现实体政务服务大厅与网上大厅相结合，建成覆盖全市、上下联动、功能完备、高效运行的政务服务体系。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

⒉加强政务队伍建设。出台政务队伍建设管理办法，提高管理效能和科学化水平。配备专业技术力量，增强基层政务服务承接能力。强化县级政务服务大厅党员日常管理，推广由政务服务数据管理局党组织统一管理窗口党员模式，以党建促政务服务发展。[市政务服务数据管理局、市委编办按照职责分工分别负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

（二）加强政务服务实体大厅（站、点）建设。

⒈推进政务服务大厅建设管理。加强对各级实体大厅的统一规范管理，建立健全实体大厅管理运行机制，制定市、县级《政务服务大厅运行管理办法》，规范政务服务行为，强化政务服务监督。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府配合]

⒉推动各级政务服务大厅扩容提质。持续优化提升实体大厅“一站式、一门式、一窗式”功能，进一步提升政务服务实体大厅事项进驻率，加快推动市县镇三级实体大厅扩容提质。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

⒊提升镇、村级政务服务中心建设水平。统一镇村政务服务中心名称，推进镇村政务服务中心标准化、规范化管理。规范镇级服务中心窗口设置，统一设立综合服务窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式。[各县（市、区）人民政府落实属地责任]

（三）推进审批服务便民化。

⒈推动审批权限再下放。进一步推动审批权限下放基层政府，积极配合做好县级经济社会管理权限下放调整落实工作，围绕自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇村治理、农业技术推广、不动产登记等领域，按照“实际需要、宜放则放”的原则，加快推进县级依申请类和公共服务类事项下放（委托）乡镇街道实施。加强事项动态化管理，认真做好下放基层事项在政务服务事项管理系统、广东政务服务网梅州分厅的调整工作，确保事权下放“放而不乱”“放管衔接”。[市政府办公室、市委编办、市政务服务数据管理局按照职责分工分别负责牵头，市司法局、市自然资源局、市市场监督管理局、市卫生健康局、市农业农村局配合，各县（市、区）人民政府落实属地责任]

⒉打造政务服务部门专厅。探索打造部门服务专厅，将社保、退役军人事务、公安、残联等部门的办事大厅吸纳为政务服务中心专题分厅。（市政务服务数据管理局负责牵头，市人力资源社会保障局、市退役军人事务局、市公安局、市残联配合）

⒊打造镇级片区服务大厅。在部分地区打造镇级片区服务大厅，统一提供标准化、规范化审批服务，推动实现不动产登记、企业登记注册、税务等业务“就近办”“身边办”。[市政务服务数据管理局负责牵头，市自然资源局、市市场监督管理局、市税务局配合，各县（市、区）人民政府落实属地责任]

⒋探索多样化便民服务。依托基层公共服务设施与邮政、银行、通信等网点合作的模式，推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸，实现“家门口”办事。在交通不便、居住分散、留守老人多的农村地区，积极开展代缴代办代理等便民服务，在村庄普遍建立网上服务站点，加快完善乡村便民服务体系。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市邮政管理局、市金融局、梅州银保监分局、中国移动梅州分公司、中国电信梅州分公司、中国联通梅州市分公司配合]

⒌推广自助终端服务。加大自助终端机推广使用力度，推进地市高频服务事项上线省政务一体机平台，拓宽自助终端机可办事项范围，提升便民服务质量。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

⒍完善政务服务投诉处理机制。完善各级政务服务大厅投诉处理制度，规范投诉处理程序，围绕评价、反馈、整改、监督等环节，加大投诉方式及查询方式的宣传力度，提高诉求渠道的知晓度。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、进驻政务服务大厅各部门配合]

（四）夯实政务信息化基础设施。

⒈压实责任并建立奖惩机制。进一步发挥梅州市数据治理专项工作组领导作用，建立常态化工作机制，明确职责分工，把系统迁云上云、系统对接、数据汇聚、治理、共享、应用等方面的责任落实到各责任部门，将目录编制、数据归集、数据共享、数据清洗等的工作成效纳入政府绩效考核体系。[市数据治理专项工作组成员单位按照职责分工分别负责牵头，各县（市、区）人民政府、各级政务数据来源单位配合]

⒉持续推动政务信息系统有序迁云。强化统筹规划，在“全省一片云”的框架下，各级各部门制定切实可行的系统迁云实施方案。在确保政务云负载达到省级标准的基础上，在不影响业务开展，尤其是涉及国计民生的核心系统的正常运行前提下，平稳过渡、无缝衔接、有序迁云，逐步实现我市政务信息系统整体在云上集约建设与精细管理。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、各政务信息系统建设管理单位配合]

⒊加强政务大数据中心梅州节点建设。按照“省市一体化”原则，完善政务大数据中心梅州分节点数据资源目录系统、数据需求管理系统等功能。建立健全数据汇聚、共享应用工作机制，构建我市法人、社会信用、自然资源和空间地理、电子证照等数据基础库。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、各级政务数据来源单位、市公安局、市市场监督管理局、市自然资源局、市生态环境局、市教育局、市卫生健康局、市住房城乡建设局配合]

⒋加快推进市县镇村政务外网升级改造。以打造全省示范标杆为目标，按照云网融合、网随云动、一跳上云的SRv6+SDN+OTN先进智能的技术路线，打造我市政务外网立体三维动态感知的可视系统，实现7×24小时智能化管理和运维，以及市、县、镇、村四级政务外网全覆盖。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市府直属和中央省属驻梅各单位配合]

⒌全面开展数据普查工作。围绕公共服务需求，进一步摸清政务信息系统和公共数据资源底数，建立完善我市政务信息系统清单、公共数据资源清单和需求清单，实现市政务信息系统和公共数据资源“一本账”管理。强化普查成果与项目审批、云资源联动管理，建立公共数据资源目录维护常态化更新机制，推动“数据上云，服务下沉”，更好支撑改善民生服务和优化营商环境工作。[市政务服务数据管理局负责牵头，各级政务数据来源单位配合，各县（市、区）人民政府落实属地责任]

⒍加大力度推进电子证照共享应用。进一步推动更多种类纸质证照的电子证照制证功能开发，推动存量纸质证照的电子证照签发，实现增量纸质证照同步签发相应的电子证照，不断丰富我市电子证照种类和数量。进一步依托梅州市统一申办受理平台，实现更多种类的事项调用电子证照，提升用证事项覆盖面，提高电子证照推广和共享应用水平。推行“证照联办”改革，进一步放宽市场准入方面开拓创新，打破部门间数据壁垒。[市政务服务数据管理局负责牵头，各级发证用证审批部门配合，各县（市、区）人民政府落实属地责任]

⒎加强数据安全管理。建立政务数据采集、汇聚、使用安全规范，建立分级分类的数据共享使用安全机制，进一步明确政数部门、数源部门、用数部门的安全责任边界。加强数据安全审计，健全政务数据激励保障和监督问责机制，从制度、技术、管理全方位推动数据全生命周期的可管可控。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、各级政务数据来源单位及申请使用单位配合]

（五）优化一体化在线政务服务平台。

⒈优化完善线上政务服务平台服务功能。推动市一体化政务服务平台与国家、省平台对接，打造全市政务服务“一张网”，实现更多政务服务事项“一网通办”。强化申办受理系统、电子证照、网络核验、电子印章和综合窗口支撑，优化“线上办”服务。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

⒉加强“好差评”系统运用。构建政务服务“好差评”闭环工作流程，实现各部门自建业务审批系统与省政务服务“好差评”系统对接评价，自建业务评价系统的部门全部使用“好差评”系统。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市各行政审批职能部门配合]

⒊打造智能化政务服务便民热线。打造梅州市“12345政务服务便民热线”智能语音、智能外呼等智能应用，提供全方位、多渠道、一体化、智能化的互动服务，提升热线的承接能力和服务水平。解构知识图谱，进一步优化和丰富热线知识库内容，打造更适合市民查询、座席使用的应用场景，提升知识库的实用性、准确性和全面性。借助大数据分析技术，新增热线数据分析研判平台，直观快速展示热线效能、工单处理、民生热点等内容，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市府直属和中央、省属驻梅各单位配合]

⒋推进“粤省事”等移动政务服务平台建设。持续上线“粤省事”“粤商通”高频事项，重点推动民政、人社、医疗、水电气等领域更多高频政务服务事项上线“粤省事”“粤商通”。打造“粤省事”老区苏区服务专区，将文化旅游、基层服务等高频特色事项统一纳入专区统筹规划建设。（市政务服务数据管理局负责牵头，市民政局、市人力资源社会保障局、市医疗保障局、市文化广电旅游局、市农业农村局、水电气等市政公用设施服务企业配合）

⒌加大政务服务平台宣传力度。加强部门协调联动，整合宣传资源，通过多种方式持续推广应用“粤省事”“粤商通”“粤政易”等移动政务服务平台，进一步提高干群知晓度和使用率。[市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市广播电视台、梅州日报社配合]

（六）推进公共资源交易平台建设。

⒈推进交易全流程电子化。以工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等领域交易为重点，依托数字政府公共支撑能力，加快推进电子化交易全面实施，推动公共资源交易从依托有形场所向以电子化平台为主转变，逐步实现各类公共资源交易全流程电子化。（市政务服务数据管理局负责牵头，市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市国资委配合）

⒉推进公共资源交易信用指数体系建设。借鉴广州市公共资源交易信用指数体系，加强我市公共资源交易信用指数体系建设。研究制定公共资源交易信用指数评价体系，推行使用信用评分，将交易主体信用评分结果应用于项目评标，引导市场主体强化诚信意识、规范投标和履约行为，切实优化公共资源交易市场环境。推进“共享盾”在公共资源交易中的应用。（市发展改革局、市政务服务数据管理局按职责分工分别负责牵头）

⒊推广应用网上中介服务超市。加大宣传力度，普及中介服务超市政策和使用要求，加强对辖区内使用财政性资金在中介超市购买中介服务执行情况的监督检查和审计监督，确保中介服务超市真正发挥作用。（市政务服务数据管理局负责牵头，各县（市、区）人民政府、市财政局、市审计局配合）

（七）深化“互联网+N”应用建设。

⒈搭建数字化公共服务平台。整合各类“互联网+公共服务”平台，实现各部门系统互联互通、协同联动，构建全市统一的数字化公共服务信息体系。[市政务服务数据管理局牵头，各县（市、区）人民政府、市府直属各单位配合]

⒉推进“互联网+医疗”应用。建设全民健康信息管理平台，推动市公立医院、医疗联合体和基层卫生服务机构逐步接入全民健康信息平台，有效整合卫生健康、医疗机构、民政以及社会公益组织等机构有关健康数据资源，实现机构信息和健康数据互联互通。推进与省全民健康信息平台对接，实现全市医疗健康数据在全省互通共享。进一步开展“互联网+医疗”便民惠民服务。（市卫生健康局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒊推进“互联网+教育”应用。建设教育大数据平台，对中小学、教育行政单位信息化系统中的管理、教学、评价等基础数据进行深度挖掘和分析，实现数据资源有效管理，打造特色大数据融通教育模式。建设包含数字校园门户、办公管理、教务管理、学生管理、校务管理、评价管理、校园安全、校情管理等全方位管理服务的教育管理公共服务平台。（市教育负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒋推进“互联网+社保”应用。建设“互联网+”公共就业创业服务平台，开展职业技能培训和数字化终身教育，提升数字化、网络化、智能化精准服务水平。探索推动以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，推动社会保障卡线上线下应用融合，深化社会保障卡在人社、民政、惠农、扶贫、医疗等领域应用。（市人力资源社会保障局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒌推进“互联网+民政”应用。建设民政综合信息平台，有效整合卫生健康、社保、医保等有关数据，形成民政政务信息互联互通、资源共享，满足民政服务群体全方位、多层次、多样化的服务需求。推动平台与省统一身份认证中心对接，实现民政服务群体通过手机、电脑、电视、社区服务终端等智能终端“刷脸”完成资格认证。（市民政局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒍推进“互联网+住建”应用。建设住房公积金大数据可视化平台，实现各类业务分析指标的精细化管理。推动区块链存证平台项目建设，对提取业务、贷款业务环节中的用户认证信息、流程信息、验证信息、过程信息以同步上链，为业务过程保留不可篡改的电子证据。升级改造城市三维地理信息系统，构造梅州市城市实景三维场景，形成一个可交互操作的城市三维地理信息系统，将传统静态的数字城市升级为可感知、动态在线、虚实交互的数字孪生城市。（市自然资源局、市住房和城乡建设局、市住房公积金中心按照职责分工分别负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒎推进“互联网+交通”应用。建设综合交通运行监测与预警系统，实现各领域的综合监测和自动预警，全面提升交通运行监测手段。建设智慧公交管理系统，整合公交基础设施数据，形成公交基础数据库进行统一管理，实现运营车辆的智能调度，合理分配运营车辆。建设交通经济运行分析与辅助决策系统，实现交通运输行业的投资跟踪、经济运行监测与预警、辅助决策和信息服务。（市交通运输局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒏推进“互联网+旅游”应用。建设梅州旅游产业大数据平台，为用户提供个性化服务，赋能梅州旅游服务精准化、智能化。推进中国客家博物馆“线上展览”“云游客博”等云旅游服务。建设红色文物监管系统，加强部分红色文化资源修缮、复建的监管。建设红色+解说系统，丰富红色旅游体验方式。建设红色经典智能展示系统，结合景、画与多媒体演示，打造虚实结合的立体效果。（市文化广电旅游局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

⒐推进“互联网+体育”应用。建设梅州市体育场馆综合服务平台，推动实现对全市体育设施资源的“一张图”管理、场馆管理、资讯信息发布、赛事活动管理、场地预约、设备采购、健身指导咨询等服务。加强体育大数据分析服务，为体育主管部门、服务场馆经营决策者等提供精准的运营管理数据分析。（市体育局负责牵头，市政务服务数据管理局配合）

三、工作要求

（一）强化组织领导。各级各部门要充分认识加强我市公共政务服务体系建设的重要意义，进一步统一思想、提高认识、密切协同、积极配合、分工负责。建立有效工作机制，抓好深入推进完善公共政务服务体系的组织、协调和实施。各县（市、区）人民政府、各牵头部门要加强组织领导，将任务清单化、项目化，明确工作目标、工作措施、工作进度，确保我市公共政务服务体系建设工作取得实效。

（二）强化工作落实。各县（市、区）人民政府及各牵头部门要根据实际制定本地本部门完善公共政务服务体系工作方案，明确推进公共政务服务工作中存在的问题、任务目标、业务内容、时间计划、职责分工、预期成效等内容，并抄送市政务服务数据管理局备案。市政务服务数据管理局要加强督促协调，建立定期评估通报机制，及时跟进汇总各牵头单位工作进度情况，适时将工作进展情况呈报市政府，确保各项任务落实落细落地。

（三）强化宣传引导。公共政务服务立足于民、服务于民，要坚持发扬民主、开门问策、集思广益，开展公共政务服务满意度调查，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为完善公共政务服务体系建言献策。要充分发挥新闻媒体作用，利用报纸、广播、电视、网络、新媒体等载体，做好政策宣传解读，加强舆论监督，正确引导社会预期，积极回应社会关切，为推进公共政务服务体系建设营造良好氛围。

附件：全市公共政务服务体系实施意见重点工作任务推进时间表

公开方式：主动公开

抄送：市委各单位、市人大办、市政协办、市纪委办、

梅州军分区、市法院、市检察院。