- 梅州市公路局工程项目施工质量监测办法

为进一步提高工程质量监控工作科学性、准确性、及时性，加强工程质量施工过程的动态质量监测，我局委托梅州市公路局公路工程质量监测站对全市公路建设项目进行施工质量监测。

一、监测工作原则

1、检查组必须按职责要求，会同市公路局相关科室人员在全市范围内开展综合检查、专项检查和巡视检查。

2、监测工作必须有计划，明确监测的要求和目的。

3、按照公平、公正、公开的原则开展工作，严格执行质监站《试验检测工作人员行为“十不准”》规定。

4、对检查发现的问题，应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。

二、检查方式和内容

公路工程质量检查是对全市局公路建设项目施工过程中有关责任主体的质量管理行为、施工工艺以及工程实体质量情况进行的抽查活动，检查分为综合检查、专项检查和巡视检查三种方式。

1、综合检查：以“查质量管理行为、查施工工艺、查工程实体质量”为主要内容，每月进行一次全市局公路在建项目综合检查。

（1）质量管理行为检查：检查参建单位质量管理制度的完善，质量管理负责人和管理机构人员的落实，履行合同情况和设计变更的规范性；检查施工单位标准试验、配合比设计的批准，工程原始记录和自检数据的齐全真实；检查监理单位对标准试验、配合比设计的审批，独立抽检频率是否符合规范要求，质量监理指令的落实情况，旁站、巡视到位和记录的真实完整等（详见附表3：《质量管理行为检查内容及要求》）。

（2）施工工艺检查：检查路基工程的原地面处理、填筑材料是否满足要求，路基填筑的碾压分层厚度、含水量是否符合要求，检查砌体的配合比有效控制、机械拌和砂浆饱满、砌筑密实、勾缝牢固和排水是否符合要求；检查混凝土路面的拌和设备的精度和配合比控制情况，模板安装规范、牢固，养护方法是否得当；检查钢筋接头方式、焊接规范、加工成型及定位准确，钢筋加工场是否有防雨、防潮措施和钢筋有无锈蚀等（详见附表4：《施工工艺检查内容及要求》）。

（3）工程实体质量的抽检：检查路基土石方的压实度、路床弯沉；检查桥涵工程的混凝土强度、钢筋保护层厚度和结构尺寸；检查路面的强度、厚度和平整度等质量指标（详见附表5：《工程实体质量检查项目》）。

2、专项检查：为深入掌握公路建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。

凡公路建设项目特定环节、关键工序、重要部位质量，现场施工负责人应先行自检并填写工程检查等有关内容，备齐有关资料送监理工程师对重要工序、隐蔽工程进行检查和签认。准备工作完成后，项目技术负责人应及时通知检查组进行检查。

3、巡视检查：为及时了解公路在建项目工程质量动态，对施工现场管理、施工工艺、工程实体外观质量等进行的随机检查。

巡视检查主要针对薄弱环节，通过查看工程现场的方式进行。

三、施工质量检查报告

1、检查组按要求做好检查原始记录，综合检查、专项检查和巡视检查完毕后，对施工质量检查进行总结。每月编写全市公路在建项目监测简报。

2、施工质量检查填写《质量检查记录表》（见附表一）。记录务必做到客观、清楚，并标注出查到的问题的处理措施。对检查中发现的施工质量问题、隐患还应填写《公路工程质量抽检通知书》（见附表二），《公路工程质量抽检通知书》发送施工单位、监理单位，抄送业主，报送市公路局主管科室。对检查中发现的质量问题，即令施工单位及时整改和反馈处理结果。对较大的工程质量事故，由市公路局主管科室组织召开工地现场会，共同处理工程质量事故，提出整改措施。较大或重大的工程质量事故，由市公路局对该项目进行通报。对存在工程质量缺陷未处理的，建议市公路局暂缓该项目拨款。同时，每年将各县（市）局、直属分局在建项目存在的问题进行汇总，列入年终检查评分。

附件：1、公路工程质量抽查记录表

2、公路工程质量抽查意见通知书

3、质量管理行为检查内容及要求

4、施工工艺检查内容及要求

5、工程实体质量检查项目

梅州市公路局

2013年3月29日

附表1：

梅州市公路局公路工程质量监测站

公路工程质量抽查记录表

（定期□   专项□）          页号：  /

| 检查人员 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 质量 □ 安全□ 管理 □ 资料 □ | 记 录 人 |  |
| 检查位置 /项目/班组 | 客 观 记 录 | 问题处理要求 |  |

注：1、填写时应对标注“□”的地方进行打√确定。

2、“问题处理要求”栏应确定发现问题或隐患后的后续工作（填写《公路工程质量抽检通知书》处理方式）。

附表2：

梅州市公路局公路工程质量监测站

公路工程质量抽查意见通知书

编号：

工程项目：                     建设单位：

监理单位：                     施工单位：

1、质量情况及存在问题： 2、处理意见： 抽查人： 年 月 日

处理结果： 监理负责人： 年 月 日 施工负责人： 年 月 日

注：本通知发施工单位、监理单位各1份。抄送业主，报送市局工程科或养护科。

附表3：

质量管理行为检查内容及要求

| 受检单位 | 检查内容及要求 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 1．质量管理制度完善；质量管理责任人明确；质量工作运行有效 |
|  | 2．履行合同，无违规指定分包、指定采购、强令赶工 |
|  | 3．设计变更管理规范 |
|  | 4．质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位 |
| 施工单位 | 1．质量管理制度完善；质量管理责任人明确 |
|  | 2．项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场 |
|  | 3．标准试验、配合比设计经监理工程师批准 |
|  | 4．进场材料自检、材料场地及堆放规范 |
|  | 5．工程原始记录和自检数据齐全真实 |
|  | 6．一线操作人员掌握工艺要点；主要技术人员熟悉本合同工程重点、难点及相关知识 |
| 监理单位 | 1．质量管理制度完善，责任落实到人 |
|  | 2．机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求 |
|  | 3．对标准试验、配合比设计验证审批 |
|  | 4．独立抽查频率符合规范要求 |
|  | 5．旁站、巡视到位，记录真实完整 |
|  | 6．质量监理指令闭合、落实 |
| 设计单位 | 1．设计人员按合同要求驻施工现场，服务到位 |
|  | 2．勘查、设计深度满足工程要求，与实际相符 |
|  | 3．设计变更合理、及时 |

附表4：

施工工艺检查内容及要求

| 单位工程 | 分部工程 | 检查内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 土方路基 | 原地面处理、填筑材料满足要求 |
|  |  | 分层碾压厚度符合规定 |
|  |  | 含水量适宜 |
|  |  | 表面平整 |
|  |  | 路拱适宜 |
|  |  | 临时排水设施完善 |
|  | 石方路基 | 填料规格满足要求 |
|  |  | 填筑厚度满足要求 |
|  |  | 填筑密实 |
|  | 砌体 | 砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求 |
|  |  | 砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固 |
|  |  | 排水符合设计要求 |
|  | 软基处理 | 施工符合相关要求 |
|  |  | 按要求进行沉降观测 |
| 路 面 工 程 | 沥青面层 | 拌合温度、沥青用量、级配和均匀性控制准确，材料满足要求 |
|  |  | 摊铺时自然环境条件满足要求 |
|  |  | 摊铺和碾压温度、碾压速度适宜 |
|  |  | 摊铺、碾压组合合理，碾压密实，表面平整 |
|  |  | 厚度控制严格 |
|  |  | 粘层油适量,层间无污染，联接牢固 |
|  | 水泥砼 面层 | 拌合设备精度符合要求，配合比控制严格，材料满足要求 |
|  |  | 砼运输无离析，振捣密实 |
|  |  | 模板安装规范、稳固 |
|  |  | 接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计 |
|  |  | 养护方法得当 |
|  | 基层 底基层 | 施工时自然环境条件满足规范要求 |
|  |  | 混合料拌合均匀，含水量适宜，材料满足要求 |
|  |  | 混合料摊铺无离析，碾压密实，表面平整 |
|  |  | 施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内 |
|  |  | 碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行 |
| 桥 梁 工 程 | 钻孔桩 | 钻孔记录及成孔检测记录真实可靠 |
|  |  | 钢筋笼定位措施可靠、不偏位 |
|  |  | 水下砼应连续灌注，记录真实准确 |
|  |  | 进行完整性检测 |
|  |  | 桩头处理工艺得当 |
|  | 砼工程 | 拌合配合比控制严格 |
|  |  | 砼运输无离析 |
|  |  | 对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正 |
|  |  | 砼浇筑的震捣方法、效果满足要求 |
|  |  | 养护规范 |
|  | 钢筋 | 接头方式、所占比例符合要求 |
|  |  | 焊接规范、无烧伤 |
|  |  | 加工成型及定位准确 |
|  |  | 有防雨、防潮的措施，无锈蚀 |
|  | 预应力 | 确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝，张拉设备经过校核 |
|  |  | 张拉设备的张拉、持荷平稳、准确 |
|  |  | 张拉记录及时、真实、准确 |
|  |  | 孔道注浆质量合格 |
| 隧 道 工 程 | 隧道开挖 | 安全制度完善，通风、照明、防尘等措施得力 |
|  |  | 光爆效果良好 |
|  |  | 严格控制超欠挖 |
|  |  | 严格进行收敛观测 |
|  |  | 爆破后及时清理浮石，做好支撑 |
|  | 初期支护 | 锚杆设置及垫板安装符合设计 |
|  |  | 喷射砼配合比控制严格 |
|  |  | 分层厚度、时间间隔和喷射方式得当 |
|  |  | 喷射砼无空洞，表面平整，厚度符合要求 |
|  |  | 钢拱架、钢格栅，定位准确，背部喷填密实 |
|  | 土工布、排水板安装 | 避免防水层铺设破漏渗水 |
|  |  | 保证固定点密度 |
|  |  | 钉头平整无外露 |
|  |  | 防水板焊贴牢固 |
|  |  | 防水板有破损时应立即修补 |
|  | 衬砌砼 | 砼浇筑密实，背后无空洞 |
|  |  | 止水带定位准确；其他同桥梁砼工程 |
| 交通设施 | 标志 | 反光膜粘贴牢固、平整 |
|  |  | 安装过程中不能损伤标志面板 |
|  |  | 安装位置、角度正确 |
|  | 标线 | 标线喷涂或安装前应清洁路面 |
|  |  | 底漆刷涂均匀 |
|  |  | 反光玻璃珠应附着牢固，反光均匀 |
|  |  | 标线表面不得出现网状和断裂裂缝 |
|  | 防撞护栏 | 立柱打入长度符合设计要求 |
|  |  | 立柱顶部适当保护，无变形、开裂 |
|  |  | 埋入式立柱砼基座尺寸应符合要求 |

注：小桥涵工程参照桥梁工程，隧道路面工程参照路面工程。

附表5：

工程实体质量检查项目

| 单位 工程 | 分部 工程 | 检查项目 | 单位 工程 | 分部 工程 | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路基土石方 | *压实度 | 桥 梁 工 程 | 下 部 结 构 | *墩台砼强度 |
|  |  | *路床弯沉 |  |  | 钢筋保护层厚度 |
|  |  | 灰剂量（灰土封层） |  |  | 墩台垂直度 |
|  |  | *软土地基处治 |  |  | 结构尺寸 |
|  | 排水工程 | 断面尺寸 |  |  | 钢筋间距 |
|  |  | 铺砌厚度 |  |  | 高程及平面位置 |
|  | 小桥涵 | *砼强度 |  | 上 部 结 构 | *砼强度 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  | 钢筋保护层厚度 |
|  |  | 结构尺寸 |  |  | 结构尺寸 |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  |  | 钢筋间距 |
|  |  | 高程及平面位置 |  |  | 桥梁伸缩缝 |
|  | 支挡工程 | 砼强度 | 隧道 工程 | 衬砌 支护 | *强度 |
|  |  | 断面尺寸 |  |  | *衬砌厚度 |
| 路 面 工 程 | 面层 | *沥青面层压实度 |  |  | 大面平整度 |
|  |  | 沥青含量 |  |  | 锚杆 |
|  |  | *矿料级配 |  | 开挖 | 开挖断面轮廓 |
|  |  | *沥青面层渗水系数 | 交通 安全 设施 | 标线 | *厚度 |
|  |  | *砼面层强度 |  | 标志 | 板厚 |
|  |  | *厚度 |  |  | 标志板下缘至路面净空 |
|  |  | 平整度 |  |  | 砼强度 |
|  |  | 横坡 |  | 防护栏 | 横梁中心高度 |
|  | 基层 底基层 | *压实度 |  |  | 护栏顺直度 |
|  |  | *灰剂量 |  |  | 轴线横向偏位（砼护栏） |
|  |  | *厚度 |  |  | 砼强度（砼护栏） |
|  |  | *强度 |  |  | *波形护栏钢材厚度及镀锌厚度 |
| 原材料 |  | *路基填料CBR | 原材料 |  | *石灰 |
|  |  | *钢材 |  |  | *碎石 |
|  |  | *水泥 |  |  | *砂 |
|  |  | *沥青 |  |  |  |

注：1.各检查项目的抽查数量应相对平衡，带*号的项目重点抽查。

2.外观质量检查宜按《公路工程质量检验评定标准》的外观鉴定内容执行。