附件

梅州市政府投资项目（房建市政类）审批流程图

项目单位编制报批材料

发改部门

可行性研究报告审批

20个工作日

发改部门

建议书

审批

3个工作日

发改部门

节能评估

15个工作日

行业主管部门

行业主管部门审查

15个工作日

属地政府及其授权部门

社会稳定

风险评估

15个工作日

规划部门

选址意见书核发

5个工作日

规划部门

用地规划许可证核发

11个工作日

国土部门

用地预审

6个工作日

国土部门

用地审批

10个工作日

住建部门

初步设计审查

12个工作日

日

规划部门

建设工程规划许可证核发

11个工作日

住建部门

施工许可证核发

2个工作日

公安消防

建设工程消防设计审核

10个工作日

水利部门

水土保持

方案审批

7个工作日

人防部门

民用建筑防空地下室项目审批

3个工作日

安监部门

建设项目安全预评价

20个工作日

环保部门

环评文件审批

30个工作日

0个工作日

水利部门

取水许可

14个工作日

第三方机构

气候可行性论证、地震安全性评价

20个工作日

发改部门

初步设计概算审批

11个工作日

财政部门

预算审批

10个工作日

规划部门

建设用地规划许可证核发

11个工作日

国土部门

用地审批

23个工作日

国土部门

不动产登记

1 个工作日

规划部门

规划条件核实

10个工作日

公安消防

消防验收

15个工作日

人防部门

人防工程竣工验收

5个工作日

城建档案馆

档案预验收

5个工作日

住建部门

房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

1个工作日

相关行业部门

文物、河道、供水、排水、园林绿化、燃气、防雷等审批

20个工作日

项目单位开展勘察、设计招标

项目单位编制建筑设计方案和初步设计及概算

项目单位编制施工图及预算

项目单位施工招标和施工准备

项目施工

按获取土地的情况进行

流程走向

可并联办理的的事项

立项用地规划许可阶段

工程建设许可阶段

图例：

立项阶段开展，在施工前完成

施工许可阶段

审批时间23个工作日

①类审批时间42个工作日

②类审批时间55个工作日

审批时间12个工作日

竣工验收阶段

审批时间16个工作日

说明：1.出具用地规划条件与建议书、可研并联开展，不占用时间。

2.程序性审查为召开规委会、专家会、修建性详细规划审核，时间另计。

规划部门

出具用地

规划条件

规划部门

程序性审查

第三方机构

施工图设计审查

②协议用地类

①划拨用地类