## Sheet2
附件
梅州市全面开展工程建设项目审批制度改革任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限
1 | 全面梳理优化工程建设项目审批事项 | 精减审批事项和条件，调整审批时序，推行告知承诺信任审批等措施。对无法律法规规章依据或行政机关自行设定的前置审批服务事项及审批涉及的中介事项，一律取消，列入事中事后监管环节。 | 市住房城乡建设局、市发展改革局、市自然资源局、市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
2 | 推行区域评估 | 深化区域综合评估，制定区域评估实施细则。在经济技术开发区、高新技术产业开发区、产业转移园区、产业集聚区、特色小镇等功能区或其他特殊区域，由园区管委会等区域管理机构牵头组织有关部门或者委托第三方专业技术服务机构先行进行区域评估。未实施区域评估的事项可在开工前完成相关工作。制定实施区域评估细则，明确实施主体、范围、内容、方式及事中事后监管措施等。市、各县（市、区）统一组织有关部门或者功能区管理机构在日常管理中持续开展全域性普查和预评估，依托“多规合一”业务协同平台，建立土地自然资源信息库。 | 市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
3 | 建立项目策划生成和方案联合评审机制 | 制定项目策划生成管理办法，建立政府和社会投资项目储备库，制定项目入库、出库条件。依托“多规合一”业务协同平台，组织相关部门提前介入，并邀请行业专家或委托第三方专业评审机构对项目建设内容、建设标准、建设规模及合规性情况等进行联合评审，稳定工程建设方案，避免后续反复调整。 | 市发展改革局、市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
4 | 推行项目建设条件和管控要求清单制 | 建立项目建设条件和管控要求清单制。对项目建设提出相关管控、技术设计要点和市政公用基础设施连接设计、迁改要求。形成“土地资源和技术控制指标清单”，在土地出让时一并交付建设单位，并作为项目审批管理、技术审查的主要依据。 | 市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
5 | 建立“清单制”管理模式 | 对全市工程建设项目审批事项进行全面清理，制定审批事项清单，明确各项审批事项的适用范围、前置条件，并实行动态管理。 | 各审批主管部门牵头，市有关部门配合 | 2019年5月15日前
6 | 推行行政审批与技术审查相分离 | 对专业性较强、涉及技术审查的审批事项，若技术标准规范明确、中介服务市场成熟的，鼓励各单位通过政府购买服务，委托具备条件的第三方专业技术机构进行技术审查。对已有独立技术审查意见的，审批部门原则上只进行形式性审查，依据技术审查意见作出行政审批；对于行政审批中附有技术审查的，审批事项时限应包含该部门的技术审查时限。 | 各审批主管部门牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
7 | 全面落实“容缺受理”机制 | 对非即办类审批事项，在基本条件、关键材料具备，允许在非关键性材料缺少或存在瑕疵的前提下先行受理并进入审核程序，在审批时限内补正材料后及时出具办理结果。 | 各审批主管部门牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
8 | 合理划分审批阶段 | 将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。实行“一家牵头、一窗受理、并联审批、限时办结”的工作机制。其他行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。 | 市住房城乡建设局、市发展改革局、市自然资源局、市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年4月底前
9 | 分类制定审批流程图 | 根据工程建设项目类型、投资主体、土地供给方式、规模大小等因素，进行分类管理，制定不同类型工程建设项目审批流程。 | 市自然资源局、市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
10 | 简化项目立项手续 | 简化政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告审批手续。备案类企业投资项目全部实行网上告知性备案。 | 市发展改革局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
11 | 简化用地审批手续 | 将划拨用地项目的选址意见书与用地预审、建设用地规划许可与建设用地批准手续同步办理。 | 市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
12 | 优化工程建设许可手续 | 在设计方案审查时，建设工程规划许可证核发部门按需统一、限时征求交相关部门意见，其他部门不再对设计方案单独审查。建设工程规划许可证核发推行告知承诺制，由建设单位对设计方案符合设计规范、面积指标真实性、设计图文一致性作出承诺，审批部门加强事中事后监管。 | 市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
13 | 实行联合审图 | 将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查。利用省多审合一电子审图系统，实行施工图设计文件无纸化申报、审查和审核确认。建设单位在梅州市建筑市场诚信管理平台选取已备案的图审机构，图审机构按要求限时出具审查报告。健全图审全过程监管，建立施工图审查绩效评价制度，规范图审行为，确保施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容符合相关规定。加强对综合性图审机构的信用考评，定期联合公布全市综合性图审机构名录。 | 市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
14 | 简化施工许可手续 | 落实质量监督登记手续与施工许可证核发合并办理后材料的优化，取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案、施工图审查备案等事项。 | 市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
15 | 调整市政基础设施审批和报装时序 | 落实取消下放行政审批事项有关要求。可以将用地预审意见或者国有建设用地使用权出让合同作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证，用地批准手续在施工许可前完成即可。将供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用基础设施报装事项纳入工程建设项目审批管理系统进行统一监管，报装手续提前到开工前办理，竣工验收后直接办理接入事宜。明确服务标准和办事流程，规范服务收费。 | 市住房城乡建设局、市工业和信息化局、市通信建设管理办公室、梅州供电局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
16 | 实行联合测绘 | 对竣工验收涉及的规划条件核实验收竣工测量、不动产测绘等合并为一个综合性联合测绘事项，由市自然资源部门制定联合测绘实施方案，统一测绘技术标准和测绘成果要求，由建设单位委托具有国家相应测绘资质的测绘机构实施，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。 | 市自然资源局、市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
17 | 实行联合验收 | 强化建设单位主体责任，由建设单位依法组织工程质量竣工验收，出具验收报告。在统一平台上传工程验收报告，提出联合验收申请，提交一套验收图纸、一套申请材料。建设主管部门制定联合验收实施方案，对规划、消防、人防、通信、质量监督、档案等专项验收实行统一平台办理，信息共享，同步审核，限时办结并统一出具验收意见。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
18 | 建立完善工程建设项目审批管理系统 | 2019年6月底前，初步建成市级工程建设项目审批信息数据平台，与省级审批信息数据平台对接；制定审批管理系统运行管理办法。11月底前，按照省的工作要求基本建成市级审批管理系统，并实现“多规合一”业务协同等功能。2019年12月底前，市级工程建设项目审批管理系统实现与相关系统平台互联互通。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年11月底前
19 | 完善信息共享应用 | 推进工程建设项目审批管理系统与一体化在线政务服务平台、网上中介服务超市、投资项目在线审批监管平台等相关系统平台的互联互通。完善投资项目在线审批监管平台的项目统一代码管理，实现统一代码贯穿工程建设项目审批全过程。 | 市政务服务数据管理局、市发展改革局牵头，市有关部门配合 | 2019年12月底前
20 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 依托“多规合一”的“一张蓝图”和业务协同平台，在同一空间坐标上实现各类规划相互衔接和规划信息共享，简化项目审批手续。 | 市自然资源局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
21 | “一个窗口”提供综合服务 | 制定“一窗受理”工作规程，建立完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制。要在政务服务大厅整合设立工程建设项目审批综合服务窗口，实行“一窗通办”，并与工程建设项目审批管理系统线上线下融合。供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务要全部进驻政务服务大厅，提供“一站式”服务，并实行服务承诺制。探索推广首席服务官等制度，提供审批咨询、指导、协调或代办服务。 | 市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年5月底前
22 | “一张表单”整合申报材料 | 分阶段制定统一的办事指南、申报表格和申报材料清单，实行一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批的运作模式，并落实到工程建设项目审批管理系统业务办理流程。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，每个审批阶段原则上只需提交一套申报材料。不同审批阶段共享申报材料，不得要求申请人重复提交，前序审批结果文书无需申请人提交。 | 市自然资源局、市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合。 | 2019年5月底前
23 | “一套机制”规范审批运行 | 建立健全工程建设项目审批配套制度，明确部门职责，制定工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧。建立督办督查制度，实时跟踪审批办理情况，对全过程实施督查。 | 市住房城乡建设局、市自然资源局、市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
24 |  | 对相关法规规章、规范性文件的清理，修改或废止与工程建设项目审批制度改革要求不相符的相关制度。 | 市司法局牵头，市有关部门配合 | 2019年12月底前
25 | 强化事中事后监管 | 全面推行“双随机、一公开”监管，形成“部门联合、随机抽查、按标监管”的“一次到位”机制，加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为。进一步落实各单位的主体责任，对于实行告知承诺制的审批事项，要依法制定监督检查办法，在规定时间内对申请人和有关当事人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，撤销行政审批决定，并依法追究申请人和有关当事人的相应责任。 | 市各有关部门按职能分工负责 | 2019年5月底前
26 | 强化信用管理 | 完善公共信用评价、信用综合监管和信用联合奖惩机制，建立红黑名单制度，构建“一处失信、处处受限”的跨部门联合惩戒机制。 | 市住房城乡建设局、市发展改革局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
27 | 推进中介服务提速增效 | 清理规范行政审批中介服务事项，健全行政审批中介服务体系。进一步提升中介服务质量和效率。推动工程建设项目审批相关中介服务机构进驻网上中介服务超市，规范中介服务机构及从业人员执业行为，严肃查处违规收费、出具虚假证明或报告和扰乱市场秩序等违法违规行为。 | 市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年6月底前
28 | 加强组织领导 | 成立以政府主要负责人为组长的工程建设项目审批制度改革工作领导小组，相关部门主要负责人或分管领导为领导小组成员，统筹协调推进全市工程建设项目审批制度改革工作。领导小组下设办公室，负责协调工程建设项目审批制度改革相关事宜，同时建立联络员制度，负责本单位落实市工程建设项目审批制度改革市县联动沟通反馈机制的有关工作。在改革实施中，针对改革中的重点难点问题，可以设立专项工作小组，明确牵头部门和工作要求，进行专项攻坚。 | 市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 2019年4月底前
29 | 加强督促落实 | 建立工程督查督办机制，加强对改革工作的督查督办。引进第三方评估机构对全市改革效果进行系统评估，创新监督方式。对未按照相关规定和要求履行职责的进行通报批评，结果向社会公开，接受社会监督。 | 市住房城乡建设局牵头，市有关部门配合 | 长期执行
30 | 加强宣传培训 | 充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体加强对工程建设项目审批制度改革试点工作的宣传。增进企业、公众对工程建设项目审批制度改革的了解和支持，及时回应社会关切。各牵头部门要采取集中培训、网络培训和专题培训等方式，及时组织相关领导干部、工作人员和申请人的业务培训，提高改革能力和业务水平。 | 市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局牵头，市有关部门配合 | 2019年4月底前