## sheet1
生态环境部2019年统筹强化监督（第一阶段）县级集中式饮用水水源地督查情况表
原有字段显示（地方自查报送情况） | [8 empty] | 督查组填报 | [8 empty] | 组长审核意见 |  | 地方申诉意见 |  | 指挥办审核意见
序号 | 问题编号 | 省 | 市 | 县 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题具体情况 | 问题类型 | 现场核查情况 | 整治进度 | 上传现场照片 | 照片张数 | 备注 | 督查时间 | 督查人员 | 联系方式 | 组别 | 审核状态 | 审核意见 | 申诉意见 | 上传证明材料 | 指挥办意见 | 是否为典型案例 | 问题简述
1 | 21261 | 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 梅潭大埔段水源地 | 一级、二级 | S221穿越梅潭大埔段饮用水水源二级保护区 | 交通穿越 | S221公路沿梅塘大埔河段饮用水一二级保护区通行，设立了水源保护标识，部分河段两岸设立了隔离防护栏。河道东段部分居民生活污水修建了处理设施，采用CO一MBR工艺。道路警示标识，必要的防突发环境应急设施尚未建设。沿公路河道边坡倾倒有渣土，尚未进行生态修复。建议按规范要求设立饮用水源保护标识标牌及道路警示牌，完善隔离防护设施和突发环境事件应急设施。加强饮用水源保护巡察，严禁向保护区河道及边坡倾倒渣土。对已向保护区范围内河床及岸坡倾倒的渣土进行风险评估，制定修复方案，确保水环境生态安全。 | 40 | 有 | 4 | 据向当地环保局负责人了解，大埔县政政府制定了整改方案，已上报梅州市环保局。 | 2019-05-18 15:17 | 尹明军 | 18120521082 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
2 | 21260 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 虎局水库水源地 | 一级、二级 | 一、二级保护区内有少量原住民居住 | 生活面源污染 | 一级保护区内有居住户从事渔业养殖，家禽养殖。未发现生活垃圾和生活污水乱倾乱排现象。 | 50 | 有 | 4 | 建议加强环保宣传教育和环境综合整治，防止人为活动污染水源。 | 2019-05-17 16:51 | 尹明军 | 18120521082 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
3 | 21259 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 虎局水库水源地 | 一级、二级 | 1.Y107、Y111线穿越一级、二级保护区； | 交通穿越 | 环水库道路未看见在醒目位置设立警示牌，环境安全应急措施有待进一步完善。 | 50 | 有 | 3 | 建议按饮用水源地保护规范要求设立道路警示牌，配套建设必要的环境突发应急设施。 | 2019-05-17 17:22 | 尹明军 | 18120521082 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
4 | 21264 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 桂田水库水源地 | 一级 | 库区两边有村道穿越（属愿居民村道，安全防护措施不够完善）。 | 交通穿越 | 库区两边，一级保护区内确有村级道路穿越，保护区标识、警示标志设置齐全，大部分已完成拦护网隔离，个别路段正在抓紧安装。 | 90 | 有 | 4 | 无 | 2019-05-18 10:47 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
5 | 21268 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 黄田水库水源地 | 一级 | 不时出现钓鱼和游泳现象。 | 其他问题 | 经现场核查未发现出现钓鱼和游泳现象。 | 100 | 有 | 2 | 良好 | 2019-05-18 11:40 | 郭永夫 | 18210903981 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 已完成 | 否
6 | 21269 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 黄田水库水源地 | 一级 | 水库管理养护设备缺乏，库面垃圾依靠人工收集，丰水期库面杂物较多时无法得到及时有效清理；水库管理有待完善。 | 其他问题 | 经现场核查该水库管理养护设备缺乏，库面垃圾依靠人工收集，丰水期库面杂物较多时无法得到及时有效清理；水库管理有待完善。 | 0 | 有 | 3 | 拟配套路面垃圾自动清理船只等设备；加强水库管理人员管理。 | 2019-05-18 11:37 | 郭永夫 | 18210903981 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
7 | 21281 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水水库二级保护区范围内霞洞村挡风岭有一间农家乐餐饮店。 | 旅游餐饮 | 已停业，招牌已拆除 | 100 | 有 | 1 | 无 | 2019-05-18 16:46 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 已完成 | 否
8 | 21279 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水水库范围内公路，白泡桥无防护措施及警示标识。 | 交通穿越 | 已设置视频、隔离网、放撞墙、导流槽等设施，未安装道路警示牌、应急池。 | 60 | 有 | 1 | 未整改到位 | 2019-05-18 16:24 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
9 | 21280 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水水库二级保护区范围内有富和、霞洞、白泡、五联、六区、四五区、双溪二三区等村约有3600人原住居民生活污水直排。 | 生活面源污染 | 未整改 | 0 | 有 | 1 | 无 | 2019-05-18 17:27 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
10 | 21278 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水水库取水口周围排砂口、学校和居民区等污染，其中居民约有2100原住居民。 | 生活面源污染 | 已兴建污水处理站，管网未建设 | 50 | 有 | 3 | 部分整改 | 2019-05-18 15:00 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
11 | 16784 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 双溪库湾有1处网箱养殖（250亩）污染水质。 | 农业面源污染 | 二级保护区整体用于养鱼，网箱、投料机仍然存在，现场水面存在大量饵料。 | 0 | 有 | 4 | 没整改 | 2019-05-18 14:42 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  | 整治情况：兴宁市农业农村局由农业综合执法大队、渔政大队会同合水镇、水务局、环保局相关人员于2018年6月3日、6月8日到现场执法并发出责任整改通知书，要求养殖场限期拆除网箱养殖设施，鑫龙湾生态休闲农业有限公司在接到通知后，主动拆除了4处网箱设备，同时拆除了3台投料机，完成进度达80%。（附：拆除前后照片）有关情况说明：网箱设备基本拆除，剩余一排约10平方的是捕捞专用，不用于养殖，投料机每次检查时均拆除，因投料机简易拆装，移动性质，老板在检查后擅自安装进行偷投料行为，整改进度较慢，易死灰复燃。下一步整治措施：下一步兴宁市农业农村局将切实履行牵头作用，以最严手段，最严措施依法依规，关闭养殖场，杜绝投料养殖行为。 | 有 | 未完成 | 否
12 | 21277 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 一级 | 合水水库一级保护区范围内社区归河坝约有35户原住居民，生活污水直排倒灌至水库内。 | 生活面源污染 | 已建污水处理厂，未建设管网 | 50 | 有 | 3 | 部分整改 | 2019-05-18 15:02 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
13 | 21276 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 一级 | 一级保护区范围内兴建有旅游项目，项目内养殖有100多只猴子等动物，并设有餐饮、码头、游船等设施。 | 旅游餐饮 | 猴岛仍在正常营业 | 0 | 有 | 1 | 无 | 2019-05-18 15:43 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
14 | 16794 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水水库花塔猴岛内有1餐厅，废水经简易处理后排入水库。 | 旅游餐饮 | 餐厅已关闭。 | 100 | 有 | 2 | 无 | 2019-05-18 15:42 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  |  |  | 已完成 | 否
15 | 16787 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 六管区练叶屋有3处网箱养殖（共37亩）污染水质。 | 农业面源污染 | 网箱、投料机已拆除，但已改做精养鱼塘 | 80 | 有 | 4 | 无 | 2019-05-18 17:26 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  | 反馈中所提的鱼塘堤坝属于原合水水库加固扩建工程中恢复的群众生产生活道路（不能拆除，附件1），群众利用自然形成的库湾进行养殖。兴宁市水务局已对上述网箱养殖点进行整治，并拆除了相关网箱、投料机等设备（附件2）。现存的网箱是鱼塘业主打捞鲜鱼后临时存放而设的，不存在网箱养殖。对“改为做精养鱼塘”的问题，我局立行立改，督促鱼塘业主打捞后，不得精养。今后兴宁市水务局局会加强日常巡查、监管，严禁网箱投料养殖和精养养殖。 | 有 | 已完成 | 否
16 | 16789 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 二级 | 合水镇龙北圩后面有1废弃铁矿场（已关闭），堆场废矿渣经雨水冲刷，流入水库。 | 工业企业 | 废弃铁矿场已关闭。但矿场面积很大，较为分散，且地形复杂，堆场废矿渣高浓度重金属废水经雨水冲刷，流入水库风险极大。 | 20 | 有 | 4 | 已对部分废水坑进行绿化，沟渠改造等集中处理，未全部整改到位。 | 2019-05-18 16:17 | 赵爱梅 | 13051591536 | 2019年5月第一轮督查广东组 | 通过 |  | 项目由来：合水镇龙北圩后面有一废弃矿场（已关闭），堆场废矿渣经雨水冲刷，流入水库”问题是属于历史遗留问题，是九十年代初铁矿加工场用于堆放废矿渣场地，经雨水冲刷进入山塘后流入合水水库库区范围，会影响到合水水库水质。为确保不影响我市饮用水源水质，我市将该项目列入2018年饮用水源地整治对象。项目实施：根据《兴宁市合水水库饮用水水源地专项整治工作方案》要求和工作部署，由合水镇人民政府组织实施项目治理、环保局负责监督管理。该项目经过招标，由第三方公司进行实施。项目工程目标：对山塘坑内污水进行净化处理，将山塘填土平整，并进行恢复植被，完善相应的排水设施，减轻水土流失，保证雨水冲刷废矿区污水不进入合水水库，消除环境污染。主要工程内容：一是污水处理工程:采用移动一体式废水处理设备对山塘污水进行处理。处理工艺为：污水-加碱中和-絮凝-沉淀（污泥由第三方处理）-过滤-氧化-砂滤-碳滤工艺-排放。二是塘坑内废水处理完后，对塘坑进行池体回填，采用异地熟土直接覆盖，并种植杉木。三是对上游废弃矿场进行截流引排，修建排水沟，改变水沟流向，有效解决了雨水冲刷矿区污水不再进入合水水库库区问题。该项目于2018年8月开始建设，2018年12月底完工。原因分析及建议：针对督察组提出“已对部分废水坑进行绿化，沟渠改造等集中处理，未全部整改到位”问题，根据现场检查实际情况，该矿区不属于饮用水水源保护区范围内（详见附件1），项目周边堆放有大量废弃铁矿渣，但不会造成矿坑废水进入合水水库，不会影响到饮用水源水质，对此，我市建议取消完成20%清单任务问题。下一步措施：下来，我市将按照督察组反馈的问题，组织相关职能部门，全面清理废矿渣，彻底解决安全隐患，确保我市饮用水源水质安全。 | 有 | 未完成 | 否
17 | 22516 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市区宁江与合水水库水源地 | 一级 |  | 其他问题 | 一级保护区边界未设立警示牌和防护栏，存在较多垂钓现象。 |  |  |  | 清单外