## 汇总表
附件
全市贫困村创建新农村示范村进展情况汇总表（统计截至2018年8月31日）
县（市、区） | 省定贫困村（行政村）总数 | 其中20户以上自然村总数 | 开展“三清三拆”情况 |  |  | 建设村庄标准垃圾屋情况 |  |  | 完成村内道路硬化情况 |  |  | 实现雨污分流情况 |  |  | 建设污水处理设施情况 |  |  | 实现集中供水情况
|  |  | 完成自然村数 | 占比 （%） | 排名 | 已建设自然村数 | 占比 （%） | 排名 | 完成自然村数 | 占比 （%） | 排名 | 已实现自然村数 | 占比 （%） | 排名 | 已建设自然村数 | 占比 （%） | 排名 | 已实现自然村数 | 占比 （%） | 排名
合计： | 349 | 2010 | 1934 | 96.22% |  | 1769 | 88.01% |  | 1103 | 54.88% |  | 189 | 9.403% |  | 164 | 8.159% |  | 1187 | 59.05%
梅江区 | 10 | 62 | 55 | 88.71% | 8 | 62 | 100% | 1 | 55 | 88.71% | 1 | 1 | 1.613% | 8 | 29 | 46.77% | 1 | 62 | 100% | 1
梅县区 | 32 | 130 | 130 | 100% | 1 | 108 | 83.08% | 7 | 87 | 66.92% | 5 | 26 | 20% | 2 | 15 | 11.54% | 3 | 78 | 60% | 5
兴宁市 | 58 | 353 | 353 | 100% | 1 | 331 | 93.77% | 4 | 139 | 39.38% | 7 | 37 | 10.48% | 3 | 25 | 7.082% | 4 | 178 | 50.42% | 7
平远县 | 20 | 182 | 168 | 92.31% | 7 | 168 | 92.31% | 5 | 129 | 70.88% | 3 | 3 | 1.648% | 7 | 7 | 3.846% | 8 | 141 | 77.47% | 3
蕉岭县 | 19 | 103 | 100 | 97.09% | 4 | 103 | 100% | 1 | 86 | 83.5% | 2 | 30 | 29.13% | 1 | 19 | 18.45% | 2 | 88 | 85.44% | 2
大埔县 | 57 | 340 | 327 | 96.18% | 5 | 320 | 94.12% | 3 | 234 | 68.82% | 4 | 25 | 7.353% | 5 | 23 | 6.765% | 5 | 232 | 68.24% | 4
丰顺县 | 61 | 381 | 355 | 93.18% | 6 | 288 | 75.59% | 8 | 234 | 61.42% | 6 | 28 | 7.349% | 5 | 19 | 4.987% | 7 | 226 | 59.32% | 6
五华县 | 92 | 459 | 446 | 97.17% | 3 | 389 | 84.75% | 6 | 139 | 30.28% | 8 | 39 | 8.497% | 4 | 27 | 5.882% | 6 | 182 | 39.65% | 8
备注：数据来源于扶贫建档立卡系统