梅市府办〔2015〕25号

梅州市人民政府办公室关于印发梅州市

节能减排财政政策综合示范城市建设

行动计划（2015—2017年）

等3个文件的通知

各县（市、区）人民政府，市府直属和中央、省属驻梅各单位：

《梅州市节能减排财政政策综合示范城市建设行动计划（2015—2017年）》、《梅州市节能减排财政政策综合示范项目管理暂行办法》、《梅州市节能减排财政政策综合示范奖励资金管理暂行办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向市节能减排办公室（设在市财政局）反映。

梅州市人民政府办公室

2015年7月31日

梅州市节能减排财政政策综合示范城市

建设行动计划（2015—2017年）

根据《财政部、国家发展改革委关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知》（财建〔2011〕383号）以及《关于批复第三批节能减排财政政策综合示范城市实施方案的通知》（财建〔2014〕730号）等文件精神，为保证我市国家节能减排财政政策综合示范城市建设工作的顺利开展，积极争创国家节能减排财政政策综合示范先进市，奋力争当闽粤赣革命老区生态文明建设排头兵的总体目标，特制定本行动计划。

工作目标：2015年，我市单位生产总值能源消耗指标比2014年下降4.86%，2016年比2015年下降4.78%，2017年比2016年下降4.78%；2015年化学需氧量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量分别比2014年下降5.87%、5.94%、9.25%、8.49%，2016年分别比2015年下降3.56%、3.45%、6.87%、2.06%，2017年分别比2016年下降3.69%、3.56%、7.38%、2.11%。

一、加快产业结构和能源结构调整

（一）严控高耗能、高排放行业盲目扩张。提高“两高”项目准入门槛，新上“两高”项目的能效、环保指标要达到国内同行业、同规模领先水平。严格按照国家化解产能过剩政策要求，对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等严重过剩行业，不得批准建设新增产能项目，相关部门不得为此类项目办理规划选址、土地供应、环评审批、节能评估审查等手续。突出发展引领带动能力强的高成长性产业，积极培育战略性新兴产业，改造提升传统支柱产业，提升产业竞争力。

（二）加快淘汰落后产能和设备。将每年淘汰落后产能任务分解落实到具体企业并公告企业名单。做好对淘汰落后产能企业的现场检查验收和发布任务完成公告工作。健全落后产能退出机制，做好职工安置工作。支持优势企业通过兼并、收购、重组落后产能企业，淘汰落后产能。引导鼓励企业加大技术改造和新产品开发投入力度，加快调整产品结构，主动淘汰落后工艺装备。积极推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造，全面提高电机能效水平。

（三）调整优化能源结构。开展煤炭清洁利用技术试点示范，降低煤炭直接燃烧利用比重。持续提升热电联产集中供热能力。推进以秸秆纤维乙醇产业化为重点的先进生物质能示范建设。加强太阳能、地热能、风能等可再生能源开发，支持产业集聚区、工商企业和利用大型公共建筑、农业大棚等建设光伏发电系统。

（四）大力发展节能环保产业。组织开展大气灰霾和水污染治理、土壤和重金属污染防治、城市垃圾和工农业废弃物综合利用等产业化示范。尽快出台全市燃煤锅炉整治工作方案，高污染燃料禁燃区（含城市建成区）、集中供热管网覆盖范围内和经国家、省政府设定的工（产）业园区禁止新建使用高污染燃料的工业锅炉，其他区域禁止新建10蒸吨/小时及以下使用高污染燃料的锅炉，对电厂燃煤锅炉，通过高效脱硫除尘、低氮燃烧、烟气脱硝等技术全面实施提标改造。推进梅州节能环保产业园区基地建设。继续实施节能产品惠民工程，落实政府强制采购节能环保产品制度，提高高效节能产品和先进环保产品市场占有率。研究制定政府机构购买节能环保服务办法。

二、重点建设四大典型示范项目

（五）嘉应新区雨污分流及湿地建设项目。重点支持嘉应新区污染治理工程及湿地公园水环境整治；积极开展排污权交易和生态补偿机制建设；鼓励采用生活垃圾清洁焚烧处理、水泥窑协同处理、利用余热发电等方式对生活垃圾进行深度综合处理的项目；支持城镇生活垃圾分类、资源化利用、无害化处理等相衔接的收转运体系建设；支持旧填埋场综合整治和垃圾渗滤液处理；支持县城和中心镇污水处理设施项目；支持规模化畜禽养殖场污染防治和减排等项目；积极开展再生资源回收利用体系建设，提高餐厨废弃物资源化利用和无害化处理能力。

（六）中心城区绿色生态城区建设项目。实施绿色生态城区示范，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度。重点做好政府办公建筑、政府投资的学校、医院、保障性住房等公益性建筑强制执行绿色建筑标准工作；大力推进可再生能源建筑规模化应用；组织节能服务公司开展公共机构节能诊断活动，引导采用合同能源管理方式对公共机构实施节能改造；加快公共建筑能耗计量信息系统建设，开展能耗统计、能源审计和能耗公示工作；研究制定节约型高校和节约型中小学指导意见，建设一批绿色低碳示范校园。通过市场手段推进黄标车和老旧车淘汰，积极做好节能与新能源汽车示范推广。

（七）淘汰落后产能与推进战略性新兴产业项目。组织实施综合节能技术改造、合同能源管理、能源管理中心建设、节能监察机构能力建设等重点工程；实施燃煤工业锅炉节能环保综合提升工程；引导工业企业更新改造电机、变压器等重点用能设备；加快电力、钢铁、水泥等行业的脱硫脱硝进程；重点支持发展具有我市特色的战略性新兴产业及高新技术产业集群。

（八）城乡统筹新型社区示范项目。选择基础条件好的城市新建社区、城市既有社区、农村社区开展城乡统筹新型社区（节能减排低碳社区）示范试点，打造具有梅州地方特色的低碳产业社区、绿色农业社区、旅游休闲社区，实现资源集约、产业低碳等目标，加快新型城镇化建设步伐。

三、全力推进产业低碳化、交通清洁化、建筑绿色化、服务业集约化、主要污染物减量化、新能源和可再生能源利用规模化（以下简称“六化”）主题计划

（九）围绕产业低碳化加大产业结构调整力度。坚决淘汰落后产能和设备，支持重点企业实施节能技术改造，大力推广应用先进节能环保技术和设备，提高重点行业产业集中度和先进生产能力比重。严格执行国家和省关于高耗能、高排放行业准入门槛和主要耗能产品能耗限额水平，强化节能、环保、土地、安全等指标约束。加快发展战略性新兴产业和服务业，提升优化产业结构。

（十）围绕交通清洁化改造城市交通体系。在城市公共服务领域大力推广使用节能与新能源汽车，鼓励私人购买低排放和新能源汽车，支持采用PPP融资模式建设新能源汽车充电站等基础设施。大力发展公共交通运输体系，倡导绿色出行，鼓励公交优先和各种公交便利化。建立免费租赁自行车系统并逐年扩大规模。

（十一）围绕建筑绿色化推动建筑节能。新建建筑严格执行节能强制性标准；积极实施绿色生态城区示范，加大绿色建筑和绿色基础设施建设推广力度，强化质量管理。重点做好政府办公建筑、政府投资的学校、医院、保障性住房等公益性建筑强制执行绿色建筑标准工作；强化民用建筑规划阶段节能审查、节能评估、民用建筑节能信息公示、能效测评标识等制度；加快推进既有居住建筑及公共建筑节能改造力度，做好公共建筑能耗动态监测平台建设工作，推动学校、医院等公益性行业和大型公共建筑节能运行与管理；在可再生能源建筑应用城市示范基础上，扩大可再生能源建筑应用范围和规模。

（十二）围绕集约化加快发展服务业。支持现代物流以及金融、科技、咨询、信息、节能、服务外包等高端生产性服务业发展，着力打造服务业聚集圈（带）或聚集园区，促进现代服务业功能聚集，形成辐射广、功能强的现代服务业空间布局，实现规模化、产业化发展。围绕居民消费结构升级以及城镇化要求，大力发展社区服务、特色旅游业、家政服务、健康养老、再生资源回收利用等面向民生的服务业；规范提升传统服务业，拓展传统服务业的发展空间和专业门类。

（十三）围绕主要污染物减量化促进城市环境质量改善。全面完成省下达我市的淘汰黄标车及老旧车、淘汰整治高污染燃料锅炉以及油气回收改造等目标任务，环保标志发放率达到90%，机动车环保定期检测率达到80%。全力抓好污水处理设施减排、规模化畜禽养殖场减排、大气污染物减排、机动车氮氧化物减排工作等各项工作。县城污水处理厂运行水量负荷率90%以上，中心镇污水处理厂运行水量负荷率75%以上，所有城镇生活污水处理厂化学需氧量进出口浓度差达到100毫克/升以上，氨氮进出口浓度差达到13毫克/升以上。加强规模化畜禽养殖场污染防治工作，全市所有规模化畜禽养殖场应配套减排标准治污设施。全市火电厂综合脱硫效率达到95%以上，综合脱硝效率达到85%以上；全市旋窑水泥厂综合脱硝效率达到65%以上。加大污染减排监管力度，加强对火电厂、污水处理厂、旋窑水泥厂和规模化畜禽养殖场等重点减排企业专项执法检查，提高污染治理设施运行率和污染物排放达标率。建设完善的城镇污水处理设施配套管网，改造污水治理设施，提高污水收集率、处理率和回用率；科学制定生活垃圾分类办法，建设完善的垃圾收运处理体系，全面实现生活垃圾无害化处理；大力推进电力、水泥等行业的脱硫脱硝；大力发展循环经济，引导和支持生产、流通和消费等领域废弃物减量化、资源化和再利用，形成循环经济的生产生活模式。

（十四）围绕新能源和可再生能源利用规模化优化城市能源结构。采取综合配套措施，推进太阳能、生物质能、地热能、风能等可再生能源的综合应用示范；充分利用公共建筑和开发区、工业园区屋顶，集中建设太阳能发电系统；大力推广太阳能热水、可再生能源为主的分布式电力系统、地热能在建筑上规模化应用，积极推进光电建筑一体化应用。

四、深入开展体制机制创新

（十五）开展节能减排系统模式研究及应用。完成节能减排工作的顶层设计，凝炼节能减排财政政策综合示范市建设新模式，开展示范建设指标体系实践运用，系统指导节能减排工作推进。及时总结实践经验，注重总结再提升，不断完善节能减排系统模式。

（十六）探索建立节能量、排污权交易机制。制定完善能源消费、污染物排放总量控制制度，开展主要耗能企业和污染排放企业总量核定、配额分配试点；探索研究制定碳交易、节能量、排污权交易具体实施方案；探索组建碳交易、节能量、排污权交易平台；尝试建立生态环境补偿机制，实施合同能源管理。

（十七）积极推进园区集中供热机制创新。制定工业园区集中供热工作推进方案，采取PPP模式引入社会资本组建集中供热公司，完成供热方、用热方改造及集中供热管网建设，制定出台负面管理机制、利益共享机制、价格协调机制、财政补贴机制等配套促进机制。

（十八）全面推行工业产品能耗限额管理。认真落实国家和省关于工业产品能耗限额管理实施方案，在全市化工、有色、水泥、电力、钢铁等行业实施主要工业产品能耗限额管理，系统推进工业产品能耗限额管理，建立高耗能行业产品能耗限额管理体系。

（十九）稳妥推进资源性产品价格改革。合理调整各类用水价格，加快推行阶梯式水价、超计划超定额用水加价制度，对国家产业政策明确的限制类、淘汰类高耗水企业实施惩罚性水价，落实支持再生水、矿井水、雨水开发利用的价格政策，加大水资源费征收力度。按照补偿治理成本原则，提高排污单位排污费征收标准，严格执行国家二氧化硫排污费征收标准。加强排污费征收管理，足额征收排污费，杜绝“协议收费”和“定额收费”。全面开征城市污水处理费并提高收费标准，吨水平均收费标准不低于0.8元。提高垃圾处理收费标准，改进征收方式。

（二十）充分利用国家鼓励节能减排的税收政策。积极研究利用节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策；依照国家和省相关政策规定，对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣；对废旧物资、资源综合利用产品增值税实行优惠政策；对企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品取得的收入，在计征企业所得税时实行减计收入的政策；实行鼓励节能环保型车船、节能省地环保型建筑和既有建筑节能改造的税收优惠政策；实行鼓励先进节能环保技术设备进口的税收优惠政策。

（二十一）探索建立节能减排融资新模式。把节能减排指标纳入商业贷款和融资担保评估体系，优先扶持能效水平高、污染排放少的项目；积极整合中央资金和地方配套资金，建立节能减排创业投资引导基金，带动商业银行提供综合授信支持，支持节能减排项目并促进节能减排服务业发展；在污水处理及垃圾处理等城市基础设施建设项目中，广泛运用政府和社会资本合作（PPP）模式。

五、强化保障措施和宣传教育

（二十二）健全工作协调推进机制。建立领导小组定期协调制度，每半年召开一次节能减排财政政策综合示范工作例会；建立领导小组办公室例会制度，每月初组织召开节能减排财政政策综合示范工作专题会议；完善信息报送制度，市“六化”工作组、各县（市、区）及梅州高新区节能减排办公室每月初将本部门上月示范工作开展情况报送至领导小组办公室；领导小组办公室及市“六化”牵头部门要加强与财政部、国家发改委和省级相关部门的汇报对接，及时了解最新政策动态，争取中央和省更多支持，有效推动我市节能减排财政政策综合示范工作开展。

（二十三）建立示范项目评估评价制度。开展综合奖励资金支持项目绩效评价，适时修订节能减排资金管理办法，发挥综合奖励资金最大效益。

（二十四）完善工作绩效评估机制。制定出台示范市建设年度目标任务绩效评估办法，按照“突出重点、绩效为主、综合评定”的原则，对各县（市、区）、园区及市有关部门进行绩效评估。不定期开展示范市建设工作督查，督查结果及时通报。

（二十五）完善宣传教育机制。实行定期定点宣传和重点专项宣传相结合，在《梅州日报》开设专栏和定期编制示范市建设专刊信息，实行定期定点宣传；在国家级、省级新闻媒体开展重点亮点专项宣传。开展示范市建设宣传词和标识征集评选活动，带动社会广泛参与。打造精品参观线路，开展示范市建设专题教育活动。

附件：梅州市节能减排财政政策综合示范市建设主要部门工作分工表

附件

梅州市节能减排财政政策综合示范市建设主要部门工作分工表

| 部门 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 市节能减排财政政策综合示范城市建设工作领导小组 | 负责组织贯彻落实节能减排财政政策综合示范工作的方针政策；安排部署全市节能减排财政政策综合示范工作；研究审议综合节能减排财政政策示范工作的重大政策措施、实施计划、工作方案等；统筹协调解决节能减排财政政策综合示范工作中的重大问题。 |
| 领导小组办公室 | 研究提出全市节能减排财政政策综合示范工作年度计划并组织实施；做好综合示范绩效评估、目标绩效评估和年度总结工作；研究提出综合示范奖励资金分配计划，做好资金使用情况的跟踪、监督和监察；做好四大典型示范项目分类及上报等工作；研究提出建立节能减排长效机制的政策措施，推进节能减排能力建设和体制机制创新；负责综合示范工作过程中的重大情况分析，研究和协调综合示范工作过程中的重大问题，提出相关政策建议；协调组织典型示范项目的评审、监督、评价、初验收等工作，做好示范市建设工作的业务培训指导，做好对综合示范市建设的宣传工作。 |
| 市财政局 | 负责综合示范工作的组织和协调；负责研究促进节能减排的财政政策，完成政策梳理，加强相关的政策研究和创新，提出有利于促进我市节能减排综合示范的财政政策体系；组织制定节能环保产品政府采购相关制度并监督实施，完善政府采购节能认证工作；协调配合各职能部门组织综合示范项目的申报；负责资金的拨付与绩效评价；参与示范建设项目的初步评估与预验收，会同市发改局做好迎接国家两部委对综合示范城市工作的检查、绩效评估与验收等工作。 |
| 市发展改革局 | 负责建立快速通道，积极做好节能减排项目立项审批工作，加快节能减排项目建设进度；负责牵头组织可再生能源和新能源利用规模化项目的申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施全过程管理负责；加强相关的政策研究和创新；负责研究拟定循环经济规划与政策；配合市财政局做好国家两部委对综合示范城市工作的检查、绩效评估与验收等工作。建立和完善促进节能减排的价格机制，拟定并组织实施促进节能减排的价格收费政策；会同市经信等部门落实阶梯电价和惩罚性电价等政策；依法对有关价费政策的执行情况进行监督检查。 |
| 市经济和信息化局 | 负责将单位GDP能耗下降指标和工作任务分解至各部门、各县（市、区）及工业园区；负责牵头组织市产业低碳化项目申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施全过程管理负责；加大淘汰落后产能力度，实施节能改造示范工程、工业电机能效提升计划；加快推广典型节能技术等；进一步完善能耗监测、统计、评价、绩效评估体系；研究和推广合同能源管理、节能量交易等节能新机制。 |
| 市环境保护局 | 配合市节能减排财政政策综合示范工作领导小组办公室将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等下降指标分解至各部门、各县（市、区）及工业园区和重点污染物单位；严格审批环境评价项目、严控污染项目上马、加大污染企业监管力度；负责牵头组织市主要污染物减量化项目的申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施管理负责;大力开展锅炉降氮脱硝工程、脱硫设施升级改造工程；加强高污染禁燃区锅炉整治力度；制定淘汰燃煤小锅炉的鼓励政策；进一步完善环境监测、统计、评价、绩效评估体系；探索和建立排污权市场化、合同环境服务等创新机制；负责收集、梳理、制定相关环保评价指标。 |
| 市住房城乡建设局 | 负责牵头组织市建筑绿色化项目的申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施全过程管理负责;开展绿色建筑推广示范；深化可再生能源在建筑中的规模化应用示范；推动建筑工业化发展；建设地区性绿色建筑推广示范基地；加强建筑能耗监测体系建设；推动既有建筑节能改造；促进绿色建筑产业化。 |
| 市交通运输局 | 负责牵头组织市交通清洁化项目的申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施全过程管理负责；推广节能与新能源汽车；推进低碳物流改造；建设低碳型交通组织管理；负责交通运输节能；协助做好黄标货车淘汰、电动汽车充电站（桩）建设工作等。 |
| 市商务局 | 负责牵头组织市服务集约化项目的申报、实施、监督、评价、初验收等，对项目实施全过程管理负责；积极协助其它职能部门做好相关项目申报和实施工作。 |
| 市法制局 | 负责监督指导节能减排相关配套政策文件的审核、审查工作；负责对示范城市实施全过程进行依法行政督促指导。 |
| 市统计局 | 积极配合相关部门建立健全节能减排统计指标体系，负责提供基础数据；动态跟踪我市节能示范目标的完成情况，并将情况及时反映给市节能减排办；对上报的统计数据进行审核与分析等；配合相关部门做好节能减排绩效评估工作；加强相关的政策研究。 |
| 市审计局 | 负责做好节能减排项目的审计和监督。 |
| 市城市综合管理局 | 配合环保、交通、住建等部门做好相关示范项目的实施工作；负责建立完善的垃圾收运处理体系；研究制定生活垃圾分类办法及生活垃圾无害化处理与资源化利用方案等工作；加强相关的政策研究和创新。 |
| 市农业局 | 规划协调有机农业产业化基地建设；拟定农业面源污染减量化政策措施，并组织实施；拟定农作物秸秆资源化利用措施、抓好农村清洁工程示范村建设；研究定耕地和农产品重金属污染治理方案和措施。 |
| 市林业局 | 大力营造生物质能源林，发展林业生物质能源；研究建立合理的碳交换机制，加大林业碳汇投入。 |
| 市水务局 | 配合环保局做好市主要污染物减量化项目中的城市生活污水处理项目实施；负责统筹、督促全市生活污水处理设施建设；负责全市节约用水工作，加强相关的政策研究和创新。 |
| 市国土资源局 | 负责制定支持示范城市建设相关项目的地方用地配套政策；加强相关的政策研究和创新，合理利用土地资源；负责做好对全市地热能资源的查勘与评估。 |
| 市教育局 市旅游局 市民政局 | 负责组织所属高（中）校、宾馆、酒店、社会福利院等公共建筑节能改造、节能监管体系建设、特色旅游、服务业等项目的申报和实施工作。 |
| 市城乡规划局 | 负责配合做好相关建设项目的选址、布点及规划图，并提出规划设计条件及要求，简化选址、布点的相关程序;加强相关的政策研究和创新。 |
| 市科技局 | 负责全市节能减排科技进步、技术推广与产业化工作等。 |
| 市委宣传部 市文化广电新闻出版局 | 负责做好节能减排财政政策综合示范相关工作的宣传，营造良好的节能减排社会氛围。 |
| 梅州供电局 | 加强节能减排管理，推进智能电网建设；配合市经信、统计等部门做好全市电力运行监测；按照有保有压的原则，落实错峰用电，实现有序用电等。 |
| 市质监局 | 负责示范项目建设及建成后的相关产品质量、计量标准化及特种设备节能监督管理；负责收集、梳理、制定相关标准，为项目提供一站式服务，确保计量准确、质量安全检查；监督节能强制标准严格执行；配合做好政府采购节能减排认证工作；加强相关政策研究和创新；配合做好其他相关工作。 |
| 市地税局 | 落实国家节能减排项目所得、综合利用资源所得减免企业所得税政策，以及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。 |
| 市公安局 | 配合配合做好市交通清洁化和市服务集约化项目实施；负责机动车尾气排放管理。 |
| 市畜牧兽医局 | 加大对中小畜禽养殖场的标准化改造步伐，逐步做到养殖污水、畜禽排泄物的达标排放，做到畜禽粪污无害化处理和资源化的合理利用；狠抓病死动物无害化处理监管，切实保护畜牧业健康发展；协助其它职能部门做好相关项目申报和实施工作。 |
| 市公路局 | 配合交通运输局做好相关项目的申报、实施工作；建设低碳型交通组织管理。 |
| 市金融工作局 | 协调商业银行严格限制对高耗能高污染行业的贷款投放；协调商业银行对节能降耗减排、新能源替代传统能源项目给予信贷支持。 |
| 各县（市、区）人民政府、梅州高新区管委会 | 积极配合市各职能部门开展节能减排项目建设工作，负责本辖区内“六化”项目的申报、实施、监督、评价、初验收等工作，完成节能减排任务指标。 |

梅州市节能减排财政政策综合示范

项目管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为加强和规范我市节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目管理，推动综合示范工作目标的实现，根据《财政部、国家发展改革委关于开展节能减排财政政策综合示范工作的通知》（财建〔2011〕383号）、《关于调整节能减排财政政策综合示范奖励资金分配和绩效评价办法的通知》（财建〔2013〕926号）以及《关于批复第三批节能减排财政政策综合示范城市实施方案的通知》（财建〔2014〕730号）的有关规定，结合我市实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于财政部、国家发改委批复的“嘉应新区雨污分流及湿地建设项目”、“中心城区绿色生态城区建设项目”、“淘汰落后产能与推进战略性新兴产业项目”、“城乡统筹新型社区示范项目”四个典型示范项目所包含的 “六化”等六个方面子项目。

第二章  申报与审定

第三条  市 “六化”工作组牵头部门及各县（市、区）、梅州高新区管委会节能减排财政政策综合示范工作领导小组办公室〔以下简称各县（市、区）、梅州高新区节能减排办公室〕负责组织项目申报、实施、督查及初验收等工作。

第四条  项目单位在申报时必须提供项目申请报告和有关附件并对申报材料的真实性负责。

项目申请报告的主要内容:

（一）项目单位基本情况表。

（二）项目基本情况表。

（三）项目单位申请综合奖励资金数额及支持方式。

（四）有关附件：

1.具有相应资质的单位编制的可行性研究报告或实施方案；

2.项目的批复（审批、核准、备案）、规划、土地、环评、能评、风险评估等手续；

3.资信证明（自有资金证明及企业经营状况相关文件；银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同）；

4.经营性单位须提供单位营业执照复印件及年终财务报告；

5.项目实施单位法人代表对资金申请报告真实性负责的申明；

6.其他需要说明的事项。

第五条  项目申报与审定程序:

（一）市“六化”工作组牵头部门负责中央、省属和市直单位上报项目的初审、汇总；各县（市、区）、梅州高新区节能减排办公室负责辖区内项目单位上报项目的初审、汇总。

（二）市节能减排办公室在30个工作日内组织专家评审委员会完成对项目的评审工作，并根据评审结果，提出纳入典型示范项目名单。

（三）市节能减排领导小组对项目名单进行研究审定，通过后形成典型示范项目年度投资计划。

（四）对列入年度投资计划的典型示范项目按程序公示后，由市节能减排办公室、市财政局和市发展改革局联合下达项目投资计划。

第三章  组织与实施

第六条  项目实施单位的法人代表为项目第一责任人，对项目实施负责。项目实施单位应积极落实项目建设的自筹资金，确保项目建设资金按照项目投资计划及时、足额落实到位。

第七条  项目的实施要严格按照审批权限及相关法律法规组织实施。已列入年度投资计划的典型示范项目要按计划实施，不得随意变更。项目在实施过程中因政策变化或发生不可抗力导致无法实施的，项目实施单位要及时上报市节能减排办公室，市节能减排办公室应及时提出处理意见。

第八条  项目实施单位应指定专人负责项目信息报送。每个季度末应将项目进展情况报送至市节能减排办公室。报告内容包括资金到位情况、当季完成投资、累计完成投资、工程形象进度以及存在问题和解决问题的措施等。

第九条  市节能减排办公室、市“六化”工作组牵头部门及各县（市、区）、梅州高新区节能减排办公室要按各自职责做好项目的监督和初验收工作，严格执行项目投资计划，确保项目建设质量和进度。

第十条  项目竣工后应按照中央、省有关规定组织验收。项目单位应接受有关部门的监督检查，并积极配合项目稽查、审计工作。

第十一条  项目实施单位要严格按照项目投资计划组织实施，有下列行为之一，经督促不按期整改的，由市节能减排办公室予以通报批评；情节严重的，停拨并收回项目综合奖励资金，根据情况移交有关部门进行处理:

（一）未按规定报送项目执行情况和投资完成情况的；

（二）擅自改变项目建设规模、内容、标准的；

（三）财务管理制度不健全、会计核算不规范，承诺的配套资金严重不落实的；

（四）申请报告具有重大虚假内容的；

（五）无正当理由，项目未及时建设实施或竣工完成的；

（六）综合奖励资金未按规定实行专款专用、专账管理的；违反综合奖励资金使用规定，截留、转移、侵占和挪用综合奖励资金的；

（七）有重大工程质量问题，造成经济损失和社会影响的；

（八）经稽查、检查和审计核实存在其他重大问题的。

第四章  附  则

第十二条  本办法由市节能减排办公室负责解释。

第十三条  本办法自印发之日起施行，有效期4年。

梅州市节能减排财政政策综合示范

奖励资金管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为加强我市节能减排财政政策综合示范奖励资金管理，提高资金使用效益，确保我市国家节能减排财政政策综合示范工作任务圆满完成。根据财政部、国家发改委《关于调整节能减排财政政策综合示范奖励资金分配和绩效评价办法的通知》（财建〔2013〕926号）和《关于批复第三批节能减排财政政策综合示范城市实施方案的通知》（财建〔2014〕730号）、《关于第三批节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目备案的通知》（财办建〔2015〕9号）要求，结合我市实际，制定本暂行办法。

第二条  节能减排财政政策综合示范奖励资金（以下简称综合奖励资金）是指2015—2017年节能减排综合示范期内，中央财政下达由我市统筹安排的综合奖励资金。

第三条  市节能减排财政政策综合示范城市工作领导小组办公室（以下简称市节能减排办公室）制定项目申报指南，提出综合奖励资金年度支持的范围和重点，编制示范期内的项目资金安排规划、分年度资金安排计划，报市节能减排领导小组审定；同时做好项目申报评审、落实地方配套资金、开展监督检查、绩效评估验收等具体工作。市节能减排领导小组成员单位要按照各自的职责，积极做好综合示范城市各项工作。

第二章  支持范围和补助标准

第四条  综合奖励资金重点支持财政部、国家发展改革委批复的四大典型示范项目，即嘉应新区雨污分流及湿地建设项目、中心城区绿色生态城区建设项目、淘汰落后产能与推进战略性新兴产业项目、城乡统筹新型社区示范项目。对在四大典型示范项目中的公益性项目、公共平台等配套能力建设项目优先给予支持。

通过已有政策渠道申报并获得中央及省财政专项资金支持的项目，不在综合奖励资金支持范围；对已获得中央及省财政专项资金支持，但资金规模不够、使用领域不能满足项目整体推进的需要、工作仍然存在“盲点”的项目，可申请综合奖励资金支持。

第五条  结合项目节能减排效果和示范性，对公益性项目，综合奖励资金原则上不超过项目总投资的50%；对非公益性项目，综合奖励资金原则上不超过项目总投资的30%。各类别示范项目奖励标准将视年度综合示范重点支持领域、奖励资金可用额度、项目示范意义及规模和建设进度等，由市节能减排领导小组统筹安排综合奖励资金。

（一）综合奖励资金通过以奖代补、贷款贴息和专项补助等方式对项目进行支持，原则上一个项目只选择一种支持方式。

1.以奖代补。对能够制定具体量化评价标准的项目，采取以奖代补方式予以支持。

2.贷款贴息。对投资规模大、节能减排效果好、能够获得银行贷款支持的项目，在示范期内采取贴息方式予以支持。贴息资金根据实际到位的贷款数额、规定的利率、贷款期限和实际支付的利息计算。年贴息率最高不超过当年国家规定的银行贷款基准利率，贴息额累计最高不超过1000万元。

3.财政补助。对纳入综合奖励资金支持范围的项目，按投资额的一定比例核定补助金额。

（二）社会资本投资为主体的单个项目奖补金额一般不超过1000万元。

（三）对示范意义特别重大，示范效果特别明显和节能减排量大的项目，报经市节能减排领导小组研究批准后，可提高综合奖励资金金额。

第三章  审核拨付

第六条  综合奖励资金的安排使用严格执行财政部、国家发改委有关综合奖励资金使用管理规定和财务制度，坚持公开公平公正的原则，严格实行项目业主负责制、工程招投标制、施工监理制、竣工验收决算评审制和绩效评价制。

第七条  根据市节能减排领导小组批准的年度综合奖励资金投资计划，市财政局按轻重缓急、项目建设进度和综合奖励资金比例等情况统筹安排，分别下达或核拨奖励资金。即市本级示范项目由市财政局按规定拨付到项目建设单位；属县（市、区）的示范项目，由市财政局下达或核拨资金至县（市、区）财政局，县（市、区）财政局根据项目组织实施等情况，按规定及时将资金拨付到项目建设单位，并确保项目资金专款专用。

第八条  符合综合奖励资金支持的项目在完成项目审批程序后，分别按公益性项目和非公益性项目，由项目实施单位提出资金申请。申报资料包括：

（一）公益性项目。

1.资金申请报告；

2.工程项目建设进度表；

3.新建或技术改造项目立项审批（核准、备案）文件；

4.项目开工报告批复；

5.政府采购、工程招投标等相关材料（含合同）；

6.配套资金及运行保障资金承诺函；

7.项目竣工验收报告；

8.财政投资评审机构等出具的政府投资项目竣工结算（决算）报告；

9.其他需要提供的相关证明材料。

（二）非公益性项目。

1.资金申请报告；

2.工程项目建设进度表；

3.新建或技术改造项目立项审批（核准、备案）文件；

4.项目开工报告批复；

5.工程项目招投标等相关材料（含合同）；

6.配套资金及运行保障资金承诺函；

7.项目竣工分部及综合验收报告；

8.具备相应资质的中介机构出具的项目竣工结算（决算）审计报告；

9.其他需要提供的相关证明材料。

（三）其他证明材料。

以奖代补项目中能够制定具体量化评价标准的，项目单位需提供由广东省经信委、财政厅推荐的第三方节能量审核机构出具的节能量审核报告；贷款贴息项目需提供相关银行贷款合同、贷款承诺书、支付利息清单等凭证；申请综合奖励资金剩余款项的，除提交项目竣工验收或审计报告外，还需提交财政项目支出绩效评价表等。

第九条  综合奖励资金的申请审核。项目资金申请采取集中受理方式，即一、二、三季度为季后第一个月10日前，第四季度为12月10日前，由项目实施单位向同级节能减排办公室提出申请。相关节能减排办公室应当加强对报送资料的审查，对符合要求的项目，及时送达同级财政部门，财政部门按规定复核并分别按公益性和非公益性项目情况，办理资金使用的报批核拨手续。

（一）公益性项目。

根据基本建设财务制度以及项目建设进度，按综合奖励资金的比例核拨。对重大公益性建设项目，经报请市节能减排办公室集体研究同意，结合项目组织实施情况、资金落实情况等，在项目开工后先行预拨不超过奖补资金额50%的综合奖励资金，之后按照项目建设进度及比例核拨，待项目建成后再予以清算。

（二）非公益性项目。

1.适用以奖代补的项目，原则上依据第三方节能量审核机构出具的节能量审核报告，予以一次性核拨以奖代补资金。对于关闭淘汰落后产能企业，可以实行预拨，但最多不能超过补助额的30%，其余资金待验收后拨付。

2.适用贷款贴息的项目，参照项目贷款金额、基准利率、项目建设周期和实施情况等因素审核拨付。原则上在项目完工办理验收以及竣工决算后一次性审核拨付。

3.适用专项补助的项目，按照项目实施进度拨付。项目开工后拨付20%；项目完成投资超过50%再拨30%；项目基本完工再拨30%；项目竣工投入使用，根据审核结果拨付剩余综合奖励资金。

第十条  获得综合奖励资金支持的项目不能按计划完成确定的建设目标的，项目所在地节能减排办公室、财政局和发展改革局，应及时分别报告市节能减排办公室、市财政局和市发展改革局，说明原因，并提出处理意见。由市财政局、市发展改革局逐级上报至财政部和国家发改委批准或备案后，对已安排的资金进行调整。

第四章  绩效管理

第十一条  为强化对示范项目的绩效评估，切实提高财政奖励资金使用的安全性、规范性和有效性，综合奖励资金纳入财政绩效评价。

第十二条  强化预算执行绩效监控。市节能减排办公室、市“六化”工作组牵头部门、各县（市、区）和梅州高新区节能减排办公室、财政局和发展改革局应切实抓好组织实施，加大工作力度，加快推进节能减排财政政策综合示范典型示范项目建设，按要求及时报送工作进展与取得的成效。市节能减排办公室将会同有关部门对示范项目实施情况进行全过程指导与监督，推动各项工作按预定目标开展。

第十三条  按照资金绩效管理的要求，根据各示范项目建设进展情况、节能减排目标任务完成情况、地方配套资金到位情况、奖励资金使用管理情况，市财政局将在评审机构对项目实施情况评审的基础上，实行核查和绩效评价，同时将绩效评价作为计算奖补资金的依据和下年度项目安排的参考要素之一。

第五章  监督与检查

第十四条  市节能减排办公室应建立健全监管制度，与市财政局、市发展改革局及市“六化”专项工作小组牵头部门，加强对资金使用情况的跟踪、核查和监督，开展定期或不定期的检查、绩效评价。各县（市、区）、梅州高新区节能减排办公室等也应按要求对项目建设进展、资金使用情况开展日常检查，确保综合奖励资金发挥最佳经济社会效益。市监察、审计部门应当按照法律法规和有关规定，加强对资金的监督、检查。示范项目的业主单位应自觉接受有关部门的检查和审计，并接受社会监督。

第十五条  综合奖励资金实行专账核算、专款专用。综合奖励资金支持的项目实施单位对申报材料的真实性负责，如弄虚作假、骗取和以任何理由、任何形式截留、挤占、挪用综合奖励资金的，将收回已安排的资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）的相关规定严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

第十六条  市节能减排办公室会同市财政局和市发展改革局做好向国家和省级财政、发展改革部门报告工作，接受其对综合示范工作的监管、指导与绩效评价。

第六章  附  则

第十七条  市“六化”工作组牵头部门、各县（市、区）和梅州高新区节能减排办公室应按要求在每个季度末向市节能减排办公室、市财政局、市发展改革局报告项目建设进展情况、资金使用情况和重大事项。

第十八条  本办法由市节能减排办公室负责解释，自印发之日起实施，有效期4年。

公开方式：主动公开

抄送：市委各单位，市人大常委会办公室，市政协办公室，

市纪委办公室，梅州军分区，市法院，市检察院。

梅州市人民政府办公室秘书科        2015年8月3日印发