梅州市财政局

梅州市农业局发文稿纸

| 签发人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主办科室领导核稿： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟稿人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开选项：主动公开（ √）；依申请公开（）；不予公开（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上局网站栏目：政策法规（ ）；部门文件（√）；财政公告（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范性文件审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件标题：关于申报2014年现代农业生产发展项目资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送机关：各县（市、区）财政局、农业局，市农科所，市蕉华管理区，市梅西水库管理局 抄 送：省财政厅（农业处），省现代农业生产发展项目技术专家组，市领导小组组长、副组长及成员单位，市纪委监察局第五派驻组 另发本局： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧急程度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文号：梅市财农〔201 〕 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 份数： |  |  |  |  |  | 封发： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

为进一步做好2014年现代农业生产发展资金项目实施工作，为准确、合理完成好年度实施任务做好充分准备，根据广东省财政厅《广东省现代农业生产发展项目中央和省级财政资金使用管理细则》（粤财农[2013]276号，梅市财农[2013]120号）要求，以中央和省关于扶持现代农业生产发展的方针政策为指导，紧扣《2013年至2015年中央和省级现代农业生产资金（广东省茶叶产业带项目――梅州市部分）实施方案》中的任务和要求，市实施现代农业生产发展项目领导小组制订了2014年现代农业生产发展项目资金申报要求，请你们按照相关要求和“扶新、扶优、扶强”的原则，根据本地茶叶发展规划和区域布局，在全面调查，广泛宣传，深入发动，审核把关的基础上，认真组织有关企业、农民专业合作组织（以下简称“合作社”）积极申报。

一、建设内容和绩效目标、资金控制指标

（一）建设内容。

1、扩大茶叶种植面积；2、完善茶叶基地基础设施；3、企业、合作社的茶叶加工环节贷款贴息扶持；4、优质茶叶种苗的培（繁）育、推广，梅州历史名茶的保护、开发和“嘉应茗茶”品牌建设。

（二）绩效目标和资金控制指标。

1、通过继续扩大茶叶种植基地，新增茶园面积5000亩，实现至2015年建成20万亩优质茶基地。资金控制指标1500万元。

2、通过完善茶园基础设施，重点是在生产基地鼓励使用现代农业机械，提升现代农业水平，减少企业生产成本；改善茶叶基地生产、耕作道路条件；推广使用自动喷灌、水肥一体化系统；探索形成茶叶种植技术标准体系建设等。资金控制指标300万元。

3、通过对企业、合作社的茶叶加工环节进行贷款贴息，提升加工能力和保障产品质量。资金控制指标100万元。

4、通过优质种苗的培（繁）育、推广、科技培训和品牌建设，提升茶叶产品科技含量和品牌价值。建立种质资源圃，保护梅州历史名茶；以优质种苗促进茶叶提质、产量提高、茶农增收；通过对优质茶叶在生产、制作、包装、销售等方面的提升，打造“嘉应茗茶”品牌。资金控制指标600万元。

二、项目申报

（一）项目内容

1、种植基地。

1）资金用途和补助标准。主要用于新增茶叶种植面积，采取“以奖代补”方式每亩补助3000元，资金主要用于茶园的备耕、生产资料等茶叶种植方面支出。

2）申报对象和申报条件。种植、生产茶叶的企业、合作社，同时达到以下条件：（1）经工商登记并依法从事茶叶种植；（2）经营管理制度健全，会计核算规范，能引导或带动周边群众，具有一定的示范作用；（3）符合省现代农业生产发展项目发展方向；（4）种植地点无争议，租赁、承包山地合同手续完备合法；（5）种植开垦符合当地林业、农业主管部门的相关要求;（6）具有种植茶叶的历史，今年有种植意愿或已备耕250亩以上(含250亩)。

2、完善茶园基础设施。

1）补助范围、资金用途和补助标准。主要是在生产基地鼓励使用现代农业机械；改善茶叶基地生产、耕作道路条件；推广使用自动喷灌、水肥一体化系统；探索形成茶叶种植技术标准体系建设等。资金使用采取“以奖代补”方式进行，单个企业、合作社给予100万元补助。

2）申报对象和申报条件。必须同时符合以下条件：（1）2013年前已拥有茶园面积1000亩以上；（2）2013年度已实施现代农业生产发展项目----新增茶园面积150亩（含150亩）以上;（3）2013年度实施项目经县级财政、农业部门组织开展绩效评价，评价结果为“良好”以上等级（含“良好”）。

3、茶叶加工环节贷款贴息。2014年度在茶叶加工环节，如生产设备购置、技术改造升级等方面与商业银行发生了或计划发生贷款业务的企业、合作社。

4、优质种苗的培育、推广、科技培训、种质资源圃的保护和开发，梅州历史名茶的保护与“嘉应茗茶”品牌的培育建设。此项工作由市农科所统一组织实施。

（二）申报程序

1、县（市、区）财政、农业部门，市蕉华管理区，市梅西水库管理局组织符合条件的企业、合作社申报，项目申报单位向县（市、区）财政、农业部门或蕉华管理区、梅西水库管理局提出申请，并附实施方案，填报《基本情况表》（附件1、2），符合申报内容1至3项条件的企业、合作社可同时申报。

2、项目申报采取滚动制。如果企业、合作社申报2014年度种植项目并且符合申报条件，在当年己完成实施任务而未列入2014年度财政补助计划的，市领导小组办公室将结合2015年度省下达资金情况，优先在2015年度的项目中安排。

三、其他要求

1、市领导小组办公室根据《广东省现代农业生产发展项目中央和省级财政资金使用管理细则》（粤财农[2013]276号，梅市财农[2013]120号）要求，主要采取专家评审、集体研究、网上公示等方式确定扶持对象（评审办法另行制订）。专家评审主要针对项目的申报材料、实施内容、资金落实和预期效益等情况评审；集体研究主要是组织领导小组成员单位核实申报材料中的真实性、现场基础条件、前期准备工作和以前年度现代农业生产发展项目完成以及绩效考核等情况。网上公示无异议后的分配方案报市领导审批。

2、申报材料一式10份。各县（市、区）财政、农业部门和市农科所、市蕉华管理区、市梅西水库管理局，将初审后的申报材料于6月21日前联合报送市领导小组办公室（设在市财政局农业科, 联系人：杨振河，电话：2122608）。

附件：

1、关于实施2014年现代农业生产发展项目的请示（企业、合作社）

2-1：企业基本情况表

2-2：农民专业合作组织基本情况表

2014年5月21日

附件1、

关于申请2014年现代农业生产发展项目资金的请示

（企业、合作社）

X X县（市、区）财政局、农业局：

根据上级文件要求，现将本企业（农业合作组织）2014年现代农业生产发展项目实施方案简要汇报如下。

一、方案内容（具体内容为1至3项）

二、资金使用计划（主要是财政性资金，分项目列清楚）

三、请求补助资金金额

附：1、现代农业生产发展资金项目申报单位基本情况表（企业、农民专业合作组织）

2、2013年度审计报告复印件