## Sheet1
2016年重点地区建筑施工安全生产攻坚督查工程项目存在问题表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题 | 备注
中山市三乡镇 | 德瑞花园工程 | 建设单位：中山市商瑞房地产投资有限公司 | 1、安全教育工作不健全：该项目为13万5千平方面积的建设规模，设有五名安全员，仅提供3名一线作业人员的培训记录，数量较少；大部分安全教育培训只有签名表（无内容、无考核）。
2、未落实建设主管部门的安全管理要求，项目仅提供落实省厅百日集中严整专项整治行动的工作的相关记录，汛期（台风）和安全生产大检查等工作仅见通知，未见相关安全检查记录；
3、安全生产检查管理制度不健全；
|  | 施工单位：广西兴地建设工程有限公司 | 4、未建立安全隐患的排查、整治等闭环台账的落实情况；
5、钢筋加工区处调直机未设置防护围栏，弯曲机处未设置防护棚；
6.外架层间封闭不到位，屋面花架部位外架自由端超高；
7、楼梯间管道井未按要求封闭；
|  | 监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司 | 8、7#施工升降机部分附墙杆连接螺栓采用4.8级螺栓和单螺母，且无防松措施；
9、7#楼26层以上电缆沿外脚手架上引铺设；
10、企业未健全对项目进行定期安全检查制度，未贯彻省市下发的安全生产管理文件相关要求开展安全生产管理工作。
| 华发观山水花园B1~2区及地下室车库工程 | 建设单位：中山市华晟房地产开发有限公司 | 1、未见一线作业人员培训记录；
|  | 施工单位：宁波锦江建设有限公司 | 2、项目部收到了省市下发的安全生产管理文件及通知，但未见有开展相关工作的情况资料；
|  | 监理单位：广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 3、安全教育培训制度不健全，检查时项目仅能提供三级教育记录；
4、安全隐患的排查整治未建立台账跟进落实。
茂名高州市 | 永盛明珠二期-翰林范住宅小区 | 建设单位：高州市永盛实业有限公司 | 1、未见一线作业人员培训记录；
|  | 施工单位：广东省高州市建筑工程总公司 | 2、安全生产管理制度不完善，事故报告制度未列入制度目录且内容不全；
|  | 监理单位：广东正茂工程管理有限公司 | 3、项目未开展建筑施工安全生产标准化评定；
4、安全教育培训未见记录及考核记录。
| 康泰都市B区 | 建设单位：高州市中广房地产置业发展有限公司 | 1、安全生产管理制度不齐全，未见有安全技术措施制度和事故报告制度；
2、项目未开展建筑施工安全生产标准化评定工作；
3、12号楼外架未按专项方案搭设；
4、商业区钢筋制作场设备无防护棚；
|  | 施工单位：浙江中垚建设有限公司 | 5、商业区靠临时办公室侧基坑边坡堆载过多；
6、2#塔机部分标准节连接螺栓无强度等级标志；
7、2#塔机标准节横腹杆连接销轴开口销采用铁丝代替；
8、电缆沿外脚手架立杆铺设；
|  | 监理单位：广州宏达工程顾问有限公司 | 9、企业未严格执行领导及项目经理带班安全检查制度；
10、安管人员配置不符合建设规模的配置要求；
11、未见一线作业人员安全教育培训及考核相关记录资料；
12、监理安全日志记录内容空洞。
深圳市南山区 | 前海时代广场9号地块 | 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 | 1、企业负责人带班检查频次不足；
2、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但未见企业有针对性的落实部署方案；
|  | 施工单位：福建九龙建设集团有限公司 | 3、外架个别位置连墙件跨数大于方案规定；
4、个别室内电梯井防护门高度仅有1.2m，小于须满足1.8m的规定；
|  | 监理单位：深圳施友建设监理有限公司 | 5、9#楼施工电梯右吊笼顶护栏变形较大；
6、设备专用电箱电缆电线颜色不符合规范要求。
| 万科蛇口公馆 | 建设单位：深圳万科南苑房地产开发有限公司 | 1、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的落实部署方案；
2、支模架个别横杆未扣入盘孔中，个别横杆破损；
|  | 施工单位：湖南省建筑工程集团总公司 | 3、现场材料未分类堆码和标识；
4、模板等验收表中验收结果未量化；
|  | 监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 5、塔机标准节爬梯无护箍；
6、塔吊顶升横梁无防脱装置。
| 枫叶望海公馆 | 建设单位：深圳大新常盛投资有限公司 | 1、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的落实部署方案；
2、外架个别工字钢尾端锚入锚环长度小于200mm；
|  | 施工单位：南通华新建工集团有限公司 | 3、模板支架扫地杆未连通，横杆以上悬臂长度大于650mm，个别外悬挑板支架与外架相连；
4、楼梯通道口个别水平洞口未设防护；
|  | 监理单位：深圳启光建设监理有限公司 | 5、2号塔机顶升横梁无防脱装置，力矩限制器只有2个，动作开关缺少1个；
6、2号塔机后臂平衡配重缺口处无防护，操作主令箱保护胶套缺失；
7、塔机自检报告结论填写不完整，垂直度无具体检测数据。
深圳市光明新区 | 宏发天汇城一期 | 建设单位：深圳天荣盛房地产开发有限公司 | 1、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的落实部署方案；
2、A栋外架个别连墙件被拆除；
3、个别楼层垃圾未及时清理；
|  | 施工单位：深圳榕亨实业集团有限公司 | 4、A栋1号施工电梯15层卸料平台侧面临边防护缺失；
5、2号塔机15层附墙往下第3标准节较旧，细部结构与其他标准节明显不同，为非同批次产品，未见有厂家允许使用证明；
|  | 监理单位：深圳中弘策工程顾问有限公司 | 6、裙房高支模支架水平和竖向剪刀撑未按方案连续设置；
7、2号塔机15层附墙杆驳接多于一处；
8、2号塔机第三方检验报告中的检验依据已作废。
| 展辰大厦 | 建设单位：展辰涂料集团股份有限公司 | 1、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的贯彻方案；
2、悬挑梁个别工字钢尾端出锚环长度小于200mm，个别工字钢锚固段长度小于悬挑段长度1.25倍且焊接长度不够；
|  | 施工单位：深圳市华侨建筑工程有限公司 | 3、个别室外道路积水，未有硬化，易起扬尘；
4、黎光涛等3名架子工有操作证，未见有安全交底；
5、1号施工电梯底围笼右笼门开启高度小于2m；
|  | 监理单位：深圳市佳安特建设监理有限公司 | 6、1号施工电梯右笼起重量限制器失效；
7、模板支架、个别横杆步距大于1.8m；
8、塔机标准节爬梯无护箍，电缆超过20m，无支撑护架。
东莞市南城区 | 东莞南信物联网及职能设备制造厂区 | 建设单位：东莞南信实业发展有限公司 | 1、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的贯彻方案；项目自检资料不完善。
2、企业负责人定期带班检查记录存在代签名现象；
3、2号厂房外架进度滞后，未超出操作层一步架；
|  | 施工单位：湖南望新建设集团股份有限公司 | 4、1号厂房首层个别支模架与外架相连；
5、现场塔机覆盖范围内，多处钢筋加工设备未搭防护棚；
6、现场个别位置黄土裸露，钢筋直接堆放在土方上且未见有标识；
|  | 监理单位：广东华迪工程建设监理有限公司 | 7、自编4号塔机安装后，不合格项未见有相应的整改记录。
8、塔机安装方案中未见有主要部件吊点位置图；
9、2#塔机开关箱电源保护零线未接入。
| 联景商业大厦 | 建设单位：晶宏实业投资有限公司 | 1、模板支架扫地杆、横杆未连通，竖向剪刀撑未按方案搭设；
2、室外配电箱未搭设防护棚；
3、相邻两工地未完全隔开；
|  | 施工单位：裕达建工集团有限公司 | 4、现场材料未分类堆码并标识，水沟未清理；
5、未见有企业负责人带班检查记录；
6、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的贯彻方案，自检资料不够完善规范；
|  | 监理单位：东莞鸿业工程建设监理有限公司 | 7、塔机安装方案臂长55m与实际安装臂长25m不一致；
8、钢筋加工防护棚防护面积不够；
9、1号塔机小车变幅内行限位失效；
10、塔机开关箱前操作空间不够。
东莞市南城区 | 东骏朗晴轩 | 建设单位：东莞东骏房地产投资有限公司 | 1、1#楼外架进度滞后，未超过操作层一步架，连墙件拆除较多；
2、1#楼12层模板支架扫地杆、横杆未连通，立杆悬臂长度大于650m，1#楼室内电梯井道门未安装；
3、2#楼外架上高处作业人员未佩戴安全带；
|  | 施工单位：江西宏顺建筑工程有限公司 | 4、1#楼楼层消防水管直径小于100mm，且使用塑料管；
5、现场垃圾较多未有及时清理；
6、项目部收到了省市下发的安全生产管理相关文件及通知，但缺少企业有针对性的贯彻方案，自检资料不够完善规范；
|  | 监理单位：东莞昊宇工程建设监理有限公司 | 7、2#施工梯右笼无爬梯，第一层附墙倾角过大；
8、1#施工梯左笼起重量限制器失效；
9、1#塔机附墙件杆与排棚管干涉，塔机电缆超过20米无支撑托架，塔机基础积水。
广州市海珠区 | 赫基国际大厦 | 建设单位：广州鼎尚股份有限公司 | 1、未提供企业负责人每季度带班检查项目记录，项目检查记录有代签名现象，项目负责人履职不够到位；
2、未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署资料；
|  | 施工单位：天祥建设集团有限公司 | 3、未能提供汛期、五一、国庆等重点事件安全检查资料；
4、安全生产管理制度基本健全，但卫生防疫制度不完善；
5、安全教育针对性不够；
|  | 监理单位：广州市穗芳建设咨询监理有限公司 | 6、消防水泵取电方式不符合规范要求；
7、塔机散料吊斗的吊环使用螺纹钢制作；
8、未配备专职设备管理人员。
广州市海珠区 | 琶洲村改造项目地块四自编C-1、C-2栋 | 建设单位：保利房地产（集团）有限责任公司 | 1、未提供落实属地部门有关攻坚工作部署的工作资料；
2、未开展建筑施工安全生产标准化评定工作；
|  | 施工单位：中建三局第一建设工程有限责任公司 | 3、安全教育培训资料有代签名现象；
4、消防水泵取电方式不符合规范要求；
5、施工现场（15层）分配电箱内有设置插座现象；
|  | 监理单位：广东重工建设监理有限公司 | 6、59层楼层临边无防护；
7、屋面满堂支架未按要求设置水平剪刀撑。
| 商业楼工程 | 建设单位：广州市涛景企业发展有限公司 | 1、企业定期检查频次不符合规范要求；
2、未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署资料；
3、未开展建筑施工安全生产标准化评定工作；
4、安全生产管理制度不完善，缺技术交底制度和事故报告制度；
|  | 施工单位：广东省第八建设集团有限公司 | 5、安全教育培训不健全；
6、总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求，且未设置分路隔离开关；
7、消防水泵取电方式不符合规范要求；
8、钢筋加工场的分配电箱部分分路未接保护零线；
9、使用二蕊线作为照明灯线，照明器具金属外壳未有接保护零线；
|  | 监理单位：广州穗峰建设工程监理有限公司 | 10、脚手架断口处未设置剪刀撑加强；
11、建筑物与脚手架间隙过大，且未设有防护设施；
12、未按要求配置设备专职管理人员；
13、3#施工升降机超载保护器装置失效，吊笼门安全联锁开关人为破坏失效；
14、3#塔机使用非原厂附着装置。
广州市增城区 | 审判法庭及附属工程 | 建设单位：广州市增城区公共建设项目管理办公室 | 1、未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署相关资料；
2、安全生产管理制度基本健全，但缺事故报告制度和技术交底制度；
施工单位：广东省第二建筑工程有限公司
4、总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求；
5、消防水泵取电方式不符合规范要求；
|  | 监理单位：工作建筑工程监理有限公司 | 6、钢筋加工场分配电箱违规设置插座；
7、脚手架连墙件严重不足；
8、未按要求配置设备专职管理人员。
| 萝岗村安置新社区（一区） | 建设单位：广州景业投资有限公司 | 1、未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署资料；
2、安全教育培训代签名现场普遍，未见有季节性，节假日的安全培训教育记录；
3、总配电箱漏电开关参数不符合规范要求，且未按要求做重复接地；
|  | 施工单位：河北建设集团有限公司 | 4、消防水泵取电方式不符合规范要求，且消防干管直径不符合要求；
5、消防立管及电缆沿脚手架搭设；
6、施工升降机卸料平台与脚手架有混搭现象，且脚手架断口处未设置剪刀撑加强；
|  | 监理单位：广州建筑工程监理有限公司 | 7、4#楼的分配电箱违规设置插座；
8、4#楼脚手架未按要求做防雷接地及重复接地；
9、部分在建高层建筑的脚手架高度跟不上施工进度；
10、物料提升机司机擅自离岗，部分卸料层门在非吊笼停层位置无关闭。
韶关市始兴县 | 塘厦始兴民营企业创业基地一期 | 建设单位：韶关塘兴实业投资开发有限公司 | 1、未有落实企业负责人带班检查制度，项目负责人履职不到位；
2、未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署、本年度建筑施工安全专项整治行动的及落实省厅百日集中严整专项整治行动等工作的相关资料；
3、安全生产管理制度基本健全，但缺少安全技术措施制度；
4、安全生产检查档案资料未按省统表格式要求进行归档整理；
|  | 施工单位：广东电白建设集团有限公司 | 5、安全隐患排查有开展，但针对性不够；
6、楼梯临边防护不符合规范要求，移动操作平台随意搭设，未设置临边防护；
7、现场未配备专职设备管理员；
8、总配电箱未设置漏电保护器，无设置隔离开关，未做重复接地；
9、砂浆机未配备专用开关箱；
|  | 监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司 | 10、脚手架断口处未设置剪刀撑加强；连墙件设置不符合规范要求，设置数量严重不足。
11、施工现场未按规范配备消防设备；
12、起重机械未按“一机一档”要求管理；
13、货用施工升降机未设置层门联锁装置，无通信装置；
韶关市始兴县 | 始兴县原石人嶂钨矿棚户区改造异地重建项目一期 | 建设单位：始兴县广晟棚改开发有限公司 | 1、未能提供汛期的安全检查记录；
2、安全生产档案组卷目录不够清晰；
3、三级安全教育时间不足，未见有经常性、季节性及节假日教育记录；
4、脚手架未设置层间隔离防护措施，施工电梯平台未设置独立分开搭设；
|  | 施工单位：广东中南建设物业发展总公司 | 5、楼层临边防护不严密，部分工人无按规定佩戴安全帽；
6、塔吊（5号楼）未检测先验收，附着方案与实际不一致，且未见有附着装置厂家合格证明，施工升降机底围栏笼门及吊笼门机械锁已失效；
7、消防水泵未设置专用消防配电线路供电，且接电方式不符合规范要求；
8、大部分的分配箱使用空气开关代替隔离开关；
|  | 监理单位：深圳市粤棚建设监理有限公司 | 9、楼层分配箱内有设置插座现象；
10、脚手架断口处未设置剪刀撑加强；
11、施工电梯未做防雷及重复接地；
12、脚手架与建筑物间隙过大，但未做临边防护；
13、塔机附着装置与方案不符。
| 始兴县美景园项目76-78、82-83#楼 | 建设单位：始兴县房地产有限公司 | 1、项目未能提供落实属地主管部门有关攻坚工作部署相关资料；
2、检查项目时未提供经常性、季节性及节假日安全教育相关记录；
|  | 施工单位：福建省惠东建筑工程有限公司 | 3、临边洞口防护不严密；
4、脚手架离墙间距过大，未设有层间隔离保护措施，悬挑锚环设置数量不足3个；
|  | 监理单位：广东建发工程监理有限公司 | 5、未按规定开展起重机械定期自检工作。