## Sheet1
附件1
2018年农村危房改造省下达任务完成情况排名
年度计划完成情况排名 | [6 empty] | 新增存量完成情况排名
排名 | 地区 | 任务数 | 开工数 | 开工率 | 竣工数 | 竣工率 | 排名 | 地区 | 任务数 | 开工数 | 开工率 | 竣工数 | 竣工率
1 | 梅江区 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 1 | 五华县 | 136 | 136 | 100% | 136 | 100%
1 | 五华县 | 719 | 719 | 100% | 719 | 100% | 2 | 梅江区 | 31 | 30 | 96.77% | 27 | 87.1%
1 | 大埔县 | 670 | 670 | 100% | 670 | 100% | 3 | 蕉岭县 | 96 | 89 | 92.71% | 82 | 85.42%
1 | 蕉岭县 | 116 | 116 | 100% | 116 | 100% | 4 | 梅县区 | 310 | 265 | 85.5% | 104 | 33.5%
5 | 兴宁市 | 1063 | 1063 | 100% | 1060 | 99.72% | 5 | 兴宁市 | 187 | 157 | 84% | 151 | 80.7%
6 | 梅县区 | 186 | 186 | 100% | 185 | 99.46% | 6 | 大埔县 | 65 | 45 | 69.2% | 45 | 69.2%
7 | 丰顺县 | 431 | 431 | 100% | 425 | 98.61% | 梅州市 |  | 825 | 722 | 87.5% | 545 | 66.1%
8 | 平远县 | 494 | 494 | 100% | 466 | 94.33% | 备注：以开工率高低排名，统计截止日期12月15日。
梅州市 |  | 3693 | 3693 | 100% | 3655 | 98.97%
备注：以竣工率高低排名，统计截止日期12月15日。