## Sheet1
附件2
2018年建档立卡贫困户农村危房改造进展情况一览表
地区 | 2018年度任务（计划）开竣工率 | [8 empty] | 2018年度新增任务（存量）开竣工率
| 任务数（户） | 已开工（户） | 开工率 | 已竣工（户） | 竣工率 | 已验收（户） | 验收率 | 已足额发放补助金（户） | 拨付率 | 任务数（户） | 已开工（户） | 开工率 | 已竣工（户） | 竣工率 | 已验收（户） | 验收率 | 已足额发放补助金（户） | 拨付率
梅州市 | 3129 | 3129 | 100% | 3107 | 99.3% | 1825 | 58.33% | 1706 | 54.52% | 756 | 660 | 87.3% | 525 | 69.44% | 395 | 52.25% | 63 | 8.333%
梅江区 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 28 | 27 | 96.43% | 24 | 85.71% | 24 | 85.71% | 9 | 32.14%
梅县区 | 186 | 186 | 100% | 185 | 99.46% | 159 | 85.48% | 121 | 65.05% | 267 | 234 | 87.64% | 92 | 34.46% | 36 | 13.48% | 0 | 0%
兴宁市 | 1063 | 1063 | 100% | 1060 | 99.72% | 989 | 93.04% | 559 | 52.59% | 187 | 146 | 78.07% | 151 | 80.75% | 80 | 42.78% | 20 | 10.7%
五华县 | 718 | 718 | 100% | 718 | 100% | 718 | 100% | 674 | 93.87% | 133 | 119 | 89.47% | 133 | 100% | 133 | 100% | 0 | 0%
平远县 | 235 | 235 | 100% | 223 | 94.89% | 223 | 94.89% | 80 | 34.04% | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | /
蕉岭县 | 116 | 116 | 100% | 116 | 100% | 96 | 82.76% | 55 | 47.41% | 96 | 89 | 92.71% | 80 | 83.33% | 77 | 80.21% | 34 | 35.42%
大埔县 | 571 | 571 | 100% | 571 | 100% | 571 | 100% | 0 | 0% | 45 | 45 | 100% | 45 | 100% | 45 | 100% | 0 | 0%
丰顺县 | 226 | 226 | 100% | 220 | 97.35% | 203 | 89.82% | 203 | 89.82% | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | /