## Sheet1
附件3
扶贫信息系统2018年度建档立卡贫困户进度情况表
统计日期：2018年12月17日
序号 | 地区 | 年度计划改造C/D级危房户数 | 开工合计 | 开工率% | 开工率排序 | 已完工 | 在建
全市合计 |  | 3129 | 1927 | 61.59% | \ | 761 | 1166
1 | 梅江区 | 14 | 14 | 100% | 1 | 0 | 14
2 | 梅县区 | 186 | 141 | 75.81% | 6 | 60 | 81
3 | 兴宁市 | 1063 | 245 | 23.05% | 8 | 7 | 238
4 | 平远县 | 235 | 214 | 91.06% | 3 | 105 | 109
5 | 蕉岭县 | 116 | 116 | 100% | 1 | 68 | 48
6 | 大埔县 | 571 | 410 | 71.8% | 7 | 10 | 400
7 | 丰顺县 | 226 | 174 | 76.99% | 5 | 11 | 163
8 | 五华县 | 718 | 613 | 85.38% | 4 | 500 | 113
注：数据来源于建档立卡信息系统；计划数剔除了非建档立卡贫困户的住房改造计划户；开工情况与建档立卡的标记为计划改造是2018年，且危房登记是C/D级危房的贫困户匹配；开工合计=已完工+在建。