## Sheet1
附件4
2018年建档立卡贫困户农村危房改造进展情况汇总表
排名 | 地区 | 包括2018年度计划和新增存量的建档立卡贫困户改造任务
|  | 任务数（户） | 已开工（户） | 开工率 | 已竣工（户） | 竣工率 | 已验收（户） | 验收率 | 已足额拨付补助金（户） | 拨付率
1 | 丰顺县 | 226 | 226 | 100% | 220 | 97.35% | 203 | 89.82% | 203 | 89.82%
2 | 兴宁市 | 1250 | 1250 | 100% | 1211 | 96.88% | 1108 | 88.64% | 1101 | 88.08%
3 | 五华县 | 851 | 851 | 100% | 851 | 100% | 851 | 100% | 674 | 79.2%
4 | 梅江区 | 42 | 41 | 97.6% | 38 | 90.48% | 38 | 90.48% | 23 | 54.76%
5 | 蕉岭县 | 212 | 205 | 96.7% | 196 | 92.45% | 173 | 81.6% | 89 | 41.98%
6 | 平远县 | 235 | 235 | 100% | 223 | 94.89% | 223 | 94.89% | 80 | 34.04%
7 | 梅县区 | 453 | 420 | 92.7% | 277 | 61.15% | 195 | 43.05% | 121 | 26.71%
8 | 大埔县 | 616 | 616 | 100% | 616 | 100% | 616 | 100% | 0 | 0%
梅州市 |  | 3885 | 3844 | 98.94% | 3632 | 93.49% | 3407 | 87.7% | 2291 | 58.97%
备注：以资金拨付率高低排名，统计日期截至2018年12月15日。