附件3：

2025年梅州市地理标志产品展示馆（销售馆）

运营项目申报指南

- 项目名称

- 2025年梅州市地理标志产品展示馆（销售馆）运营项目

- 二、项目目标

- 根据《国家知识产权局办公室关于印发《地理标志保护工程实施方案》的通知》（国知办发保字〔2024〕1号）部署，开展地理标志产品展示馆建设运营，普及地理标志基本知识，强化地理标志运用和推广，宣传展示地理标志运用促进成效，突出地理标志的社会效益、经济效益和生态效益。鼓励地理标志产品推广、销售、服务等各类服务机构，拓展地理标志服务业务。

- 三、项目任务

- （一）保持地理标志产品展示馆（销售馆）的正常运作。完善地理标志产品展示馆陈列地理标志展品和宣传介绍，丰富体现本地地理标志特色和资源、人文历史等内容。

- （二）开展地理标志宣传推荐活动。组织开展4场次国家地理标志产品宣传推荐活动。

- （三）加强基层服务和业务能力建设。培养1支地理标志服务队伍，开展服务能力提升培训2次。

四、申报条件

- （一）申报主体：梅州市内具备地标展示馆（销售馆）运维经验，具备展示馆（销售馆）运营场地条件、直播带货、地标产品推介销售服务能力的企事业单位。

- （二）申报要求：

- 1.申报主体具有独立法人资格，有规范的管理制度，财务稳健，能独立承担法律责任。

- 2.熟悉我市的国家地理标志产品运用、保护和服务，有相关的产品推广经验，具备相应的场馆、人员等服务保障能力。

- 3.重点围绕梅州金柚、西岩乌龙茶、大埔青花瓷、八乡山番薯、马图绿茶、蕉岭绿茶、桂岭蜂蜜、蕉岭冬笋、三圳淮山、大田柿花、七畲径茶、长乐烧酒、平远脐橙等13个国家地理标志保护产品和兴宁茶油、梅塘杨桃、兴宁单丛茶、大埔青花瓷、大埔蜜柚、梅县金柚、大田柿花、留隍橄榄等8个地标证明商标产品建馆和保持日常的宣传和销售。

- 4.遵守专项资金管理有关规定，能按时、保质保量完成项目任务。

五、申报材料

- （一）《2025年梅州市地理标志产品展示馆（销售馆）建设项目申报书》（见附件）；

- （二）机构法人资格证书或营业执照加盖公章的复印件；

- （三）近两年的财务报表；

（四）具备场馆、直播、销售、推广等工作条件和经验证明；

（五）人员资格证明；

（六）其他证明符合申报条件的材料。

六、实施周期

- 项目入库2项，项目实施周期截止至2025年12月31日。

- 其他事项

- （一）本次申报及评审结果仅将列入2025年项目入库名单，我局将根据项目预算等实际情况综合确定本次评审项目是否立项。

- （二）对申报书相关内容填写要求：申报单位在填写目标任务及工作内容部分时，可在我局对此项目任务的总体要求基础上，充分发挥主观能动性，创新谋划一些能体现对此项目任务总体要求的具体工作；在计划进度部分，统一按2025年4月起至2025年12月止；在预期成果及考核指标部分，要与具体工作相对应，要能真实反映此项目实施后产生的效益，不要随意扩大项目成果，更不要将一些全市或本区域整体性的成果作为此项目的预期成果；在项目经费预算部分，预算要合理和细化，哪项活动多少人力支出、多少软硬件支出等要明确，要按“标准×数量”的格式列出。

- （三）合同管理：项目立项后，市市场监管局与承担单位签署项目合同书，作为项目管理的重要依据。

- （四）项目检查验收：市市场监管局对项目实施情况进行不定期监督检查，项目承担单位应按照检查要求提供项目实施进展及资金使用情况材料，配合开展实地检查。项目完成后，项目承担单位应及时总结并申请验收，向市市场监管局报送工作成果，由市市场监管局组织专家验收，验收通过后，方可结项。

- 附件：2025年梅州市地理标志产品展示馆（销售馆）运营项目申报书

附件

2025年梅州市地理标志产品展示馆（销售馆）

运营项目申报书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 申报单位： | （签章） |
| 项目联系人： |  |
| 单位及职务： |  |
| 工作电话： |  |
| 手机号码： |  |
| 电子邮箱： |  |

梅州市市场监督管理局（知识产权局）编制

2025年

填表说明

1. 本申报书适用于2025年度广东省知识产权转移市县专项经费的申报工作。

2.申报单位对本申请材料以及所附材料的合法性、真实性、准确性负责。

3. 申报书内各项内容的表述应准确严谨，外来语应同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词应注明全称。

4. 单位性质主要指机关单位、企业、事业单位、社会组织等。

5. 申报书各栏目不应空缺，无内容时填“无”。

6. 申报书及相关材料一律采用A4大小纸张打印，左侧装订成册，打印一式5份（加盖申报单位公章）。提交同时，须同时提交电子件（可编辑版word及盖章扫描PDF版）。

一、申报单位基本信息

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 注册登记证 |  |  | 注册登记号 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 开户名称 |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 地址邮编 |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  | 项 目 联 系 人 | 姓 名 |  |
|  | 部门及 职务 |  |  | 部门及 职务 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 传真 |  |
|  | 手机 |  |  | 手机 |  |
|  | 电 邮 |  |  | 电 邮 |  |
| 联合申报单位 |  |  | 负责人及联系方式 |  |  |
| 单位 概况 | （单位性质、主要业务或技术领域、业绩、资质荣誉简介，所属行业或技术领域、领域中的位置，知识产权及创新工作基础等，1000字以内。 |  |  |  |  |

二、项目工作方案

| 任务与资金 | 目标任务及工作内容 | - 资金测算明细 |
| --- | --- | --- |
|  | - （介绍项目的目标任务、工作内容，推进措施及实施方式等。可另附页，下同。） | - （按工作量和支出标准形式，逐个任务做好资金测算，下同。） |
| 工作基础及保障措施 | （介绍申请本项目所具备的工作基础、制度规范，相关经验和优势资源，项目团队、智力支持、信息化设施等相关条件，推进项目顺利实施的保障性举措等。） |  |
| 计划进度 | （工作总体进度时间安排、项目各阶段工作任务与阶段性目标，确保项目按时形成成果、提交项目总结报告。） |  |
| 预期成果及考核指标 | （项目实施的预期成果形式、可考核指标等。） |  |

三、项目工作团队（可据工作需求而增加空格）

| 项目 团队 | 姓名 | 出生 年份 | 单位 | 职务/ 职称 | 所学专业及学历 | 现从事专业 | 在项目中任务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队 主要 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目经费预算（可据工作需求而增加空格）

| 序号 | 项目预算支出科目 | 金额 （万元） | 使用方向说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算支出合计 |  |  |  |

五、单位意见

| 申报单位 意见 | 负责人签名： 单位盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |